## 7월집계
년도	월	리전	AZ	테넌트	진행상태	성패	Ticket	제목	유형	주간	월간	연간
22년	1월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4125	GIS LB 인입 제어(맵 업로드) 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	1월	CN	1센터	PRD	완료	성공	CNCLOUD-1736	[중국 디지털키 2] 신규 LB 생성 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	1월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4129	TAS 플랫폼 Router VM 리소스 증설 요청	컴퓨트	O	O	O
22년	1월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4137	TAS 플랫폼 isolation VM 리소스 증설 요청	컴퓨트	O	O	O
22년	1월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4125	GIS LB 긴급 지원요청	로드밸런서	O	O	O
22년	1월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4098	[API G/W]SSL 인증서 교체 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	1월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4111	[API G/W] DB 메모리 증설 요청(스케일 업)	컴퓨트	O	O	O
22년	1월	CN	1센터	PRD	완료	성공	CNCLOUD-1736	[중국 디지털키 2] 신규 LB 생성 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	1월	NA	1센터	PRD	완료	성공	NACLOUD-1139	URI 리디렉션 제거 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	1월	NA	1센터	PRD	완료	성공	NACLOUD-1073	MongoDB VM 리소스 증설 요청	컴퓨트	O	O	O
22년	1월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4144	[국내 MCP] DB 서버 스펙 변경 요청(스케일 업,다운)	컴퓨트	O	O	O
22년	1월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4098	[API G/W]SSL 인증서 교체 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	1월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4188	NetApp GIS 볼륨 Qos 설정 변경	스토리지	O	O	O
22년	2월	CN	1센터	PRD	완료	성공	CNCLOUD-1775	중국 VM 4대 삭제 요청	컴퓨트	O	O	O
22년	2월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-1712	[ccSP API G/W] SSL 인증서 교체 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	2월	NA	1센터	PRD	완료	성공	NACLOUD-1156	Tibero 라이선스 교체 요청	DB	O	O	O
22년	2월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-1711	운영계 LB Port 추가 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	2월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-1711	검증계 LB Port 추가 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	2월	CN	1센터	PRD	완료	성공	CNCLOUD-1700	CCSP 취약점으로 인한 인증서(TLS 1.0/1.1 -> TLS1.2) 변경 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	2월	SG	1센터	PRD	완료	성공	SGCLOUD-537	[ccsP API G/W] LB 포트 변경	로드밸런서	O	O	O
22년	2월	NA	1센터	PRD	완료	성공	NACLOUD-1188	방화벽 OS 업그레이드	방화벽	O	O	O
22년	2월	RU	1센터	PRD	완료	성공	RUCLOUD-571	VM 13대 회수 요청	컴퓨트	O	O	O
22년	2월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-1707	MCP SBS VM 생성 요청	컴퓨트	O	O	O
22년	2월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-1790	MCP SBS LB Member 추가 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	2월	SG	1센터	PRD	완료	성공	SGCLOUD-558	SBS LB SSL 인증서 적용 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	2월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-1776	Dbsafer Manager 속도 개선 패치 작업	컴퓨트	O	O	O
22년	2월	KR	1센터	PRD	완료	성공	CM-549	SBS VM 이관 관련 CGN NAT 설정 추가 작업	CGN	O	O	O
22년	2월	CN	1센터	PRD	완료	성공	CNCLOUD-1804	방화벽 OS 업그레이드	방화벽	O	O	O
22년	2월	RU	1센터	PRD	완료	성공	RUCLOUD-603	방화벽 OS 업그레이드	방화벽	O	O	O
22년	2월	SG	1센터	PRD	완료	성공	SGCLOUD-576	내부 SBS LB 생성	로드밸런서	O	O	O
22년	2월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-1756	[vTwin] k8s 버전 업그레이드 신청	k8s	O	O	O
22년	2월	CN	1센터	PRD	완료	성공	NACLOUD-1200	[vTwin] k8s 버전 업그레이드 신청	k8s	O	O	O
22년	2월	NA	1센터	PRD	완료	성공	CNCLOUD-1808	[vTwin] k8s 버전 업그레이드 신청	k8s	O	O	O
22년	2월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-1807	Base LB Aflex 추가 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	2월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4307	MCCS 정식 라이선스 갱신	DB	O	O	O
22년	2월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-1812	EU 전 VM ladvd 패키지 Disable(버그성 이슈)	컴퓨트	O	O	O
22년	2월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4294 / KRCLOUD-4341	DB VM max_connections 값 1000 -> 2000으로 변경 요청	DB	O	O	O
22년	2월	SG	1센터	PRD	완료	성공	SGCLOUD-587	LB Method 변경 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	2월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-1833	LB Port 추가 및 인증서 적용 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	2월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-1836	유럽 CCS 차량 IP Range 부족으로 신규 Network 추가	네트워크	O	O	O
22년	2월	SG	1센터	PRD	완료	성공	SGCLOUD-582	[API G/W] LB SSL 인증서 적용 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	3월	RU	1센터	PRD	완료	성공	RUCLOUD-608	GIS LB 포트 추가 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	3월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4415	제네시스 / 기아 / 현대 디지털키2 신규 LB 생성 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	3월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-1870	NMS 서버 자원 반환 요청 ( 메모리 사용률 높아 다운 불가하여 중단)	컴퓨트	O	O	O
22년	3월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-3409	LB 이관(A10 -> F5) 및 A10 LB 및 멤버 VM 셧다운	로드밸런서	O	O	O
22년	3월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4231	Datahub VM 마이그레이션 및 스케일 다운 요청	DB	O	O	O
22년	3월	SG	1센터	PRD	완료	성공	SGCLOUD-635	LB 포트 추가 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	3월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-1917	MCP VM 공인 IP NAT 설정	네트워크	O	O	O
22년	3월	KR	1센터	PRD	완료	성공		SVCHUB 1센터 <-> 2센터 LB 간 네트워크 구성을 위한 NAT 추가	네트워크	O	O	O
22년	3월	NA	1센터	PRD	완료	성공	NACLOUD-1275	DKC SSL 인증서(TLS 1.0/1.1 -> TLS1.2) 변경 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	3월	KR	1센터	PRD	완료	거부	KRCLOUD-4518	Mongo DB VM 스케일 업 요청(CM 승인 X)	DB	O	O	O
22년	3월	NA	1센터	PRD	완료	성공	NACLOUD-982	BIOS 및 iDrac 버전이 낮아 업그레이드 진행	컴퓨트	O	O	O
22년	3월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4537	GIS DB 리소스 증설 요청	DB	O	O	O
22년	3월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4573	FMS DB 스토리지 증설 요청	DB	O	O	O
22년	3월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4560	OTA 신규 LB 생성 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	3월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-2011	NodeSafer Module 패치	컴퓨트	O	O	O
22년	4월	KR	1센터	PRD	거부	거부	KRCLOUD-4518	MongoDB VM 스케일 업 요청 ( CM 승인 X)	DB	O	O	O
22년	4월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-1751	EU 방화벽 OS 업그레이드	방화벽	O	O	O
22년	4월	CN	1센터	PRD	완료	성공	CNCLOUD-1910	디지털키2 관리웹 LB 생성 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	4월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4605	LVM 증설 요청	DB	O	O	O
22년	4월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4607	PostgreSQL Disk 증설 요청	DB	O	O	O
22년	4월	KR	1센터	PRD	완료	성공		Disable 되어 있는 A10 LB 삭제(이관으로 인한 삭제)	로드밸런서	O	O	O
22년	4월	CN	1센터	PRD	완료	성공	CNCLOUD-1929	티베로 백업 설정을 위한 아키이브 모드 변경	DB	O	O	O
22년	4월	RU	1센터	PRD	완료	성공	RUCLOUD-639	CPU/Memory 자원 활용 최적화를 위한 VM 스케일 다운 요청	컴퓨트	O	O	O
22년	4월	SG	1센터	PRD	완료	성공		DB HB네트워크 필요로 인한 구성	네트워크	O	O	O
22년	4월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4647	신규 LB 생성 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	4월	CN	1센터	PRD	완료	성공	CNCLOUD-1960	신규 LB 생성 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	4월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-2137	신규 LB 생성 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	4월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4768	GIS LB 헤더 분기 적용 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	4월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4749	내수 의왕CCS 클라우드 자원 축소 작업 요청	컴퓨트	O	O	O
22년	4월	SG	1센터	PRD	완료	성공	SGCLOUD-815	DB 드랍 요청	DB	O	O	O
22년	4월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4766	Storage <-> WAF 간 포트 다운 복구 요청	네트워크	O	O	O
22년	4월	KR	2센터	PRD	완료	성공		2센터 호스트 메모리 에러 발생으로 PPR 가이드로 호스트 리부팅	컴퓨트	O	O	O
22년	5월	RU	1센터	PRD	완료	성공	RUCLOUD-654	VM 볼륨 추가 증설 요청	컴퓨트	O	O	O
22년	5월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4788	신A10 인터페이스 다운	로드밸런서	O	O	O
22년	5월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4778	LB 기존 분기처리 변경 작업 요청 (ICPS 서비스 웹방화벽 신규 등록)	로드밸런서	O	O	O
22년	5월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4820	LB 기존 분기처리 변경 작업 요청 (OTA 서비스 웹방화벽 신규 등록)	로드밸런서	O	O	O
22년	5월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-2206	LB 멤버 추가 작업	로드밸런서	O	O	O
22년	5월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-2223	tomtom서버 스케일 업 요청	컴퓨트	O	O	O
22년	5월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4838	Redis DB VM 메모리 증설 요청	DB	O	O	O
22년	5월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4857	Mongo DB 메모리/디스크 증설 요청	DB	O	O	O
22년	5월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4877	GIS LB 헤더 분산처리 해제 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	5월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-2220	[ccSP-PUSH] 서버 메모리 증설 요청	컴퓨트	O	O	O
22년	5월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-2284	CPU 자원 활용 최적화를 위한 자원 회수	컴퓨트	O	O	O
22년	5월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4891	LB Timeout 설정 변경	로드밸런서	O	O	O
22년	5월	SG	1센터	PRD	완료	성공	SGCLOUD-877	호주 PostgreSQL DB 이중화 구성	DB	O	O	O
22년	5월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-2297	Failover 되었던 DB의 Master 원복 작업 요청	DB	O	O	O
22년	5월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4910	[API G/W] LB URL 분기 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	6월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4884	LB 인증서 갱신 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	6월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4938	F5 취약점 대응에 의한 펌웨어 업데이트	로드밸런서	O	O	O
22년	6월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4935	FMS LB 신규 생성 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	6월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-2309	GOMS LB 멤버 추가 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	6월	SG	1센터	PRD	완료	성공	SGCLOUD-923	LB Method 변경 및 Rancher api pod 재기동	로드밸런서	O	O	O
22년	6월	KR	1센터	PRD	완료	성공		TAS 플랫폼 Shutoff	TAS	O	O	O
22년	6월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4952	[국내 MCP] CARPAY 웹서버 LB 신규 생성 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	6월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-2322	CCS 유휴 자원 반납 요청	컴퓨트	O	O	O
22년	6월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4888	VM CPU 증설 요청	컴퓨트	O	O	O
22년	6월	SG	1센터	PRD	완료	성공	SGCLOUD-934	컨트롤러 노드 Reboot	컴퓨트	O	O	O
22년	6월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4980	[ccvR] 장비 메인보드 교체 작업 요청	컴퓨트	O	O	O
22년	6월	Global	1센터	PRD	진행중	진행중		Rancher User Cluster 프로메테우스 재설치 및 모니터링,알람 연동	모니터링	O	O	O
22년	6월	CN	1센터	PRD	완료	성공	CNCLOUD-2045	VM 리소스 증설 요청	컴퓨트	O	O	O
22년	6월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-2179	Volume 회수 요청	컴퓨트	O	O	O
22년	6월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-2379	신규 LB 생성 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	6월	SG	1센터	PRD	완료	성공	SGCLOU-959	신규 LB 생성 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	6월	SG	1센터	PRD	완료	성공	SGCLOUD-878	F5 취약점 대응에 의한 펌웨어 업데이트	로드밸런서	O	O	O
22년	6월	CN	1센터	PRD	완료	성공	CNCLOUD-2078	DB VM 볼륨 이전 ( SSD -> SAS)	DB	O	O	O
22년	6월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-5038	Daily Vacuum freeze 수행 횟수 조정 및 파라미터 값 조정 요청	DB	O	O	O
22년	6월	SG	1센터	PRD	완료	성공	SGCLOUD-952	VM Disk 증설 요청	컴퓨트	O	O	O
22년	6월	SG	1센터	PRD	완료	성공	SGCLOUD-987	SSL 인증서 프로토콜 보안 적용 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	6월	SG	1센터	PRD	완료	성공	SGCLOUD-987	SSL 인증서 프로토콜 보안 적용 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	6월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-2451	Pre-filter 적용 GIS(GTC-C) 요청	방화벽	O	O	O
22년	6월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-2326	LB 신규 인증서 추가	로드밸런서	O	O	O
22년	6월	SG	1센터	PRD	완료	성공	SGCLOUD-1012	Rancher-webhook-tls 인증서갱신	rancher	O	O	O
22년	6월	NA	1센터	PRD	완료	성공	NACLOUD-1477	Rancher-webhook-tls 인증서갱신	rancher	O	O	O
22년	6월	CN	1센터	PRD	완료	성공	CNCLOUD-2113	Rancher-webhook-tls 인증서갱신	rancher	O	O	O
22년	6월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-2523	Rancher-webhook-tls 인증서갱신	rancher	O	O	O
22년	6월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-5112	Rancher-webhook-tls 인증서갱신	rancher	O	O	O
22년	6월	CN	1센터	PRD	완료	성공	CNCLOUD-2063	[API G/W] LB SSL 인증서 갱신 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	6월	SG	1센터	PRD	완료	성공	SGCLOU-990	VM 회수 요청	컴퓨트	O	O	O
22년	6월	NA	1센터	PRD	완료	성공	NACLOUD-1448	기존 LB에 멤버 추가	로드밸런서	O	O	O
22년	6월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-5123	[API G/W] LB URL 분기 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	6월	KR	1센터	PRD	진행중	진행중	KRCLOUD-5099	[국내 MCP] Redis Master 절체 요청	DB	O	O	O
22년	6월	EU	1센터	PRD	진행중	진행중	EUCLOUD-2482	DB 서버 CPU core / RAM 증설 요청	컴퓨트	O	O	O
22년	6월	CN	1센터	PRD	완료	성공	CNCLOUD-2103	LB 인증서 갱신 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	6월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-5110	VR SBS LB 인증서 적용 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	7월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-5137	DB Storage 증석 요청	DB	O	O	O
22년	7월	KR	1센터	PRD	완료	성공	kRCLOUD-5110	LB 인증서 갱신 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	7월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-2599	WAF OS 업그레이드	네트워크	O	O	O
22년	7월	SG	1센터	PRD	완료	성공	SGCLOUD-1028	LB 포트 추가 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	7월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-2600	LB 포트 추가 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	7월	KR	2센터	PRD	완료	성공		RACK 서버 추가 및 오픈스택 배포	컴퓨트	O	O	O
22년	7월	SG	1센터	PRD	완료	성공	SGCLOUD-1023	VM 반납 요청	컴퓨트	O	O	O
22년	7월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-5162	기존 LB에 멤버 추가	로드밸런서	O	O	O
22년	7월	CN	1센터	PRD	완료	성공	CNCLOUD-2145	LB Listner 및 Backend port 변경 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	7월	NA	1센터	PRD	완료	성공	NACLOUD-1495	VM 호스트네임 변경 요청	컴퓨트	O	O	O
22년	7월	NA	1센터	PRD	완료	성공	NACLOUD-1493	VM CPU 증설 요청	컴퓨트	O	O	O
22년	7월	KR	2센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-5134	신규 LB 생성 요청(2센터)	로드밸런서	O	O	O
22년	7월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-5190	[AVNT OTA SCOMO] SSL 인증서 설치 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	7월	CN	1센터	PRD	완료	성공	CNCLOUD-2143	LB 인증서 등록 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	7월	KR	2센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-5151	신규 LB 생성 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	7월	EU	1센터	PRD	완료	성공		Netpaa 마닐라 설정 추가	컴퓨트	O	O	O
22년	7월	CN	1센터	PRD	완료	성공		Netpaa 마닐라 설정 추가	컴퓨트	O	O	O
22년	7월	NA	1센터	PRD	완료	성공	NACLOUD-1489	k8s & VM 현행화 생성 요청	컴퓨트	O	O	O
22년	7월	Global	1센터	PRD	완료	성공		Rancher x509 exporter 설치	rancher	O	O	O
22년	7월	CN	1센터	PRD	완료	성공	CNCLOUD-2218	GCS 스토리지 Manila 볼륨 Active 설정	컴퓨트	O	O	O
22년	7월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-5232	GIS LB 해더 기준 분산처리 등록 해제 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	7월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-5169	MongoDB 샤드 노드 추가 요청	DB	O	O	O
22년	7월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-5217	LB WAF 분기 적용 요청	로드밸런서	O	O	O
22년	7월	NA	1센터	PRD	완료	성공	NACLOUD-1501	팔로알토 방화벽 서비스 포트 차단	방화벽	O	O	O
22년	7월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-5277	GIS LB HTTP 헤더 분산처리 변경 요청	로드밸런서	O	O	O

## 취합_기준
2022년 1월 ~ 6월 raw 데이터 취합 기준
- 주간업무 변경관리에 작성되어있는 내용 취합(1월~6월)
- 년도 / 월 / 리전 / AZ / Tenant / 성패 / Ticket / Summary / Description 별로 취합
- Summary는 해당 내용을 간단하게 요약하여 작성
- Description은 카테고리 별 (LB, Compute, Rancher, 방화벽, Network, 빅데이터, 스토리지, TAS, DB, CGN, K8S, 모니터링) 별로 구분

리전 별 그래프 생성 기준
통합 요약
- 리전 별 건수 현황
: 값(진행상태), 행(리전)으로 파이 차트 생성
- 월별 건수 현황
: 값(진행상태), 행(월)로 막대 그래프 생성
- 리전 별 성패
: 값(리전), 행(리전), 열(성패), 필터(테넌트)로 막대 그래프 생성

리전 별 요약
- 테넌트 별 건수
: 값(진행상태), 행(테넌트), 필터(리전, AZ)로 각 리전 별 파이 차트 생성
- 월별 성패
: 값(리전), 행(월), 열(리전, 성패), 필터(테넌트)로 각 리전 별 막대 그래프 생성

## 6월집계_(2)
년도	월	리전	AZ	테넌트	진행상태	성패	Ticket	Summary	Description
22년	1월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4125	GIS LB 인입 제어(맵 업로드) 요청	로드밸런서
22년	1월	CN	1센터	PRD	완료	성공	CNCLOUD-1736	[중국 디지털키 2] 신규 LB 생성 요청	로드밸런서
22년	1월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4129	TAS 플랫폼 Router VM 리소스 증설 요청	컴퓨트
22년	1월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4137	TAS 플랫폼 isolation VM 리소스 증설 요청	컴퓨트
22년	1월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4125	GIS LB 긴급 지원요청	로드밸런서
22년	1월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4098	[API G/W]SSL 인증서 교체 요청	로드밸런서
22년	1월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4111	[API G/W] DB 메모리 증설 요청(스케일 업)	컴퓨트
22년	1월	CN	1센터	PRD	완료	성공	CNCLOUD-1736	[중국 디지털키 2] 신규 LB 생성 요청	로드밸런서
22년	1월	NA	1센터	PRD	완료	성공	NACLOUD-1139	URI 리디렉션 제거 요청	로드밸런서
22년	1월	NA	1센터	PRD	완료	성공	NACLOUD-1073	MongoDB VM 리소스 증설 요청	컴퓨트
22년	1월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4144	[국내 MCP] DB 서버 스펙 변경 요청(스케일 업,다운)	컴퓨트
22년	1월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4098	[API G/W]SSL 인증서 교체 요청	로드밸런서
22년	1월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4188	NetApp GIS 볼륨 Qos 설정 변경	스토리지
22년	2월	CN	1센터	PRD	완료	성공	CNCLOUD-1775	중국 VM 4대 삭제 요청	컴퓨트
22년	2월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-1712	[ccSP API G/W] SSL 인증서 교체 요청	로드밸런서
22년	2월	NA	1센터	PRD	완료	성공	NACLOUD-1156	Tibero 라이선스 교체 요청	DB
22년	2월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-1711	운영계 LB Port 추가 요청	로드밸런서
22년	2월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-1711	검증계 LB Port 추가 요청	로드밸런서
22년	2월	CN	1센터	PRD	완료	성공	CNCLOUD-1700	CCSP 취약점으로 인한 인증서(TLS 1.0/1.1 -> TLS1.2) 변경 요청	로드밸런서
22년	2월	SG	1센터	PRD	완료	성공	SGCLOUD-537	[ccsP API G/W] LB 포트 변경	로드밸런서
22년	2월	NA	1센터	PRD	완료	성공	NACLOUD-1188	방화벽 OS 업그레이드	방화벽
22년	2월	RU	1센터	PRD	완료	성공	RUCLOUD-571	VM 13대 회수 요청	컴퓨트
22년	2월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-1707	MCP SBS VM 생성 요청	컴퓨트
22년	2월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-1790	MCP SBS LB Member 추가 요청	로드밸런서
22년	2월	SG	1센터	PRD	완료	성공	SGCLOUD-558	SBS LB SSL 인증서 적용 요청	로드밸런서
22년	2월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-1776	Dbsafer Manager 속도 개선 패치 작업	컴퓨트
22년	2월	KR	1센터	PRD	완료	성공	CM-549	SBS VM 이관 관련 CGN NAT 설정 추가 작업	CGN
22년	2월	CN	1센터	PRD	완료	성공	CNCLOUD-1804	방화벽 OS 업그레이드	방화벽
22년	2월	RU	1센터	PRD	완료	성공	RUCLOUD-603	방화벽 OS 업그레이드	방화벽
22년	2월	SG	1센터	PRD	완료	성공	SGCLOUD-576	내부 SBS LB 생성	로드밸런서
22년	2월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-1756	[vTwin] k8s 버전 업그레이드 신청	k8s
22년	2월	CN	1센터	PRD	완료	성공	NACLOUD-1200	[vTwin] k8s 버전 업그레이드 신청	k8s
22년	2월	NA	1센터	PRD	완료	성공	CNCLOUD-1808	[vTwin] k8s 버전 업그레이드 신청	k8s
22년	2월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-1807	Base LB Aflex 추가 요청	로드밸런서
22년	2월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4307	MCCS 정식 라이선스 갱신	DB
22년	2월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-1812	EU 전 VM ladvd 패키지 Disable(버그성 이슈)	컴퓨트
22년	2월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4294 / KRCLOUD-4341	DB VM max_connections 값 1000 -> 2000으로 변경 요청	DB
22년	2월	SG	1센터	PRD	완료	성공	SGCLOUD-587	LB Method 변경 요청	로드밸런서
22년	2월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-1833	LB Port 추가 및 인증서 적용 요청	로드밸런서
22년	2월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-1836	유럽 CCS 차량 IP Range 부족으로 신규 Network 추가	네트워크
22년	2월	SG	1센터	PRD	완료	성공	SGCLOUD-582	[API G/W] LB SSL 인증서 적용 요청	로드밸런서
22년	3월	RU	1센터	PRD	완료	성공	RUCLOUD-608	GIS LB 포트 추가 요청	로드밸런서
22년	3월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4415	제네시스 / 기아 / 현대 디지털키2 신규 LB 생성 요청	로드밸런서
22년	3월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-1870	NMS 서버 자원 반환 요청 ( 메모리 사용률 높아 다운 불가하여 중단)	컴퓨트
22년	3월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-3409	LB 이관(A10 -> F5) 및 A10 LB 및 멤버 VM 셧다운	로드밸런서
22년	3월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4231	Datahub VM 마이그레이션 및 스케일 다운 요청	DB
22년	3월	SG	1센터	PRD	완료	성공	SGCLOUD-635	LB 포트 추가 요청	로드밸런서
22년	3월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-1917	MCP VM 공인 IP NAT 설정	네트워크
22년	3월	KR	1센터	PRD	완료	성공		SVCHUB 1센터 <-> 2센터 LB 간 네트워크 구성을 위한 NAT 추가	네트워크
22년	3월	NA	1센터	PRD	완료	성공	NACLOUD-1275	DKC SSL 인증서(TLS 1.0/1.1 -> TLS1.2) 변경 요청	로드밸런서
22년	3월	KR	1센터	PRD	완료	거부	KRCLOUD-4518	Mongo DB VM 스케일 업 요청(CM 승인 X)	DB
22년	3월	NA	1센터	PRD	완료	성공	NACLOUD-982	BIOS 및 iDrac 버전이 낮아 업그레이드 진행	컴퓨트
22년	3월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4537	GIS DB 리소스 증설 요청	DB
22년	3월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4573	FMS DB 스토리지 증설 요청	DB
22년	3월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4560	OTA 신규 LB 생성 요청	로드밸런서
22년	3월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-2011	NodeSafer Module 패치	컴퓨트
22년	4월	KR	1센터	PRD	거부	거부	KRCLOUD-4518	MongoDB VM 스케일 업 요청 ( CM 승인 X)	DB
22년	4월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-1751	EU 방화벽 OS 업그레이드	방화벽
22년	4월	CN	1센터	PRD	완료	성공	CNCLOUD-1910	디지털키2 관리웹 LB 생성 요청	로드밸런서
22년	4월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4605	LVM 증설 요청	DB
22년	4월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4607	PostgreSQL Disk 증설 요청	DB
22년	4월	KR	1센터	PRD	완료	성공		Disable 되어 있는 A10 LB 삭제(이관으로 인한 삭제)	로드밸런서
22년	4월	CN	1센터	PRD	완료	성공	CNCLOUD-1929	티베로 백업 설정을 위한 아키이브 모드 변경	DB
22년	4월	RU	1센터	PRD	완료	성공	RUCLOUD-639	CPU/Memory 자원 활용 최적화를 위한 VM 스케일 다운 요청	컴퓨트
22년	4월	SG	1센터	PRD	완료	성공		DB HB네트워크 필요로 인한 구성	네트워크
22년	4월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4647	신규 LB 생성 요청	로드밸런서
22년	4월	CN	1센터	PRD	완료	성공	CNCLOUD-1960	신규 LB 생성 요청	로드밸런서
22년	4월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-2137	신규 LB 생성 요청	로드밸런서
22년	4월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4768	GIS LB 헤더 분기 적용 요청	로드밸런서
22년	4월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4749	내수 의왕CCS 클라우드 자원 축소 작업 요청	컴퓨트
22년	4월	SG	1센터	PRD	완료	성공	SGCLOUD-815	DB 드랍 요청	DB
22년	4월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4766	Storage <-> WAF 간 포트 다운 복구 요청	네트워크
22년	4월	KR	2센터	PRD	완료	성공		2센터 호스트 메모리 에러 발생으로 PPR 가이드로 호스트 리부팅	컴퓨트
22년	5월	RU	1센터	PRD	완료	성공	RUCLOUD-654	VM 볼륨 추가 증설 요청	컴퓨트
22년	5월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4788	신A10 인터페이스 다운	로드밸런서
22년	5월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4778	LB 기존 분기처리 변경 작업 요청 (ICPS 서비스 웹방화벽 신규 등록)	로드밸런서
22년	5월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4820	LB 기존 분기처리 변경 작업 요청 (OTA 서비스 웹방화벽 신규 등록)	로드밸런서
22년	5월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-2206	LB 멤버 추가 작업	로드밸런서
22년	5월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-2223	tomtom서버 스케일 업 요청	컴퓨트
22년	5월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4838	Redis DB VM 메모리 증설 요청	DB
22년	5월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4857	Mongo DB 메모리/디스크 증설 요청	DB
22년	5월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4877	GIS LB 헤더 분산처리 해제 요청	로드밸런서
22년	5월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-2220	[ccSP-PUSH] 서버 메모리 증설 요청	컴퓨트
22년	5월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-2284	CPU 자원 활용 최적화를 위한 자원 회수	컴퓨트
22년	5월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4891	LB Timeout 설정 변경	로드밸런서
22년	5월	SG	1센터	PRD	완료	성공	SGCLOUD-877	호주 PostgreSQL DB 이중화 구성	DB
22년	5월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-2297	Failover 되었던 DB의 Master 원복 작업 요청	DB
22년	5월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4910	[API G/W] LB URL 분기 요청	로드밸런서
22년	6월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4884	LB 인증서 갱신 요청	로드밸런서
22년	6월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4938	F5 취약점 대응에 의한 펌웨어 업데이트	로드밸런서
22년	6월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4935	FMS LB 신규 생성 요청	로드밸런서
22년	6월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-2309	GOMS LB 멤버 추가 요청	로드밸런서
22년	6월	SG	1센터	PRD	완료	성공	SGCLOUD-923	LB Method 변경 및 Rancher api pod 재기동	로드밸런서
22년	6월	KR	1센터	PRD	완료	성공		TAS 플랫폼 Shutoff	TAS
22년	6월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4952	[국내 MCP] CARPAY 웹서버 LB 신규 생성 요청	로드밸런서
22년	6월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-2322	CCS 유휴 자원 반납 요청	컴퓨트
22년	6월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4888	VM CPU 증설 요청	컴퓨트
22년	6월	SG	1센터	PRD	완료	성공	SGCLOUD-934	컨트롤러 노드 Reboot	컴퓨트
22년	6월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-4980	[ccvR] 장비 메인보드 교체 작업 요청	컴퓨트
22년	6월	Global	1센터	PRD	진행중	진행중		Rancher User Cluster 프로메테우스 재설치 및 모니터링,알람 연동	모니터링
22년	6월	CN	1센터	PRD	완료	성공	CNCLOUD-2045	VM 리소스 증설 요청	컴퓨트
22년	6월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-2179	Volume 회수 요청	컴퓨트
22년	6월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-2379	신규 LB 생성 요청	로드밸런서
22년	6월	SG	1센터	PRD	완료	성공	SGCLOU-959	신규 LB 생성 요청	로드밸런서
22년	6월	SG	1센터	PRD	완료	성공	SGCLOUD-878	F5 취약점 대응에 의한 펌웨어 업데이트	로드밸런서
22년	6월	CN	1센터	PRD	완료	성공	CNCLOUD-2078	DB VM 볼륨 이전 ( SSD -> SAS)	DB
22년	6월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-5038	Daily Vacuum freeze 수행 횟수 조정 및 파라미터 값 조정 요청	DB
22년	6월	SG	1센터	PRD	완료	성공	SGCLOUD-952	VM Disk 증설 요청	컴퓨트
22년	6월	SG	1센터	PRD	완료	성공	SGCLOUD-987	SSL 인증서 프로토콜 보안 적용 요청	로드밸런서
22년	6월	SG	1센터	PRD	완료	성공	SGCLOUD-987	SSL 인증서 프로토콜 보안 적용 요청	로드밸런서
22년	6월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-2451	Pre-filter 적용 GIS(GTC-C) 요청	방화벽
22년	6월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-2326	LB 신규 인증서 추가	로드밸런서
22년	6월	SG	1센터	PRD	완료	성공	SGCLOUD-1012	Rancher-webhook-tls 인증서갱신	rancher
22년	6월	NA	1센터	PRD	완료	성공	NACLOUD-1477	Rancher-webhook-tls 인증서갱신	rancher
22년	6월	CN	1센터	PRD	완료	성공	CNCLOUD-2113	Rancher-webhook-tls 인증서갱신	rancher
22년	6월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EUCLOUD-2523	Rancher-webhook-tls 인증서갱신	rancher
22년	6월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-5112	Rancher-webhook-tls 인증서갱신	rancher
22년	6월	CN	1센터	PRD	완료	성공	CNCLOUD-2063	[API G/W] LB SSL 인증서 갱신 요청	로드밸런서
22년	6월	SG	1센터	PRD	완료	성공	SGCLOU-990	VM 회수 요청	컴퓨트
22년	6월	NA	1센터	PRD	완료	성공	NACLOUD-1448	기존 LB에 멤버 추가	로드밸런서
22년	6월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-5123	[API G/W] LB URL 분기 요청	로드밸런서
22년	6월	KR	1센터	PRD	진행중	진행중	KRCLOUD-5099	[국내 MCP] Redis Master 절체 요청	DB
22년	6월	EU	1센터	PRD	진행중	진행중	EUCLOUD-2482	DB 서버 CPU core / RAM 증설 요청	컴퓨트
22년	6월	CN	1센터	PRD	완료	성공	CNCLOUD-2103	LB 인증서 갱신 요청	로드밸런서
22년	6월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCLOUD-5110	VR SBS LB 인증서 적용 요청	로드밸런서

		필수로 적용해야할 항목 노란색 칸 이외의 항목들은 그대로 붙여주시면됩니다.									범례:			월	1~6,완료일 기준
														진행상태	계획,진행,완료
	해당 양식으로 반드시 작성하여 주세요													성패	성공,실패
	테넌트가 DEV/STG 순으로 중복이 될 경우 반드시 같은내용을 DEV하나 STG하나로 나누어서 작성해주세요
	리전의 경우 모든리전의 경우에만 Global이며 이외의 경우에는 반드시 나누어주세요
	내수처럼 1월센터,2월센터가 있다면 구분하여 AZ 항목에 적어주세요

## 요약_통합
테넌트	PRD

리전	개수 : 진행상태
KR	49
EU	29
SG	18
CN	14
NA	9
RU	5
Global	1
총합계	125

테넌트	(모두)

월	개수 : 진행상태
1월	13
2월	28
3월	15
4월	17
5월	15
6월	37
총합계	125

## 요약_KR
리전	KR			KR1 6월 테넌트 별 건수
AZ	1센터
월	6월

테넌트	개수 : 진행상태
PRD	12
DEV	1
STG	1
총합계	14

				KR2 6월 테넌트 별 건수

리전	KR
AZ	2센터
월	6월

테넌트	개수 : 진행상태
STG	1
총합계	1

테넌트	(모두)

개수 : 리전	리전	성패
	KR		KR 요약	총합계
월	성공	진행중
6월	14	1	15	15
총합계	14	1	15	15

## 요약_NA
리전	NA					NA 6월 테넌트 별 건수
AZ	1센터
월	6월

테넌트	개수 : 진행상태
PRD	2
STG	1
총합계	3

테넌트	(모두)

개수 : 리전	리전	성패
	NA	NA 요약	총합계
월	성공
6월	3	3	3
총합계	3	3	3

## 요약_RU
리전	RU
AZ	1센터
월	6월

테넌트	개수 : 진행상태
총합계

					RU 월별 성패

테넌트	(모두)

개수 : 리전	리전	성패
	RU	RU 요약	총합계
월	성공
2	3	3	3
3	1	1	1
4	1	1	1
5	1	1	1
총합계	6	6	6

## 요약_CN
리전	CN				CN 6월 테넌트 별 건수
AZ	1센터
월	6월

테넌트	개수 : 진행상태
PRD	5
STG	1
총합계	6

							CN - 성공

테넌트	(모두)

개수 : 리전	리전	성패
	CN	CN 요약	총합계
월	성공
6월	6	6	6
총합계	6	6	6

## 요약_SG
리전	SG				SG 6월 테넌트 별 건수
AZ	1센터
월	6월

테넌트	개수 : 진행상태
PRD	9
STG	3
총합계	12

테넌트	(모두)

개수 : 리전	리전	성패
	SG	SG 요약	총합계
월	성공
6월	12	12	12
총합계	12	12	12

## 요약_EU
리전	EU
AZ	1센터					EU 6월 테넌트 별 건수
월	6월

테넌트	개수 : 진행상태
PRD	8
STG	1
총합계	9

테넌트	(모두)

개수 : 리전	리전	성패
	EU		EU 요약	총합계
월	성공	진행중
6월	8	1	9	9
총합계	8	1	9	9

## Sheet2
행 레이블	개수 : Ticket
거부	1
완료	116
진행중	2
총합계	119