## EU요약
월별 주요 이슈
1월(완료)

2월(완료)	(EU) 방화벽 Capa 부족으로 인한 방화벽 장비 교체

3월(완료)	(공통) CCS Tier 1 기술 업무 이관
	(EU) 방화벽 이슈로 예외 처리된(제외되었던) 기능 원상 복구 (적용)

4월(완료)	(모니터링) Zabbix 모니터링 항목 조정
	(공통) 운영 DB 실태 파악 ::: (COC 설치/구성 아닌) 운영계 DB 서버 44 개 발견

5월(완료)	(공통) T1 기술 업무 인수인계

6월(완료)

6월(진행중)	(Global) MongoDB 업무 이관
	(EU) 자원 회수 ::: 리소스 부족으로 인한 자원 확보 방안
	(EU) 방화벽 IPS/FW 분리 및 IPSEC VPN 적용 요청 (→ 추가 요청 시 대응)
	(EU) F5 BIG-IP 취약점(CVE-2022-1388) 대응 펌웨어 업그레이드

## SG요약
월별 주요 이슈
1월(완료)	(SG 리전) H53 모니터링 이관 (2021.10.03)
	(SG) DB 이중화 미구성

2월(완료)

3월(완료)	(SG) 싱가폴 검증계 테넌트 신규 생성 요청
	(SG 리전) 검증계 Zabbix 구성
	(공통) CCS Tier 1 기술 업무 이관

4월(완료)	(모니터링) Zabbix 모니터링 항목 조정
	(공통) 운영 DB 실태 파악 ::: (COC 설치/구성 아닌) 운영계 DB 서버 44 개 발견

5월(완료)	(SG) HB 네트워크 구성 요청
	(공통) T1 기술 업무 인수인계

6월(완료)	(SG) F5 BIG-IP 취약점(CVE-2022-1388) 대응 펌웨어 업그레이드

6월(진행중)	(Global) MongoDB 업무 이관

## NA요약
월별 주요 이슈
1월(완료)

2월(완료)

3월(완료)	(공통) CCS Tier 1 기술 업무 이관

4월(완료)	(모니터링) Zabbix 모니터링 항목 조정
	(NA) Trident 표준 프로세스 정립 및 운영 이관
	(공통) 운영 DB 실태 파악 ::: (COC 설치/구성 아닌) 운영계 DB 서버 44 개 발견

5월(완료)	(공통) T1 기술 업무 인수인계

6월(완료)	(NA) CCS 2.0 RnR & 운영 업무 이관

6월(진행중)	(Global) MongoDB 업무 이관

## RU요약
월별 주요 이슈
1월(완료)

2월(완료)

3월(완료)	(공통) CCS Tier 1 기술 업무 이관

4월(완료)	(모니터링) Zabbix 모니터링 항목 조정
	(공통) 운영 DB 실태 파악 ::: (COC 설치/구성 아닌) 운영계 DB 서버 44 개 발견

5월(완료)	(공통) T1 기술 업무 인수인계

6월(완료)

6월(진행중)	(RU) Dell Technologies Corporation 물리 RMA지원 불가
	(Global) MongoDB 업무 이관
	(RU) 자원 회수 ::: 리소스 부족으로 인한 자원 확보 방안 ::
	(RU) 러시아 CCS 운영계 Rescue노드 필요

## CN요약
월별 주요 이슈
1월(완료)	(CN) 검증계 UCS 유지보수 계약 미진행

2월(완료)

3월(완료)	(공통) CCS Tier 1 기술 업무 이관

4월(완료)	(모니터링) Zabbix 모니터링 항목 조정
	(CN) 자원이슈로 운영계에 검증계용 디지털카키2.0 제공
	(공통) 운영 DB 실태 파악 ::: (COC 설치/구성 아닌) 운영계 DB 서버 44 개 발견

5월(완료)	(공통) T1 기술 업무 인수인계

6월(완료)

6월(진행중)	(Global) MongoDB 업무 이관
	(CN) 클라우드 플랫폼(opentsack) 보안 설정 현황 확인 요청
	(CN) 자원 회수 ::: 리소스 부족으로 인한 자원 확보 방안

## KR요약
월별 주요 이슈
1월(완료)

2월(완료)

3월(완료)	(공통) CCS Tier 1 기술 업무 이관

4월(완료)	(모니터링) Zabbix 모니터링 항목 조정
	(공통) 운영 DB 실태 파악 ::: (COC 설치/구성 아닌) 운영계 DB 서버 44 개 발견
	(KR) 상암 센터 운영 업무 이관

5월(완료)	(KR) LB [A10(5840) → F5]이관
	(공통) T1 기술 업무 인수인계
	(KR) KR STG F5 BIG-IP 취약점(CVE-2022-1388) 대응 펌웨어 업그레이드

6월(완료)	(KR) 1차 자원 회수 ::: 리소스 부족으로 인한 자원 확보 방안 :: KR 완료
	(KR) F5 BIG-IP 취약점(CVE-2022-1388) 대응 펌웨어 업그레이드

6월(진행중)	(Global) MongoDB 업무 이관
	(KR) 신운영계 자원 확보 방안

## 요약
월별 주요 이슈
1월(완료)	(SG 리전) H53 모니터링 이관 (2021.10.03)
	(SG) DB 이중화 미구성
	(CN) 검증계 UCS 유지보수 계약 미진행
2월(완료)	(EU) 방화벽 Capa 부족으로 인한 방화벽 장비 교체
3월(완료)	(SG) 싱가폴 검증계 테넌트 신규 생성 요청
	(SG 리전) 검증계 Zabbix 구성
	(공통) CCS Tier 1 기술 업무 이관
	(EU) 방화벽 이슈로 예외 처리된(제외되었던) 기능 원상 복구 (적용)
4월(완료)	(모니터링) Zabbix 모니터링 항목 조정
	(CN) 자원이슈로 운영계에 검증계용 디지털카키2.0 제공
	(NA) Trident 표준 프로세스 정립 및 운영 이관
	(공통) 운영 DB 실태 파악 ::: (COC 설치/구성 아닌) 운영계 DB 서버 44 개 발견
	(내수) 상암 센터 운영 업무 이관
5월(완료)	(KR) LB [A10(5840) → F5]이관
	(SG) HB 네트워크 구성 요청
	(공통) T1 기술 업무 인수인계
	(KR) KR STG F5 BIG-IP 취약점(CVE-2022-1388) 대응 펌웨어 업그레이드
6월(완료)	(NA) CCS 2.0 RnR & 운영 업무 이관
	(KR, SG) F5 BIG-IP 취약점(CVE-2022-1388) 대응 펌웨어 업그레이드
6월(진행중)	(RU) Dell Technologies Corporation 물리 RMA지원 불가
	(Global) MongoDB 업무 이관
	(KR, RU, EU,CN) 자원 회수 ::: 리소스 부족으로 인한 자원 확보 방안 :: KR 완료, 타 리전은 진행 중
	(EU) 방화벽 IPS/FW 분리 및 IPSEC VPN 적용 요청 (→ 추가 요청 시 대응)
	(CN) 클라우드 플랫폼(opentsack) 보안 설정 현황 확인 요청
	(EU) F5 BIG-IP 취약점(CVE-2022-1388) 대응 펌웨어 업그레이드
	(RU) 러시아 CCS 운영계 Rescue노드 필요
	(KR) 신운영계 자원 확보 방안

## 6월집계
년도	월	리전	AZ	테넌트	진행상태	성패	Description	주간	월간	연간
22년	1월	SG	1센터	PRD	완료	성공	(SG 리전) H53 모니터링 이관 (2021.10.03) / ==> 메뉴일 갱신 본 및 추가 자료 수신 (11.10) 및 기술 검토 완료(12/7) / ==> (완료) 모니터링/알람 등록 확인 (12/24) 및 서비스 개시 (1/3~)	O	O
22년	1월	Global	1센터	ALL	완료	성공	(전체) 자원확보 요청 / (완료) 리전/AZ별 2022.12월 시점 필요 용량 추정하여, 자원 확보 요청 메일 발송(1/18) / -. 대상 : 운영계 & 현재자원이슈 존재 AZ	O
22년	1월	SG	1센터	PRD	완료	성공	(SG) DB 이중화 미구성 / 이중화 구성 위한 Heartbeat 전용 네트워크 구성 미비로 작업 중단 (SGCLOUD-55, 61, 62, 64, 65) / ==> COC 및 벤더사 실테스트 결과 HB 네트워크 별도 구성 및 DB VM 동일 렉 사용 필요성 확인 (1/10~11) / ==> 카클라우드인프라개발팀에서 HB 네트워크용 IP대역 할당 (1/10) / ==> 미들웨어기술팀 검토 후 HB 네트워크 구성 요청 (1/12) / ==> sgccsprd 프로젝트에 HB 네트워크 구성 완료 (1/14) / ==> (SG)인도네시아 운영계 DB 4세트 이중화 구성완료 (1/14) / ==> (SG)인도네시아 운영계 DB 4세트 MCCS 정식 라이센스 발급 및 적용 완료 (1/17) / Note) auccsprd, sinccsprd, sgccscommon 프로젝트에도 HB 네트워크 구성 필요	O	O
22년	1월	CN	1센터	STG	완료	성공	(CN) 검증계 UCS 유지보수 계약 미진행 / 검증계 UCS issue host 2대는 part 교체 진행 완료 / => 정식으로 유지보수 계약된것이 아니라 per-call로 외부업체 지원되어 진행완료. (per call)	O	O
22년	2월	EU	1센터	PRD	완료	성공	(EU) 방화벽 Capa 부족으로 인한 방화벽 장비 교체 / (방화벽) 출퇴근 시간 방화벽 CPU 100% 도달로 서비스 지연 발생하였고, 서비스 정상화를 우선으로 하여 IPS 기능 최소화 운영 및 LOGGING Disable 상태로 운영 중 (8/20~9/24 조치 및 서비스 안정화) / ==> (완료) 장비 Scale-up 필요 (유럽에 리소스 부족 근거자료 전달, Cisco korea + Etechsystem 분석 하였으나 리소스 부족 해결 불가 상태) / ==> (완료) 장비 마이그레이션 작업은 COC 서비스 범위 외로 현대정보보호센터 로 안내, 요청자료 취합 후 전달 (1/4, to:양성현 책임) / ==> (계획)현대정보보호센터 주관으로 (2023년: 팔로알토 장비로 재선정하여) 장비 교체 작업 준비 중 (COC담당자: 정종인, 이시형) / ==> (완료) 현지팀과 Workload 경감을 위한 여러 조치를 취하고 있으나 효과 미미(또는 없음) / ==> (완료)EU HW peak time 서비스 장애 발생으로 시스코2130→ 2140모델로 2/21교체	O	O
22년	3월	SG	1센터	STG	완료	성공	(SG) 싱가폴 검증계 테넌트 신규 생성 요청 / sgcloud에 싱가폴 리전을 위한 싱가폴 검증계 테넌트 신규 생성 필요 / ==> 싱가폴 검증계 테넌트 생성 완료 / LB, FW 등 기반작업 필요 / ==> 01/13 주간회의에서 확인 요청 ( to 김준석 책임) / ==> (완료) sinccsstg 일반 vm 생성 정상화, sinccsstg 프로젝트 생성 / ==> (완료) sinccsstg 프로젝트에서 사용가능한 F5 LB 기본설정 => 이한선 책임연구원	O	O
22년	3월	SG	1센터	STG	완료	성공	(SG 리전) 검증계 Zabbix 구성 / Metrics 정보 수집 목적 (요청 to 김준석 책임) / sgcommon 영역에 VM생성 완료 / (진행) Zabbix 설치 요청 (1/20~, to: 오정완 책임) / ==> (완료) zabbix 구성, VM ↔ Zabbix 방화벽 정책 오픈 완료 (2/9) / ==> (완료) 데이터 수집 zabbix 대상 테넌트 전달 및 테넌트 <-> 자빅스 서버 방화벽 오픈 완료(2/11) / ==> (대기중) zabbix 구성 완료 회신 from:오정완 책임 / ==> 오정완 책임님에게 완료여부 재문의 메일 발송 (2/23) / SG STG VM Zabbix 구성 완료 / ==> 기 생성된 VM에 Zabbix agent 설치 필요 / ==> Deployvm(관리VM)에서 검증계 VM으로 ansible 사용 불가로 방화벽 정책 오픈 (2/28) / ==> 검증계 VM에 ansible 이용하여 Zabbix agent 설치 / ==> 검증계 VM중 운영계 Zabbix Server와 연동된 VM들 대상으로 검증계 Zabbix Server로 재연동 / (완료)SG STG VM대상 Zabbix agent연동	O	O
22년	3월	KR	1센터	PRD	완료	성공	(내수) HP서버 점기 점검 관련 계약 내용 확인 / 벤더 확인 사항으로 HP 점검 시 EU, NA 리전에서만 정기 점검 업무 지원 계약 되어 있는 상황. / 내수 및 Bigdata HP 서버들의 경우 정기 점검 제외(RMA 및 벤더 파트 교체 업무 만 지원) / ==> 벤더 정기 점검 관련 계약 확인 필요 함. / 벤더 게약 확인 결과 내수 및 Bigdata 정기 점검 2분기 부터 진행하기로 함.	O
22년	3월	Global	1센터	ALL	완료	성공	(공통) CCS Tier 1 기술 업무 이관 / 업무 인수인계 체크리스트 / => topic1 - 신규 테넌트 네트워크 필요 시 프로세스와 설정대상 장비 정리 요청 / => topic2 - 리전별 Server Ratio(Hyper-Threading/OpenstackNova conf)적용 기준 정리 요청 / (완료) 1차 인수인계 ::: 3/14~18 10am 인수인계 미팅 / (완료) 2차 인수인계 ::: 3월 30일 10am	O	O
22년	3월	EU	1센터	PRD	완료	성공	(EU) 방화벽 이슈로 예외 처리된(제외되었던) 기능 원상 복구 (적용) / (완료) 2140모델 교체 후 서비스 안정화 모니터링 및 disable 기능 순차적으로 원복 조율 중 (logging - 22일, ips - 2월 23일/3월 2일) / (예정) prefilter 적용 여부 추후 결정 필요	O	O
22년	4월	Global	1센터	PRD	완료	성공	(모니터링) Zabbix 모니터링 항목 조정 / (이슈) 중요도 무관하게 너무 많은 알람 수신으로 모니터링 집중도 저하 / (개선 안) : 자빅스 모니터링 개선/조정 방안 / ==> (요약) DISK 사용율 80%, 디스크 I/O 60% 초과는 GuestVM 오너만 받게 조정 (Daily 발송) / (적용 및 모니터링) : RU/EU/NA/CN/KR 완료 / 모니터링 개선 효과(Disk 사용율, 디스크 I/O 수신얼럿 기준) / 내수 => 95% 감소 / 해외 => 60% 감소	O	O
22년	4월	KR	1센터	PRD	완료	성공	(KR) CCS 내부서버팜 백본 2대 SSD read only 이슈 (by 이윤지책임/IaaS팀) / (이슈) 신규 컨피그 적용후 저장 안됨 이슈로 펌웨어 업그레이드 작업 진행 (by 이윤지책임/IaaS팀) / 작업일정 : 4/2토 00:00 - 04:00 / 서비스 영향도 : High / 대상 장비 : CCS내부 서버팜 백본 2대(Cisco 93180YC) / 클라우드운영센터 작업: / UW-KRTMS-CGN-A/B의 경우 백본 1호기 재부팅 전 Manual fail-over 진행 완료 / CCS 서비스 영향 받는 장비 목록 (11Set) 모니터링 및 상태 점검 완료 / 1. UW-KRTMS-CGN-A/B(단일회선) / 2. KRCloud-PRD-BL-01/02 / 3. UW-KRTMS_GIS_Service_1/2 / 4. UW-TMS-GIS-MGMT2 / 5. UW-KRTMS-MGMT-01/02 / 6. UW-KRTMS-PRD-IPMI4F0504-A/B / 7. UW-KRTMS-CORE-MGMT1/2 / 8. KRCloud-STG-BL-R1-01/02(단일회선) / 9. tmscoreadmin01/02 => UW-TMS-CORE-Service1/2 (검증계 admin서버) / 10. tmscorectrl0/1/2 => UW-TMS-CORE-Service1/2 (검증계 ctrl서버) / 11. UCS-FI-6248A/B	O
22년	4월	CN	1센터	STG	완료	성공	(CN) 검증계 디지털카키2.0 제공 / 검증계 쿠버네티스환경 디지털키2 제공을 위해 VM생성, 쿠버네티스 설치 필요 / => 중국 검증계 ceph 스토리지 이슈로 etcd 클러스터 구성 불가 / 대안으로 중국 운영계 클라우드에 검증계 클러스터 설치 요청 / => 검증계 목적의 서비스들을 운영계에 올리는것은 적합하지 않다고 안내 to 문규태 연구원 / => 운영계로 VM생성 확정 by문규태 연구원 / (완료) 제네시스 존으로 VM생성 / ==> (완료) 미니포탈 GCS-DB존 추가 필요 (김준석 책임) / (완료) k8s 클러스터 생성	O	O
22년	4월	NA	1센터	PRD	완료	성공	(NA) Trident 표준 프로세스 정립 및 운영 이관 / 북미 운영계 서비스허브를 위한 Trident 영역 도입 / 표준 Trident 정책 및 프로세스 정립, COC 운영자 교육 요청 => 안진희 책임 / 현재 서비스허브 Trident 미사용 중이며 마닐라 NAS형태로 제공되어 사용중 / ==> Trident 제공 이후 이관 필요 / ==> 2월 28일까지 인수인계 예정 (안진희 책임) / E-techsystem 지원받아 Netapp에 Trident 제공하기위한 기반 설정 완료 (01/27) / ==> Trident Data 통신을 위한 Interface 설정, 계정설정 완료 / (완료) Trident 테스트를 위한 K8S Cluster 생성 / (완료)K8S설치를 위한 내수 방화벽 오픈 (to: 안주림 책임) / (완료) 업무 인수인계 22.03까지 예정 (안진희 책임) / ==> 테스트 진행중 (안진희 책임) / (완료) Trident 테스트에 필요한 openstack, netapp 기반 추가 설정 완료 후 전달 (04/05) / (완료) 표준 프로세스 정립 및 테스트 완료,trident 요청 시 제공방안 인수인계 (04/11)	O	O
22년	4월	Global	1센터	PRD	완료	성공	(공통) 운영 DB 실태 파악 ::: (COC 설치/구성 아닌) 운영계 DB 서버 44 개 발견 / (이슈) 기본 설치와 형상이 달라서 운용 스크립트 적용시 어려움 / ==> 총 44개 / 41개::: 서비스 운영 중 / 3개::: 프로세스 동작 중이나, 실제 서비스 안함 / ==> 3개 서버 모두 담당자가 모르는 서버이며, DB down시 영향도를 알 수없어 현 상태 유지하도록 함. / (요청) 표준 설치 준수(COC 에 요청 필요) / 참고: CCS 디비 현황, 추세(#ofDBs)	O	O
22년	4월	KR	2센터	PRD	완료	성공	(내수) 상암 센터 운영 업무 이관 / 업무 인수인계 체크리스트 / (완료) 데이터센터 구축 이관 범위 및 체크리스트 공유 (3/2) / (완료) 현기차 Follow-up / (완료) 체크리스트 내용 회신 후 COC 검토 / (완료) 체크리스트 검토 및 2센터 모니터링 부분 인수인계 / (완료) 인프라, 플랫폼 영역 업무인수인계 완료 (04/19~20) / (완료) 인수인계 받은 내용 확인 진행, 접속테스트 (04/20~22) / (완료) 4/25월 상암2센터 정식 운영	O	O
22년	5월	KR	1센터	PRD	완료	성공	(KR) LB [A10(5840) → F5]이관 / '22년 운영계 A10(5840) → F5 LB 이관 현황 관리(총 70건) / (04/07일 기준) / 총 70건 : 이관완료(회수완료) / A10 상단 네트워크 차단 / (완료) A10장비와 연결된 UW-KRTMS-BB, KR-PRD-Cloud-BL 인터페이스 shutdown 진행(5/2) / (참고) 서비스모니터링 구성 / [F5 dashboard] http://10.12.60.34:3000/d/ixuLyos7k/kr-lb-f5?orgId=1 / [A10(5840) dashboard] http://10.12.60.34:3000/d/eSP0Uoy7z/kr-lb-a10?orgId=1	O	O
22년	5월	KR	2센터	PRD	완료	성공	(KR) LB [A10(5840) → F5]이관 / '22년 운영계 A10(5840) → F5 LB 이관 현황 관리(총 70건) / (04/07일 기준) / 총 70건 : 이관완료(회수완료) / A10 상단 네트워크 차단 / (완료) A10장비와 연결된 UW-KRTMS-BB, KR-PRD-Cloud-BL 인터페이스 shutdown 진행(5/2) / (참고) 서비스모니터링 구성 / [F5 dashboard] http://10.12.60.34:3000/d/ixuLyos7k/kr-lb-f5?orgId=1 / [A10(5840) dashboard] http://10.12.60.34:3000/d/eSP0Uoy7z/kr-lb-a10?orgId=1	O	O
22년	5월	EU	1센터	PRD	완료	성공	(EU) dbsafer 서비스 운영 업무 이관 / db safer 는 eu 리전만 COC 에서 관리 중. 2019년에 임시적으로 COC 로 넘어왔는데, 타 리전과 동일하게 업체에서 관리 및 운영 요청 / DB Safer 서비스 COC 운영 종료 (April 30, 2022) / 22년 4월 30일까지 보안외주 계약 및 업무이관이 진행될 수 있도록 유럽법인과 업무 추진하기로 함 (담당: 정용훈 매니저/차량IT보안TFT) / 관련 메일: RE_ [Notification] EU 리전 dbsafer 서비스 운영 종료 건.eml / 차량보안TFT팀 정용훈 매니저에게 COC 업무종료 관련 메일 발송 (04/06) / 메일 회신이 없어 리마인드 메일 발송 (04/13) / (완료) 인수인계 자료 전달 (to 정용훈 매니저)	O
22년	5월	EU	1센터	STG	완료	성공	(EU) dbsafer 서비스 운영 업무 이관 / db safer 는 eu 리전만 COC 에서 관리 중. 2019년에 임시적으로 COC 로 넘어왔는데, 타 리전과 동일하게 업체에서 관리 및 운영 요청 / DB Safer 서비스 COC 운영 종료 (April 30, 2022) / 22년 4월 30일까지 보안외주 계약 및 업무이관이 진행될 수 있도록 유럽법인과 업무 추진하기로 함 (담당: 정용훈 매니저/차량IT보안TFT) / 관련 메일: RE_ [Notification] EU 리전 dbsafer 서비스 운영 종료 건.eml / 차량보안TFT팀 정용훈 매니저에게 COC 업무종료 관련 메일 발송 (04/06) / 메일 회신이 없어 리마인드 메일 발송 (04/13) / (완료) 인수인계 자료 전달 (to 정용훈 매니저)	O
22년	5월	SG	1센터	PRD	완료	성공	(SG) HB 네트워크 구성 요청 / 기존 구성 완료된 sgccsprd 테넌트와 동일하게 auccsprd, sinccsprd, sgccscommon 테넌트에도 DB이중화용 HB네트워크 구성 요청 (메일발송 02/08, from: COC to: HAE/HMKC 담당자) : 현기차 문규태연구원에게 요청한 상태이고 문규태연구원으로부터 response 를 받지 못한 상태 / 업무 이관 후, 클라우드운영센터 작업 예정 / 싱가폴 클라우드 기술영역 양성현 책임으로부터 싱가폴 프로젝트 진행과정에서 지원한 기술영역에 대해서는 운영센터로 인수인계는 완료 되었으나 현대차 담당자의 기술영역 인수인계는 스케쥴링 진행 중 (정경학 책임연구원) / (진행) 호주 운영계 DB HB네트워크 구성 / => (완료) DB HB 네트워크에 사용될 IP Range와 VLAN 정보 확인, 작업계획서 작성 완료(04/11, to: 이한선 책임) / => (예정) 5월중 작업 진행 / >> (완료) 싱가폴 클라우드 호주 운영계 품확으로 인해 일정 연기(문규태연구원, 정경학 책임연구원과 논의 완료 ) / >> (완료) DB HB네트워크 추가반영 작업 진행 예정 (5월11일 KST 23시 구성 완료)	O	O
22년	5월	SG	1센터	ALL	완료	성공	업무 인수인계 / 업무 인수인계 체크리스트 / (완료) 오픈스택 (김준석 책임) ::: 3/18 / (완료) 네트워크 추가 세션 (양성현 책임) ::: 4/5 10am / (완료) admin노드 내의 kvm 업무 인수인계 with 김준석 책임 (4/28 KST 13:30) / (완료) 스토리지 인수인계 / ==> 스토리지 자료 수신 (from 이상영 책임)	O	O
22년	5월	NA	1센터	PRD	완료	성공	kma빅데이터 클러스터 운영 이관 / (완료) 북미 KMA bigdata 프로젝트 산출물 COC로 전달 (04/20) / (완료) NA Bigdata OS Upgrade 작업 인수인계 (4/28) / (진행중) 산출물 검토 및 접근 테스트 (04/20~) / (완료) 산출물 및 구성변경 사항에 대해서 리뷰 미팅 요청 (완료)	O
22년	5월	KR	2센터	STG	완료	성공	F5 BIG-IP 취약점(CVE-2022-1388) 대응 펌웨어 업그레이드 / 2) KRCloud-STG-L7-01, KRCloud-STG-L7-02 / - 영향도: 장비 Active-Active 이중화로 영향없음. / - 조치내용: / ==> 검증계 장비 CM 승인 완료 - (05/27) / ==> 펌웨어 업그레이드 작업 완료 - (05/31 12:00) / ==> 특이사항 없이 작업 마무리 되었고 안세진 책임에게 검증계 SBS 쪽 확인 요청했으며 이상없음 답변 받음.	O	O
22년	6월	KR	2센터	PRD	완료	성공	F5 BIG-IP 취약점(CVE-2022-1388) 대응 펌웨어 업그레이드 / BIG-IP 제품군에 대한 iControl REST 취약점에 의해 펌웨어 업그레이드 진행 / 대상 장비 현황 / 1) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 / - 영향도: 장비 Active-Active 이중화로 영향없음. / - 조치내용: / ==> 운영계 장비 CM 승인 예정( 작업날짜: 06/09(목) 00시) / ==> 운영계 작업 완료	O	O
22년	6월	CN	1센터	PRD	완료	성공	중국 CCS 운영계 스토리지 증설 필요 / => CN PRD CCS 스토리지 사용률 95%초과 & 신규 VM생성 불가 / → 스토리지 사용 현황 중국 법인(홍성두,김석근,전승훈 책임)으로 공유 및 data 삭제 요청 / → 대상 Volume list 전달 완료 to HAE / → (완료) snapshot 제거(현재 삭제 가능한 스냅샷 없음) / → 사용률이 비교적 낮은 Gen_SAS 스토리지로 볼륨 마이그레이션 제안 to 중국법인 / ( ※ 볼륨 마이그레이션은 VM 다운 타임 발생 ) / => (6/16 완료) 미사용 VM 회수. ex,ccscndatapocosp01, ccscndatapocp01,02 (current: 77%)	O
22년	6월	CN	1센터	PRD	완료	성공	중국 운영계 SSD 스토리지 사용률 94%초과 & 신규 VM생성 불가 / 중국 운영계 Gen SSD 94%초과 / => 삭제 가능한 스냅샷 존재하지 않음. ( ※ SSD스토리지는 ironic서버용으로 구매되어 초기 구성부터 스냅샷 적용 되어있지 않음 ) / => 볼륨 마이그레이션으로 사용률 약 5% 감소(current:87%). ( ※ ccscnomsdbp01 볼륨 SSD->SAS로 마이그레이션/ Only,서비스 다운이 없는 볼륨 대상 (2022/6/16 진행완료) / ※ 90% 사용량 재 도달시, 솔루션 2: ccscnomsdbp01(강욱 과장, 전승훈 책임) CCS DB 볼륨 SSD->SAS로 마이그레이션 (VM다운 필요)	O
22년	6월	Global	1센터	ALL	완료	성공	Openstack NetApp Cinder 사용 전체 컴퓨터 서버 파라메터 적용 / [Storage IP] (Vserver 3) is greater than the maximum number of in-flight requests allowed (128). / 당 메시지는 NFS 세션당 처리 가능한 NFS rpc slot table 이 128개 까지 인데 클라이언트에서 한번에 너무 많은 IO Request 가 인입되어 발생되는 메시지 입니다. / RHEL 6.3 버전 이후부터는 slot table 값의 default 가 16 에서 2로 변경되었고, 최대 65536 까지 상황에 따라 유동적으로 관리된다고 합니다. (확인결과 CensOS 도 동일합니다.) / slot table 의 값은 유동적으로 관리되나 아래 파라메터로 고정할 수 있고, sunrpc.tcp_slot_table_entries = 2 slot table 의 최대 값은 아래 파라메터로 설정할 수 있다고 합니다. / 현재값 sunrpc.tcp_max_slot_table_entries = 65536 수정 필요 값 sunrpc.tcp_max_slot_table_entries = 128 / Target : 글로벌 클라우드 전체 컴퓨트 서버에 / 방법은 두가지라고 합니다. / 1. 아래 방법으로 파일 적용 후 리부팅 / echo "options sunrpc tcp_max_slot_table_entries=128" >> /etc/modprobe.d/sunrpc.conf / 2. 아래 방법으로 파일 적용 및 sysctl 에 적용 후 해당 클라이언트의 전체 NFS 볼륨 재마운트 / echo "options sunrpc tcp_max_slot_table_entries=128" >> /etc/modprobe.d/sunrpc.conf / sysctl -w sunrpc tcp_max_slot_table_entries=128 (추후 적용 예정)	O
22년	6월	NA	1센터	STG	완료	성공	CCS 2.0 RnR & 운영 업무 이관 / 업무 인수인계 체크리스트 / (완료) 데이터센터 구축 계획 공유 받음 (3/2) / (완료) RnR 1차 미팅	O	O
22년	6월	NA	1센터	PRD	완료	성공	CCS 2.0 RnR & 운영 업무 이관 / 업무 인수인계 체크리스트 / (완료) 데이터센터 구축 계획 공유 받음 (3/2) / (완료) RnR 1차 미팅	O	O
22년	6월	SG	1센터	PRD	완료	성공	F5 펌웨어 업그레이드 / F5 BIG-IP 제품군에 대한 iControl REST 취약점(CVE-2022-1388)에 의해 펌웨어 업그레이드 필요 / 대상장비(총 7대) / ==> (내수 운영계) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 / 2대 / ==> (내수 검증계) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 / 2대 / ==> (SG) SG-LB01.nw.h53.io, SG-LB02.nw.h53.io / 2대 / ==> (EU) WAF(host-10-115-186-40) / (내수 운영계) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 펌웨어 업그레이드 예정 (6/9목 00시) / - 작업영향도 / ==> 장비 Active-Active 이중화 구성 / ==> 각 장비 1회씩 재기동 필요 / ==> 재기동 시 세션 끊긴 발생(수초이내 순단 발생) / 조치경과 / ==> (완료) 검증계 KRCloud-STG-L7-01, KRCloud-STG-L7-02 펌웨어 업그레이드 완료 - 5/31화 / ==> (완료) 내수 운영계 CM 승인 - 06/03금 / ==> (완료) KR 펌웨어 업그레이드 작업(엔지니어 방문) - 06/09목 00시 / ==> (완료) (SG) SG-LB01.nw.h53.io, SG-LB02.nw.h53.io / 2대 펌웨어 업그레이드 완료 (06/23 23시)	O	O
22년	6월	Global	1센터	ALL	완료	성공	Dell Tech support 파일 업로드 불가 ==> Workaround 로 해결 / Dell support site - tech file업로드 불가(보안) / Dell engineer mail - 전송한 첨부파일 오픈 불가 / => 공식적인 루트로 RMA불가. / => 담당 보안팀 확인중 - 지정 담당자 확인되지 않고 있음. / : 원희종 차장님 → 김현수 책임님 → 천범영 차장 / 이상욱 사원 → 이상선 과장 → 확인 필요 / => (임시조치) 메일 첨부시 확장자 변경하여 보내면 전달가능	O
22년	6월	SG	1센터	STG	완료	성공	싱가폴 검증계 라이브 마이그레이션 불가 / 싱가폴 검증계 기 도입 서버와 신규도입 서버간 VM 라이브마이그레이션 불가 / ==> 두 장비간 CPU Feature Flag중 MPX flag missmatch로 인해 라이브마이그레이션 불가 / (원인분석)기 도입된 서버에 nova.conf 튜닝 필요 / ==> Custom CPU mode, CPU model 설정 후 VM 하드리붓 필요 / (완료) 검증계 호스트에 nova.conf 설정 반영, 작업계획서 작성 / (예정) 변경된 nova.conf파일 적용을 위한 nova-compute 컨테이너 재기동 / - 작업은 HOST에만 적용됨. / - VM은 리빌딩(하드 리붓) 발생되어야 적용되는 건으로 운영상 pre-configure적용하고 작업성/이슈 (으)로 발생하는 VM적용대상이 늘어가는 방향성.	O
22년	6월	KR	1센터	PRD	진행중		신운영계 자원 확보 방안 / (이슈) Spine Port 부족으로, Super Spine 구성 예정으로, 필요 장비 발주 (구성 목표: 22년 6월) / 신운영계 KR_Cloud_NVMe 80% 초과 / 신검증계 Netapp 스토리지 증설 필요 / 내수 신금정계 NVME_data 90% 초과 / → 미사용 볼륨 및 스냅샷 제거 작업 후 86%로 변경 하였으나 볼륨 증설 필요 / → 신검증계 추가 자원 생성 불가 상태 / (이슈) Spine Port 부족으로, Super Spine 구성 예정으로, 필요 장비 발주 (구성 목표: 22년 6월) / 신운영계 KR_Cloud_NVMe 80% 초과	O
22년	6월	CN	1센터	PRD	진행중		중국 CCS 운영계 SAS, Gen SSD 스토리지 증설 필요 / => 중국 운영계 스토리지 CCS, GCS, SSD 중 CN PRD CCS,SSD 신규 VM생성 불가 / 중국 운영계 CCS SAS 90%초과 / 중국 운영계 Gen SSD 90%초과 / → 스토리지 사용 현황 중국 법인(홍성두,김석근,전승훈 책임)으로 공유 및 data 삭제 요청 / → 대상 Volume list 전달 완료 to HAE / (상세 내용 확인중) 6~7월 중국 운영계 스토리지 증설 예정	O
22년	6월	CN	1센터	STG	진행중		중국 CCS 검증계 Memory자원 증설 필요 / => 중국 CCS 검증계 신규 VM생성 불가 / 중국 검증계 가용메모리 부족, VM생성 중단 / => 평균 메모리 사용률 98~98%	O
22년	6월	EU	1센터	PRD	진행중		유럽 CCS 운영계 CPU자원 증설 필요 / => 유럽 CCS,CCS-DB 운영계 호스트 CPU 사용률 85%초과 & 신규 VM생성 불가 / 유럽 운영계 서버 CCS,CCS-DB,GCS,GCS-DB 중 EU PRD CCS,CCS-DB 신규 VM생성 불가 / 유럽 CCS 운영계 CPU 사용률 85% 초과 / 유럽 CCS-DB 운영계 CPU 사용률 89% 초과 / 유럽 CCS 운영계 현지 물리적 증설 진행중(by HAE)	O
22년	6월	EU	1센터	PRD	진행중		유럽 CCS 운영계 SAS 스토리지 증설 필요 / => 유럽 운영계 스토리지 SAS 사용률 89% 초과 & CCS,GCS 신규 VM생성 불가 / 유럽 운영계 스토리지 CCS/GCS, DB 중 EU PRD CCS/GCS 신규 VM생성 불가 / 유럽 CCS 운영계 SAS 사용률 89% 초과 / → 스토리지 사용 현황 유럽 법인(이원희,강남식,이준원 책임)으로 공유 및 data 삭제 요청 / → vcrm data이관중 (1주/1TB) 소요 / → 스토리지 이관동안 사용률 증가는 snapshot삭제로 임시 해소중 / (6/9 완료) 스토리지 Snapshot 주기 최소화 : 2week 7days → 4days / 6월 말까지 유럽 운영계 스토리지 증설 발주 목표 / - SAS Type SSD-150TB 증설 예정	O
22년	6월	RU	1센터	PRD	진행중		러시아 CCS 운영계 CPU 자원 증설 필요 / => 러시아 CCS 운영계 호스트 CPU 사용률 118% & 신규 VM생성 불가 & 호스트 RMA 다운 타임으로 진행 예정 & Rescue노드 미존재 / CPU 평균 사용량 초과로, 신규 vm 생성 요청 중단 / 임시해소 방안 / - 자원 회수 대상 조사하여 CPU자원 효율화 진행 중. / (완료) Mobility VM 회수 151% → 139%로 감소 _2022.02월 기준 / (완료) RU PRD VM 1차 회수 139% → 118%로 감소 _2022.06월 기준 / (진행중) RU PRD VM 2차 회수 (대상: 담당자 확인 불가 VM, DB 회수) / (요청) CCS자원 사용중인 ES자원 이동 필요. (to ES)(박지훈 책임께 회수 진행 요청) / (Current) 러시아 증설 계획 없음. / ps,러시아↔ 미국 부문별 제재(sectoral sanction) 상태. / 러시아 CCS운영계 Rescue노드 미존재 / RUCloudPrdComdR101 메모리 에러(correctable memory error) 발생 / => RUCloudPrdComdR101 CCS-DB호스트로 마이그레이션 가능한 호스트 없음 / => (예정) VM Down time (서비스 영향도) 확인하여 서비스 담당자와 확인하여 진행.	O
22년	6월	RU	1센터	STG	진행중		Dell Technologies Corporation 물리 RMA지원 불가 / => (예정) Dell 호스트 여분 Memory 6ea 구매 / Dell Technologies Corporation does not ship goods and spare part for Russian users. / - Case1: RucloudSTGcomdr104 메모리 에러(correctable memory error) 발생 / => RucloudSTGcomdr104 라이브 마이그레이션 진행 완료(다른 서버로 이동 완료) / => (완료)벤더사 권고로 5/18 서버 재부팅 진행(correctable memory error 서버 재부팅으로 해소 가능)하였으나, 비정상 상태 알람 재발생 / => (불가) Memory relocation 해소 후 진행 안될시 마더보드 교체 필요하나, 물리 RMA불가 상태 / => (완료) Memory relocation 진행 at 2022.05.25 18:00~19:00(KST), 12:00~13:00 (MSK) / => Memory relocation 후에도 동일한 문제 발생. / => (대기) 로컬 벤더사로 일부 부품 구매가 가능하여, 부품 구매 가능하여 배송대기 중 (5~6주 소요) / ps,러시아↔ 미국 부문별 제재(sectoral sanction) 상태. / => (예정) 메모리 여분 확보 - Dell 호스트 여분 Memory 6ea, 선 구비 예정 at 2022.06.22 요청 to 정승화 책임/러시아 법인 / - Case2: RUCloudPrdComdR101 메모리 에러(correctable memory error) 발생 / => RUCloudPrdComdR101 CCS-DB호스트로 마이그레이션 가능한 호스트 없음 / => (예정) VM Down time (서비스 영향도) 확인하여 서비스 담당자와 확인하여 진행.	O
22년	6월	RU	1센터	PRD	진행중		Dell Technologies Corporation 물리 RMA지원 불가 / => (예정) Dell 호스트 여분 Memory 6ea 구매 / Dell Technologies Corporation does not ship goods and spare part for Russian users. / - Case1: RucloudSTGcomdr104 메모리 에러(correctable memory error) 발생 / => RucloudSTGcomdr104 라이브 마이그레이션 진행 완료(다른 서버로 이동 완료) / => (완료)벤더사 권고로 5/18 서버 재부팅 진행(correctable memory error 서버 재부팅으로 해소 가능)하였으나, 비정상 상태 알람 재발생 / => (불가) Memory relocation 해소 후 진행 안될시 마더보드 교체 필요하나, 물리 RMA불가 상태 / => (완료) Memory relocation 진행 at 2022.05.25 18:00~19:00(KST), 12:00~13:00 (MSK) / => Memory relocation 후에도 동일한 문제 발생. / => (대기) 로컬 벤더사로 일부 부품 구매가 가능하여, 부품 구매 가능하여 배송대기 중 (5~6주 소요) / ps,러시아↔ 미국 부문별 제재(sectoral sanction) 상태. / => (예정) 메모리 여분 확보 - Dell 호스트 여분 Memory 6ea, 선 구비 예정 at 2022.06.22 요청 to 정승화 책임/러시아 법인 / - Case2: RUCloudPrdComdR101 메모리 에러(correctable memory error) 발생 / => RUCloudPrdComdR101 CCS-DB호스트로 마이그레이션 가능한 호스트 없음 / => (예정) VM Down time (서비스 영향도) 확인하여 서비스 담당자와 확인하여 진행.	O
22년	6월	Global	1센터	ALL	진행중		MongoDB 업무 이관 / 업무 인수인계 체크리스트 / (완료) 몽고디비 인수인계 회의 (2/28) / (완료) 몽고디비 인수인계에 필요한 체크리스트 전달 (3/2) / (완료) 문서 부분 전달 (3/10) / (완료) 몽고디비 인수인계에 필요한 추가 체크리스트 전달 (3/11) / (완료) 몽고디비 인수인계회의 및 인수인계 (3/21) / (완료) 몽고디비 인수인계회의 및 인수인계 (4/5) / (완료) 몽고디비 인수인계회의 및 인수인계 (5/17) / (진행 중) 체크리스트 :: 총 30개 중 21개 진행, 다른 부분은 작업을 하는 경우 같이 진행하기로 함.	O
22년	6월	Global	1센터	ALL	진행중		자원 회수 ::: 리소스 부족으로 인한 자원 확보 방안 / 운영계를 대상으로 자원이 부족한 리전 선별 (신 KR, CN, EU, RU 총 4개 리전) / 실 사용률에 비해 리소스가 과다하게 할당된 VM에 대해 scale-down 진행 / ==> 최근 한달간 OS레벨에서 VM 리소스 사용률을 조사 (avg, peak) - 완료:KR,CN,RU,EU / ==> 자원 회수 VM 대상 선별 진행 중 (해외 : 현지 법인 / 내수 : 카클라우드인프라개발팀 문규태 연구원 / ==> 자원 회수 진행 중: KR, RU, EU,CN / ==> 자원 회수 1차 진행중: EU,CN / ==> 자원 회수 1차 완료 : KR (담당자 요청으로 연기된 건들은 일정 수립 후 추후 진행 예정), RU(담당자 확인 불가, DB 제외) / ==> 자원 회수 2차 진행중: RU(담당자 확인 불가, DB, ES VM 회수 by HAER)	O
22년	6월	etc	1센터	etc	진행중		지어로빌딩 8층 모니터링 구성 / 모니터 : 4대 ( 디비: 2개, 제2센터: 2개) / PC : 4대 (구매) 필요	O
22년	6월	Global	1센터	ALL	진행중		On-site Support (현장지원서비스) 및 유지보수 서비스 이슈 (==> 장애 해결 장기화) / 비 표준화 되어 있고, 물리적 장애 시 지원 체계 부재한 사이트 존재 (예, 의왕) / 사용중 장비/소프트웨어 유지보수 계약 미체결로 per call 기반 case 존재	O
22년	6월	KR	1센터	PRD	진행중		물리적 장애 지원 체계 부재 / 물리적 장애(케이블 접촉불량, LED 확인, GBIC 모듈교체 등) 지원이 서비스 범위에서 누락되어 장애 해결 불가 / ==> (미정) 벤더/IDC 담당자 모두 지원 범위 외 회신 – 장애 대응 불가 / ==> 차주 벤더사 엔지니어 출장 복귀 후 RnR 회의 후 회신 예정 / ==> T1 기술 이관 전 지원 체계 확인 요청 메일 전송(06/02) - 카클라우드인프라개발팀 / 문규태 연구원 / ==> SPK(이정윤 매니저), 카클라우드인프라개발팀(문규태 연구원) 요청 현황 / - H/W Fault로 인한 RMA, 케이스오픈 = SPK 지원(공사 작업) / - 긴급 상황은 IDC 상주 외부인원에게 요청(거부 시 카클라우드인프라개발팀 → HAE 클라우드구축운영팀 → 의왕 IDC 상주인원 전달) / - 긴급도가 낮은 건들은 COC에서 센터로 출장하여 대응 검토요청 / ==> COC 현장 지원 RNR 확인 필요 / 물리적 장애 현황 / CDO (2건) / 1) KR-BIG Compute-Ari-9 Ethernet50/1 Port CRC에러 증가 (22/01/04) / · 영향도 : 패킷 에러로 인한 회선 품질 저하 및 재전송 요청 증가 / 2) KR-BIG rndObjPrdFedSL-A 2/3 Port ↔ RndCloudBL-B Ethernet 14 Port 간 Link down (22/01/04) / · 영향도 : Port-Channel(이중화) 구성으로 서비스 영향은 없으나 해당 구간 80G → 40G 대역폭으로 운영 / · rndObjPrdFedSL-A 계정 정보 확인 필요(로그인 불가) / · 조치방안 : 케이블 및 GBIC모듈 점검 및 교체, 계정 점검 / CCS (6건) / 1) KRCloud-STG-SP-01 SSH접속 불가 / · 영향도 : 해당장비 점검 불가 / · 조치방안 : 장비 Console 접속하여 점검 필요 / 2) KRCloud-STG-SL-Storage-R1-02 / · Power Offline / · 영향도 : Power 이중화로 영향없음 / · 조치방안 : 케이블, 전원 장비점검 선행 후 엔지니어 점검 / 3) KRCloudSTG-IPMI-R1B Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음 / 4) KRCloudSTG-Bl-R1-B Ethernet38 ↔ krcloudstgnetapp-ctrl-B (e3b) Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음 / 5) KRCloudPRD-SL-R13-01 Ethernet4 ↔ krcloudprdcomdr1304_p1p2 Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음 / 6) KRCloud-PRD-SL-R18-01 Ethernet13 ↔ krcloudprdcomdR1813_p1p2 Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음	O
22년	6월	KR	2센터	PRD	진행중		물리적 장애 지원 체계 부재 / 물리적 장애(케이블 접촉불량, LED 확인, GBIC 모듈교체 등) 지원이 서비스 범위에서 누락되어 장애 해결 불가 / ==> (미정) 벤더/IDC 담당자 모두 지원 범위 외 회신 – 장애 대응 불가 / ==> 차주 벤더사 엔지니어 출장 복귀 후 RnR 회의 후 회신 예정 / ==> T1 기술 이관 전 지원 체계 확인 요청 메일 전송(06/02) - 카클라우드인프라개발팀 / 문규태 연구원 / ==> SPK(이정윤 매니저), 카클라우드인프라개발팀(문규태 연구원) 요청 현황 / - H/W Fault로 인한 RMA, 케이스오픈 = SPK 지원(공사 작업) / - 긴급 상황은 IDC 상주 외부인원에게 요청(거부 시 카클라우드인프라개발팀 → HAE 클라우드구축운영팀 → 의왕 IDC 상주인원 전달) / - 긴급도가 낮은 건들은 COC에서 센터로 출장하여 대응 검토요청 / ==> COC 현장 지원 RNR 확인 필요 / 물리적 장애 현황 / CDO (2건) / 1) KR-BIG Compute-Ari-9 Ethernet50/1 Port CRC에러 증가 (22/01/04) / · 영향도 : 패킷 에러로 인한 회선 품질 저하 및 재전송 요청 증가 / 2) KR-BIG rndObjPrdFedSL-A 2/3 Port ↔ RndCloudBL-B Ethernet 14 Port 간 Link down (22/01/04) / · 영향도 : Port-Channel(이중화) 구성으로 서비스 영향은 없으나 해당 구간 80G → 40G 대역폭으로 운영 / · rndObjPrdFedSL-A 계정 정보 확인 필요(로그인 불가) / · 조치방안 : 케이블 및 GBIC모듈 점검 및 교체, 계정 점검 / CCS (6건) / 1) KRCloud-STG-SP-01 SSH접속 불가 / · 영향도 : 해당장비 점검 불가 / · 조치방안 : 장비 Console 접속하여 점검 필요 / 2) KRCloud-STG-SL-Storage-R1-02 / · Power Offline / · 영향도 : Power 이중화로 영향없음 / · 조치방안 : 케이블, 전원 장비점검 선행 후 엔지니어 점검 / 3) KRCloudSTG-IPMI-R1B Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음 / 4) KRCloudSTG-Bl-R1-B Ethernet38 ↔ krcloudstgnetapp-ctrl-B (e3b) Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음 / 5) KRCloudPRD-SL-R13-01 Ethernet4 ↔ krcloudprdcomdr1304_p1p2 Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음 / 6) KRCloud-PRD-SL-R18-01 Ethernet13 ↔ krcloudprdcomdR1813_p1p2 Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음	O
22년	6월	KR	1센터	PRD	진행중		서비스 이중화 정기 점검 / (요청) 리스트에 서비스명 및 서비스 오너 (연락처 포함) 작성 / ==> (완료) 신/구A10 및 F5 리스트 작성 / ==> (완료) 서비스별 호스트(설치일자)/Rack 정보 추가 / ==> (HAE 진행 필요) 리스트에 서비스명 및 서비스 오너 (연락처 포함) 작성	O
22년	6월	KR	2센터	PRD	진행중		서비스 이중화 정기 점검 / (요청) 리스트에 서비스명 및 서비스 오너 (연락처 포함) 작성 / ==> (완료) 신/구A10 및 F5 리스트 작성 / ==> (완료) 서비스별 호스트(설치일자)/Rack 정보 추가 / ==> (HAE 진행 필요) 리스트에 서비스명 및 서비스 오너 (연락처 포함) 작성	O
22년	6월	Global	1센터	PRD	진행중		ALL BM zabbix, 운영계 ALL VM zabbix 연동 / 싱가폴 VM Zabbix, BM Zabbix와 ALL Zabbix의 연동 필요 (장애 문자 수신) / (완료)버전 불일치로 국내 및 해외 All baremetal, All Zabbix 버전 업데이트(현재 버전: 5.0.4) / (완료) VM 장애 발생 시 VM owner에게 알람 통지 기능 부재 / ==> (완료) SMS연동 필요하여 주간회의에서 진행 요청 (01/13~ , to: 오정완 책임) / ==> (완료) 연동 작업을 위한 버전 v5 업그레이드 작업(3/28, to: 오정완 책임) / (예정) ALL BM Zabbix와 싱가폴 BM Zabbix 연동 (to: 오정완책임) / ==> Zabbix Proxy 문제로 데이터가 수집이 안되는 이슈 발생(SG/NA), 조치중(to: 오정완책임) / 각 권역별 자빅스 → 국내 SMS 서버 연동 (CCS플랫폼팀 내용 확인 중)	O
22년	6월	EU	1센터	PRD	진행중		방화벽 IPS/FW 분리 및 IPSEC VPN 적용 요청 (→ 추가 요청 시 대응) / CCS 클라우드 내 AWS와 IPSECVPN 연동 요청 / ==>(완료) 2140모델에 IPS+FW+IPSECVPN 수용 가능한지 점검 완료 (03/03) / ==>IPSECVPN 기능 수용가능하나 사용 시 CPU리소스 70%이상 사용 예상, 엔지니어와 IPSECVPN연동 스케쥴링 중 / ==> 리소스는 IPSECVPN연동 시 80%가까이 사용될 것으로 예상되는것으로 확인 / CCS 클라우드 방화벽 IPSECVPN 연동 시 공인IP 구성 필요 / ==> 공인IP구성 시 기존에 방화벽에 사설IP로 구성되어있는 인터페이스 설정을 변경해야 함 (네트워크 아키텍처 변경 필요) / ==> 유럽법인, 윤영진 팀장님과 회의(03/15) 하였으나 네트워크 아키텍처 변경에 담당자 필요 (COC 운영범위 외) / IPS분리, IPSECVPN 사용기능을 위한 네트워크 디자인 안 메일 발송 (문규태 연구원 => 양성현책임, 유럽법인 강남식 책임) / 문규태 연구원, 유럽법인 미팅 진행 (04/13) / ==> (단기) CISCO 2140 방화벽에서 IPS기능 분리 후 IPSECVPN 연동 (카클라우드 인프라 개발팀, COC, 업체) / ==> (장기) 방화벽/IPS 상위 장비 선정 (HAEE) / 방화벽/IPS 분리작업에 대한 방화벽 엔지니어 구성 의견 전달 (04/20) / 방화벽/IPS 분리작업에 대한 미팅 with 유럽 법인 (05/04) / → 이테크 쪽으로 분리 작업 요청 진행 중 by 강남식 부장/유럽법인 / (완료) 방화벽/IPS 분리작업 추가 미팅 : 출장,일정,인력 관련 (05/27) / IPS 분리구성안 수립 중 (여기호 책임, 장광훈 책임, 양성현 책임)	O	O
22년	6월	EU	1센터	PRD	진행중		유럽 CISCO 방화벽 FMC 버그 & FW-B 다운 발생/원인 분석중 & CPU 리소스 부족 / [ Cisco 방화벽 FMC버그 ] / 1. EU FW FMC disk usage critical alert (Disk Management 비정상 작동으로 /Volume사용량 100%발생) 2022/5/23 / → Cisco 케이스 오픈, Disk Management 재기동, FMC 프로세스 재기동, FMC /volume사용량 임계치 수동 설정 by Cisco→ 해당 Disk Management 해소 후 파생된 이슈 발생중. / 2. EU FW 트래픽 인입 모니터링 페이지 비정상 작동 (EU FW 트래픽 인입 로그 확인불가) 2022/5/23 / → Disk full 이슈 해소 후, 트래픽 인입 확인하는 기능 Disable 발생. / 3. EU FW FMC Process Status alert / → Cisco 케이스 오픈, FMC 프로세스 재기동 - 이슈 해소되지 않음. / → FMC 리부팅 후 새로운 이슈 발생, log와 TS파일을 토대로 원인 분석 진행 중 / 4. EU FW FMC Syslog diable - 보안 부서 확인 요청. / → Disk full 이슈 해소 후, Syslog기능 disable 확인됨. / → Syslog config 변경 발생하여, Cisco 케이스 오픈 / => (완료) FMC DB rebuilding, FMC 서버 재시작, FMC OS 업그레이드로 해소 완료 / [ Cisco 방화벽 CPU 리소스 부족 ] / - Cisco 방화벽 CPU 리소스 사용률 80%초과 / → (완료) 트래픽 사용 높은 policy pre-filter적용 - zabbix / → (완료) 트래픽 사용 높은 policy pre-filter적용 - 차량 IP 대역→ GIS 2022.06.21 / [ Cisco 방화벽 FW-B 다운 발생/원인분석중 ] / - 2022.06.17,18일 동일 시간에 FW-B HA 헬스 경고 이벤트와 Failover 이력 로그 확인됨. / + SNMP서버에서 FW-B 인터페이스 다운 발생 / → Cisco Tech 케이스 오픈되어 원인 분석중.	O
22년	6월	EU	1센터	PRD	진행중		F5 펌웨어 업그레이드 / F5 BIG-IP 제품군에 대한 iControl REST 취약점(CVE-2022-1388)에 의해 펌웨어 업그레이드 필요 / 대상장비(총 7대) / ==> (내수 운영계) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 / 2대 / ==> (내수 검증계) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 / 2대 / ==> (SG) SG-LB01.nw.h53.io, SG-LB02.nw.h53.io / 2대 / ==> (EU) WAF(host-10-115-186-40) / (내수 운영계) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 펌웨어 업그레이드 예정 (6/9목 00시) / - 작업영향도 / ==> 장비 Active-Active 이중화 구성 / ==> 각 장비 1회씩 재기동 필요 / ==> 재기동 시 세션 끊긴 발생(수초이내 순단 발생) / 조치경과 / ==> (완료) 검증계 KRCloud-STG-L7-01, KRCloud-STG-L7-02 펌웨어 업그레이드 완료 - 5/31화 / ==> (완료) 내수 운영계 CM 승인 - 06/03금 / ==> (완료) KR 펌웨어 업그레이드 작업(엔지니어 방문) - 06/09목 00시 / ==> (완료) (SG) SG-LB01.nw.h53.io, SG-LB02.nw.h53.io / 2대 펌웨어 업그레이드 예정 (06/23 23시) . ==> (예정) (EU) WAF 펌웨어 업그레이드 예정 07/12 KST 10:00	O	O
22년	6월	CN	1센터	STG	진행중		클라우드 플랫폼(opentsack) 보안 설정 현황 확인 요청 / 중국 GCS시스템에 대한 인터넷 보안등급 최종평가에서 클라우드 플랫폼(openstack)에 관련된 보안 설정 현황 확인 요청	O	O
22년	6월	CN	1센터	PRD	진행중		클라우드 플랫폼(opentsack) 보안 설정 현황 확인 요청 / 중국 GCS시스템에 대한 인터넷 보안등급 최종평가에서 클라우드 플랫폼(openstack)에 관련된 보안 설정 현황 확인 요청	O	O
22년	6월	RU	1센터	PRD	진행중		러시아 CCS 운영계 Rescue노드 필요 / => 러시아 CCS 운영계 Rescue노드 미존재 & 호스트 RMA - HOST/VM다운 타임 필요 / RUCloudPrdComdR101 메모리 에러(correctable memory error) 발생 / => RUCloudPrdComdR101 CCS-DB호스트로 마이그레이션 가능한 호스트 없음 / => (일정 조율중) VM Down time (서비스 영향도) 확인하여 서비스 담당자와 확인하여 진행.	O	O

## KR_6월
년도	월	리전	AZ	테넌트	진행상태	성패	Description	주간	월간	연간
22년	1월	SG		PRD	완료	성공	(SG 리전) H53 모니터링 이관 (2021.10.03) / ==> 메뉴일 갱신 본 및 추가 자료 수신 (11.10) 및 기술 검토 완료(12/7) / ==> (완료) 모니터링/알람 등록 확인 (12/24) 및 서비스 개시 (1/3~)	O	O
22년	1월	Global		ALL	완료	성공	(전체) 자원확보 요청 / (완료) 리전/AZ별 2022.12월 시점 필요 용량 추정하여, 자원 확보 요청 메일 발송(1/18) / -. 대상 : 운영계 & 현재자원이슈 존재 AZ	O
22년	1월	SG		PRD	완료	성공	(SG) DB 이중화 미구성 / 이중화 구성 위한 Heartbeat 전용 네트워크 구성 미비로 작업 중단 (SGCLOUD-55, 61, 62, 64, 65) / ==> COC 및 벤더사 실테스트 결과 HB 네트워크 별도 구성 및 DB VM 동일 렉 사용 필요성 확인 (1/10~11) / ==> 카클라우드인프라개발팀에서 HB 네트워크용 IP대역 할당 (1/10) / ==> 미들웨어기술팀 검토 후 HB 네트워크 구성 요청 (1/12) / ==> sgccsprd 프로젝트에 HB 네트워크 구성 완료 (1/14) / ==> (SG)인도네시아 운영계 DB 4세트 이중화 구성완료 (1/14) / ==> (SG)인도네시아 운영계 DB 4세트 MCCS 정식 라이센스 발급 및 적용 완료 (1/17) / Note) auccsprd, sinccsprd, sgccscommon 프로젝트에도 HB 네트워크 구성 필요	O	O
22년	1월	CN		STG	완료	성공	(CN) 검증계 UCS 유지보수 계약 미진행 / 검증계 UCS issue host 2대는 part 교체 진행 완료 / => 정식으로 유지보수 계약된것이 아니라 per-call로 외부업체 지원되어 진행완료. (per call)	O	O
22년	2월	EU		PRD	완료	성공	(EU) 방화벽 Capa 부족으로 인한 방화벽 장비 교체 / (방화벽) 출퇴근 시간 방화벽 CPU 100% 도달로 서비스 지연 발생하였고, 서비스 정상화를 우선으로 하여 IPS 기능 최소화 운영 및 LOGGING Disable 상태로 운영 중 (8/20~9/24 조치 및 서비스 안정화) / ==> (완료) 장비 Scale-up 필요 (유럽에 리소스 부족 근거자료 전달, Cisco korea + Etechsystem 분석 하였으나 리소스 부족 해결 불가 상태) / ==> (완료) 장비 마이그레이션 작업은 COC 서비스 범위 외로 현대정보보호센터 로 안내, 요청자료 취합 후 전달 (1/4, to:양성현 책임) / ==> (계획)현대정보보호센터 주관으로 (2023년: 팔로알토 장비로 재선정하여) 장비 교체 작업 준비 중 (COC담당자: 정종인, 이시형) / ==> (완료) 현지팀과 Workload 경감을 위한 여러 조치를 취하고 있으나 효과 미미(또는 없음) / ==> (완료)EU HW peak time 서비스 장애 발생으로 시스코2130→ 2140모델로 2/21교체	O	O
22년	3월	SG		STG	완료	성공	(SG) 싱가폴 검증계 테넌트 신규 생성 요청 / sgcloud에 싱가폴 리전을 위한 싱가폴 검증계 테넌트 신규 생성 필요 / ==> 싱가폴 검증계 테넌트 생성 완료 / LB, FW 등 기반작업 필요 / ==> 01/13 주간회의에서 확인 요청 ( to 김준석 책임) / ==> (완료) sinccsstg 일반 vm 생성 정상화, sinccsstg 프로젝트 생성 / ==> (완료) sinccsstg 프로젝트에서 사용가능한 F5 LB 기본설정 => 이한선 책임연구원	O	O
22년	3월	SG		STG	완료	성공	(SG 리전) 검증계 Zabbix 구성 / Metrics 정보 수집 목적 (요청 to 김준석 책임) / sgcommon 영역에 VM생성 완료 / (진행) Zabbix 설치 요청 (1/20~, to: 오정완 책임) / ==> (완료) zabbix 구성, VM ↔ Zabbix 방화벽 정책 오픈 완료 (2/9) / ==> (완료) 데이터 수집 zabbix 대상 테넌트 전달 및 테넌트 <-> 자빅스 서버 방화벽 오픈 완료(2/11) / ==> (대기중) zabbix 구성 완료 회신 from:오정완 책임 / ==> 오정완 책임님에게 완료여부 재문의 메일 발송 (2/23) / SG STG VM Zabbix 구성 완료 / ==> 기 생성된 VM에 Zabbix agent 설치 필요 / ==> Deployvm(관리VM)에서 검증계 VM으로 ansible 사용 불가로 방화벽 정책 오픈 (2/28) / ==> 검증계 VM에 ansible 이용하여 Zabbix agent 설치 / ==> 검증계 VM중 운영계 Zabbix Server와 연동된 VM들 대상으로 검증계 Zabbix Server로 재연동 / (완료)SG STG VM대상 Zabbix agent연동	O	O
22년	3월	KR	1	PRD	완료	성공	(내수) HP서버 점기 점검 관련 계약 내용 확인 / 벤더 확인 사항으로 HP 점검 시 EU, NA 리전에서만 정기 점검 업무 지원 계약 되어 있는 상황. / 내수 및 Bigdata HP 서버들의 경우 정기 점검 제외(RMA 및 벤더 파트 교체 업무 만 지원) / ==> 벤더 정기 점검 관련 계약 확인 필요 함. / 벤더 게약 확인 결과 내수 및 Bigdata 정기 점검 2분기 부터 진행하기로 함.	O
22년	3월	Global		ALL	완료	성공	(공통) CCS Tier 1 기술 업무 이관 / 업무 인수인계 체크리스트 / => topic1 - 신규 테넌트 네트워크 필요 시 프로세스와 설정대상 장비 정리 요청 / => topic2 - 리전별 Server Ratio(Hyper-Threading/OpenstackNova conf)적용 기준 정리 요청 / (완료) 1차 인수인계 ::: 3/14~18 10am 인수인계 미팅 / (완료) 2차 인수인계 ::: 3월 30일 10am	O	O
22년	3월	EU		PRD	완료	성공	(EU) 방화벽 이슈로 예외 처리된(제외되었던) 기능 원상 복구 (적용) / (완료) 2140모델 교체 후 서비스 안정화 모니터링 및 disable 기능 순차적으로 원복 조율 중 (logging - 22일, ips - 2월 23일/3월 2일) / (예정) prefilter 적용 여부 추후 결정 필요	O	O
22년	4월	Global		PRD	완료	성공	(모니터링) Zabbix 모니터링 항목 조정 / (이슈) 중요도 무관하게 너무 많은 알람 수신으로 모니터링 집중도 저하 / (개선 안) : 자빅스 모니터링 개선/조정 방안 / ==> (요약) DISK 사용율 80%, 디스크 I/O 60% 초과는 GuestVM 오너만 받게 조정 (Daily 발송) / (적용 및 모니터링) : RU/EU/NA/CN/KR 완료 / 모니터링 개선 효과(Disk 사용율, 디스크 I/O 수신얼럿 기준) / 내수 => 95% 감소 / 해외 => 60% 감소	O	O
22년	4월	KR	1	PRD	완료	성공	(KR) CCS 내부서버팜 백본 2대 SSD read only 이슈 (by 이윤지책임/IaaS팀) / (이슈) 신규 컨피그 적용후 저장 안됨 이슈로 펌웨어 업그레이드 작업 진행 (by 이윤지책임/IaaS팀) / 작업일정 : 4/2토 00:00 - 04:00 / 서비스 영향도 : High / 대상 장비 : CCS내부 서버팜 백본 2대(Cisco 93180YC) / 클라우드운영센터 작업: / UW-KRTMS-CGN-A/B의 경우 백본 1호기 재부팅 전 Manual fail-over 진행 완료 / CCS 서비스 영향 받는 장비 목록 (11Set) 모니터링 및 상태 점검 완료 / 1. UW-KRTMS-CGN-A/B(단일회선) / 2. KRCloud-PRD-BL-01/02 / 3. UW-KRTMS_GIS_Service_1/2 / 4. UW-TMS-GIS-MGMT2 / 5. UW-KRTMS-MGMT-01/02 / 6. UW-KRTMS-PRD-IPMI4F0504-A/B / 7. UW-KRTMS-CORE-MGMT1/2 / 8. KRCloud-STG-BL-R1-01/02(단일회선) / 9. tmscoreadmin01/02 => UW-TMS-CORE-Service1/2 (검증계 admin서버) / 10. tmscorectrl0/1/2 => UW-TMS-CORE-Service1/2 (검증계 ctrl서버) / 11. UCS-FI-6248A/B	O
22년	4월	CN		STG	완료	성공	(CN) 검증계 디지털카키2.0 제공 / 검증계 쿠버네티스환경 디지털키2 제공을 위해 VM생성, 쿠버네티스 설치 필요 / => 중국 검증계 ceph 스토리지 이슈로 etcd 클러스터 구성 불가 / 대안으로 중국 운영계 클라우드에 검증계 클러스터 설치 요청 / => 검증계 목적의 서비스들을 운영계에 올리는것은 적합하지 않다고 안내 to 문규태 연구원 / => 운영계로 VM생성 확정 by문규태 연구원 / (완료) 제네시스 존으로 VM생성 / ==> (완료) 미니포탈 GCS-DB존 추가 필요 (김준석 책임) / (완료) k8s 클러스터 생성	O	O
22년	4월	NA		PRD	완료	성공	(NA) Trident 표준 프로세스 정립 및 운영 이관 / 북미 운영계 서비스허브를 위한 Trident 영역 도입 / 표준 Trident 정책 및 프로세스 정립, COC 운영자 교육 요청 => 안진희 책임 / 현재 서비스허브 Trident 미사용 중이며 마닐라 NAS형태로 제공되어 사용중 / ==> Trident 제공 이후 이관 필요 / ==> 2월 28일까지 인수인계 예정 (안진희 책임) / E-techsystem 지원받아 Netapp에 Trident 제공하기위한 기반 설정 완료 (01/27) / ==> Trident Data 통신을 위한 Interface 설정, 계정설정 완료 / (완료) Trident 테스트를 위한 K8S Cluster 생성 / (완료)K8S설치를 위한 내수 방화벽 오픈 (to: 안주림 책임) / (완료) 업무 인수인계 22.03까지 예정 (안진희 책임) / ==> 테스트 진행중 (안진희 책임) / (완료) Trident 테스트에 필요한 openstack, netapp 기반 추가 설정 완료 후 전달 (04/05) / (완료) 표준 프로세스 정립 및 테스트 완료,trident 요청 시 제공방안 인수인계 (04/11)	O	O
22년	4월	Global		PRD	완료	성공	(공통) 운영 DB 실태 파악 ::: (COC 설치/구성 아닌) 운영계 DB 서버 44 개 발견 / (이슈) 기본 설치와 형상이 달라서 운용 스크립트 적용시 어려움 / ==> 총 44개 / 41개::: 서비스 운영 중 / 3개::: 프로세스 동작 중이나, 실제 서비스 안함 / ==> 3개 서버 모두 담당자가 모르는 서버이며, DB down시 영향도를 알 수없어 현 상태 유지하도록 함. / (요청) 표준 설치 준수(COC 에 요청 필요) / 참고: CCS 디비 현황, 추세(#ofDBs)	O	O
22년	4월	KR	2	PRD	완료	성공	(내수) 상암 센터 운영 업무 이관 / 업무 인수인계 체크리스트 / (완료) 데이터센터 구축 이관 범위 및 체크리스트 공유 (3/2) / (완료) 현기차 Follow-up / (완료) 체크리스트 내용 회신 후 COC 검토 / (완료) 체크리스트 검토 및 2센터 모니터링 부분 인수인계 / (완료) 인프라, 플랫폼 영역 업무인수인계 완료 (04/19~20) / (완료) 인수인계 받은 내용 확인 진행, 접속테스트 (04/20~22) / (완료) 4/25월 상암2센터 정식 운영	O	O
22년	5월	KR	1	PRD	완료	성공	(KR) LB [A10(5840) → F5]이관 / '22년 운영계 A10(5840) → F5 LB 이관 현황 관리(총 70건) / (04/07일 기준) / 총 70건 : 이관완료(회수완료) / A10 상단 네트워크 차단 / (완료) A10장비와 연결된 UW-KRTMS-BB, KR-PRD-Cloud-BL 인터페이스 shutdown 진행(5/2) / (참고) 서비스모니터링 구성 / [F5 dashboard] http://10.12.60.34:3000/d/ixuLyos7k/kr-lb-f5?orgId=1 / [A10(5840) dashboard] http://10.12.60.34:3000/d/eSP0Uoy7z/kr-lb-a10?orgId=1	O	O
22년	5월	KR	2	PRD	완료	성공	(KR) LB [A10(5840) → F5]이관 / '22년 운영계 A10(5840) → F5 LB 이관 현황 관리(총 70건) / (04/07일 기준) / 총 70건 : 이관완료(회수완료) / A10 상단 네트워크 차단 / (완료) A10장비와 연결된 UW-KRTMS-BB, KR-PRD-Cloud-BL 인터페이스 shutdown 진행(5/2) / (참고) 서비스모니터링 구성 / [F5 dashboard] http://10.12.60.34:3000/d/ixuLyos7k/kr-lb-f5?orgId=1 / [A10(5840) dashboard] http://10.12.60.34:3000/d/eSP0Uoy7z/kr-lb-a10?orgId=1	O	O
22년	5월	EU		PRD	완료	성공	(EU) dbsafer 서비스 운영 업무 이관 / db safer 는 eu 리전만 COC 에서 관리 중. 2019년에 임시적으로 COC 로 넘어왔는데, 타 리전과 동일하게 업체에서 관리 및 운영 요청 / DB Safer 서비스 COC 운영 종료 (April 30, 2022) / 22년 4월 30일까지 보안외주 계약 및 업무이관이 진행될 수 있도록 유럽법인과 업무 추진하기로 함 (담당: 정용훈 매니저/차량IT보안TFT) / 관련 메일: RE_ [Notification] EU 리전 dbsafer 서비스 운영 종료 건.eml / 차량보안TFT팀 정용훈 매니저에게 COC 업무종료 관련 메일 발송 (04/06) / 메일 회신이 없어 리마인드 메일 발송 (04/13) / (완료) 인수인계 자료 전달 (to 정용훈 매니저)	O
22년	5월	EU		STG	완료	성공	(EU) dbsafer 서비스 운영 업무 이관 / db safer 는 eu 리전만 COC 에서 관리 중. 2019년에 임시적으로 COC 로 넘어왔는데, 타 리전과 동일하게 업체에서 관리 및 운영 요청 / DB Safer 서비스 COC 운영 종료 (April 30, 2022) / 22년 4월 30일까지 보안외주 계약 및 업무이관이 진행될 수 있도록 유럽법인과 업무 추진하기로 함 (담당: 정용훈 매니저/차량IT보안TFT) / 관련 메일: RE_ [Notification] EU 리전 dbsafer 서비스 운영 종료 건.eml / 차량보안TFT팀 정용훈 매니저에게 COC 업무종료 관련 메일 발송 (04/06) / 메일 회신이 없어 리마인드 메일 발송 (04/13) / (완료) 인수인계 자료 전달 (to 정용훈 매니저)	O
22년	5월	SG		PRD	완료	성공	(SG) HB 네트워크 구성 요청 / 기존 구성 완료된 sgccsprd 테넌트와 동일하게 auccsprd, sinccsprd, sgccscommon 테넌트에도 DB이중화용 HB네트워크 구성 요청 (메일발송 02/08, from: COC to: HAE/HMKC 담당자) : 현기차 문규태연구원에게 요청한 상태이고 문규태연구원으로부터 response 를 받지 못한 상태 / 업무 이관 후, 클라우드운영센터 작업 예정 / 싱가폴 클라우드 기술영역 양성현 책임으로부터 싱가폴 프로젝트 진행과정에서 지원한 기술영역에 대해서는 운영센터로 인수인계는 완료 되었으나 현대차 담당자의 기술영역 인수인계는 스케쥴링 진행 중 (정경학 책임연구원) / (진행) 호주 운영계 DB HB네트워크 구성 / => (완료) DB HB 네트워크에 사용될 IP Range와 VLAN 정보 확인, 작업계획서 작성 완료(04/11, to: 이한선 책임) / => (예정) 5월중 작업 진행 / >> (완료) 싱가폴 클라우드 호주 운영계 품확으로 인해 일정 연기(문규태연구원, 정경학 책임연구원과 논의 완료 ) / >> (완료) DB HB네트워크 추가반영 작업 진행 예정 (5월11일 KST 23시 구성 완료)	O	O
22년	5월	SG		ALL	완료	성공	업무 인수인계 / 업무 인수인계 체크리스트 / (완료) 오픈스택 (김준석 책임) ::: 3/18 / (완료) 네트워크 추가 세션 (양성현 책임) ::: 4/5 10am / (완료) admin노드 내의 kvm 업무 인수인계 with 김준석 책임 (4/28 KST 13:30) / (완료) 스토리지 인수인계 / ==> 스토리지 자료 수신 (from 이상영 책임)	O	O
22년	5월	NA		PRD	완료	성공	kma빅데이터 클러스터 운영 이관 / (완료) 북미 KMA bigdata 프로젝트 산출물 COC로 전달 (04/20) / (완료) NA Bigdata OS Upgrade 작업 인수인계 (4/28) / (진행중) 산출물 검토 및 접근 테스트 (04/20~) / (완료) 산출물 및 구성변경 사항에 대해서 리뷰 미팅 요청 (완료)	O
22년	5월	KR	2	STG	완료	성공	F5 BIG-IP 취약점(CVE-2022-1388) 대응 펌웨어 업그레이드 / 2) KRCloud-STG-L7-01, KRCloud-STG-L7-02 / - 영향도: 장비 Active-Active 이중화로 영향없음. / - 조치내용: / ==> 검증계 장비 CM 승인 완료 - (05/27) / ==> 펌웨어 업그레이드 작업 완료 - (05/31 12:00) / ==> 특이사항 없이 작업 마무리 되었고 안세진 책임에게 검증계 SBS 쪽 확인 요청했으며 이상없음 답변 받음.	O	O
22년	6월	KR	2센터	PRD	완료	성공	F5 BIG-IP 취약점(CVE-2022-1388) 대응 펌웨어 업그레이드 / BIG-IP 제품군에 대한 iControl REST 취약점에 의해 펌웨어 업그레이드 진행 / 대상 장비 현황 / 1) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 / - 영향도: 장비 Active-Active 이중화로 영향없음. / - 조치내용: / ==> 운영계 장비 CM 승인 예정( 작업날짜: 06/09(목) 00시) / ==> 운영계 작업 완료	O	O
22년	6월	CN		PRD	완료	성공	중국 CCS 운영계 스토리지 증설 필요 / => CN PRD CCS 스토리지 사용률 95%초과 & 신규 VM생성 불가 / → 스토리지 사용 현황 중국 법인(홍성두,김석근,전승훈 책임)으로 공유 및 data 삭제 요청 / → 대상 Volume list 전달 완료 to HAE / → (완료) snapshot 제거(현재 삭제 가능한 스냅샷 없음) / → 사용률이 비교적 낮은 Gen_SAS 스토리지로 볼륨 마이그레이션 제안 to 중국법인 / ( ※ 볼륨 마이그레이션은 VM 다운 타임 발생 ) / => (6/16 완료) 미사용 VM 회수. ex,ccscndatapocosp01, ccscndatapocp01,02 (current: 77%)	O
22년	6월	CN		PRD	완료	성공	중국 운영계 SSD 스토리지 사용률 94%초과 & 신규 VM생성 불가 / 중국 운영계 Gen SSD 94%초과 / => 삭제 가능한 스냅샷 존재하지 않음. ( ※ SSD스토리지는 ironic서버용으로 구매되어 초기 구성부터 스냅샷 적용 되어있지 않음 ) / => 볼륨 마이그레이션으로 사용률 약 5% 감소(current:87%). ( ※ ccscnomsdbp01 볼륨 SSD->SAS로 마이그레이션/ Only,서비스 다운이 없는 볼륨 대상 (2022/6/16 진행완료) / ※ 90% 사용량 재 도달시, 솔루션 2: ccscnomsdbp01(강욱 과장, 전승훈 책임) CCS DB 볼륨 SSD->SAS로 마이그레이션 (VM다운 필요)	O
22년	6월	Global	1센터	ALL	완료	성공	Openstack NetApp Cinder 사용 전체 컴퓨터 서버 파라메터 적용 / [Storage IP] (Vserver 3) is greater than the maximum number of in-flight requests allowed (128). / 당 메시지는 NFS 세션당 처리 가능한 NFS rpc slot table 이 128개 까지 인데 클라이언트에서 한번에 너무 많은 IO Request 가 인입되어 발생되는 메시지 입니다. / RHEL 6.3 버전 이후부터는 slot table 값의 default 가 16 에서 2로 변경되었고, 최대 65536 까지 상황에 따라 유동적으로 관리된다고 합니다. (확인결과 CensOS 도 동일합니다.) / slot table 의 값은 유동적으로 관리되나 아래 파라메터로 고정할 수 있고, sunrpc.tcp_slot_table_entries = 2 slot table 의 최대 값은 아래 파라메터로 설정할 수 있다고 합니다. / 현재값 sunrpc.tcp_max_slot_table_entries = 65536 수정 필요 값 sunrpc.tcp_max_slot_table_entries = 128 / Target : 글로벌 클라우드 전체 컴퓨트 서버에 / 방법은 두가지라고 합니다. / 1. 아래 방법으로 파일 적용 후 리부팅 / echo "options sunrpc tcp_max_slot_table_entries=128" >> /etc/modprobe.d/sunrpc.conf / 2. 아래 방법으로 파일 적용 및 sysctl 에 적용 후 해당 클라이언트의 전체 NFS 볼륨 재마운트 / echo "options sunrpc tcp_max_slot_table_entries=128" >> /etc/modprobe.d/sunrpc.conf / sysctl -w sunrpc tcp_max_slot_table_entries=128 (추후 적용 예정)	O
22년	6월	NA		STG	완료	성공	CCS 2.0 RnR & 운영 업무 이관 / 업무 인수인계 체크리스트 / (완료) 데이터센터 구축 계획 공유 받음 (3/2) / (완료) RnR 1차 미팅	O	O
22년	6월	NA		PRD	완료	성공	CCS 2.0 RnR & 운영 업무 이관 / 업무 인수인계 체크리스트 / (완료) 데이터센터 구축 계획 공유 받음 (3/2) / (완료) RnR 1차 미팅	O	O
22년	6월	SG		PRD	완료	성공	F5 펌웨어 업그레이드 / F5 BIG-IP 제품군에 대한 iControl REST 취약점(CVE-2022-1388)에 의해 펌웨어 업그레이드 필요 / 대상장비(총 7대) / ==> (내수 운영계) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 / 2대 / ==> (내수 검증계) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 / 2대 / ==> (SG) SG-LB01.nw.h53.io, SG-LB02.nw.h53.io / 2대 / ==> (EU) WAF(host-10-115-186-40) / (내수 운영계) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 펌웨어 업그레이드 예정 (6/9목 00시) / - 작업영향도 / ==> 장비 Active-Active 이중화 구성 / ==> 각 장비 1회씩 재기동 필요 / ==> 재기동 시 세션 끊긴 발생(수초이내 순단 발생) / 조치경과 / ==> (완료) 검증계 KRCloud-STG-L7-01, KRCloud-STG-L7-02 펌웨어 업그레이드 완료 - 5/31화 / ==> (완료) 내수 운영계 CM 승인 - 06/03금 / ==> (완료) KR 펌웨어 업그레이드 작업(엔지니어 방문) - 06/09목 00시 / ==> (완료) (SG) SG-LB01.nw.h53.io, SG-LB02.nw.h53.io / 2대 펌웨어 업그레이드 완료 (06/23 23시)	O	O
22년	6월	Global	1센터	ALL	완료	성공	Dell Tech support 파일 업로드 불가 ==> Workaround 로 해결 / Dell support site - tech file업로드 불가(보안) / Dell engineer mail - 전송한 첨부파일 오픈 불가 / => 공식적인 루트로 RMA불가. / => 담당 보안팀 확인중 - 지정 담당자 확인되지 않고 있음. / : 원희종 차장님 → 김현수 책임님 → 천범영 차장 / 이상욱 사원 → 이상선 과장 → 확인 필요 / => (임시조치) 메일 첨부시 확장자 변경하여 보내면 전달가능	O
22년	6월	SG		STG	완료	실패	싱가폴 검증계 라이브 마이그레이션 불가 / 싱가폴 검증계 기 도입 서버와 신규도입 서버간 VM 라이브마이그레이션 불가 / ==> 두 장비간 CPU Feature Flag중 MPX flag missmatch로 인해 라이브마이그레이션 불가 / (원인분석)기 도입된 서버에 nova.conf 튜닝 필요 / ==> Custom CPU mode, CPU model 설정 후 VM 하드리붓 필요 / (완료) 검증계 호스트에 nova.conf 설정 반영, 작업계획서 작성 / (예정) 변경된 nova.conf파일 적용을 위한 nova-compute 컨테이너 재기동 / - 작업은 HOST에만 적용됨. / - VM은 리빌딩(하드 리붓) 발생되어야 적용되는 건으로 운영상 pre-configure적용하고 작업성/이슈 (으)로 발생하는 VM적용대상이 늘어가는 방향성.	O
22년	6월	KR	1센터	PRD	진행중		신운영계 자원 확보 방안 / (이슈) Spine Port 부족으로, Super Spine 구성 예정으로, 필요 장비 발주 (구성 목표: 22년 6월) / 신운영계 KR_Cloud_NVMe 80% 초과 / 신검증계 Netapp 스토리지 증설 필요 / 내수 신금정계 NVME_data 90% 초과 / → 미사용 볼륨 및 스냅샷 제거 작업 후 86%로 변경 하였으나 볼륨 증설 필요 / → 신검증계 추가 자원 생성 불가 상태 / (이슈) Spine Port 부족으로, Super Spine 구성 예정으로, 필요 장비 발주 (구성 목표: 22년 6월) / 신운영계 KR_Cloud_NVMe 80% 초과	O
22년	6월	CN		PRD	진행중		중국 CCS 운영계 SAS, Gen SSD 스토리지 증설 필요 / => 중국 운영계 스토리지 CCS, GCS, SSD 중 CN PRD CCS,SSD 신규 VM생성 불가 / 중국 운영계 CCS SAS 90%초과 / 중국 운영계 Gen SSD 90%초과 / → 스토리지 사용 현황 중국 법인(홍성두,김석근,전승훈 책임)으로 공유 및 data 삭제 요청 / → 대상 Volume list 전달 완료 to HAE / (상세 내용 확인중) 6~7월 중국 운영계 스토리지 증설 예정	O
22년	6월	CN		STG	진행중		중국 CCS 검증계 Memory자원 증설 필요 / => 중국 CCS 검증계 신규 VM생성 불가 / 중국 검증계 가용메모리 부족, VM생성 중단 / => 평균 메모리 사용률 98~98%	O
22년	6월	EU		PRD	진행중		유럽 CCS 운영계 CPU자원 증설 필요 / => 유럽 CCS,CCS-DB 운영계 호스트 CPU 사용률 85%초과 & 신규 VM생성 불가 / 유럽 운영계 서버 CCS,CCS-DB,GCS,GCS-DB 중 EU PRD CCS,CCS-DB 신규 VM생성 불가 / 유럽 CCS 운영계 CPU 사용률 85% 초과 / 유럽 CCS-DB 운영계 CPU 사용률 89% 초과 / 유럽 CCS 운영계 현지 물리적 증설 진행중(by HAE)	O
22년	6월	EU		PRD	진행중		유럽 CCS 운영계 SAS 스토리지 증설 필요 / => 유럽 운영계 스토리지 SAS 사용률 89% 초과 & CCS,GCS 신규 VM생성 불가 / 유럽 운영계 스토리지 CCS/GCS, DB 중 EU PRD CCS/GCS 신규 VM생성 불가 / 유럽 CCS 운영계 SAS 사용률 89% 초과 / → 스토리지 사용 현황 유럽 법인(이원희,강남식,이준원 책임)으로 공유 및 data 삭제 요청 / → vcrm data이관중 (1주/1TB) 소요 / → 스토리지 이관동안 사용률 증가는 snapshot삭제로 임시 해소중 / (6/9 완료) 스토리지 Snapshot 주기 최소화 : 2week 7days → 4days / 6월 말까지 유럽 운영계 스토리지 증설 발주 목표 / - SAS Type SSD-150TB 증설 예정	O
22년	6월	RU		PRD	진행중		러시아 CCS 운영계 CPU 자원 증설 필요 / => 러시아 CCS 운영계 호스트 CPU 사용률 118% & 신규 VM생성 불가 & 호스트 RMA 다운 타임으로 진행 예정 & Rescue노드 미존재 / CPU 평균 사용량 초과로, 신규 vm 생성 요청 중단 / 임시해소 방안 / - 자원 회수 대상 조사하여 CPU자원 효율화 진행 중. / (완료) Mobility VM 회수 151% → 139%로 감소 _2022.02월 기준 / (완료) RU PRD VM 1차 회수 139% → 118%로 감소 _2022.06월 기준 / (진행중) RU PRD VM 2차 회수 (대상: 담당자 확인 불가 VM, DB 회수) / (요청) CCS자원 사용중인 ES자원 이동 필요. (to ES)(박지훈 책임께 회수 진행 요청) / (Current) 러시아 증설 계획 없음. / ps,러시아↔ 미국 부문별 제재(sectoral sanction) 상태. / 러시아 CCS운영계 Rescue노드 미존재 / RUCloudPrdComdR101 메모리 에러(correctable memory error) 발생 / => RUCloudPrdComdR101 CCS-DB호스트로 마이그레이션 가능한 호스트 없음 / => (예정) VM Down time (서비스 영향도) 확인하여 서비스 담당자와 확인하여 진행.	O
22년	6월	RU		STG	진행중		Dell Technologies Corporation 물리 RMA지원 불가 / => (예정) Dell 호스트 여분 Memory 6ea 구매 / Dell Technologies Corporation does not ship goods and spare part for Russian users. / - Case1: RucloudSTGcomdr104 메모리 에러(correctable memory error) 발생 / => RucloudSTGcomdr104 라이브 마이그레이션 진행 완료(다른 서버로 이동 완료) / => (완료)벤더사 권고로 5/18 서버 재부팅 진행(correctable memory error 서버 재부팅으로 해소 가능)하였으나, 비정상 상태 알람 재발생 / => (불가) Memory relocation 해소 후 진행 안될시 마더보드 교체 필요하나, 물리 RMA불가 상태 / => (완료) Memory relocation 진행 at 2022.05.25 18:00~19:00(KST), 12:00~13:00 (MSK) / => Memory relocation 후에도 동일한 문제 발생. / => (대기) 로컬 벤더사로 일부 부품 구매가 가능하여, 부품 구매 가능하여 배송대기 중 (5~6주 소요) / ps,러시아↔ 미국 부문별 제재(sectoral sanction) 상태. / => (예정) 메모리 여분 확보 - Dell 호스트 여분 Memory 6ea, 선 구비 예정 at 2022.06.22 요청 to 정승화 책임/러시아 법인 / - Case2: RUCloudPrdComdR101 메모리 에러(correctable memory error) 발생 / => RUCloudPrdComdR101 CCS-DB호스트로 마이그레이션 가능한 호스트 없음 / => (예정) VM Down time (서비스 영향도) 확인하여 서비스 담당자와 확인하여 진행.	O
22년	6월	RU		PRD	진행중		Dell Technologies Corporation 물리 RMA지원 불가 / => (예정) Dell 호스트 여분 Memory 6ea 구매 / Dell Technologies Corporation does not ship goods and spare part for Russian users. / - Case1: RucloudSTGcomdr104 메모리 에러(correctable memory error) 발생 / => RucloudSTGcomdr104 라이브 마이그레이션 진행 완료(다른 서버로 이동 완료) / => (완료)벤더사 권고로 5/18 서버 재부팅 진행(correctable memory error 서버 재부팅으로 해소 가능)하였으나, 비정상 상태 알람 재발생 / => (불가) Memory relocation 해소 후 진행 안될시 마더보드 교체 필요하나, 물리 RMA불가 상태 / => (완료) Memory relocation 진행 at 2022.05.25 18:00~19:00(KST), 12:00~13:00 (MSK) / => Memory relocation 후에도 동일한 문제 발생. / => (대기) 로컬 벤더사로 일부 부품 구매가 가능하여, 부품 구매 가능하여 배송대기 중 (5~6주 소요) / ps,러시아↔ 미국 부문별 제재(sectoral sanction) 상태. / => (예정) 메모리 여분 확보 - Dell 호스트 여분 Memory 6ea, 선 구비 예정 at 2022.06.22 요청 to 정승화 책임/러시아 법인 / - Case2: RUCloudPrdComdR101 메모리 에러(correctable memory error) 발생 / => RUCloudPrdComdR101 CCS-DB호스트로 마이그레이션 가능한 호스트 없음 / => (예정) VM Down time (서비스 영향도) 확인하여 서비스 담당자와 확인하여 진행.	O
22년	6월	Global	1센터	ALL	진행중		MongoDB 업무 이관 / 업무 인수인계 체크리스트 / (완료) 몽고디비 인수인계 회의 (2/28) / (완료) 몽고디비 인수인계에 필요한 체크리스트 전달 (3/2) / (완료) 문서 부분 전달 (3/10) / (완료) 몽고디비 인수인계에 필요한 추가 체크리스트 전달 (3/11) / (완료) 몽고디비 인수인계회의 및 인수인계 (3/21) / (완료) 몽고디비 인수인계회의 및 인수인계 (4/5) / (완료) 몽고디비 인수인계회의 및 인수인계 (5/17) / (진행 중) 체크리스트 :: 총 30개 중 21개 진행, 다른 부분은 작업을 하는 경우 같이 진행하기로 함.	O
22년	6월	Global	1센터	ALL	진행중		자원 회수 ::: 리소스 부족으로 인한 자원 확보 방안 / 운영계를 대상으로 자원이 부족한 리전 선별 (신 KR, CN, EU, RU 총 4개 리전) / 실 사용률에 비해 리소스가 과다하게 할당된 VM에 대해 scale-down 진행 / ==> 최근 한달간 OS레벨에서 VM 리소스 사용률을 조사 (avg, peak) - 완료:KR,CN,RU,EU / ==> 자원 회수 VM 대상 선별 진행 중 (해외 : 현지 법인 / 내수 : 카클라우드인프라개발팀 문규태 연구원 / ==> 자원 회수 진행 중: KR, RU, EU,CN / ==> 자원 회수 1차 진행중: EU,CN / ==> 자원 회수 1차 완료 : KR (담당자 요청으로 연기된 건들은 일정 수립 후 추후 진행 예정), RU(담당자 확인 불가, DB 제외) / ==> 자원 회수 2차 진행중: RU(담당자 확인 불가, DB, ES VM 회수 by HAER)	O
22년	6월	etc		etc	진행중		지어로빌딩 8층 모니터링 구성 / 모니터 : 4대 ( 디비: 2개, 제2센터: 2개) / PC : 4대 (구매) 필요	O
22년	6월	Global	1센터	ALL	진행중		On-site Support (현장지원서비스) 및 유지보수 서비스 이슈 (==> 장애 해결 장기화) / 비 표준화 되어 있고, 물리적 장애 시 지원 체계 부재한 사이트 존재 (예, 의왕) / 사용중 장비/소프트웨어 유지보수 계약 미체결로 per call 기반 case 존재	O
22년	6월	KR	1센터	PRD	진행중		물리적 장애 지원 체계 부재 / 물리적 장애(케이블 접촉불량, LED 확인, GBIC 모듈교체 등) 지원이 서비스 범위에서 누락되어 장애 해결 불가 / ==> (미정) 벤더/IDC 담당자 모두 지원 범위 외 회신 – 장애 대응 불가 / ==> 차주 벤더사 엔지니어 출장 복귀 후 RnR 회의 후 회신 예정 / ==> T1 기술 이관 전 지원 체계 확인 요청 메일 전송(06/02) - 카클라우드인프라개발팀 / 문규태 연구원 / ==> SPK(이정윤 매니저), 카클라우드인프라개발팀(문규태 연구원) 요청 현황 / - H/W Fault로 인한 RMA, 케이스오픈 = SPK 지원(공사 작업) / - 긴급 상황은 IDC 상주 외부인원에게 요청(거부 시 카클라우드인프라개발팀 → HAE 클라우드구축운영팀 → 의왕 IDC 상주인원 전달) / - 긴급도가 낮은 건들은 COC에서 센터로 출장하여 대응 검토요청 / ==> COC 현장 지원 RNR 확인 필요 / 물리적 장애 현황 / CDO (2건) / 1) KR-BIG Compute-Ari-9 Ethernet50/1 Port CRC에러 증가 (22/01/04) / · 영향도 : 패킷 에러로 인한 회선 품질 저하 및 재전송 요청 증가 / 2) KR-BIG rndObjPrdFedSL-A 2/3 Port ↔ RndCloudBL-B Ethernet 14 Port 간 Link down (22/01/04) / · 영향도 : Port-Channel(이중화) 구성으로 서비스 영향은 없으나 해당 구간 80G → 40G 대역폭으로 운영 / · rndObjPrdFedSL-A 계정 정보 확인 필요(로그인 불가) / · 조치방안 : 케이블 및 GBIC모듈 점검 및 교체, 계정 점검 / CCS (6건) / 1) KRCloud-STG-SP-01 SSH접속 불가 / · 영향도 : 해당장비 점검 불가 / · 조치방안 : 장비 Console 접속하여 점검 필요 / 2) KRCloud-STG-SL-Storage-R1-02 / · Power Offline / · 영향도 : Power 이중화로 영향없음 / · 조치방안 : 케이블, 전원 장비점검 선행 후 엔지니어 점검 / 3) KRCloudSTG-IPMI-R1B Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음 / 4) KRCloudSTG-Bl-R1-B Ethernet38 ↔ krcloudstgnetapp-ctrl-B (e3b) Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음 / 5) KRCloudPRD-SL-R13-01 Ethernet4 ↔ krcloudprdcomdr1304_p1p2 Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음 / 6) KRCloud-PRD-SL-R18-01 Ethernet13 ↔ krcloudprdcomdR1813_p1p2 Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음	O
22년	6월	KR	2센터	PRD	진행중		물리적 장애 지원 체계 부재 / 물리적 장애(케이블 접촉불량, LED 확인, GBIC 모듈교체 등) 지원이 서비스 범위에서 누락되어 장애 해결 불가 / ==> (미정) 벤더/IDC 담당자 모두 지원 범위 외 회신 – 장애 대응 불가 / ==> 차주 벤더사 엔지니어 출장 복귀 후 RnR 회의 후 회신 예정 / ==> T1 기술 이관 전 지원 체계 확인 요청 메일 전송(06/02) - 카클라우드인프라개발팀 / 문규태 연구원 / ==> SPK(이정윤 매니저), 카클라우드인프라개발팀(문규태 연구원) 요청 현황 / - H/W Fault로 인한 RMA, 케이스오픈 = SPK 지원(공사 작업) / - 긴급 상황은 IDC 상주 외부인원에게 요청(거부 시 카클라우드인프라개발팀 → HAE 클라우드구축운영팀 → 의왕 IDC 상주인원 전달) / - 긴급도가 낮은 건들은 COC에서 센터로 출장하여 대응 검토요청 / ==> COC 현장 지원 RNR 확인 필요 / 물리적 장애 현황 / CDO (2건) / 1) KR-BIG Compute-Ari-9 Ethernet50/1 Port CRC에러 증가 (22/01/04) / · 영향도 : 패킷 에러로 인한 회선 품질 저하 및 재전송 요청 증가 / 2) KR-BIG rndObjPrdFedSL-A 2/3 Port ↔ RndCloudBL-B Ethernet 14 Port 간 Link down (22/01/04) / · 영향도 : Port-Channel(이중화) 구성으로 서비스 영향은 없으나 해당 구간 80G → 40G 대역폭으로 운영 / · rndObjPrdFedSL-A 계정 정보 확인 필요(로그인 불가) / · 조치방안 : 케이블 및 GBIC모듈 점검 및 교체, 계정 점검 / CCS (6건) / 1) KRCloud-STG-SP-01 SSH접속 불가 / · 영향도 : 해당장비 점검 불가 / · 조치방안 : 장비 Console 접속하여 점검 필요 / 2) KRCloud-STG-SL-Storage-R1-02 / · Power Offline / · 영향도 : Power 이중화로 영향없음 / · 조치방안 : 케이블, 전원 장비점검 선행 후 엔지니어 점검 / 3) KRCloudSTG-IPMI-R1B Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음 / 4) KRCloudSTG-Bl-R1-B Ethernet38 ↔ krcloudstgnetapp-ctrl-B (e3b) Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음 / 5) KRCloudPRD-SL-R13-01 Ethernet4 ↔ krcloudprdcomdr1304_p1p2 Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음 / 6) KRCloud-PRD-SL-R18-01 Ethernet13 ↔ krcloudprdcomdR1813_p1p2 Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음	O
22년	6월	KR	1센터	PRD	진행중		서비스 이중화 정기 점검 / (요청) 리스트에 서비스명 및 서비스 오너 (연락처 포함) 작성 / ==> (완료) 신/구A10 및 F5 리스트 작성 / ==> (완료) 서비스별 호스트(설치일자)/Rack 정보 추가 / ==> (HAE 진행 필요) 리스트에 서비스명 및 서비스 오너 (연락처 포함) 작성	O
22년	6월	KR	2센터	PRD	진행중		서비스 이중화 정기 점검 / (요청) 리스트에 서비스명 및 서비스 오너 (연락처 포함) 작성 / ==> (완료) 신/구A10 및 F5 리스트 작성 / ==> (완료) 서비스별 호스트(설치일자)/Rack 정보 추가 / ==> (HAE 진행 필요) 리스트에 서비스명 및 서비스 오너 (연락처 포함) 작성	O
22년	6월	Global	1센터	PRD	진행중		ALL BM zabbix, 운영계 ALL VM zabbix 연동 / 싱가폴 VM Zabbix, BM Zabbix와 ALL Zabbix의 연동 필요 (장애 문자 수신) / (완료)버전 불일치로 국내 및 해외 All baremetal, All Zabbix 버전 업데이트(현재 버전: 5.0.4) / (완료) VM 장애 발생 시 VM owner에게 알람 통지 기능 부재 / ==> (완료) SMS연동 필요하여 주간회의에서 진행 요청 (01/13~ , to: 오정완 책임) / ==> (완료) 연동 작업을 위한 버전 v5 업그레이드 작업(3/28, to: 오정완 책임) / (예정) ALL BM Zabbix와 싱가폴 BM Zabbix 연동 (to: 오정완책임) / ==> Zabbix Proxy 문제로 데이터가 수집이 안되는 이슈 발생(SG/NA), 조치중(to: 오정완책임) / 각 권역별 자빅스 → 국내 SMS 서버 연동 (CCS플랫폼팀 내용 확인 중)	O
22년	6월	SG		PRD	진행중		ALL BM zabbix, 운영계 ALL VM zabbix 연동 / 싱가폴 VM Zabbix, BM Zabbix와 ALL Zabbix의 연동 필요 (장애 문자 수신) / (완료)버전 불일치로 국내 및 해외 All baremetal, All Zabbix 버전 업데이트(현재 버전: 5.0.4) / (완료) VM 장애 발생 시 VM owner에게 알람 통지 기능 부재 / ==> (완료) SMS연동 필요하여 주간회의에서 진행 요청 (01/13~ , to: 오정완 책임) / ==> (완료) 연동 작업을 위한 버전 v5 업그레이드 작업(3/28, to: 오정완 책임) / (예정) ALL BM Zabbix와 싱가폴 BM Zabbix 연동 (to: 오정완책임) / ==> Zabbix Proxy 문제로 데이터가 수집이 안되는 이슈 발생(SG/NA), 조치중(to: 오정완책임) / 각 권역별 자빅스 → 국내 SMS 서버 연동 (CCS플랫폼팀 내용 확인 중)	O
22년	6월	EU		PRD	진행중		방화벽 IPS/FW 분리 및 IPSEC VPN 적용 요청 (→ 추가 요청 시 대응) / CCS 클라우드 내 AWS와 IPSECVPN 연동 요청 / ==>(완료) 2140모델에 IPS+FW+IPSECVPN 수용 가능한지 점검 완료 (03/03) / ==>IPSECVPN 기능 수용가능하나 사용 시 CPU리소스 70%이상 사용 예상, 엔지니어와 IPSECVPN연동 스케쥴링 중 / ==> 리소스는 IPSECVPN연동 시 80%가까이 사용될 것으로 예상되는것으로 확인 / CCS 클라우드 방화벽 IPSECVPN 연동 시 공인IP 구성 필요 / ==> 공인IP구성 시 기존에 방화벽에 사설IP로 구성되어있는 인터페이스 설정을 변경해야 함 (네트워크 아키텍처 변경 필요) / ==> 유럽법인, 윤영진 팀장님과 회의(03/15) 하였으나 네트워크 아키텍처 변경에 담당자 필요 (COC 운영범위 외) / IPS분리, IPSECVPN 사용기능을 위한 네트워크 디자인 안 메일 발송 (문규태 연구원 => 양성현책임, 유럽법인 강남식 책임) / 문규태 연구원, 유럽법인 미팅 진행 (04/13) / ==> (단기) CISCO 2140 방화벽에서 IPS기능 분리 후 IPSECVPN 연동 (카클라우드 인프라 개발팀, COC, 업체) / ==> (장기) 방화벽/IPS 상위 장비 선정 (HAEE) / 방화벽/IPS 분리작업에 대한 방화벽 엔지니어 구성 의견 전달 (04/20) / 방화벽/IPS 분리작업에 대한 미팅 with 유럽 법인 (05/04) / → 이테크 쪽으로 분리 작업 요청 진행 중 by 강남식 부장/유럽법인 / (완료) 방화벽/IPS 분리작업 추가 미팅 : 출장,일정,인력 관련 (05/27) / IPS 분리구성안 수립 중 (여기호 책임, 장광훈 책임, 양성현 책임)	O	O
22년	6월	EU		PRD	진행중		유럽 CISCO 방화벽 FMC 버그 & FW-B 다운 발생/원인 분석중 & CPU 리소스 부족 / [ Cisco 방화벽 FMC버그 ] / 1. EU FW FMC disk usage critical alert (Disk Management 비정상 작동으로 /Volume사용량 100%발생) 2022/5/23 / → Cisco 케이스 오픈, Disk Management 재기동, FMC 프로세스 재기동, FMC /volume사용량 임계치 수동 설정 by Cisco→ 해당 Disk Management 해소 후 파생된 이슈 발생중. / 2. EU FW 트래픽 인입 모니터링 페이지 비정상 작동 (EU FW 트래픽 인입 로그 확인불가) 2022/5/23 / → Disk full 이슈 해소 후, 트래픽 인입 확인하는 기능 Disable 발생. / 3. EU FW FMC Process Status alert / → Cisco 케이스 오픈, FMC 프로세스 재기동 - 이슈 해소되지 않음. / → FMC 리부팅 후 새로운 이슈 발생, log와 TS파일을 토대로 원인 분석 진행 중 / 4. EU FW FMC Syslog diable - 보안 부서 확인 요청. / → Disk full 이슈 해소 후, Syslog기능 disable 확인됨. / → Syslog config 변경 발생하여, Cisco 케이스 오픈 / => (완료) FMC DB rebuilding, FMC 서버 재시작, FMC OS 업그레이드로 해소 완료 / [ Cisco 방화벽 CPU 리소스 부족 ] / - Cisco 방화벽 CPU 리소스 사용률 80%초과 / → (완료) 트래픽 사용 높은 policy pre-filter적용 - zabbix / → (완료) 트래픽 사용 높은 policy pre-filter적용 - 차량 IP 대역→ GIS 2022.06.21 / [ Cisco 방화벽 FW-B 다운 발생/원인분석중 ] / - 2022.06.17,18일 동일 시간에 FW-B HA 헬스 경고 이벤트와 Failover 이력 로그 확인됨. / + SNMP서버에서 FW-B 인터페이스 다운 발생 / → Cisco Tech 케이스 오픈되어 원인 분석중.	O
22년	6월	EU		PRD	진행중		F5 펌웨어 업그레이드 / F5 BIG-IP 제품군에 대한 iControl REST 취약점(CVE-2022-1388)에 의해 펌웨어 업그레이드 필요 / 대상장비(총 7대) / ==> (내수 운영계) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 / 2대 / ==> (내수 검증계) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 / 2대 / ==> (SG) SG-LB01.nw.h53.io, SG-LB02.nw.h53.io / 2대 / ==> (EU) WAF(host-10-115-186-40) / (내수 운영계) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 펌웨어 업그레이드 예정 (6/9목 00시) / - 작업영향도 / ==> 장비 Active-Active 이중화 구성 / ==> 각 장비 1회씩 재기동 필요 / ==> 재기동 시 세션 끊긴 발생(수초이내 순단 발생) / 조치경과 / ==> (완료) 검증계 KRCloud-STG-L7-01, KRCloud-STG-L7-02 펌웨어 업그레이드 완료 - 5/31화 / ==> (완료) 내수 운영계 CM 승인 - 06/03금 / ==> (완료) KR 펌웨어 업그레이드 작업(엔지니어 방문) - 06/09목 00시 / ==> (완료) (SG) SG-LB01.nw.h53.io, SG-LB02.nw.h53.io / 2대 펌웨어 업그레이드 예정 (06/23 23시) . ==> (예정) (EU) WAF 펌웨어 업그레이드 예정 07/12 KST 10:00	O	O
22년	6월	CN		STG	진행중		클라우드 플랫폼(opentsack) 보안 설정 현황 확인 요청 / 중국 GCS시스템에 대한 인터넷 보안등급 최종평가에서 클라우드 플랫폼(openstack)에 관련된 보안 설정 현황 확인 요청	O	O
22년	6월	CN		PRD	진행중		클라우드 플랫폼(opentsack) 보안 설정 현황 확인 요청 / 중국 GCS시스템에 대한 인터넷 보안등급 최종평가에서 클라우드 플랫폼(openstack)에 관련된 보안 설정 현황 확인 요청	O	O
22년	6월	RU		PRD	진행중		러시아 CCS 운영계 Rescue노드 필요 / => 러시아 CCS 운영계 Rescue노드 미존재 & 호스트 RMA - HOST/VM다운 타임 필요 / RUCloudPrdComdR101 메모리 에러(correctable memory error) 발생 / => RUCloudPrdComdR101 CCS-DB호스트로 마이그레이션 가능한 호스트 없음 / => (일정 조율중) VM Down time (서비스 영향도) 확인하여 서비스 담당자와 확인하여 진행.	O	O

## CN_6월
년도	월	리전	AZ	테넌트	진행상태	성패	Description	주간	월간	연간
22년	1월	SG		PRD	완료	성공	(SG 리전) H53 모니터링 이관 (2021.10.03) / ==> 메뉴일 갱신 본 및 추가 자료 수신 (11.10) 및 기술 검토 완료(12/7) / ==> (완료) 모니터링/알람 등록 확인 (12/24) 및 서비스 개시 (1/3~)	O	O
22년	1월	Global		ALL	완료	성공	(전체) 자원확보 요청 / (완료) 리전/AZ별 2022.12월 시점 필요 용량 추정하여, 자원 확보 요청 메일 발송(1/18) / -. 대상 : 운영계 & 현재자원이슈 존재 AZ	O
22년	1월	SG		PRD	완료	성공	(SG) DB 이중화 미구성 / 이중화 구성 위한 Heartbeat 전용 네트워크 구성 미비로 작업 중단 (SGCLOUD-55, 61, 62, 64, 65) / ==> COC 및 벤더사 실테스트 결과 HB 네트워크 별도 구성 및 DB VM 동일 렉 사용 필요성 확인 (1/10~11) / ==> 카클라우드인프라개발팀에서 HB 네트워크용 IP대역 할당 (1/10) / ==> 미들웨어기술팀 검토 후 HB 네트워크 구성 요청 (1/12) / ==> sgccsprd 프로젝트에 HB 네트워크 구성 완료 (1/14) / ==> (SG)인도네시아 운영계 DB 4세트 이중화 구성완료 (1/14) / ==> (SG)인도네시아 운영계 DB 4세트 MCCS 정식 라이센스 발급 및 적용 완료 (1/17) / Note) auccsprd, sinccsprd, sgccscommon 프로젝트에도 HB 네트워크 구성 필요	O	O
22년	1월	CN		STG	완료	성공	(CN) 검증계 UCS 유지보수 계약 미진행 / 검증계 UCS issue host 2대는 part 교체 진행 완료 / => 정식으로 유지보수 계약된것이 아니라 per-call로 외부업체 지원되어 진행완료. (per call)	O	O
22년	2월	EU		PRD	완료	성공	(EU) 방화벽 Capa 부족으로 인한 방화벽 장비 교체 / (방화벽) 출퇴근 시간 방화벽 CPU 100% 도달로 서비스 지연 발생하였고, 서비스 정상화를 우선으로 하여 IPS 기능 최소화 운영 및 LOGGING Disable 상태로 운영 중 (8/20~9/24 조치 및 서비스 안정화) / ==> (완료) 장비 Scale-up 필요 (유럽에 리소스 부족 근거자료 전달, Cisco korea + Etechsystem 분석 하였으나 리소스 부족 해결 불가 상태) / ==> (완료) 장비 마이그레이션 작업은 COC 서비스 범위 외로 현대정보보호센터 로 안내, 요청자료 취합 후 전달 (1/4, to:양성현 책임) / ==> (계획)현대정보보호센터 주관으로 (2023년: 팔로알토 장비로 재선정하여) 장비 교체 작업 준비 중 (COC담당자: 정종인, 이시형) / ==> (완료) 현지팀과 Workload 경감을 위한 여러 조치를 취하고 있으나 효과 미미(또는 없음) / ==> (완료)EU HW peak time 서비스 장애 발생으로 시스코2130→ 2140모델로 2/21교체	O	O
22년	3월	SG		STG	완료	성공	(SG) 싱가폴 검증계 테넌트 신규 생성 요청 / sgcloud에 싱가폴 리전을 위한 싱가폴 검증계 테넌트 신규 생성 필요 / ==> 싱가폴 검증계 테넌트 생성 완료 / LB, FW 등 기반작업 필요 / ==> 01/13 주간회의에서 확인 요청 ( to 김준석 책임) / ==> (완료) sinccsstg 일반 vm 생성 정상화, sinccsstg 프로젝트 생성 / ==> (완료) sinccsstg 프로젝트에서 사용가능한 F5 LB 기본설정 => 이한선 책임연구원	O	O
22년	3월	SG		STG	완료	성공	(SG 리전) 검증계 Zabbix 구성 / Metrics 정보 수집 목적 (요청 to 김준석 책임) / sgcommon 영역에 VM생성 완료 / (진행) Zabbix 설치 요청 (1/20~, to: 오정완 책임) / ==> (완료) zabbix 구성, VM ↔ Zabbix 방화벽 정책 오픈 완료 (2/9) / ==> (완료) 데이터 수집 zabbix 대상 테넌트 전달 및 테넌트 <-> 자빅스 서버 방화벽 오픈 완료(2/11) / ==> (대기중) zabbix 구성 완료 회신 from:오정완 책임 / ==> 오정완 책임님에게 완료여부 재문의 메일 발송 (2/23) / SG STG VM Zabbix 구성 완료 / ==> 기 생성된 VM에 Zabbix agent 설치 필요 / ==> Deployvm(관리VM)에서 검증계 VM으로 ansible 사용 불가로 방화벽 정책 오픈 (2/28) / ==> 검증계 VM에 ansible 이용하여 Zabbix agent 설치 / ==> 검증계 VM중 운영계 Zabbix Server와 연동된 VM들 대상으로 검증계 Zabbix Server로 재연동 / (완료)SG STG VM대상 Zabbix agent연동	O	O
22년	3월	KR	1	PRD	완료	성공	(내수) HP서버 점기 점검 관련 계약 내용 확인 / 벤더 확인 사항으로 HP 점검 시 EU, NA 리전에서만 정기 점검 업무 지원 계약 되어 있는 상황. / 내수 및 Bigdata HP 서버들의 경우 정기 점검 제외(RMA 및 벤더 파트 교체 업무 만 지원) / ==> 벤더 정기 점검 관련 계약 확인 필요 함. / 벤더 게약 확인 결과 내수 및 Bigdata 정기 점검 2분기 부터 진행하기로 함.	O
22년	3월	Global		ALL	완료	성공	(공통) CCS Tier 1 기술 업무 이관 / 업무 인수인계 체크리스트 / => topic1 - 신규 테넌트 네트워크 필요 시 프로세스와 설정대상 장비 정리 요청 / => topic2 - 리전별 Server Ratio(Hyper-Threading/OpenstackNova conf)적용 기준 정리 요청 / (완료) 1차 인수인계 ::: 3/14~18 10am 인수인계 미팅 / (완료) 2차 인수인계 ::: 3월 30일 10am	O	O
22년	3월	EU		PRD	완료	성공	(EU) 방화벽 이슈로 예외 처리된(제외되었던) 기능 원상 복구 (적용) / (완료) 2140모델 교체 후 서비스 안정화 모니터링 및 disable 기능 순차적으로 원복 조율 중 (logging - 22일, ips - 2월 23일/3월 2일) / (예정) prefilter 적용 여부 추후 결정 필요	O	O
22년	4월	Global		PRD	완료	성공	(모니터링) Zabbix 모니터링 항목 조정 / (이슈) 중요도 무관하게 너무 많은 알람 수신으로 모니터링 집중도 저하 / (개선 안) : 자빅스 모니터링 개선/조정 방안 / ==> (요약) DISK 사용율 80%, 디스크 I/O 60% 초과는 GuestVM 오너만 받게 조정 (Daily 발송) / (적용 및 모니터링) : RU/EU/NA/CN/KR 완료 / 모니터링 개선 효과(Disk 사용율, 디스크 I/O 수신얼럿 기준) / 내수 => 95% 감소 / 해외 => 60% 감소	O	O
22년	4월	KR	1	PRD	완료	성공	(KR) CCS 내부서버팜 백본 2대 SSD read only 이슈 (by 이윤지책임/IaaS팀) / (이슈) 신규 컨피그 적용후 저장 안됨 이슈로 펌웨어 업그레이드 작업 진행 (by 이윤지책임/IaaS팀) / 작업일정 : 4/2토 00:00 - 04:00 / 서비스 영향도 : High / 대상 장비 : CCS내부 서버팜 백본 2대(Cisco 93180YC) / 클라우드운영센터 작업: / UW-KRTMS-CGN-A/B의 경우 백본 1호기 재부팅 전 Manual fail-over 진행 완료 / CCS 서비스 영향 받는 장비 목록 (11Set) 모니터링 및 상태 점검 완료 / 1. UW-KRTMS-CGN-A/B(단일회선) / 2. KRCloud-PRD-BL-01/02 / 3. UW-KRTMS_GIS_Service_1/2 / 4. UW-TMS-GIS-MGMT2 / 5. UW-KRTMS-MGMT-01/02 / 6. UW-KRTMS-PRD-IPMI4F0504-A/B / 7. UW-KRTMS-CORE-MGMT1/2 / 8. KRCloud-STG-BL-R1-01/02(단일회선) / 9. tmscoreadmin01/02 => UW-TMS-CORE-Service1/2 (검증계 admin서버) / 10. tmscorectrl0/1/2 => UW-TMS-CORE-Service1/2 (검증계 ctrl서버) / 11. UCS-FI-6248A/B	O
22년	4월	CN		STG	완료	성공	(CN) 검증계 디지털카키2.0 제공 / 검증계 쿠버네티스환경 디지털키2 제공을 위해 VM생성, 쿠버네티스 설치 필요 / => 중국 검증계 ceph 스토리지 이슈로 etcd 클러스터 구성 불가 / 대안으로 중국 운영계 클라우드에 검증계 클러스터 설치 요청 / => 검증계 목적의 서비스들을 운영계에 올리는것은 적합하지 않다고 안내 to 문규태 연구원 / => 운영계로 VM생성 확정 by문규태 연구원 / (완료) 제네시스 존으로 VM생성 / ==> (완료) 미니포탈 GCS-DB존 추가 필요 (김준석 책임) / (완료) k8s 클러스터 생성	O	O
22년	4월	NA		PRD	완료	성공	(NA) Trident 표준 프로세스 정립 및 운영 이관 / 북미 운영계 서비스허브를 위한 Trident 영역 도입 / 표준 Trident 정책 및 프로세스 정립, COC 운영자 교육 요청 => 안진희 책임 / 현재 서비스허브 Trident 미사용 중이며 마닐라 NAS형태로 제공되어 사용중 / ==> Trident 제공 이후 이관 필요 / ==> 2월 28일까지 인수인계 예정 (안진희 책임) / E-techsystem 지원받아 Netapp에 Trident 제공하기위한 기반 설정 완료 (01/27) / ==> Trident Data 통신을 위한 Interface 설정, 계정설정 완료 / (완료) Trident 테스트를 위한 K8S Cluster 생성 / (완료)K8S설치를 위한 내수 방화벽 오픈 (to: 안주림 책임) / (완료) 업무 인수인계 22.03까지 예정 (안진희 책임) / ==> 테스트 진행중 (안진희 책임) / (완료) Trident 테스트에 필요한 openstack, netapp 기반 추가 설정 완료 후 전달 (04/05) / (완료) 표준 프로세스 정립 및 테스트 완료,trident 요청 시 제공방안 인수인계 (04/11)	O	O
22년	4월	Global		PRD	완료	성공	(공통) 운영 DB 실태 파악 ::: (COC 설치/구성 아닌) 운영계 DB 서버 44 개 발견 / (이슈) 기본 설치와 형상이 달라서 운용 스크립트 적용시 어려움 / ==> 총 44개 / 41개::: 서비스 운영 중 / 3개::: 프로세스 동작 중이나, 실제 서비스 안함 / ==> 3개 서버 모두 담당자가 모르는 서버이며, DB down시 영향도를 알 수없어 현 상태 유지하도록 함. / (요청) 표준 설치 준수(COC 에 요청 필요) / 참고: CCS 디비 현황, 추세(#ofDBs)	O	O
22년	4월	KR	2	PRD	완료	성공	(내수) 상암 센터 운영 업무 이관 / 업무 인수인계 체크리스트 / (완료) 데이터센터 구축 이관 범위 및 체크리스트 공유 (3/2) / (완료) 현기차 Follow-up / (완료) 체크리스트 내용 회신 후 COC 검토 / (완료) 체크리스트 검토 및 2센터 모니터링 부분 인수인계 / (완료) 인프라, 플랫폼 영역 업무인수인계 완료 (04/19~20) / (완료) 인수인계 받은 내용 확인 진행, 접속테스트 (04/20~22) / (완료) 4/25월 상암2센터 정식 운영	O	O
22년	5월	KR	1	PRD	완료	성공	(KR) LB [A10(5840) → F5]이관 / '22년 운영계 A10(5840) → F5 LB 이관 현황 관리(총 70건) / (04/07일 기준) / 총 70건 : 이관완료(회수완료) / A10 상단 네트워크 차단 / (완료) A10장비와 연결된 UW-KRTMS-BB, KR-PRD-Cloud-BL 인터페이스 shutdown 진행(5/2) / (참고) 서비스모니터링 구성 / [F5 dashboard] http://10.12.60.34:3000/d/ixuLyos7k/kr-lb-f5?orgId=1 / [A10(5840) dashboard] http://10.12.60.34:3000/d/eSP0Uoy7z/kr-lb-a10?orgId=1	O	O
22년	5월	KR	2	PRD	완료	성공	(KR) LB [A10(5840) → F5]이관 / '22년 운영계 A10(5840) → F5 LB 이관 현황 관리(총 70건) / (04/07일 기준) / 총 70건 : 이관완료(회수완료) / A10 상단 네트워크 차단 / (완료) A10장비와 연결된 UW-KRTMS-BB, KR-PRD-Cloud-BL 인터페이스 shutdown 진행(5/2) / (참고) 서비스모니터링 구성 / [F5 dashboard] http://10.12.60.34:3000/d/ixuLyos7k/kr-lb-f5?orgId=1 / [A10(5840) dashboard] http://10.12.60.34:3000/d/eSP0Uoy7z/kr-lb-a10?orgId=1	O	O
22년	5월	EU		PRD	완료	성공	(EU) dbsafer 서비스 운영 업무 이관 / db safer 는 eu 리전만 COC 에서 관리 중. 2019년에 임시적으로 COC 로 넘어왔는데, 타 리전과 동일하게 업체에서 관리 및 운영 요청 / DB Safer 서비스 COC 운영 종료 (April 30, 2022) / 22년 4월 30일까지 보안외주 계약 및 업무이관이 진행될 수 있도록 유럽법인과 업무 추진하기로 함 (담당: 정용훈 매니저/차량IT보안TFT) / 관련 메일: RE_ [Notification] EU 리전 dbsafer 서비스 운영 종료 건.eml / 차량보안TFT팀 정용훈 매니저에게 COC 업무종료 관련 메일 발송 (04/06) / 메일 회신이 없어 리마인드 메일 발송 (04/13) / (완료) 인수인계 자료 전달 (to 정용훈 매니저)	O
22년	5월	EU		STG	완료	성공	(EU) dbsafer 서비스 운영 업무 이관 / db safer 는 eu 리전만 COC 에서 관리 중. 2019년에 임시적으로 COC 로 넘어왔는데, 타 리전과 동일하게 업체에서 관리 및 운영 요청 / DB Safer 서비스 COC 운영 종료 (April 30, 2022) / 22년 4월 30일까지 보안외주 계약 및 업무이관이 진행될 수 있도록 유럽법인과 업무 추진하기로 함 (담당: 정용훈 매니저/차량IT보안TFT) / 관련 메일: RE_ [Notification] EU 리전 dbsafer 서비스 운영 종료 건.eml / 차량보안TFT팀 정용훈 매니저에게 COC 업무종료 관련 메일 발송 (04/06) / 메일 회신이 없어 리마인드 메일 발송 (04/13) / (완료) 인수인계 자료 전달 (to 정용훈 매니저)	O
22년	5월	SG		PRD	완료	성공	(SG) HB 네트워크 구성 요청 / 기존 구성 완료된 sgccsprd 테넌트와 동일하게 auccsprd, sinccsprd, sgccscommon 테넌트에도 DB이중화용 HB네트워크 구성 요청 (메일발송 02/08, from: COC to: HAE/HMKC 담당자) : 현기차 문규태연구원에게 요청한 상태이고 문규태연구원으로부터 response 를 받지 못한 상태 / 업무 이관 후, 클라우드운영센터 작업 예정 / 싱가폴 클라우드 기술영역 양성현 책임으로부터 싱가폴 프로젝트 진행과정에서 지원한 기술영역에 대해서는 운영센터로 인수인계는 완료 되었으나 현대차 담당자의 기술영역 인수인계는 스케쥴링 진행 중 (정경학 책임연구원) / (진행) 호주 운영계 DB HB네트워크 구성 / => (완료) DB HB 네트워크에 사용될 IP Range와 VLAN 정보 확인, 작업계획서 작성 완료(04/11, to: 이한선 책임) / => (예정) 5월중 작업 진행 / >> (완료) 싱가폴 클라우드 호주 운영계 품확으로 인해 일정 연기(문규태연구원, 정경학 책임연구원과 논의 완료 ) / >> (완료) DB HB네트워크 추가반영 작업 진행 예정 (5월11일 KST 23시 구성 완료)	O	O
22년	5월	SG		ALL	완료	성공	업무 인수인계 / 업무 인수인계 체크리스트 / (완료) 오픈스택 (김준석 책임) ::: 3/18 / (완료) 네트워크 추가 세션 (양성현 책임) ::: 4/5 10am / (완료) admin노드 내의 kvm 업무 인수인계 with 김준석 책임 (4/28 KST 13:30) / (완료) 스토리지 인수인계 / ==> 스토리지 자료 수신 (from 이상영 책임)	O	O
22년	5월	NA		PRD	완료	성공	kma빅데이터 클러스터 운영 이관 / (완료) 북미 KMA bigdata 프로젝트 산출물 COC로 전달 (04/20) / (완료) NA Bigdata OS Upgrade 작업 인수인계 (4/28) / (진행중) 산출물 검토 및 접근 테스트 (04/20~) / (완료) 산출물 및 구성변경 사항에 대해서 리뷰 미팅 요청 (완료)	O
22년	5월	KR	2	STG	완료	성공	F5 BIG-IP 취약점(CVE-2022-1388) 대응 펌웨어 업그레이드 / 2) KRCloud-STG-L7-01, KRCloud-STG-L7-02 / - 영향도: 장비 Active-Active 이중화로 영향없음. / - 조치내용: / ==> 검증계 장비 CM 승인 완료 - (05/27) / ==> 펌웨어 업그레이드 작업 완료 - (05/31 12:00) / ==> 특이사항 없이 작업 마무리 되었고 안세진 책임에게 검증계 SBS 쪽 확인 요청했으며 이상없음 답변 받음.	O	O
22년	6월	KR	2	PRD	완료	성공	F5 BIG-IP 취약점(CVE-2022-1388) 대응 펌웨어 업그레이드 / BIG-IP 제품군에 대한 iControl REST 취약점에 의해 펌웨어 업그레이드 진행 / 대상 장비 현황 / 1) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 / - 영향도: 장비 Active-Active 이중화로 영향없음. / - 조치내용: / ==> 운영계 장비 CM 승인 예정( 작업날짜: 06/09(목) 00시) / ==> 운영계 작업 완료	O	O
22년	6월	CN	1센터	PRD	완료	성공	중국 CCS 운영계 스토리지 증설 필요 / => CN PRD CCS 스토리지 사용률 95%초과 & 신규 VM생성 불가 / → 스토리지 사용 현황 중국 법인(홍성두,김석근,전승훈 책임)으로 공유 및 data 삭제 요청 / → 대상 Volume list 전달 완료 to HAE / → (완료) snapshot 제거(현재 삭제 가능한 스냅샷 없음) / → 사용률이 비교적 낮은 Gen_SAS 스토리지로 볼륨 마이그레이션 제안 to 중국법인 / ( ※ 볼륨 마이그레이션은 VM 다운 타임 발생 ) / => (6/16 완료) 미사용 VM 회수. ex,ccscndatapocosp01, ccscndatapocp01,02 (current: 77%)	O
22년	6월	CN	1센터	PRD	완료	성공	중국 운영계 SSD 스토리지 사용률 94%초과 & 신규 VM생성 불가 / 중국 운영계 Gen SSD 94%초과 / => 삭제 가능한 스냅샷 존재하지 않음. ( ※ SSD스토리지는 ironic서버용으로 구매되어 초기 구성부터 스냅샷 적용 되어있지 않음 ) / => 볼륨 마이그레이션으로 사용률 약 5% 감소(current:87%). ( ※ ccscnomsdbp01 볼륨 SSD->SAS로 마이그레이션/ Only,서비스 다운이 없는 볼륨 대상 (2022/6/16 진행완료) / ※ 90% 사용량 재 도달시, 솔루션 2: ccscnomsdbp01(강욱 과장, 전승훈 책임) CCS DB 볼륨 SSD->SAS로 마이그레이션 (VM다운 필요)	O
22년	6월	Global	1센터	ALL	완료	성공	Openstack NetApp Cinder 사용 전체 컴퓨터 서버 파라메터 적용 / [Storage IP] (Vserver 3) is greater than the maximum number of in-flight requests allowed (128). / 당 메시지는 NFS 세션당 처리 가능한 NFS rpc slot table 이 128개 까지 인데 클라이언트에서 한번에 너무 많은 IO Request 가 인입되어 발생되는 메시지 입니다. / RHEL 6.3 버전 이후부터는 slot table 값의 default 가 16 에서 2로 변경되었고, 최대 65536 까지 상황에 따라 유동적으로 관리된다고 합니다. (확인결과 CensOS 도 동일합니다.) / slot table 의 값은 유동적으로 관리되나 아래 파라메터로 고정할 수 있고, sunrpc.tcp_slot_table_entries = 2 slot table 의 최대 값은 아래 파라메터로 설정할 수 있다고 합니다. / 현재값 sunrpc.tcp_max_slot_table_entries = 65536 수정 필요 값 sunrpc.tcp_max_slot_table_entries = 128 / Target : 글로벌 클라우드 전체 컴퓨트 서버에 / 방법은 두가지라고 합니다. / 1. 아래 방법으로 파일 적용 후 리부팅 / echo "options sunrpc tcp_max_slot_table_entries=128" >> /etc/modprobe.d/sunrpc.conf / 2. 아래 방법으로 파일 적용 및 sysctl 에 적용 후 해당 클라이언트의 전체 NFS 볼륨 재마운트 / echo "options sunrpc tcp_max_slot_table_entries=128" >> /etc/modprobe.d/sunrpc.conf / sysctl -w sunrpc tcp_max_slot_table_entries=128 (추후 적용 예정)	O
22년	6월	NA		STG	완료	성공	CCS 2.0 RnR & 운영 업무 이관 / 업무 인수인계 체크리스트 / (완료) 데이터센터 구축 계획 공유 받음 (3/2) / (완료) RnR 1차 미팅	O	O
22년	6월	NA		PRD	완료	성공	CCS 2.0 RnR & 운영 업무 이관 / 업무 인수인계 체크리스트 / (완료) 데이터센터 구축 계획 공유 받음 (3/2) / (완료) RnR 1차 미팅	O	O
22년	6월	SG		PRD	완료	성공	F5 펌웨어 업그레이드 / F5 BIG-IP 제품군에 대한 iControl REST 취약점(CVE-2022-1388)에 의해 펌웨어 업그레이드 필요 / 대상장비(총 7대) / ==> (내수 운영계) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 / 2대 / ==> (내수 검증계) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 / 2대 / ==> (SG) SG-LB01.nw.h53.io, SG-LB02.nw.h53.io / 2대 / ==> (EU) WAF(host-10-115-186-40) / (내수 운영계) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 펌웨어 업그레이드 예정 (6/9목 00시) / - 작업영향도 / ==> 장비 Active-Active 이중화 구성 / ==> 각 장비 1회씩 재기동 필요 / ==> 재기동 시 세션 끊긴 발생(수초이내 순단 발생) / 조치경과 / ==> (완료) 검증계 KRCloud-STG-L7-01, KRCloud-STG-L7-02 펌웨어 업그레이드 완료 - 5/31화 / ==> (완료) 내수 운영계 CM 승인 - 06/03금 / ==> (완료) KR 펌웨어 업그레이드 작업(엔지니어 방문) - 06/09목 00시 / ==> (완료) (SG) SG-LB01.nw.h53.io, SG-LB02.nw.h53.io / 2대 펌웨어 업그레이드 완료 (06/23 23시)	O	O
22년	6월	Global	1센터	ALL	완료	성공	Dell Tech support 파일 업로드 불가 ==> Workaround 로 해결 / Dell support site - tech file업로드 불가(보안) / Dell engineer mail - 전송한 첨부파일 오픈 불가 / => 공식적인 루트로 RMA불가. / => 담당 보안팀 확인중 - 지정 담당자 확인되지 않고 있음. / : 원희종 차장님 → 김현수 책임님 → 천범영 차장 / 이상욱 사원 → 이상선 과장 → 확인 필요 / => (임시조치) 메일 첨부시 확장자 변경하여 보내면 전달가능	O
22년	6월	SG		STG	완료	실패	싱가폴 검증계 라이브 마이그레이션 불가 / 싱가폴 검증계 기 도입 서버와 신규도입 서버간 VM 라이브마이그레이션 불가 / ==> 두 장비간 CPU Feature Flag중 MPX flag missmatch로 인해 라이브마이그레이션 불가 / (원인분석)기 도입된 서버에 nova.conf 튜닝 필요 / ==> Custom CPU mode, CPU model 설정 후 VM 하드리붓 필요 / (완료) 검증계 호스트에 nova.conf 설정 반영, 작업계획서 작성 / (예정) 변경된 nova.conf파일 적용을 위한 nova-compute 컨테이너 재기동 / - 작업은 HOST에만 적용됨. / - VM은 리빌딩(하드 리붓) 발생되어야 적용되는 건으로 운영상 pre-configure적용하고 작업성/이슈 (으)로 발생하는 VM적용대상이 늘어가는 방향성.	O
22년	6월	KR	1	PRD	진행중		신운영계 자원 확보 방안 / (이슈) Spine Port 부족으로, Super Spine 구성 예정으로, 필요 장비 발주 (구성 목표: 22년 6월) / 신운영계 KR_Cloud_NVMe 80% 초과 / 신검증계 Netapp 스토리지 증설 필요 / 내수 신금정계 NVME_data 90% 초과 / → 미사용 볼륨 및 스냅샷 제거 작업 후 86%로 변경 하였으나 볼륨 증설 필요 / → 신검증계 추가 자원 생성 불가 상태 / (이슈) Spine Port 부족으로, Super Spine 구성 예정으로, 필요 장비 발주 (구성 목표: 22년 6월) / 신운영계 KR_Cloud_NVMe 80% 초과	O
22년	6월	CN	1센터	PRD	진행중		중국 CCS 운영계 SAS, Gen SSD 스토리지 증설 필요 / => 중국 운영계 스토리지 CCS, GCS, SSD 중 CN PRD CCS,SSD 신규 VM생성 불가 / 중국 운영계 CCS SAS 90%초과 / 중국 운영계 Gen SSD 90%초과 / → 스토리지 사용 현황 중국 법인(홍성두,김석근,전승훈 책임)으로 공유 및 data 삭제 요청 / → 대상 Volume list 전달 완료 to HAE / (상세 내용 확인중) 6~7월 중국 운영계 스토리지 증설 예정	O
22년	6월	CN	1센터	STG	진행중		중국 CCS 검증계 Memory자원 증설 필요 / => 중국 CCS 검증계 신규 VM생성 불가 / 중국 검증계 가용메모리 부족, VM생성 중단 / => 평균 메모리 사용률 98~98%	O
22년	6월	EU		PRD	진행중		유럽 CCS 운영계 CPU자원 증설 필요 / => 유럽 CCS,CCS-DB 운영계 호스트 CPU 사용률 85%초과 & 신규 VM생성 불가 / 유럽 운영계 서버 CCS,CCS-DB,GCS,GCS-DB 중 EU PRD CCS,CCS-DB 신규 VM생성 불가 / 유럽 CCS 운영계 CPU 사용률 85% 초과 / 유럽 CCS-DB 운영계 CPU 사용률 89% 초과 / 유럽 CCS 운영계 현지 물리적 증설 진행중(by HAE)	O
22년	6월	EU		PRD	진행중		유럽 CCS 운영계 SAS 스토리지 증설 필요 / => 유럽 운영계 스토리지 SAS 사용률 89% 초과 & CCS,GCS 신규 VM생성 불가 / 유럽 운영계 스토리지 CCS/GCS, DB 중 EU PRD CCS/GCS 신규 VM생성 불가 / 유럽 CCS 운영계 SAS 사용률 89% 초과 / → 스토리지 사용 현황 유럽 법인(이원희,강남식,이준원 책임)으로 공유 및 data 삭제 요청 / → vcrm data이관중 (1주/1TB) 소요 / → 스토리지 이관동안 사용률 증가는 snapshot삭제로 임시 해소중 / (6/9 완료) 스토리지 Snapshot 주기 최소화 : 2week 7days → 4days / 6월 말까지 유럽 운영계 스토리지 증설 발주 목표 / - SAS Type SSD-150TB 증설 예정	O
22년	6월	RU		PRD	진행중		러시아 CCS 운영계 CPU 자원 증설 필요 / => 러시아 CCS 운영계 호스트 CPU 사용률 118% & 신규 VM생성 불가 & 호스트 RMA 다운 타임으로 진행 예정 & Rescue노드 미존재 / CPU 평균 사용량 초과로, 신규 vm 생성 요청 중단 / 임시해소 방안 / - 자원 회수 대상 조사하여 CPU자원 효율화 진행 중. / (완료) Mobility VM 회수 151% → 139%로 감소 _2022.02월 기준 / (완료) RU PRD VM 1차 회수 139% → 118%로 감소 _2022.06월 기준 / (진행중) RU PRD VM 2차 회수 (대상: 담당자 확인 불가 VM, DB 회수) / (요청) CCS자원 사용중인 ES자원 이동 필요. (to ES)(박지훈 책임께 회수 진행 요청) / (Current) 러시아 증설 계획 없음. / ps,러시아↔ 미국 부문별 제재(sectoral sanction) 상태. / 러시아 CCS운영계 Rescue노드 미존재 / RUCloudPrdComdR101 메모리 에러(correctable memory error) 발생 / => RUCloudPrdComdR101 CCS-DB호스트로 마이그레이션 가능한 호스트 없음 / => (예정) VM Down time (서비스 영향도) 확인하여 서비스 담당자와 확인하여 진행.	O
22년	6월	RU		STG	진행중		Dell Technologies Corporation 물리 RMA지원 불가 / => (예정) Dell 호스트 여분 Memory 6ea 구매 / Dell Technologies Corporation does not ship goods and spare part for Russian users. / - Case1: RucloudSTGcomdr104 메모리 에러(correctable memory error) 발생 / => RucloudSTGcomdr104 라이브 마이그레이션 진행 완료(다른 서버로 이동 완료) / => (완료)벤더사 권고로 5/18 서버 재부팅 진행(correctable memory error 서버 재부팅으로 해소 가능)하였으나, 비정상 상태 알람 재발생 / => (불가) Memory relocation 해소 후 진행 안될시 마더보드 교체 필요하나, 물리 RMA불가 상태 / => (완료) Memory relocation 진행 at 2022.05.25 18:00~19:00(KST), 12:00~13:00 (MSK) / => Memory relocation 후에도 동일한 문제 발생. / => (대기) 로컬 벤더사로 일부 부품 구매가 가능하여, 부품 구매 가능하여 배송대기 중 (5~6주 소요) / ps,러시아↔ 미국 부문별 제재(sectoral sanction) 상태. / => (예정) 메모리 여분 확보 - Dell 호스트 여분 Memory 6ea, 선 구비 예정 at 2022.06.22 요청 to 정승화 책임/러시아 법인 / - Case2: RUCloudPrdComdR101 메모리 에러(correctable memory error) 발생 / => RUCloudPrdComdR101 CCS-DB호스트로 마이그레이션 가능한 호스트 없음 / => (예정) VM Down time (서비스 영향도) 확인하여 서비스 담당자와 확인하여 진행.	O
22년	6월	RU		PRD	진행중		Dell Technologies Corporation 물리 RMA지원 불가 / => (예정) Dell 호스트 여분 Memory 6ea 구매 / Dell Technologies Corporation does not ship goods and spare part for Russian users. / - Case1: RucloudSTGcomdr104 메모리 에러(correctable memory error) 발생 / => RucloudSTGcomdr104 라이브 마이그레이션 진행 완료(다른 서버로 이동 완료) / => (완료)벤더사 권고로 5/18 서버 재부팅 진행(correctable memory error 서버 재부팅으로 해소 가능)하였으나, 비정상 상태 알람 재발생 / => (불가) Memory relocation 해소 후 진행 안될시 마더보드 교체 필요하나, 물리 RMA불가 상태 / => (완료) Memory relocation 진행 at 2022.05.25 18:00~19:00(KST), 12:00~13:00 (MSK) / => Memory relocation 후에도 동일한 문제 발생. / => (대기) 로컬 벤더사로 일부 부품 구매가 가능하여, 부품 구매 가능하여 배송대기 중 (5~6주 소요) / ps,러시아↔ 미국 부문별 제재(sectoral sanction) 상태. / => (예정) 메모리 여분 확보 - Dell 호스트 여분 Memory 6ea, 선 구비 예정 at 2022.06.22 요청 to 정승화 책임/러시아 법인 / - Case2: RUCloudPrdComdR101 메모리 에러(correctable memory error) 발생 / => RUCloudPrdComdR101 CCS-DB호스트로 마이그레이션 가능한 호스트 없음 / => (예정) VM Down time (서비스 영향도) 확인하여 서비스 담당자와 확인하여 진행.	O
22년	6월	Global	1센터	ALL	진행중		MongoDB 업무 이관 / 업무 인수인계 체크리스트 / (완료) 몽고디비 인수인계 회의 (2/28) / (완료) 몽고디비 인수인계에 필요한 체크리스트 전달 (3/2) / (완료) 문서 부분 전달 (3/10) / (완료) 몽고디비 인수인계에 필요한 추가 체크리스트 전달 (3/11) / (완료) 몽고디비 인수인계회의 및 인수인계 (3/21) / (완료) 몽고디비 인수인계회의 및 인수인계 (4/5) / (완료) 몽고디비 인수인계회의 및 인수인계 (5/17) / (진행 중) 체크리스트 :: 총 30개 중 21개 진행, 다른 부분은 작업을 하는 경우 같이 진행하기로 함.	O
22년	6월	Global	1센터	ALL	진행중		자원 회수 ::: 리소스 부족으로 인한 자원 확보 방안 / 운영계를 대상으로 자원이 부족한 리전 선별 (신 KR, CN, EU, RU 총 4개 리전) / 실 사용률에 비해 리소스가 과다하게 할당된 VM에 대해 scale-down 진행 / ==> 최근 한달간 OS레벨에서 VM 리소스 사용률을 조사 (avg, peak) - 완료:KR,CN,RU,EU / ==> 자원 회수 VM 대상 선별 진행 중 (해외 : 현지 법인 / 내수 : 카클라우드인프라개발팀 문규태 연구원 / ==> 자원 회수 진행 중: KR, RU, EU,CN / ==> 자원 회수 1차 진행중: EU,CN / ==> 자원 회수 1차 완료 : KR (담당자 요청으로 연기된 건들은 일정 수립 후 추후 진행 예정), RU(담당자 확인 불가, DB 제외) / ==> 자원 회수 2차 진행중: RU(담당자 확인 불가, DB, ES VM 회수 by HAER)	O
22년	6월	etc		etc	진행중		지어로빌딩 8층 모니터링 구성 / 모니터 : 4대 ( 디비: 2개, 제2센터: 2개) / PC : 4대 (구매) 필요	O
22년	6월	Global	1센터	ALL	진행중		On-site Support (현장지원서비스) 및 유지보수 서비스 이슈 (==> 장애 해결 장기화) / 비 표준화 되어 있고, 물리적 장애 시 지원 체계 부재한 사이트 존재 (예, 의왕) / 사용중 장비/소프트웨어 유지보수 계약 미체결로 per call 기반 case 존재	O
22년	6월	KR	1	PRD	진행중		물리적 장애 지원 체계 부재 / 물리적 장애(케이블 접촉불량, LED 확인, GBIC 모듈교체 등) 지원이 서비스 범위에서 누락되어 장애 해결 불가 / ==> (미정) 벤더/IDC 담당자 모두 지원 범위 외 회신 – 장애 대응 불가 / ==> 차주 벤더사 엔지니어 출장 복귀 후 RnR 회의 후 회신 예정 / ==> T1 기술 이관 전 지원 체계 확인 요청 메일 전송(06/02) - 카클라우드인프라개발팀 / 문규태 연구원 / ==> SPK(이정윤 매니저), 카클라우드인프라개발팀(문규태 연구원) 요청 현황 / - H/W Fault로 인한 RMA, 케이스오픈 = SPK 지원(공사 작업) / - 긴급 상황은 IDC 상주 외부인원에게 요청(거부 시 카클라우드인프라개발팀 → HAE 클라우드구축운영팀 → 의왕 IDC 상주인원 전달) / - 긴급도가 낮은 건들은 COC에서 센터로 출장하여 대응 검토요청 / ==> COC 현장 지원 RNR 확인 필요 / 물리적 장애 현황 / CDO (2건) / 1) KR-BIG Compute-Ari-9 Ethernet50/1 Port CRC에러 증가 (22/01/04) / · 영향도 : 패킷 에러로 인한 회선 품질 저하 및 재전송 요청 증가 / 2) KR-BIG rndObjPrdFedSL-A 2/3 Port ↔ RndCloudBL-B Ethernet 14 Port 간 Link down (22/01/04) / · 영향도 : Port-Channel(이중화) 구성으로 서비스 영향은 없으나 해당 구간 80G → 40G 대역폭으로 운영 / · rndObjPrdFedSL-A 계정 정보 확인 필요(로그인 불가) / · 조치방안 : 케이블 및 GBIC모듈 점검 및 교체, 계정 점검 / CCS (6건) / 1) KRCloud-STG-SP-01 SSH접속 불가 / · 영향도 : 해당장비 점검 불가 / · 조치방안 : 장비 Console 접속하여 점검 필요 / 2) KRCloud-STG-SL-Storage-R1-02 / · Power Offline / · 영향도 : Power 이중화로 영향없음 / · 조치방안 : 케이블, 전원 장비점검 선행 후 엔지니어 점검 / 3) KRCloudSTG-IPMI-R1B Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음 / 4) KRCloudSTG-Bl-R1-B Ethernet38 ↔ krcloudstgnetapp-ctrl-B (e3b) Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음 / 5) KRCloudPRD-SL-R13-01 Ethernet4 ↔ krcloudprdcomdr1304_p1p2 Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음 / 6) KRCloud-PRD-SL-R18-01 Ethernet13 ↔ krcloudprdcomdR1813_p1p2 Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음	O
22년	6월	KR	2	PRD	진행중		물리적 장애 지원 체계 부재 / 물리적 장애(케이블 접촉불량, LED 확인, GBIC 모듈교체 등) 지원이 서비스 범위에서 누락되어 장애 해결 불가 / ==> (미정) 벤더/IDC 담당자 모두 지원 범위 외 회신 – 장애 대응 불가 / ==> 차주 벤더사 엔지니어 출장 복귀 후 RnR 회의 후 회신 예정 / ==> T1 기술 이관 전 지원 체계 확인 요청 메일 전송(06/02) - 카클라우드인프라개발팀 / 문규태 연구원 / ==> SPK(이정윤 매니저), 카클라우드인프라개발팀(문규태 연구원) 요청 현황 / - H/W Fault로 인한 RMA, 케이스오픈 = SPK 지원(공사 작업) / - 긴급 상황은 IDC 상주 외부인원에게 요청(거부 시 카클라우드인프라개발팀 → HAE 클라우드구축운영팀 → 의왕 IDC 상주인원 전달) / - 긴급도가 낮은 건들은 COC에서 센터로 출장하여 대응 검토요청 / ==> COC 현장 지원 RNR 확인 필요 / 물리적 장애 현황 / CDO (2건) / 1) KR-BIG Compute-Ari-9 Ethernet50/1 Port CRC에러 증가 (22/01/04) / · 영향도 : 패킷 에러로 인한 회선 품질 저하 및 재전송 요청 증가 / 2) KR-BIG rndObjPrdFedSL-A 2/3 Port ↔ RndCloudBL-B Ethernet 14 Port 간 Link down (22/01/04) / · 영향도 : Port-Channel(이중화) 구성으로 서비스 영향은 없으나 해당 구간 80G → 40G 대역폭으로 운영 / · rndObjPrdFedSL-A 계정 정보 확인 필요(로그인 불가) / · 조치방안 : 케이블 및 GBIC모듈 점검 및 교체, 계정 점검 / CCS (6건) / 1) KRCloud-STG-SP-01 SSH접속 불가 / · 영향도 : 해당장비 점검 불가 / · 조치방안 : 장비 Console 접속하여 점검 필요 / 2) KRCloud-STG-SL-Storage-R1-02 / · Power Offline / · 영향도 : Power 이중화로 영향없음 / · 조치방안 : 케이블, 전원 장비점검 선행 후 엔지니어 점검 / 3) KRCloudSTG-IPMI-R1B Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음 / 4) KRCloudSTG-Bl-R1-B Ethernet38 ↔ krcloudstgnetapp-ctrl-B (e3b) Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음 / 5) KRCloudPRD-SL-R13-01 Ethernet4 ↔ krcloudprdcomdr1304_p1p2 Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음 / 6) KRCloud-PRD-SL-R18-01 Ethernet13 ↔ krcloudprdcomdR1813_p1p2 Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음	O
22년	6월	KR	1	PRD	진행중		서비스 이중화 정기 점검 / (요청) 리스트에 서비스명 및 서비스 오너 (연락처 포함) 작성 / ==> (완료) 신/구A10 및 F5 리스트 작성 / ==> (완료) 서비스별 호스트(설치일자)/Rack 정보 추가 / ==> (HAE 진행 필요) 리스트에 서비스명 및 서비스 오너 (연락처 포함) 작성	O
22년	6월	KR	2	PRD	진행중		서비스 이중화 정기 점검 / (요청) 리스트에 서비스명 및 서비스 오너 (연락처 포함) 작성 / ==> (완료) 신/구A10 및 F5 리스트 작성 / ==> (완료) 서비스별 호스트(설치일자)/Rack 정보 추가 / ==> (HAE 진행 필요) 리스트에 서비스명 및 서비스 오너 (연락처 포함) 작성	O
22년	6월	Global	1센터	PRD	진행중		ALL BM zabbix, 운영계 ALL VM zabbix 연동 / 싱가폴 VM Zabbix, BM Zabbix와 ALL Zabbix의 연동 필요 (장애 문자 수신) / (완료)버전 불일치로 국내 및 해외 All baremetal, All Zabbix 버전 업데이트(현재 버전: 5.0.4) / (완료) VM 장애 발생 시 VM owner에게 알람 통지 기능 부재 / ==> (완료) SMS연동 필요하여 주간회의에서 진행 요청 (01/13~ , to: 오정완 책임) / ==> (완료) 연동 작업을 위한 버전 v5 업그레이드 작업(3/28, to: 오정완 책임) / (예정) ALL BM Zabbix와 싱가폴 BM Zabbix 연동 (to: 오정완책임) / ==> Zabbix Proxy 문제로 데이터가 수집이 안되는 이슈 발생(SG/NA), 조치중(to: 오정완책임) / 각 권역별 자빅스 → 국내 SMS 서버 연동 (CCS플랫폼팀 내용 확인 중)	O
22년	6월	SG		PRD	진행중		ALL BM zabbix, 운영계 ALL VM zabbix 연동 / 싱가폴 VM Zabbix, BM Zabbix와 ALL Zabbix의 연동 필요 (장애 문자 수신) / (완료)버전 불일치로 국내 및 해외 All baremetal, All Zabbix 버전 업데이트(현재 버전: 5.0.4) / (완료) VM 장애 발생 시 VM owner에게 알람 통지 기능 부재 / ==> (완료) SMS연동 필요하여 주간회의에서 진행 요청 (01/13~ , to: 오정완 책임) / ==> (완료) 연동 작업을 위한 버전 v5 업그레이드 작업(3/28, to: 오정완 책임) / (예정) ALL BM Zabbix와 싱가폴 BM Zabbix 연동 (to: 오정완책임) / ==> Zabbix Proxy 문제로 데이터가 수집이 안되는 이슈 발생(SG/NA), 조치중(to: 오정완책임) / 각 권역별 자빅스 → 국내 SMS 서버 연동 (CCS플랫폼팀 내용 확인 중)	O
22년	6월	EU		PRD	진행중		방화벽 IPS/FW 분리 및 IPSEC VPN 적용 요청 (→ 추가 요청 시 대응) / CCS 클라우드 내 AWS와 IPSECVPN 연동 요청 / ==>(완료) 2140모델에 IPS+FW+IPSECVPN 수용 가능한지 점검 완료 (03/03) / ==>IPSECVPN 기능 수용가능하나 사용 시 CPU리소스 70%이상 사용 예상, 엔지니어와 IPSECVPN연동 스케쥴링 중 / ==> 리소스는 IPSECVPN연동 시 80%가까이 사용될 것으로 예상되는것으로 확인 / CCS 클라우드 방화벽 IPSECVPN 연동 시 공인IP 구성 필요 / ==> 공인IP구성 시 기존에 방화벽에 사설IP로 구성되어있는 인터페이스 설정을 변경해야 함 (네트워크 아키텍처 변경 필요) / ==> 유럽법인, 윤영진 팀장님과 회의(03/15) 하였으나 네트워크 아키텍처 변경에 담당자 필요 (COC 운영범위 외) / IPS분리, IPSECVPN 사용기능을 위한 네트워크 디자인 안 메일 발송 (문규태 연구원 => 양성현책임, 유럽법인 강남식 책임) / 문규태 연구원, 유럽법인 미팅 진행 (04/13) / ==> (단기) CISCO 2140 방화벽에서 IPS기능 분리 후 IPSECVPN 연동 (카클라우드 인프라 개발팀, COC, 업체) / ==> (장기) 방화벽/IPS 상위 장비 선정 (HAEE) / 방화벽/IPS 분리작업에 대한 방화벽 엔지니어 구성 의견 전달 (04/20) / 방화벽/IPS 분리작업에 대한 미팅 with 유럽 법인 (05/04) / → 이테크 쪽으로 분리 작업 요청 진행 중 by 강남식 부장/유럽법인 / (완료) 방화벽/IPS 분리작업 추가 미팅 : 출장,일정,인력 관련 (05/27) / IPS 분리구성안 수립 중 (여기호 책임, 장광훈 책임, 양성현 책임)	O	O
22년	6월	EU		PRD	진행중		유럽 CISCO 방화벽 FMC 버그 & FW-B 다운 발생/원인 분석중 & CPU 리소스 부족 / [ Cisco 방화벽 FMC버그 ] / 1. EU FW FMC disk usage critical alert (Disk Management 비정상 작동으로 /Volume사용량 100%발생) 2022/5/23 / → Cisco 케이스 오픈, Disk Management 재기동, FMC 프로세스 재기동, FMC /volume사용량 임계치 수동 설정 by Cisco→ 해당 Disk Management 해소 후 파생된 이슈 발생중. / 2. EU FW 트래픽 인입 모니터링 페이지 비정상 작동 (EU FW 트래픽 인입 로그 확인불가) 2022/5/23 / → Disk full 이슈 해소 후, 트래픽 인입 확인하는 기능 Disable 발생. / 3. EU FW FMC Process Status alert / → Cisco 케이스 오픈, FMC 프로세스 재기동 - 이슈 해소되지 않음. / → FMC 리부팅 후 새로운 이슈 발생, log와 TS파일을 토대로 원인 분석 진행 중 / 4. EU FW FMC Syslog diable - 보안 부서 확인 요청. / → Disk full 이슈 해소 후, Syslog기능 disable 확인됨. / → Syslog config 변경 발생하여, Cisco 케이스 오픈 / => (완료) FMC DB rebuilding, FMC 서버 재시작, FMC OS 업그레이드로 해소 완료 / [ Cisco 방화벽 CPU 리소스 부족 ] / - Cisco 방화벽 CPU 리소스 사용률 80%초과 / → (완료) 트래픽 사용 높은 policy pre-filter적용 - zabbix / → (완료) 트래픽 사용 높은 policy pre-filter적용 - 차량 IP 대역→ GIS 2022.06.21 / [ Cisco 방화벽 FW-B 다운 발생/원인분석중 ] / - 2022.06.17,18일 동일 시간에 FW-B HA 헬스 경고 이벤트와 Failover 이력 로그 확인됨. / + SNMP서버에서 FW-B 인터페이스 다운 발생 / → Cisco Tech 케이스 오픈되어 원인 분석중.	O
22년	6월	EU		PRD	진행중		F5 펌웨어 업그레이드 / F5 BIG-IP 제품군에 대한 iControl REST 취약점(CVE-2022-1388)에 의해 펌웨어 업그레이드 필요 / 대상장비(총 7대) / ==> (내수 운영계) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 / 2대 / ==> (내수 검증계) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 / 2대 / ==> (SG) SG-LB01.nw.h53.io, SG-LB02.nw.h53.io / 2대 / ==> (EU) WAF(host-10-115-186-40) / (내수 운영계) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 펌웨어 업그레이드 예정 (6/9목 00시) / - 작업영향도 / ==> 장비 Active-Active 이중화 구성 / ==> 각 장비 1회씩 재기동 필요 / ==> 재기동 시 세션 끊긴 발생(수초이내 순단 발생) / 조치경과 / ==> (완료) 검증계 KRCloud-STG-L7-01, KRCloud-STG-L7-02 펌웨어 업그레이드 완료 - 5/31화 / ==> (완료) 내수 운영계 CM 승인 - 06/03금 / ==> (완료) KR 펌웨어 업그레이드 작업(엔지니어 방문) - 06/09목 00시 / ==> (완료) (SG) SG-LB01.nw.h53.io, SG-LB02.nw.h53.io / 2대 펌웨어 업그레이드 예정 (06/23 23시) . ==> (예정) (EU) WAF 펌웨어 업그레이드 예정 07/12 KST 10:00	O	O
22년	6월	CN	1센터	STG	진행중		클라우드 플랫폼(opentsack) 보안 설정 현황 확인 요청 / 중국 GCS시스템에 대한 인터넷 보안등급 최종평가에서 클라우드 플랫폼(openstack)에 관련된 보안 설정 현황 확인 요청	O	O
22년	6월	CN	1센터	PRD	진행중		클라우드 플랫폼(opentsack) 보안 설정 현황 확인 요청 / 중국 GCS시스템에 대한 인터넷 보안등급 최종평가에서 클라우드 플랫폼(openstack)에 관련된 보안 설정 현황 확인 요청	O	O
22년	6월	RU		PRD	진행중		러시아 CCS 운영계 Rescue노드 필요 / => 러시아 CCS 운영계 Rescue노드 미존재 & 호스트 RMA - HOST/VM다운 타임 필요 / RUCloudPrdComdR101 메모리 에러(correctable memory error) 발생 / => RUCloudPrdComdR101 CCS-DB호스트로 마이그레이션 가능한 호스트 없음 / => (일정 조율중) VM Down time (서비스 영향도) 확인하여 서비스 담당자와 확인하여 진행.	O	O

## RU_6월
년도	월	리전	AZ	테넌트	진행상태	성패	Description	주간	월간	연간
22년	1월	SG		PRD	완료	성공	(SG 리전) H53 모니터링 이관 (2021.10.03) / ==> 메뉴일 갱신 본 및 추가 자료 수신 (11.10) 및 기술 검토 완료(12/7) / ==> (완료) 모니터링/알람 등록 확인 (12/24) 및 서비스 개시 (1/3~)	O	O
22년	1월	Global		ALL	완료	성공	(전체) 자원확보 요청 / (완료) 리전/AZ별 2022.12월 시점 필요 용량 추정하여, 자원 확보 요청 메일 발송(1/18) / -. 대상 : 운영계 & 현재자원이슈 존재 AZ	O
22년	1월	SG		PRD	완료	성공	(SG) DB 이중화 미구성 / 이중화 구성 위한 Heartbeat 전용 네트워크 구성 미비로 작업 중단 (SGCLOUD-55, 61, 62, 64, 65) / ==> COC 및 벤더사 실테스트 결과 HB 네트워크 별도 구성 및 DB VM 동일 렉 사용 필요성 확인 (1/10~11) / ==> 카클라우드인프라개발팀에서 HB 네트워크용 IP대역 할당 (1/10) / ==> 미들웨어기술팀 검토 후 HB 네트워크 구성 요청 (1/12) / ==> sgccsprd 프로젝트에 HB 네트워크 구성 완료 (1/14) / ==> (SG)인도네시아 운영계 DB 4세트 이중화 구성완료 (1/14) / ==> (SG)인도네시아 운영계 DB 4세트 MCCS 정식 라이센스 발급 및 적용 완료 (1/17) / Note) auccsprd, sinccsprd, sgccscommon 프로젝트에도 HB 네트워크 구성 필요	O	O
22년	1월	CN		STG	완료	성공	(CN) 검증계 UCS 유지보수 계약 미진행 / 검증계 UCS issue host 2대는 part 교체 진행 완료 / => 정식으로 유지보수 계약된것이 아니라 per-call로 외부업체 지원되어 진행완료. (per call)	O	O
22년	2월	EU		PRD	완료	성공	(EU) 방화벽 Capa 부족으로 인한 방화벽 장비 교체 / (방화벽) 출퇴근 시간 방화벽 CPU 100% 도달로 서비스 지연 발생하였고, 서비스 정상화를 우선으로 하여 IPS 기능 최소화 운영 및 LOGGING Disable 상태로 운영 중 (8/20~9/24 조치 및 서비스 안정화) / ==> (완료) 장비 Scale-up 필요 (유럽에 리소스 부족 근거자료 전달, Cisco korea + Etechsystem 분석 하였으나 리소스 부족 해결 불가 상태) / ==> (완료) 장비 마이그레이션 작업은 COC 서비스 범위 외로 현대정보보호센터 로 안내, 요청자료 취합 후 전달 (1/4, to:양성현 책임) / ==> (계획)현대정보보호센터 주관으로 (2023년: 팔로알토 장비로 재선정하여) 장비 교체 작업 준비 중 (COC담당자: 정종인, 이시형) / ==> (완료) 현지팀과 Workload 경감을 위한 여러 조치를 취하고 있으나 효과 미미(또는 없음) / ==> (완료)EU HW peak time 서비스 장애 발생으로 시스코2130→ 2140모델로 2/21교체	O	O
22년	3월	SG		STG	완료	성공	(SG) 싱가폴 검증계 테넌트 신규 생성 요청 / sgcloud에 싱가폴 리전을 위한 싱가폴 검증계 테넌트 신규 생성 필요 / ==> 싱가폴 검증계 테넌트 생성 완료 / LB, FW 등 기반작업 필요 / ==> 01/13 주간회의에서 확인 요청 ( to 김준석 책임) / ==> (완료) sinccsstg 일반 vm 생성 정상화, sinccsstg 프로젝트 생성 / ==> (완료) sinccsstg 프로젝트에서 사용가능한 F5 LB 기본설정 => 이한선 책임연구원	O	O
22년	3월	SG		STG	완료	성공	(SG 리전) 검증계 Zabbix 구성 / Metrics 정보 수집 목적 (요청 to 김준석 책임) / sgcommon 영역에 VM생성 완료 / (진행) Zabbix 설치 요청 (1/20~, to: 오정완 책임) / ==> (완료) zabbix 구성, VM ↔ Zabbix 방화벽 정책 오픈 완료 (2/9) / ==> (완료) 데이터 수집 zabbix 대상 테넌트 전달 및 테넌트 <-> 자빅스 서버 방화벽 오픈 완료(2/11) / ==> (대기중) zabbix 구성 완료 회신 from:오정완 책임 / ==> 오정완 책임님에게 완료여부 재문의 메일 발송 (2/23) / SG STG VM Zabbix 구성 완료 / ==> 기 생성된 VM에 Zabbix agent 설치 필요 / ==> Deployvm(관리VM)에서 검증계 VM으로 ansible 사용 불가로 방화벽 정책 오픈 (2/28) / ==> 검증계 VM에 ansible 이용하여 Zabbix agent 설치 / ==> 검증계 VM중 운영계 Zabbix Server와 연동된 VM들 대상으로 검증계 Zabbix Server로 재연동 / (완료)SG STG VM대상 Zabbix agent연동	O	O
22년	3월	KR	1	PRD	완료	성공	(내수) HP서버 점기 점검 관련 계약 내용 확인 / 벤더 확인 사항으로 HP 점검 시 EU, NA 리전에서만 정기 점검 업무 지원 계약 되어 있는 상황. / 내수 및 Bigdata HP 서버들의 경우 정기 점검 제외(RMA 및 벤더 파트 교체 업무 만 지원) / ==> 벤더 정기 점검 관련 계약 확인 필요 함. / 벤더 게약 확인 결과 내수 및 Bigdata 정기 점검 2분기 부터 진행하기로 함.	O
22년	3월	Global		ALL	완료	성공	(공통) CCS Tier 1 기술 업무 이관 / 업무 인수인계 체크리스트 / => topic1 - 신규 테넌트 네트워크 필요 시 프로세스와 설정대상 장비 정리 요청 / => topic2 - 리전별 Server Ratio(Hyper-Threading/OpenstackNova conf)적용 기준 정리 요청 / (완료) 1차 인수인계 ::: 3/14~18 10am 인수인계 미팅 / (완료) 2차 인수인계 ::: 3월 30일 10am	O	O
22년	3월	EU		PRD	완료	성공	(EU) 방화벽 이슈로 예외 처리된(제외되었던) 기능 원상 복구 (적용) / (완료) 2140모델 교체 후 서비스 안정화 모니터링 및 disable 기능 순차적으로 원복 조율 중 (logging - 22일, ips - 2월 23일/3월 2일) / (예정) prefilter 적용 여부 추후 결정 필요	O	O
22년	4월	Global		PRD	완료	성공	(모니터링) Zabbix 모니터링 항목 조정 / (이슈) 중요도 무관하게 너무 많은 알람 수신으로 모니터링 집중도 저하 / (개선 안) : 자빅스 모니터링 개선/조정 방안 / ==> (요약) DISK 사용율 80%, 디스크 I/O 60% 초과는 GuestVM 오너만 받게 조정 (Daily 발송) / (적용 및 모니터링) : RU/EU/NA/CN/KR 완료 / 모니터링 개선 효과(Disk 사용율, 디스크 I/O 수신얼럿 기준) / 내수 => 95% 감소 / 해외 => 60% 감소	O	O
22년	4월	KR	1	PRD	완료	성공	(KR) CCS 내부서버팜 백본 2대 SSD read only 이슈 (by 이윤지책임/IaaS팀) / (이슈) 신규 컨피그 적용후 저장 안됨 이슈로 펌웨어 업그레이드 작업 진행 (by 이윤지책임/IaaS팀) / 작업일정 : 4/2토 00:00 - 04:00 / 서비스 영향도 : High / 대상 장비 : CCS내부 서버팜 백본 2대(Cisco 93180YC) / 클라우드운영센터 작업: / UW-KRTMS-CGN-A/B의 경우 백본 1호기 재부팅 전 Manual fail-over 진행 완료 / CCS 서비스 영향 받는 장비 목록 (11Set) 모니터링 및 상태 점검 완료 / 1. UW-KRTMS-CGN-A/B(단일회선) / 2. KRCloud-PRD-BL-01/02 / 3. UW-KRTMS_GIS_Service_1/2 / 4. UW-TMS-GIS-MGMT2 / 5. UW-KRTMS-MGMT-01/02 / 6. UW-KRTMS-PRD-IPMI4F0504-A/B / 7. UW-KRTMS-CORE-MGMT1/2 / 8. KRCloud-STG-BL-R1-01/02(단일회선) / 9. tmscoreadmin01/02 => UW-TMS-CORE-Service1/2 (검증계 admin서버) / 10. tmscorectrl0/1/2 => UW-TMS-CORE-Service1/2 (검증계 ctrl서버) / 11. UCS-FI-6248A/B	O
22년	4월	CN		STG	완료	성공	(CN) 검증계 디지털카키2.0 제공 / 검증계 쿠버네티스환경 디지털키2 제공을 위해 VM생성, 쿠버네티스 설치 필요 / => 중국 검증계 ceph 스토리지 이슈로 etcd 클러스터 구성 불가 / 대안으로 중국 운영계 클라우드에 검증계 클러스터 설치 요청 / => 검증계 목적의 서비스들을 운영계에 올리는것은 적합하지 않다고 안내 to 문규태 연구원 / => 운영계로 VM생성 확정 by문규태 연구원 / (완료) 제네시스 존으로 VM생성 / ==> (완료) 미니포탈 GCS-DB존 추가 필요 (김준석 책임) / (완료) k8s 클러스터 생성	O	O
22년	4월	NA		PRD	완료	성공	(NA) Trident 표준 프로세스 정립 및 운영 이관 / 북미 운영계 서비스허브를 위한 Trident 영역 도입 / 표준 Trident 정책 및 프로세스 정립, COC 운영자 교육 요청 => 안진희 책임 / 현재 서비스허브 Trident 미사용 중이며 마닐라 NAS형태로 제공되어 사용중 / ==> Trident 제공 이후 이관 필요 / ==> 2월 28일까지 인수인계 예정 (안진희 책임) / E-techsystem 지원받아 Netapp에 Trident 제공하기위한 기반 설정 완료 (01/27) / ==> Trident Data 통신을 위한 Interface 설정, 계정설정 완료 / (완료) Trident 테스트를 위한 K8S Cluster 생성 / (완료)K8S설치를 위한 내수 방화벽 오픈 (to: 안주림 책임) / (완료) 업무 인수인계 22.03까지 예정 (안진희 책임) / ==> 테스트 진행중 (안진희 책임) / (완료) Trident 테스트에 필요한 openstack, netapp 기반 추가 설정 완료 후 전달 (04/05) / (완료) 표준 프로세스 정립 및 테스트 완료,trident 요청 시 제공방안 인수인계 (04/11)	O	O
22년	4월	Global		PRD	완료	성공	(공통) 운영 DB 실태 파악 ::: (COC 설치/구성 아닌) 운영계 DB 서버 44 개 발견 / (이슈) 기본 설치와 형상이 달라서 운용 스크립트 적용시 어려움 / ==> 총 44개 / 41개::: 서비스 운영 중 / 3개::: 프로세스 동작 중이나, 실제 서비스 안함 / ==> 3개 서버 모두 담당자가 모르는 서버이며, DB down시 영향도를 알 수없어 현 상태 유지하도록 함. / (요청) 표준 설치 준수(COC 에 요청 필요) / 참고: CCS 디비 현황, 추세(#ofDBs)	O	O
22년	4월	KR	2	PRD	완료	성공	(내수) 상암 센터 운영 업무 이관 / 업무 인수인계 체크리스트 / (완료) 데이터센터 구축 이관 범위 및 체크리스트 공유 (3/2) / (완료) 현기차 Follow-up / (완료) 체크리스트 내용 회신 후 COC 검토 / (완료) 체크리스트 검토 및 2센터 모니터링 부분 인수인계 / (완료) 인프라, 플랫폼 영역 업무인수인계 완료 (04/19~20) / (완료) 인수인계 받은 내용 확인 진행, 접속테스트 (04/20~22) / (완료) 4/25월 상암2센터 정식 운영	O	O
22년	5월	KR	1	PRD	완료	성공	(KR) LB [A10(5840) → F5]이관 / '22년 운영계 A10(5840) → F5 LB 이관 현황 관리(총 70건) / (04/07일 기준) / 총 70건 : 이관완료(회수완료) / A10 상단 네트워크 차단 / (완료) A10장비와 연결된 UW-KRTMS-BB, KR-PRD-Cloud-BL 인터페이스 shutdown 진행(5/2) / (참고) 서비스모니터링 구성 / [F5 dashboard] http://10.12.60.34:3000/d/ixuLyos7k/kr-lb-f5?orgId=1 / [A10(5840) dashboard] http://10.12.60.34:3000/d/eSP0Uoy7z/kr-lb-a10?orgId=1	O	O
22년	5월	KR	2	PRD	완료	성공	(KR) LB [A10(5840) → F5]이관 / '22년 운영계 A10(5840) → F5 LB 이관 현황 관리(총 70건) / (04/07일 기준) / 총 70건 : 이관완료(회수완료) / A10 상단 네트워크 차단 / (완료) A10장비와 연결된 UW-KRTMS-BB, KR-PRD-Cloud-BL 인터페이스 shutdown 진행(5/2) / (참고) 서비스모니터링 구성 / [F5 dashboard] http://10.12.60.34:3000/d/ixuLyos7k/kr-lb-f5?orgId=1 / [A10(5840) dashboard] http://10.12.60.34:3000/d/eSP0Uoy7z/kr-lb-a10?orgId=1	O	O
22년	5월	EU		PRD	완료	성공	(EU) dbsafer 서비스 운영 업무 이관 / db safer 는 eu 리전만 COC 에서 관리 중. 2019년에 임시적으로 COC 로 넘어왔는데, 타 리전과 동일하게 업체에서 관리 및 운영 요청 / DB Safer 서비스 COC 운영 종료 (April 30, 2022) / 22년 4월 30일까지 보안외주 계약 및 업무이관이 진행될 수 있도록 유럽법인과 업무 추진하기로 함 (담당: 정용훈 매니저/차량IT보안TFT) / 관련 메일: RE_ [Notification] EU 리전 dbsafer 서비스 운영 종료 건.eml / 차량보안TFT팀 정용훈 매니저에게 COC 업무종료 관련 메일 발송 (04/06) / 메일 회신이 없어 리마인드 메일 발송 (04/13) / (완료) 인수인계 자료 전달 (to 정용훈 매니저)	O
22년	5월	EU		STG	완료	성공	(EU) dbsafer 서비스 운영 업무 이관 / db safer 는 eu 리전만 COC 에서 관리 중. 2019년에 임시적으로 COC 로 넘어왔는데, 타 리전과 동일하게 업체에서 관리 및 운영 요청 / DB Safer 서비스 COC 운영 종료 (April 30, 2022) / 22년 4월 30일까지 보안외주 계약 및 업무이관이 진행될 수 있도록 유럽법인과 업무 추진하기로 함 (담당: 정용훈 매니저/차량IT보안TFT) / 관련 메일: RE_ [Notification] EU 리전 dbsafer 서비스 운영 종료 건.eml / 차량보안TFT팀 정용훈 매니저에게 COC 업무종료 관련 메일 발송 (04/06) / 메일 회신이 없어 리마인드 메일 발송 (04/13) / (완료) 인수인계 자료 전달 (to 정용훈 매니저)	O
22년	5월	SG		PRD	완료	성공	(SG) HB 네트워크 구성 요청 / 기존 구성 완료된 sgccsprd 테넌트와 동일하게 auccsprd, sinccsprd, sgccscommon 테넌트에도 DB이중화용 HB네트워크 구성 요청 (메일발송 02/08, from: COC to: HAE/HMKC 담당자) : 현기차 문규태연구원에게 요청한 상태이고 문규태연구원으로부터 response 를 받지 못한 상태 / 업무 이관 후, 클라우드운영센터 작업 예정 / 싱가폴 클라우드 기술영역 양성현 책임으로부터 싱가폴 프로젝트 진행과정에서 지원한 기술영역에 대해서는 운영센터로 인수인계는 완료 되었으나 현대차 담당자의 기술영역 인수인계는 스케쥴링 진행 중 (정경학 책임연구원) / (진행) 호주 운영계 DB HB네트워크 구성 / => (완료) DB HB 네트워크에 사용될 IP Range와 VLAN 정보 확인, 작업계획서 작성 완료(04/11, to: 이한선 책임) / => (예정) 5월중 작업 진행 / >> (완료) 싱가폴 클라우드 호주 운영계 품확으로 인해 일정 연기(문규태연구원, 정경학 책임연구원과 논의 완료 ) / >> (완료) DB HB네트워크 추가반영 작업 진행 예정 (5월11일 KST 23시 구성 완료)	O	O
22년	5월	SG		ALL	완료	성공	업무 인수인계 / 업무 인수인계 체크리스트 / (완료) 오픈스택 (김준석 책임) ::: 3/18 / (완료) 네트워크 추가 세션 (양성현 책임) ::: 4/5 10am / (완료) admin노드 내의 kvm 업무 인수인계 with 김준석 책임 (4/28 KST 13:30) / (완료) 스토리지 인수인계 / ==> 스토리지 자료 수신 (from 이상영 책임)	O	O
22년	5월	NA		PRD	완료	성공	kma빅데이터 클러스터 운영 이관 / (완료) 북미 KMA bigdata 프로젝트 산출물 COC로 전달 (04/20) / (완료) NA Bigdata OS Upgrade 작업 인수인계 (4/28) / (진행중) 산출물 검토 및 접근 테스트 (04/20~) / (완료) 산출물 및 구성변경 사항에 대해서 리뷰 미팅 요청 (완료)	O
22년	5월	KR	2	STG	완료	성공	F5 BIG-IP 취약점(CVE-2022-1388) 대응 펌웨어 업그레이드 / 2) KRCloud-STG-L7-01, KRCloud-STG-L7-02 / - 영향도: 장비 Active-Active 이중화로 영향없음. / - 조치내용: / ==> 검증계 장비 CM 승인 완료 - (05/27) / ==> 펌웨어 업그레이드 작업 완료 - (05/31 12:00) / ==> 특이사항 없이 작업 마무리 되었고 안세진 책임에게 검증계 SBS 쪽 확인 요청했으며 이상없음 답변 받음.	O	O
22년	6월	KR	2	PRD	완료	성공	F5 BIG-IP 취약점(CVE-2022-1388) 대응 펌웨어 업그레이드 / BIG-IP 제품군에 대한 iControl REST 취약점에 의해 펌웨어 업그레이드 진행 / 대상 장비 현황 / 1) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 / - 영향도: 장비 Active-Active 이중화로 영향없음. / - 조치내용: / ==> 운영계 장비 CM 승인 예정( 작업날짜: 06/09(목) 00시) / ==> 운영계 작업 완료	O	O
22년	6월	CN		PRD	완료	성공	중국 CCS 운영계 스토리지 증설 필요 / => CN PRD CCS 스토리지 사용률 95%초과 & 신규 VM생성 불가 / → 스토리지 사용 현황 중국 법인(홍성두,김석근,전승훈 책임)으로 공유 및 data 삭제 요청 / → 대상 Volume list 전달 완료 to HAE / → (완료) snapshot 제거(현재 삭제 가능한 스냅샷 없음) / → 사용률이 비교적 낮은 Gen_SAS 스토리지로 볼륨 마이그레이션 제안 to 중국법인 / ( ※ 볼륨 마이그레이션은 VM 다운 타임 발생 ) / => (6/16 완료) 미사용 VM 회수. ex,ccscndatapocosp01, ccscndatapocp01,02 (current: 77%)	O
22년	6월	CN		PRD	완료	성공	중국 운영계 SSD 스토리지 사용률 94%초과 & 신규 VM생성 불가 / 중국 운영계 Gen SSD 94%초과 / => 삭제 가능한 스냅샷 존재하지 않음. ( ※ SSD스토리지는 ironic서버용으로 구매되어 초기 구성부터 스냅샷 적용 되어있지 않음 ) / => 볼륨 마이그레이션으로 사용률 약 5% 감소(current:87%). ( ※ ccscnomsdbp01 볼륨 SSD->SAS로 마이그레이션/ Only,서비스 다운이 없는 볼륨 대상 (2022/6/16 진행완료) / ※ 90% 사용량 재 도달시, 솔루션 2: ccscnomsdbp01(강욱 과장, 전승훈 책임) CCS DB 볼륨 SSD->SAS로 마이그레이션 (VM다운 필요)	O
22년	6월	Global	1센터	ALL	완료	성공	Openstack NetApp Cinder 사용 전체 컴퓨터 서버 파라메터 적용 / [Storage IP] (Vserver 3) is greater than the maximum number of in-flight requests allowed (128). / 당 메시지는 NFS 세션당 처리 가능한 NFS rpc slot table 이 128개 까지 인데 클라이언트에서 한번에 너무 많은 IO Request 가 인입되어 발생되는 메시지 입니다. / RHEL 6.3 버전 이후부터는 slot table 값의 default 가 16 에서 2로 변경되었고, 최대 65536 까지 상황에 따라 유동적으로 관리된다고 합니다. (확인결과 CensOS 도 동일합니다.) / slot table 의 값은 유동적으로 관리되나 아래 파라메터로 고정할 수 있고, sunrpc.tcp_slot_table_entries = 2 slot table 의 최대 값은 아래 파라메터로 설정할 수 있다고 합니다. / 현재값 sunrpc.tcp_max_slot_table_entries = 65536 수정 필요 값 sunrpc.tcp_max_slot_table_entries = 128 / Target : 글로벌 클라우드 전체 컴퓨트 서버에 / 방법은 두가지라고 합니다. / 1. 아래 방법으로 파일 적용 후 리부팅 / echo "options sunrpc tcp_max_slot_table_entries=128" >> /etc/modprobe.d/sunrpc.conf / 2. 아래 방법으로 파일 적용 및 sysctl 에 적용 후 해당 클라이언트의 전체 NFS 볼륨 재마운트 / echo "options sunrpc tcp_max_slot_table_entries=128" >> /etc/modprobe.d/sunrpc.conf / sysctl -w sunrpc tcp_max_slot_table_entries=128 (추후 적용 예정)	O
22년	6월	NA		STG	완료	성공	CCS 2.0 RnR & 운영 업무 이관 / 업무 인수인계 체크리스트 / (완료) 데이터센터 구축 계획 공유 받음 (3/2) / (완료) RnR 1차 미팅	O	O
22년	6월	NA		PRD	완료	성공	CCS 2.0 RnR & 운영 업무 이관 / 업무 인수인계 체크리스트 / (완료) 데이터센터 구축 계획 공유 받음 (3/2) / (완료) RnR 1차 미팅	O	O
22년	6월	SG		PRD	완료	성공	F5 펌웨어 업그레이드 / F5 BIG-IP 제품군에 대한 iControl REST 취약점(CVE-2022-1388)에 의해 펌웨어 업그레이드 필요 / 대상장비(총 7대) / ==> (내수 운영계) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 / 2대 / ==> (내수 검증계) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 / 2대 / ==> (SG) SG-LB01.nw.h53.io, SG-LB02.nw.h53.io / 2대 / ==> (EU) WAF(host-10-115-186-40) / (내수 운영계) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 펌웨어 업그레이드 예정 (6/9목 00시) / - 작업영향도 / ==> 장비 Active-Active 이중화 구성 / ==> 각 장비 1회씩 재기동 필요 / ==> 재기동 시 세션 끊긴 발생(수초이내 순단 발생) / 조치경과 / ==> (완료) 검증계 KRCloud-STG-L7-01, KRCloud-STG-L7-02 펌웨어 업그레이드 완료 - 5/31화 / ==> (완료) 내수 운영계 CM 승인 - 06/03금 / ==> (완료) KR 펌웨어 업그레이드 작업(엔지니어 방문) - 06/09목 00시 / ==> (완료) (SG) SG-LB01.nw.h53.io, SG-LB02.nw.h53.io / 2대 펌웨어 업그레이드 완료 (06/23 23시)	O	O
22년	6월	Global	1센터	ALL	완료	성공	Dell Tech support 파일 업로드 불가 ==> Workaround 로 해결 / Dell support site - tech file업로드 불가(보안) / Dell engineer mail - 전송한 첨부파일 오픈 불가 / => 공식적인 루트로 RMA불가. / => 담당 보안팀 확인중 - 지정 담당자 확인되지 않고 있음. / : 원희종 차장님 → 김현수 책임님 → 천범영 차장 / 이상욱 사원 → 이상선 과장 → 확인 필요 / => (임시조치) 메일 첨부시 확장자 변경하여 보내면 전달가능	O
22년	6월	SG		STG	완료	실패	싱가폴 검증계 라이브 마이그레이션 불가 / 싱가폴 검증계 기 도입 서버와 신규도입 서버간 VM 라이브마이그레이션 불가 / ==> 두 장비간 CPU Feature Flag중 MPX flag missmatch로 인해 라이브마이그레이션 불가 / (원인분석)기 도입된 서버에 nova.conf 튜닝 필요 / ==> Custom CPU mode, CPU model 설정 후 VM 하드리붓 필요 / (완료) 검증계 호스트에 nova.conf 설정 반영, 작업계획서 작성 / (예정) 변경된 nova.conf파일 적용을 위한 nova-compute 컨테이너 재기동 / - 작업은 HOST에만 적용됨. / - VM은 리빌딩(하드 리붓) 발생되어야 적용되는 건으로 운영상 pre-configure적용하고 작업성/이슈 (으)로 발생하는 VM적용대상이 늘어가는 방향성.	O
22년	6월	KR	1	PRD	진행중		신운영계 자원 확보 방안 / (이슈) Spine Port 부족으로, Super Spine 구성 예정으로, 필요 장비 발주 (구성 목표: 22년 6월) / 신운영계 KR_Cloud_NVMe 80% 초과 / 신검증계 Netapp 스토리지 증설 필요 / 내수 신금정계 NVME_data 90% 초과 / → 미사용 볼륨 및 스냅샷 제거 작업 후 86%로 변경 하였으나 볼륨 증설 필요 / → 신검증계 추가 자원 생성 불가 상태 / (이슈) Spine Port 부족으로, Super Spine 구성 예정으로, 필요 장비 발주 (구성 목표: 22년 6월) / 신운영계 KR_Cloud_NVMe 80% 초과	O
22년	6월	CN		PRD	진행중		중국 CCS 운영계 SAS, Gen SSD 스토리지 증설 필요 / => 중국 운영계 스토리지 CCS, GCS, SSD 중 CN PRD CCS,SSD 신규 VM생성 불가 / 중국 운영계 CCS SAS 90%초과 / 중국 운영계 Gen SSD 90%초과 / → 스토리지 사용 현황 중국 법인(홍성두,김석근,전승훈 책임)으로 공유 및 data 삭제 요청 / → 대상 Volume list 전달 완료 to HAE / (상세 내용 확인중) 6~7월 중국 운영계 스토리지 증설 예정	O
22년	6월	CN		STG	진행중		중국 CCS 검증계 Memory자원 증설 필요 / => 중국 CCS 검증계 신규 VM생성 불가 / 중국 검증계 가용메모리 부족, VM생성 중단 / => 평균 메모리 사용률 98~98%	O
22년	6월	EU		PRD	진행중		유럽 CCS 운영계 CPU자원 증설 필요 / => 유럽 CCS,CCS-DB 운영계 호스트 CPU 사용률 85%초과 & 신규 VM생성 불가 / 유럽 운영계 서버 CCS,CCS-DB,GCS,GCS-DB 중 EU PRD CCS,CCS-DB 신규 VM생성 불가 / 유럽 CCS 운영계 CPU 사용률 85% 초과 / 유럽 CCS-DB 운영계 CPU 사용률 89% 초과 / 유럽 CCS 운영계 현지 물리적 증설 진행중(by HAE)	O
22년	6월	EU		PRD	진행중		유럽 CCS 운영계 SAS 스토리지 증설 필요 / => 유럽 운영계 스토리지 SAS 사용률 89% 초과 & CCS,GCS 신규 VM생성 불가 / 유럽 운영계 스토리지 CCS/GCS, DB 중 EU PRD CCS/GCS 신규 VM생성 불가 / 유럽 CCS 운영계 SAS 사용률 89% 초과 / → 스토리지 사용 현황 유럽 법인(이원희,강남식,이준원 책임)으로 공유 및 data 삭제 요청 / → vcrm data이관중 (1주/1TB) 소요 / → 스토리지 이관동안 사용률 증가는 snapshot삭제로 임시 해소중 / (6/9 완료) 스토리지 Snapshot 주기 최소화 : 2week 7days → 4days / 6월 말까지 유럽 운영계 스토리지 증설 발주 목표 / - SAS Type SSD-150TB 증설 예정	O
22년	6월	RU	1센터	PRD	진행중		러시아 CCS 운영계 CPU 자원 증설 필요 / => 러시아 CCS 운영계 호스트 CPU 사용률 118% & 신규 VM생성 불가 & 호스트 RMA 다운 타임으로 진행 예정 & Rescue노드 미존재 / CPU 평균 사용량 초과로, 신규 vm 생성 요청 중단 / 임시해소 방안 / - 자원 회수 대상 조사하여 CPU자원 효율화 진행 중. / (완료) Mobility VM 회수 151% → 139%로 감소 _2022.02월 기준 / (완료) RU PRD VM 1차 회수 139% → 118%로 감소 _2022.06월 기준 / (진행중) RU PRD VM 2차 회수 (대상: 담당자 확인 불가 VM, DB 회수) / (요청) CCS자원 사용중인 ES자원 이동 필요. (to ES)(박지훈 책임께 회수 진행 요청) / (Current) 러시아 증설 계획 없음. / ps,러시아↔ 미국 부문별 제재(sectoral sanction) 상태. / 러시아 CCS운영계 Rescue노드 미존재 / RUCloudPrdComdR101 메모리 에러(correctable memory error) 발생 / => RUCloudPrdComdR101 CCS-DB호스트로 마이그레이션 가능한 호스트 없음 / => (예정) VM Down time (서비스 영향도) 확인하여 서비스 담당자와 확인하여 진행.	O
22년	6월	RU	1센터	STG	진행중		Dell Technologies Corporation 물리 RMA지원 불가 / => (예정) Dell 호스트 여분 Memory 6ea 구매 / Dell Technologies Corporation does not ship goods and spare part for Russian users. / - Case1: RucloudSTGcomdr104 메모리 에러(correctable memory error) 발생 / => RucloudSTGcomdr104 라이브 마이그레이션 진행 완료(다른 서버로 이동 완료) / => (완료)벤더사 권고로 5/18 서버 재부팅 진행(correctable memory error 서버 재부팅으로 해소 가능)하였으나, 비정상 상태 알람 재발생 / => (불가) Memory relocation 해소 후 진행 안될시 마더보드 교체 필요하나, 물리 RMA불가 상태 / => (완료) Memory relocation 진행 at 2022.05.25 18:00~19:00(KST), 12:00~13:00 (MSK) / => Memory relocation 후에도 동일한 문제 발생. / => (대기) 로컬 벤더사로 일부 부품 구매가 가능하여, 부품 구매 가능하여 배송대기 중 (5~6주 소요) / ps,러시아↔ 미국 부문별 제재(sectoral sanction) 상태. / => (예정) 메모리 여분 확보 - Dell 호스트 여분 Memory 6ea, 선 구비 예정 at 2022.06.22 요청 to 정승화 책임/러시아 법인 / - Case2: RUCloudPrdComdR101 메모리 에러(correctable memory error) 발생 / => RUCloudPrdComdR101 CCS-DB호스트로 마이그레이션 가능한 호스트 없음 / => (예정) VM Down time (서비스 영향도) 확인하여 서비스 담당자와 확인하여 진행.	O
22년	6월	RU	1센터	PRD	진행중		Dell Technologies Corporation 물리 RMA지원 불가 / => (예정) Dell 호스트 여분 Memory 6ea 구매 / Dell Technologies Corporation does not ship goods and spare part for Russian users. / - Case1: RucloudSTGcomdr104 메모리 에러(correctable memory error) 발생 / => RucloudSTGcomdr104 라이브 마이그레이션 진행 완료(다른 서버로 이동 완료) / => (완료)벤더사 권고로 5/18 서버 재부팅 진행(correctable memory error 서버 재부팅으로 해소 가능)하였으나, 비정상 상태 알람 재발생 / => (불가) Memory relocation 해소 후 진행 안될시 마더보드 교체 필요하나, 물리 RMA불가 상태 / => (완료) Memory relocation 진행 at 2022.05.25 18:00~19:00(KST), 12:00~13:00 (MSK) / => Memory relocation 후에도 동일한 문제 발생. / => (대기) 로컬 벤더사로 일부 부품 구매가 가능하여, 부품 구매 가능하여 배송대기 중 (5~6주 소요) / ps,러시아↔ 미국 부문별 제재(sectoral sanction) 상태. / => (예정) 메모리 여분 확보 - Dell 호스트 여분 Memory 6ea, 선 구비 예정 at 2022.06.22 요청 to 정승화 책임/러시아 법인 / - Case2: RUCloudPrdComdR101 메모리 에러(correctable memory error) 발생 / => RUCloudPrdComdR101 CCS-DB호스트로 마이그레이션 가능한 호스트 없음 / => (예정) VM Down time (서비스 영향도) 확인하여 서비스 담당자와 확인하여 진행.	O
22년	6월	Global	1센터	ALL	진행중		MongoDB 업무 이관 / 업무 인수인계 체크리스트 / (완료) 몽고디비 인수인계 회의 (2/28) / (완료) 몽고디비 인수인계에 필요한 체크리스트 전달 (3/2) / (완료) 문서 부분 전달 (3/10) / (완료) 몽고디비 인수인계에 필요한 추가 체크리스트 전달 (3/11) / (완료) 몽고디비 인수인계회의 및 인수인계 (3/21) / (완료) 몽고디비 인수인계회의 및 인수인계 (4/5) / (완료) 몽고디비 인수인계회의 및 인수인계 (5/17) / (진행 중) 체크리스트 :: 총 30개 중 21개 진행, 다른 부분은 작업을 하는 경우 같이 진행하기로 함.	O
22년	6월	Global	1센터	ALL	진행중		자원 회수 ::: 리소스 부족으로 인한 자원 확보 방안 / 운영계를 대상으로 자원이 부족한 리전 선별 (신 KR, CN, EU, RU 총 4개 리전) / 실 사용률에 비해 리소스가 과다하게 할당된 VM에 대해 scale-down 진행 / ==> 최근 한달간 OS레벨에서 VM 리소스 사용률을 조사 (avg, peak) - 완료:KR,CN,RU,EU / ==> 자원 회수 VM 대상 선별 진행 중 (해외 : 현지 법인 / 내수 : 카클라우드인프라개발팀 문규태 연구원 / ==> 자원 회수 진행 중: KR, RU, EU,CN / ==> 자원 회수 1차 진행중: EU,CN / ==> 자원 회수 1차 완료 : KR (담당자 요청으로 연기된 건들은 일정 수립 후 추후 진행 예정), RU(담당자 확인 불가, DB 제외) / ==> 자원 회수 2차 진행중: RU(담당자 확인 불가, DB, ES VM 회수 by HAER)	O
22년	6월	etc		etc	진행중		지어로빌딩 8층 모니터링 구성 / 모니터 : 4대 ( 디비: 2개, 제2센터: 2개) / PC : 4대 (구매) 필요	O
22년	6월	Global	1센터	ALL	진행중		On-site Support (현장지원서비스) 및 유지보수 서비스 이슈 (==> 장애 해결 장기화) / 비 표준화 되어 있고, 물리적 장애 시 지원 체계 부재한 사이트 존재 (예, 의왕) / 사용중 장비/소프트웨어 유지보수 계약 미체결로 per call 기반 case 존재	O
22년	6월	KR	1	PRD	진행중		물리적 장애 지원 체계 부재 / 물리적 장애(케이블 접촉불량, LED 확인, GBIC 모듈교체 등) 지원이 서비스 범위에서 누락되어 장애 해결 불가 / ==> (미정) 벤더/IDC 담당자 모두 지원 범위 외 회신 – 장애 대응 불가 / ==> 차주 벤더사 엔지니어 출장 복귀 후 RnR 회의 후 회신 예정 / ==> T1 기술 이관 전 지원 체계 확인 요청 메일 전송(06/02) - 카클라우드인프라개발팀 / 문규태 연구원 / ==> SPK(이정윤 매니저), 카클라우드인프라개발팀(문규태 연구원) 요청 현황 / - H/W Fault로 인한 RMA, 케이스오픈 = SPK 지원(공사 작업) / - 긴급 상황은 IDC 상주 외부인원에게 요청(거부 시 카클라우드인프라개발팀 → HAE 클라우드구축운영팀 → 의왕 IDC 상주인원 전달) / - 긴급도가 낮은 건들은 COC에서 센터로 출장하여 대응 검토요청 / ==> COC 현장 지원 RNR 확인 필요 / 물리적 장애 현황 / CDO (2건) / 1) KR-BIG Compute-Ari-9 Ethernet50/1 Port CRC에러 증가 (22/01/04) / · 영향도 : 패킷 에러로 인한 회선 품질 저하 및 재전송 요청 증가 / 2) KR-BIG rndObjPrdFedSL-A 2/3 Port ↔ RndCloudBL-B Ethernet 14 Port 간 Link down (22/01/04) / · 영향도 : Port-Channel(이중화) 구성으로 서비스 영향은 없으나 해당 구간 80G → 40G 대역폭으로 운영 / · rndObjPrdFedSL-A 계정 정보 확인 필요(로그인 불가) / · 조치방안 : 케이블 및 GBIC모듈 점검 및 교체, 계정 점검 / CCS (6건) / 1) KRCloud-STG-SP-01 SSH접속 불가 / · 영향도 : 해당장비 점검 불가 / · 조치방안 : 장비 Console 접속하여 점검 필요 / 2) KRCloud-STG-SL-Storage-R1-02 / · Power Offline / · 영향도 : Power 이중화로 영향없음 / · 조치방안 : 케이블, 전원 장비점검 선행 후 엔지니어 점검 / 3) KRCloudSTG-IPMI-R1B Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음 / 4) KRCloudSTG-Bl-R1-B Ethernet38 ↔ krcloudstgnetapp-ctrl-B (e3b) Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음 / 5) KRCloudPRD-SL-R13-01 Ethernet4 ↔ krcloudprdcomdr1304_p1p2 Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음 / 6) KRCloud-PRD-SL-R18-01 Ethernet13 ↔ krcloudprdcomdR1813_p1p2 Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음	O
22년	6월	KR	2	PRD	진행중		물리적 장애 지원 체계 부재 / 물리적 장애(케이블 접촉불량, LED 확인, GBIC 모듈교체 등) 지원이 서비스 범위에서 누락되어 장애 해결 불가 / ==> (미정) 벤더/IDC 담당자 모두 지원 범위 외 회신 – 장애 대응 불가 / ==> 차주 벤더사 엔지니어 출장 복귀 후 RnR 회의 후 회신 예정 / ==> T1 기술 이관 전 지원 체계 확인 요청 메일 전송(06/02) - 카클라우드인프라개발팀 / 문규태 연구원 / ==> SPK(이정윤 매니저), 카클라우드인프라개발팀(문규태 연구원) 요청 현황 / - H/W Fault로 인한 RMA, 케이스오픈 = SPK 지원(공사 작업) / - 긴급 상황은 IDC 상주 외부인원에게 요청(거부 시 카클라우드인프라개발팀 → HAE 클라우드구축운영팀 → 의왕 IDC 상주인원 전달) / - 긴급도가 낮은 건들은 COC에서 센터로 출장하여 대응 검토요청 / ==> COC 현장 지원 RNR 확인 필요 / 물리적 장애 현황 / CDO (2건) / 1) KR-BIG Compute-Ari-9 Ethernet50/1 Port CRC에러 증가 (22/01/04) / · 영향도 : 패킷 에러로 인한 회선 품질 저하 및 재전송 요청 증가 / 2) KR-BIG rndObjPrdFedSL-A 2/3 Port ↔ RndCloudBL-B Ethernet 14 Port 간 Link down (22/01/04) / · 영향도 : Port-Channel(이중화) 구성으로 서비스 영향은 없으나 해당 구간 80G → 40G 대역폭으로 운영 / · rndObjPrdFedSL-A 계정 정보 확인 필요(로그인 불가) / · 조치방안 : 케이블 및 GBIC모듈 점검 및 교체, 계정 점검 / CCS (6건) / 1) KRCloud-STG-SP-01 SSH접속 불가 / · 영향도 : 해당장비 점검 불가 / · 조치방안 : 장비 Console 접속하여 점검 필요 / 2) KRCloud-STG-SL-Storage-R1-02 / · Power Offline / · 영향도 : Power 이중화로 영향없음 / · 조치방안 : 케이블, 전원 장비점검 선행 후 엔지니어 점검 / 3) KRCloudSTG-IPMI-R1B Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음 / 4) KRCloudSTG-Bl-R1-B Ethernet38 ↔ krcloudstgnetapp-ctrl-B (e3b) Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음 / 5) KRCloudPRD-SL-R13-01 Ethernet4 ↔ krcloudprdcomdr1304_p1p2 Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음 / 6) KRCloud-PRD-SL-R18-01 Ethernet13 ↔ krcloudprdcomdR1813_p1p2 Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음	O
22년	6월	KR	1	PRD	진행중		서비스 이중화 정기 점검 / (요청) 리스트에 서비스명 및 서비스 오너 (연락처 포함) 작성 / ==> (완료) 신/구A10 및 F5 리스트 작성 / ==> (완료) 서비스별 호스트(설치일자)/Rack 정보 추가 / ==> (HAE 진행 필요) 리스트에 서비스명 및 서비스 오너 (연락처 포함) 작성	O
22년	6월	KR	2	PRD	진행중		서비스 이중화 정기 점검 / (요청) 리스트에 서비스명 및 서비스 오너 (연락처 포함) 작성 / ==> (완료) 신/구A10 및 F5 리스트 작성 / ==> (완료) 서비스별 호스트(설치일자)/Rack 정보 추가 / ==> (HAE 진행 필요) 리스트에 서비스명 및 서비스 오너 (연락처 포함) 작성	O
22년	6월	Global	1센터	PRD	진행중		ALL BM zabbix, 운영계 ALL VM zabbix 연동 / 싱가폴 VM Zabbix, BM Zabbix와 ALL Zabbix의 연동 필요 (장애 문자 수신) / (완료)버전 불일치로 국내 및 해외 All baremetal, All Zabbix 버전 업데이트(현재 버전: 5.0.4) / (완료) VM 장애 발생 시 VM owner에게 알람 통지 기능 부재 / ==> (완료) SMS연동 필요하여 주간회의에서 진행 요청 (01/13~ , to: 오정완 책임) / ==> (완료) 연동 작업을 위한 버전 v5 업그레이드 작업(3/28, to: 오정완 책임) / (예정) ALL BM Zabbix와 싱가폴 BM Zabbix 연동 (to: 오정완책임) / ==> Zabbix Proxy 문제로 데이터가 수집이 안되는 이슈 발생(SG/NA), 조치중(to: 오정완책임) / 각 권역별 자빅스 → 국내 SMS 서버 연동 (CCS플랫폼팀 내용 확인 중)	O
22년	6월	SG		PRD	진행중		ALL BM zabbix, 운영계 ALL VM zabbix 연동 / 싱가폴 VM Zabbix, BM Zabbix와 ALL Zabbix의 연동 필요 (장애 문자 수신) / (완료)버전 불일치로 국내 및 해외 All baremetal, All Zabbix 버전 업데이트(현재 버전: 5.0.4) / (완료) VM 장애 발생 시 VM owner에게 알람 통지 기능 부재 / ==> (완료) SMS연동 필요하여 주간회의에서 진행 요청 (01/13~ , to: 오정완 책임) / ==> (완료) 연동 작업을 위한 버전 v5 업그레이드 작업(3/28, to: 오정완 책임) / (예정) ALL BM Zabbix와 싱가폴 BM Zabbix 연동 (to: 오정완책임) / ==> Zabbix Proxy 문제로 데이터가 수집이 안되는 이슈 발생(SG/NA), 조치중(to: 오정완책임) / 각 권역별 자빅스 → 국내 SMS 서버 연동 (CCS플랫폼팀 내용 확인 중)	O
22년	6월	EU		PRD	진행중		방화벽 IPS/FW 분리 및 IPSEC VPN 적용 요청 (→ 추가 요청 시 대응) / CCS 클라우드 내 AWS와 IPSECVPN 연동 요청 / ==>(완료) 2140모델에 IPS+FW+IPSECVPN 수용 가능한지 점검 완료 (03/03) / ==>IPSECVPN 기능 수용가능하나 사용 시 CPU리소스 70%이상 사용 예상, 엔지니어와 IPSECVPN연동 스케쥴링 중 / ==> 리소스는 IPSECVPN연동 시 80%가까이 사용될 것으로 예상되는것으로 확인 / CCS 클라우드 방화벽 IPSECVPN 연동 시 공인IP 구성 필요 / ==> 공인IP구성 시 기존에 방화벽에 사설IP로 구성되어있는 인터페이스 설정을 변경해야 함 (네트워크 아키텍처 변경 필요) / ==> 유럽법인, 윤영진 팀장님과 회의(03/15) 하였으나 네트워크 아키텍처 변경에 담당자 필요 (COC 운영범위 외) / IPS분리, IPSECVPN 사용기능을 위한 네트워크 디자인 안 메일 발송 (문규태 연구원 => 양성현책임, 유럽법인 강남식 책임) / 문규태 연구원, 유럽법인 미팅 진행 (04/13) / ==> (단기) CISCO 2140 방화벽에서 IPS기능 분리 후 IPSECVPN 연동 (카클라우드 인프라 개발팀, COC, 업체) / ==> (장기) 방화벽/IPS 상위 장비 선정 (HAEE) / 방화벽/IPS 분리작업에 대한 방화벽 엔지니어 구성 의견 전달 (04/20) / 방화벽/IPS 분리작업에 대한 미팅 with 유럽 법인 (05/04) / → 이테크 쪽으로 분리 작업 요청 진행 중 by 강남식 부장/유럽법인 / (완료) 방화벽/IPS 분리작업 추가 미팅 : 출장,일정,인력 관련 (05/27) / IPS 분리구성안 수립 중 (여기호 책임, 장광훈 책임, 양성현 책임)	O	O
22년	6월	EU		PRD	진행중		유럽 CISCO 방화벽 FMC 버그 & FW-B 다운 발생/원인 분석중 & CPU 리소스 부족 / [ Cisco 방화벽 FMC버그 ] / 1. EU FW FMC disk usage critical alert (Disk Management 비정상 작동으로 /Volume사용량 100%발생) 2022/5/23 / → Cisco 케이스 오픈, Disk Management 재기동, FMC 프로세스 재기동, FMC /volume사용량 임계치 수동 설정 by Cisco→ 해당 Disk Management 해소 후 파생된 이슈 발생중. / 2. EU FW 트래픽 인입 모니터링 페이지 비정상 작동 (EU FW 트래픽 인입 로그 확인불가) 2022/5/23 / → Disk full 이슈 해소 후, 트래픽 인입 확인하는 기능 Disable 발생. / 3. EU FW FMC Process Status alert / → Cisco 케이스 오픈, FMC 프로세스 재기동 - 이슈 해소되지 않음. / → FMC 리부팅 후 새로운 이슈 발생, log와 TS파일을 토대로 원인 분석 진행 중 / 4. EU FW FMC Syslog diable - 보안 부서 확인 요청. / → Disk full 이슈 해소 후, Syslog기능 disable 확인됨. / → Syslog config 변경 발생하여, Cisco 케이스 오픈 / => (완료) FMC DB rebuilding, FMC 서버 재시작, FMC OS 업그레이드로 해소 완료 / [ Cisco 방화벽 CPU 리소스 부족 ] / - Cisco 방화벽 CPU 리소스 사용률 80%초과 / → (완료) 트래픽 사용 높은 policy pre-filter적용 - zabbix / → (완료) 트래픽 사용 높은 policy pre-filter적용 - 차량 IP 대역→ GIS 2022.06.21 / [ Cisco 방화벽 FW-B 다운 발생/원인분석중 ] / - 2022.06.17,18일 동일 시간에 FW-B HA 헬스 경고 이벤트와 Failover 이력 로그 확인됨. / + SNMP서버에서 FW-B 인터페이스 다운 발생 / → Cisco Tech 케이스 오픈되어 원인 분석중.	O
22년	6월	EU		PRD	진행중		F5 펌웨어 업그레이드 / F5 BIG-IP 제품군에 대한 iControl REST 취약점(CVE-2022-1388)에 의해 펌웨어 업그레이드 필요 / 대상장비(총 7대) / ==> (내수 운영계) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 / 2대 / ==> (내수 검증계) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 / 2대 / ==> (SG) SG-LB01.nw.h53.io, SG-LB02.nw.h53.io / 2대 / ==> (EU) WAF(host-10-115-186-40) / (내수 운영계) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 펌웨어 업그레이드 예정 (6/9목 00시) / - 작업영향도 / ==> 장비 Active-Active 이중화 구성 / ==> 각 장비 1회씩 재기동 필요 / ==> 재기동 시 세션 끊긴 발생(수초이내 순단 발생) / 조치경과 / ==> (완료) 검증계 KRCloud-STG-L7-01, KRCloud-STG-L7-02 펌웨어 업그레이드 완료 - 5/31화 / ==> (완료) 내수 운영계 CM 승인 - 06/03금 / ==> (완료) KR 펌웨어 업그레이드 작업(엔지니어 방문) - 06/09목 00시 / ==> (완료) (SG) SG-LB01.nw.h53.io, SG-LB02.nw.h53.io / 2대 펌웨어 업그레이드 예정 (06/23 23시) . ==> (예정) (EU) WAF 펌웨어 업그레이드 예정 07/12 KST 10:00	O	O
22년	6월	CN		STG	진행중		클라우드 플랫폼(opentsack) 보안 설정 현황 확인 요청 / 중국 GCS시스템에 대한 인터넷 보안등급 최종평가에서 클라우드 플랫폼(openstack)에 관련된 보안 설정 현황 확인 요청	O	O
22년	6월	CN		PRD	진행중		클라우드 플랫폼(opentsack) 보안 설정 현황 확인 요청 / 중국 GCS시스템에 대한 인터넷 보안등급 최종평가에서 클라우드 플랫폼(openstack)에 관련된 보안 설정 현황 확인 요청	O	O
22년	6월	RU	1센터	PRD	진행중		러시아 CCS 운영계 Rescue노드 필요 / => 러시아 CCS 운영계 Rescue노드 미존재 & 호스트 RMA - HOST/VM다운 타임 필요 / RUCloudPrdComdR101 메모리 에러(correctable memory error) 발생 / => RUCloudPrdComdR101 CCS-DB호스트로 마이그레이션 가능한 호스트 없음 / => (일정 조율중) VM Down time (서비스 영향도) 확인하여 서비스 담당자와 확인하여 진행.	O	O

## EU_6월
년도	월	리전	AZ	테넌트	진행상태	성패	Description	주간	월간	연간
22년	1월	SG		PRD	완료	성공	(SG 리전) H53 모니터링 이관 (2021.10.03) / ==> 메뉴일 갱신 본 및 추가 자료 수신 (11.10) 및 기술 검토 완료(12/7) / ==> (완료) 모니터링/알람 등록 확인 (12/24) 및 서비스 개시 (1/3~)	O	O
22년	1월	Global		ALL	완료	성공	(전체) 자원확보 요청 / (완료) 리전/AZ별 2022.12월 시점 필요 용량 추정하여, 자원 확보 요청 메일 발송(1/18) / -. 대상 : 운영계 & 현재자원이슈 존재 AZ	O
22년	1월	SG		PRD	완료	성공	(SG) DB 이중화 미구성 / 이중화 구성 위한 Heartbeat 전용 네트워크 구성 미비로 작업 중단 (SGCLOUD-55, 61, 62, 64, 65) / ==> COC 및 벤더사 실테스트 결과 HB 네트워크 별도 구성 및 DB VM 동일 렉 사용 필요성 확인 (1/10~11) / ==> 카클라우드인프라개발팀에서 HB 네트워크용 IP대역 할당 (1/10) / ==> 미들웨어기술팀 검토 후 HB 네트워크 구성 요청 (1/12) / ==> sgccsprd 프로젝트에 HB 네트워크 구성 완료 (1/14) / ==> (SG)인도네시아 운영계 DB 4세트 이중화 구성완료 (1/14) / ==> (SG)인도네시아 운영계 DB 4세트 MCCS 정식 라이센스 발급 및 적용 완료 (1/17) / Note) auccsprd, sinccsprd, sgccscommon 프로젝트에도 HB 네트워크 구성 필요	O	O
22년	1월	CN		STG	완료	성공	(CN) 검증계 UCS 유지보수 계약 미진행 / 검증계 UCS issue host 2대는 part 교체 진행 완료 / => 정식으로 유지보수 계약된것이 아니라 per-call로 외부업체 지원되어 진행완료. (per call)	O	O
22년	2월	EU		PRD	완료	성공	(EU) 방화벽 Capa 부족으로 인한 방화벽 장비 교체 / (방화벽) 출퇴근 시간 방화벽 CPU 100% 도달로 서비스 지연 발생하였고, 서비스 정상화를 우선으로 하여 IPS 기능 최소화 운영 및 LOGGING Disable 상태로 운영 중 (8/20~9/24 조치 및 서비스 안정화) / ==> (완료) 장비 Scale-up 필요 (유럽에 리소스 부족 근거자료 전달, Cisco korea + Etechsystem 분석 하였으나 리소스 부족 해결 불가 상태) / ==> (완료) 장비 마이그레이션 작업은 COC 서비스 범위 외로 현대정보보호센터 로 안내, 요청자료 취합 후 전달 (1/4, to:양성현 책임) / ==> (계획)현대정보보호센터 주관으로 (2023년: 팔로알토 장비로 재선정하여) 장비 교체 작업 준비 중 (COC담당자: 정종인, 이시형) / ==> (완료) 현지팀과 Workload 경감을 위한 여러 조치를 취하고 있으나 효과 미미(또는 없음) / ==> (완료)EU HW peak time 서비스 장애 발생으로 시스코2130→ 2140모델로 2/21교체	O	O
22년	3월	SG		STG	완료	성공	(SG) 싱가폴 검증계 테넌트 신규 생성 요청 / sgcloud에 싱가폴 리전을 위한 싱가폴 검증계 테넌트 신규 생성 필요 / ==> 싱가폴 검증계 테넌트 생성 완료 / LB, FW 등 기반작업 필요 / ==> 01/13 주간회의에서 확인 요청 ( to 김준석 책임) / ==> (완료) sinccsstg 일반 vm 생성 정상화, sinccsstg 프로젝트 생성 / ==> (완료) sinccsstg 프로젝트에서 사용가능한 F5 LB 기본설정 => 이한선 책임연구원	O	O
22년	3월	SG		STG	완료	성공	(SG 리전) 검증계 Zabbix 구성 / Metrics 정보 수집 목적 (요청 to 김준석 책임) / sgcommon 영역에 VM생성 완료 / (진행) Zabbix 설치 요청 (1/20~, to: 오정완 책임) / ==> (완료) zabbix 구성, VM ↔ Zabbix 방화벽 정책 오픈 완료 (2/9) / ==> (완료) 데이터 수집 zabbix 대상 테넌트 전달 및 테넌트 <-> 자빅스 서버 방화벽 오픈 완료(2/11) / ==> (대기중) zabbix 구성 완료 회신 from:오정완 책임 / ==> 오정완 책임님에게 완료여부 재문의 메일 발송 (2/23) / SG STG VM Zabbix 구성 완료 / ==> 기 생성된 VM에 Zabbix agent 설치 필요 / ==> Deployvm(관리VM)에서 검증계 VM으로 ansible 사용 불가로 방화벽 정책 오픈 (2/28) / ==> 검증계 VM에 ansible 이용하여 Zabbix agent 설치 / ==> 검증계 VM중 운영계 Zabbix Server와 연동된 VM들 대상으로 검증계 Zabbix Server로 재연동 / (완료)SG STG VM대상 Zabbix agent연동	O	O
22년	3월	KR	1	PRD	완료	성공	(내수) HP서버 점기 점검 관련 계약 내용 확인 / 벤더 확인 사항으로 HP 점검 시 EU, NA 리전에서만 정기 점검 업무 지원 계약 되어 있는 상황. / 내수 및 Bigdata HP 서버들의 경우 정기 점검 제외(RMA 및 벤더 파트 교체 업무 만 지원) / ==> 벤더 정기 점검 관련 계약 확인 필요 함. / 벤더 게약 확인 결과 내수 및 Bigdata 정기 점검 2분기 부터 진행하기로 함.	O
22년	3월	Global		ALL	완료	성공	(공통) CCS Tier 1 기술 업무 이관 / 업무 인수인계 체크리스트 / => topic1 - 신규 테넌트 네트워크 필요 시 프로세스와 설정대상 장비 정리 요청 / => topic2 - 리전별 Server Ratio(Hyper-Threading/OpenstackNova conf)적용 기준 정리 요청 / (완료) 1차 인수인계 ::: 3/14~18 10am 인수인계 미팅 / (완료) 2차 인수인계 ::: 3월 30일 10am	O	O
22년	3월	EU		PRD	완료	성공	(EU) 방화벽 이슈로 예외 처리된(제외되었던) 기능 원상 복구 (적용) / (완료) 2140모델 교체 후 서비스 안정화 모니터링 및 disable 기능 순차적으로 원복 조율 중 (logging - 22일, ips - 2월 23일/3월 2일) / (예정) prefilter 적용 여부 추후 결정 필요	O	O
22년	4월	Global		PRD	완료	성공	(모니터링) Zabbix 모니터링 항목 조정 / (이슈) 중요도 무관하게 너무 많은 알람 수신으로 모니터링 집중도 저하 / (개선 안) : 자빅스 모니터링 개선/조정 방안 / ==> (요약) DISK 사용율 80%, 디스크 I/O 60% 초과는 GuestVM 오너만 받게 조정 (Daily 발송) / (적용 및 모니터링) : RU/EU/NA/CN/KR 완료 / 모니터링 개선 효과(Disk 사용율, 디스크 I/O 수신얼럿 기준) / 내수 => 95% 감소 / 해외 => 60% 감소	O	O
22년	4월	KR	1	PRD	완료	성공	(KR) CCS 내부서버팜 백본 2대 SSD read only 이슈 (by 이윤지책임/IaaS팀) / (이슈) 신규 컨피그 적용후 저장 안됨 이슈로 펌웨어 업그레이드 작업 진행 (by 이윤지책임/IaaS팀) / 작업일정 : 4/2토 00:00 - 04:00 / 서비스 영향도 : High / 대상 장비 : CCS내부 서버팜 백본 2대(Cisco 93180YC) / 클라우드운영센터 작업: / UW-KRTMS-CGN-A/B의 경우 백본 1호기 재부팅 전 Manual fail-over 진행 완료 / CCS 서비스 영향 받는 장비 목록 (11Set) 모니터링 및 상태 점검 완료 / 1. UW-KRTMS-CGN-A/B(단일회선) / 2. KRCloud-PRD-BL-01/02 / 3. UW-KRTMS_GIS_Service_1/2 / 4. UW-TMS-GIS-MGMT2 / 5. UW-KRTMS-MGMT-01/02 / 6. UW-KRTMS-PRD-IPMI4F0504-A/B / 7. UW-KRTMS-CORE-MGMT1/2 / 8. KRCloud-STG-BL-R1-01/02(단일회선) / 9. tmscoreadmin01/02 => UW-TMS-CORE-Service1/2 (검증계 admin서버) / 10. tmscorectrl0/1/2 => UW-TMS-CORE-Service1/2 (검증계 ctrl서버) / 11. UCS-FI-6248A/B	O
22년	4월	CN		STG	완료	성공	(CN) 검증계 디지털카키2.0 제공 / 검증계 쿠버네티스환경 디지털키2 제공을 위해 VM생성, 쿠버네티스 설치 필요 / => 중국 검증계 ceph 스토리지 이슈로 etcd 클러스터 구성 불가 / 대안으로 중국 운영계 클라우드에 검증계 클러스터 설치 요청 / => 검증계 목적의 서비스들을 운영계에 올리는것은 적합하지 않다고 안내 to 문규태 연구원 / => 운영계로 VM생성 확정 by문규태 연구원 / (완료) 제네시스 존으로 VM생성 / ==> (완료) 미니포탈 GCS-DB존 추가 필요 (김준석 책임) / (완료) k8s 클러스터 생성	O	O
22년	4월	NA		PRD	완료	성공	(NA) Trident 표준 프로세스 정립 및 운영 이관 / 북미 운영계 서비스허브를 위한 Trident 영역 도입 / 표준 Trident 정책 및 프로세스 정립, COC 운영자 교육 요청 => 안진희 책임 / 현재 서비스허브 Trident 미사용 중이며 마닐라 NAS형태로 제공되어 사용중 / ==> Trident 제공 이후 이관 필요 / ==> 2월 28일까지 인수인계 예정 (안진희 책임) / E-techsystem 지원받아 Netapp에 Trident 제공하기위한 기반 설정 완료 (01/27) / ==> Trident Data 통신을 위한 Interface 설정, 계정설정 완료 / (완료) Trident 테스트를 위한 K8S Cluster 생성 / (완료)K8S설치를 위한 내수 방화벽 오픈 (to: 안주림 책임) / (완료) 업무 인수인계 22.03까지 예정 (안진희 책임) / ==> 테스트 진행중 (안진희 책임) / (완료) Trident 테스트에 필요한 openstack, netapp 기반 추가 설정 완료 후 전달 (04/05) / (완료) 표준 프로세스 정립 및 테스트 완료,trident 요청 시 제공방안 인수인계 (04/11)	O	O
22년	4월	Global		PRD	완료	성공	(공통) 운영 DB 실태 파악 ::: (COC 설치/구성 아닌) 운영계 DB 서버 44 개 발견 / (이슈) 기본 설치와 형상이 달라서 운용 스크립트 적용시 어려움 / ==> 총 44개 / 41개::: 서비스 운영 중 / 3개::: 프로세스 동작 중이나, 실제 서비스 안함 / ==> 3개 서버 모두 담당자가 모르는 서버이며, DB down시 영향도를 알 수없어 현 상태 유지하도록 함. / (요청) 표준 설치 준수(COC 에 요청 필요) / 참고: CCS 디비 현황, 추세(#ofDBs)	O	O
22년	4월	KR	2	PRD	완료	성공	(내수) 상암 센터 운영 업무 이관 / 업무 인수인계 체크리스트 / (완료) 데이터센터 구축 이관 범위 및 체크리스트 공유 (3/2) / (완료) 현기차 Follow-up / (완료) 체크리스트 내용 회신 후 COC 검토 / (완료) 체크리스트 검토 및 2센터 모니터링 부분 인수인계 / (완료) 인프라, 플랫폼 영역 업무인수인계 완료 (04/19~20) / (완료) 인수인계 받은 내용 확인 진행, 접속테스트 (04/20~22) / (완료) 4/25월 상암2센터 정식 운영	O	O
22년	5월	KR	1	PRD	완료	성공	(KR) LB [A10(5840) → F5]이관 / '22년 운영계 A10(5840) → F5 LB 이관 현황 관리(총 70건) / (04/07일 기준) / 총 70건 : 이관완료(회수완료) / A10 상단 네트워크 차단 / (완료) A10장비와 연결된 UW-KRTMS-BB, KR-PRD-Cloud-BL 인터페이스 shutdown 진행(5/2) / (참고) 서비스모니터링 구성 / [F5 dashboard] http://10.12.60.34:3000/d/ixuLyos7k/kr-lb-f5?orgId=1 / [A10(5840) dashboard] http://10.12.60.34:3000/d/eSP0Uoy7z/kr-lb-a10?orgId=1	O	O
22년	5월	KR	2	PRD	완료	성공	(KR) LB [A10(5840) → F5]이관 / '22년 운영계 A10(5840) → F5 LB 이관 현황 관리(총 70건) / (04/07일 기준) / 총 70건 : 이관완료(회수완료) / A10 상단 네트워크 차단 / (완료) A10장비와 연결된 UW-KRTMS-BB, KR-PRD-Cloud-BL 인터페이스 shutdown 진행(5/2) / (참고) 서비스모니터링 구성 / [F5 dashboard] http://10.12.60.34:3000/d/ixuLyos7k/kr-lb-f5?orgId=1 / [A10(5840) dashboard] http://10.12.60.34:3000/d/eSP0Uoy7z/kr-lb-a10?orgId=1	O	O
22년	5월	EU		PRD	완료	성공	(EU) dbsafer 서비스 운영 업무 이관 / db safer 는 eu 리전만 COC 에서 관리 중. 2019년에 임시적으로 COC 로 넘어왔는데, 타 리전과 동일하게 업체에서 관리 및 운영 요청 / DB Safer 서비스 COC 운영 종료 (April 30, 2022) / 22년 4월 30일까지 보안외주 계약 및 업무이관이 진행될 수 있도록 유럽법인과 업무 추진하기로 함 (담당: 정용훈 매니저/차량IT보안TFT) / 관련 메일: RE_ [Notification] EU 리전 dbsafer 서비스 운영 종료 건.eml / 차량보안TFT팀 정용훈 매니저에게 COC 업무종료 관련 메일 발송 (04/06) / 메일 회신이 없어 리마인드 메일 발송 (04/13) / (완료) 인수인계 자료 전달 (to 정용훈 매니저)	O
22년	5월	EU		STG	완료	성공	(EU) dbsafer 서비스 운영 업무 이관 / db safer 는 eu 리전만 COC 에서 관리 중. 2019년에 임시적으로 COC 로 넘어왔는데, 타 리전과 동일하게 업체에서 관리 및 운영 요청 / DB Safer 서비스 COC 운영 종료 (April 30, 2022) / 22년 4월 30일까지 보안외주 계약 및 업무이관이 진행될 수 있도록 유럽법인과 업무 추진하기로 함 (담당: 정용훈 매니저/차량IT보안TFT) / 관련 메일: RE_ [Notification] EU 리전 dbsafer 서비스 운영 종료 건.eml / 차량보안TFT팀 정용훈 매니저에게 COC 업무종료 관련 메일 발송 (04/06) / 메일 회신이 없어 리마인드 메일 발송 (04/13) / (완료) 인수인계 자료 전달 (to 정용훈 매니저)	O
22년	5월	SG		PRD	완료	성공	(SG) HB 네트워크 구성 요청 / 기존 구성 완료된 sgccsprd 테넌트와 동일하게 auccsprd, sinccsprd, sgccscommon 테넌트에도 DB이중화용 HB네트워크 구성 요청 (메일발송 02/08, from: COC to: HAE/HMKC 담당자) : 현기차 문규태연구원에게 요청한 상태이고 문규태연구원으로부터 response 를 받지 못한 상태 / 업무 이관 후, 클라우드운영센터 작업 예정 / 싱가폴 클라우드 기술영역 양성현 책임으로부터 싱가폴 프로젝트 진행과정에서 지원한 기술영역에 대해서는 운영센터로 인수인계는 완료 되었으나 현대차 담당자의 기술영역 인수인계는 스케쥴링 진행 중 (정경학 책임연구원) / (진행) 호주 운영계 DB HB네트워크 구성 / => (완료) DB HB 네트워크에 사용될 IP Range와 VLAN 정보 확인, 작업계획서 작성 완료(04/11, to: 이한선 책임) / => (예정) 5월중 작업 진행 / >> (완료) 싱가폴 클라우드 호주 운영계 품확으로 인해 일정 연기(문규태연구원, 정경학 책임연구원과 논의 완료 ) / >> (완료) DB HB네트워크 추가반영 작업 진행 예정 (5월11일 KST 23시 구성 완료)	O	O
22년	5월	SG		ALL	완료	성공	업무 인수인계 / 업무 인수인계 체크리스트 / (완료) 오픈스택 (김준석 책임) ::: 3/18 / (완료) 네트워크 추가 세션 (양성현 책임) ::: 4/5 10am / (완료) admin노드 내의 kvm 업무 인수인계 with 김준석 책임 (4/28 KST 13:30) / (완료) 스토리지 인수인계 / ==> 스토리지 자료 수신 (from 이상영 책임)	O	O
22년	5월	NA		PRD	완료	성공	kma빅데이터 클러스터 운영 이관 / (완료) 북미 KMA bigdata 프로젝트 산출물 COC로 전달 (04/20) / (완료) NA Bigdata OS Upgrade 작업 인수인계 (4/28) / (진행중) 산출물 검토 및 접근 테스트 (04/20~) / (완료) 산출물 및 구성변경 사항에 대해서 리뷰 미팅 요청 (완료)	O
22년	5월	KR	2	STG	완료	성공	F5 BIG-IP 취약점(CVE-2022-1388) 대응 펌웨어 업그레이드 / 2) KRCloud-STG-L7-01, KRCloud-STG-L7-02 / - 영향도: 장비 Active-Active 이중화로 영향없음. / - 조치내용: / ==> 검증계 장비 CM 승인 완료 - (05/27) / ==> 펌웨어 업그레이드 작업 완료 - (05/31 12:00) / ==> 특이사항 없이 작업 마무리 되었고 안세진 책임에게 검증계 SBS 쪽 확인 요청했으며 이상없음 답변 받음.	O	O
22년	6월	KR	2	PRD	완료	성공	F5 BIG-IP 취약점(CVE-2022-1388) 대응 펌웨어 업그레이드 / BIG-IP 제품군에 대한 iControl REST 취약점에 의해 펌웨어 업그레이드 진행 / 대상 장비 현황 / 1) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 / - 영향도: 장비 Active-Active 이중화로 영향없음. / - 조치내용: / ==> 운영계 장비 CM 승인 예정( 작업날짜: 06/09(목) 00시) / ==> 운영계 작업 완료	O	O
22년	6월	CN		PRD	완료	성공	중국 CCS 운영계 스토리지 증설 필요 / => CN PRD CCS 스토리지 사용률 95%초과 & 신규 VM생성 불가 / → 스토리지 사용 현황 중국 법인(홍성두,김석근,전승훈 책임)으로 공유 및 data 삭제 요청 / → 대상 Volume list 전달 완료 to HAE / → (완료) snapshot 제거(현재 삭제 가능한 스냅샷 없음) / → 사용률이 비교적 낮은 Gen_SAS 스토리지로 볼륨 마이그레이션 제안 to 중국법인 / ( ※ 볼륨 마이그레이션은 VM 다운 타임 발생 ) / => (6/16 완료) 미사용 VM 회수. ex,ccscndatapocosp01, ccscndatapocp01,02 (current: 77%)	O
22년	6월	CN		PRD	완료	성공	중국 운영계 SSD 스토리지 사용률 94%초과 & 신규 VM생성 불가 / 중국 운영계 Gen SSD 94%초과 / => 삭제 가능한 스냅샷 존재하지 않음. ( ※ SSD스토리지는 ironic서버용으로 구매되어 초기 구성부터 스냅샷 적용 되어있지 않음 ) / => 볼륨 마이그레이션으로 사용률 약 5% 감소(current:87%). ( ※ ccscnomsdbp01 볼륨 SSD->SAS로 마이그레이션/ Only,서비스 다운이 없는 볼륨 대상 (2022/6/16 진행완료) / ※ 90% 사용량 재 도달시, 솔루션 2: ccscnomsdbp01(강욱 과장, 전승훈 책임) CCS DB 볼륨 SSD->SAS로 마이그레이션 (VM다운 필요)	O
22년	6월	Global	1센터	ALL	완료	성공	Openstack NetApp Cinder 사용 전체 컴퓨터 서버 파라메터 적용 / [Storage IP] (Vserver 3) is greater than the maximum number of in-flight requests allowed (128). / 당 메시지는 NFS 세션당 처리 가능한 NFS rpc slot table 이 128개 까지 인데 클라이언트에서 한번에 너무 많은 IO Request 가 인입되어 발생되는 메시지 입니다. / RHEL 6.3 버전 이후부터는 slot table 값의 default 가 16 에서 2로 변경되었고, 최대 65536 까지 상황에 따라 유동적으로 관리된다고 합니다. (확인결과 CensOS 도 동일합니다.) / slot table 의 값은 유동적으로 관리되나 아래 파라메터로 고정할 수 있고, sunrpc.tcp_slot_table_entries = 2 slot table 의 최대 값은 아래 파라메터로 설정할 수 있다고 합니다. / 현재값 sunrpc.tcp_max_slot_table_entries = 65536 수정 필요 값 sunrpc.tcp_max_slot_table_entries = 128 / Target : 글로벌 클라우드 전체 컴퓨트 서버에 / 방법은 두가지라고 합니다. / 1. 아래 방법으로 파일 적용 후 리부팅 / echo "options sunrpc tcp_max_slot_table_entries=128" >> /etc/modprobe.d/sunrpc.conf / 2. 아래 방법으로 파일 적용 및 sysctl 에 적용 후 해당 클라이언트의 전체 NFS 볼륨 재마운트 / echo "options sunrpc tcp_max_slot_table_entries=128" >> /etc/modprobe.d/sunrpc.conf / sysctl -w sunrpc tcp_max_slot_table_entries=128	O
22년	6월	NA		STG	완료	성공	CCS 2.0 RnR & 운영 업무 이관 / 업무 인수인계 체크리스트 / (완료) 데이터센터 구축 계획 공유 받음 (3/2) / (완료) RnR 1차 미팅	O	O
22년	6월	NA		PRD	완료	성공	CCS 2.0 RnR & 운영 업무 이관 / 업무 인수인계 체크리스트 / (완료) 데이터센터 구축 계획 공유 받음 (3/2) / (완료) RnR 1차 미팅	O	O
22년	6월	SG		PRD	완료	성공	F5 펌웨어 업그레이드 / F5 BIG-IP 제품군에 대한 iControl REST 취약점(CVE-2022-1388)에 의해 펌웨어 업그레이드 필요 / 대상장비(총 7대) / ==> (내수 운영계) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 / 2대 / ==> (내수 검증계) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 / 2대 / ==> (SG) SG-LB01.nw.h53.io, SG-LB02.nw.h53.io / 2대 / ==> (EU) WAF(host-10-115-186-40) / (내수 운영계) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 펌웨어 업그레이드 예정 (6/9목 00시) / - 작업영향도 / ==> 장비 Active-Active 이중화 구성 / ==> 각 장비 1회씩 재기동 필요 / ==> 재기동 시 세션 끊긴 발생(수초이내 순단 발생) / 조치경과 / ==> (완료) 검증계 KRCloud-STG-L7-01, KRCloud-STG-L7-02 펌웨어 업그레이드 완료 - 5/31화 / ==> (완료) 내수 운영계 CM 승인 - 06/03금 / ==> (완료) KR 펌웨어 업그레이드 작업(엔지니어 방문) - 06/09목 00시 / ==> (완료) (SG) SG-LB01.nw.h53.io, SG-LB02.nw.h53.io / 2대 펌웨어 업그레이드 완료 (06/23 23시)	O	O
22년	6월	Global	1센터	ALL	완료	성공	Dell Tech support 파일 업로드 불가 ==> Workaround 로 해결 / Dell support site - tech file업로드 불가(보안) / Dell engineer mail - 전송한 첨부파일 오픈 불가 / => 공식적인 루트로 RMA불가. / => 담당 보안팀 확인중 - 지정 담당자 확인되지 않고 있음. / : 원희종 차장님 → 김현수 책임님 → 천범영 차장 / 이상욱 사원 → 이상선 과장 → 확인 필요 / => (임시조치) 메일 첨부시 확장자 변경하여 보내면 전달가능	O
22년	6월	SG		STG	완료	실패	싱가폴 검증계 라이브 마이그레이션 불가 / 싱가폴 검증계 기 도입 서버와 신규도입 서버간 VM 라이브마이그레이션 불가 / ==> 두 장비간 CPU Feature Flag중 MPX flag missmatch로 인해 라이브마이그레이션 불가 / (원인분석)기 도입된 서버에 nova.conf 튜닝 필요 / ==> Custom CPU mode, CPU model 설정 후 VM 하드리붓 필요 / (완료) 검증계 호스트에 nova.conf 설정 반영, 작업계획서 작성 / (예정) 변경된 nova.conf파일 적용을 위한 nova-compute 컨테이너 재기동 / - 작업은 HOST에만 적용됨. / - VM은 리빌딩(하드 리붓) 발생되어야 적용되는 건으로 운영상 pre-configure적용하고 작업성/이슈 (으)로 발생하는 VM적용대상이 늘어가는 방향성.	O
22년	6월	KR	1	PRD	진행중		신운영계 자원 확보 방안 / (이슈) Spine Port 부족으로, Super Spine 구성 예정으로, 필요 장비 발주 (구성 목표: 22년 6월) / 신운영계 KR_Cloud_NVMe 80% 초과 / 신검증계 Netapp 스토리지 증설 필요 / 내수 신금정계 NVME_data 90% 초과 / → 미사용 볼륨 및 스냅샷 제거 작업 후 86%로 변경 하였으나 볼륨 증설 필요 / → 신검증계 추가 자원 생성 불가 상태 / (이슈) Spine Port 부족으로, Super Spine 구성 예정으로, 필요 장비 발주 (구성 목표: 22년 6월) / 신운영계 KR_Cloud_NVMe 80% 초과	O
22년	6월	CN		PRD	진행중		중국 CCS 운영계 SAS, Gen SSD 스토리지 증설 필요 / => 중국 운영계 스토리지 CCS, GCS, SSD 중 CN PRD CCS,SSD 신규 VM생성 불가 / 중국 운영계 CCS SAS 90%초과 / 중국 운영계 Gen SSD 90%초과 / → 스토리지 사용 현황 중국 법인(홍성두,김석근,전승훈 책임)으로 공유 및 data 삭제 요청 / → 대상 Volume list 전달 완료 to HAE / (상세 내용 확인중) 6~7월 중국 운영계 스토리지 증설 예정	O
22년	6월	CN		STG	진행중		중국 CCS 검증계 Memory자원 증설 필요 / => 중국 CCS 검증계 신규 VM생성 불가 / 중국 검증계 가용메모리 부족, VM생성 중단 / => 평균 메모리 사용률 98~98%	O
22년	6월	EU	1센터	PRD	진행중		유럽 CCS 운영계 CPU자원 증설 필요 / => 유럽 CCS,CCS-DB 운영계 호스트 CPU 사용률 85%초과 & 신규 VM생성 불가 / 유럽 운영계 서버 CCS,CCS-DB,GCS,GCS-DB 중 EU PRD CCS,CCS-DB 신규 VM생성 불가 / 유럽 CCS 운영계 CPU 사용률 85% 초과 / 유럽 CCS-DB 운영계 CPU 사용률 89% 초과 / 유럽 CCS 운영계 현지 물리적 증설 진행중(by HAE)	O
22년	6월	EU	1센터	PRD	진행중		유럽 CCS 운영계 SAS 스토리지 증설 필요 / => 유럽 운영계 스토리지 SAS 사용률 89% 초과 & CCS,GCS 신규 VM생성 불가 / 유럽 운영계 스토리지 CCS/GCS, DB 중 EU PRD CCS/GCS 신규 VM생성 불가 / 유럽 CCS 운영계 SAS 사용률 89% 초과 / → 스토리지 사용 현황 유럽 법인(이원희,강남식,이준원 책임)으로 공유 및 data 삭제 요청 / → vcrm data이관중 (1주/1TB) 소요 / → 스토리지 이관동안 사용률 증가는 snapshot삭제로 임시 해소중 / (6/9 완료) 스토리지 Snapshot 주기 최소화 : 2week 7days → 4days / 6월 말까지 유럽 운영계 스토리지 증설 발주 목표 / - SAS Type SSD-150TB 증설 예정	O
22년	6월	RU		PRD	진행중		러시아 CCS 운영계 CPU 자원 증설 필요 / => 러시아 CCS 운영계 호스트 CPU 사용률 118% & 신규 VM생성 불가 & 호스트 RMA 다운 타임으로 진행 예정 & Rescue노드 미존재 / CPU 평균 사용량 초과로, 신규 vm 생성 요청 중단 / 임시해소 방안 / - 자원 회수 대상 조사하여 CPU자원 효율화 진행 중. / (완료) Mobility VM 회수 151% → 139%로 감소 _2022.02월 기준 / (완료) RU PRD VM 1차 회수 139% → 118%로 감소 _2022.06월 기준 / (진행중) RU PRD VM 2차 회수 (대상: 담당자 확인 불가 VM, DB 회수) / (요청) CCS자원 사용중인 ES자원 이동 필요. (to ES)(박지훈 책임께 회수 진행 요청) / (Current) 러시아 증설 계획 없음. / ps,러시아↔ 미국 부문별 제재(sectoral sanction) 상태. / 러시아 CCS운영계 Rescue노드 미존재 / RUCloudPrdComdR101 메모리 에러(correctable memory error) 발생 / => RUCloudPrdComdR101 CCS-DB호스트로 마이그레이션 가능한 호스트 없음 / => (예정) VM Down time (서비스 영향도) 확인하여 서비스 담당자와 확인하여 진행.	O
22년	6월	RU		STG	진행중		Dell Technologies Corporation 물리 RMA지원 불가 / => (예정) Dell 호스트 여분 Memory 6ea 구매 / Dell Technologies Corporation does not ship goods and spare part for Russian users. / - Case1: RucloudSTGcomdr104 메모리 에러(correctable memory error) 발생 / => RucloudSTGcomdr104 라이브 마이그레이션 진행 완료(다른 서버로 이동 완료) / => (완료)벤더사 권고로 5/18 서버 재부팅 진행(correctable memory error 서버 재부팅으로 해소 가능)하였으나, 비정상 상태 알람 재발생 / => (불가) Memory relocation 해소 후 진행 안될시 마더보드 교체 필요하나, 물리 RMA불가 상태 / => (완료) Memory relocation 진행 at 2022.05.25 18:00~19:00(KST), 12:00~13:00 (MSK) / => Memory relocation 후에도 동일한 문제 발생. / => (대기) 로컬 벤더사로 일부 부품 구매가 가능하여, 부품 구매 가능하여 배송대기 중 (5~6주 소요) / ps,러시아↔ 미국 부문별 제재(sectoral sanction) 상태. / => (예정) 메모리 여분 확보 - Dell 호스트 여분 Memory 6ea, 선 구비 예정 at 2022.06.22 요청 to 정승화 책임/러시아 법인 / - Case2: RUCloudPrdComdR101 메모리 에러(correctable memory error) 발생 / => RUCloudPrdComdR101 CCS-DB호스트로 마이그레이션 가능한 호스트 없음 / => (예정) VM Down time (서비스 영향도) 확인하여 서비스 담당자와 확인하여 진행.	O
22년	6월	RU		PRD	진행중		Dell Technologies Corporation 물리 RMA지원 불가 / => (예정) Dell 호스트 여분 Memory 6ea 구매 / Dell Technologies Corporation does not ship goods and spare part for Russian users. / - Case1: RucloudSTGcomdr104 메모리 에러(correctable memory error) 발생 / => RucloudSTGcomdr104 라이브 마이그레이션 진행 완료(다른 서버로 이동 완료) / => (완료)벤더사 권고로 5/18 서버 재부팅 진행(correctable memory error 서버 재부팅으로 해소 가능)하였으나, 비정상 상태 알람 재발생 / => (불가) Memory relocation 해소 후 진행 안될시 마더보드 교체 필요하나, 물리 RMA불가 상태 / => (완료) Memory relocation 진행 at 2022.05.25 18:00~19:00(KST), 12:00~13:00 (MSK) / => Memory relocation 후에도 동일한 문제 발생. / => (대기) 로컬 벤더사로 일부 부품 구매가 가능하여, 부품 구매 가능하여 배송대기 중 (5~6주 소요) / ps,러시아↔ 미국 부문별 제재(sectoral sanction) 상태. / => (예정) 메모리 여분 확보 - Dell 호스트 여분 Memory 6ea, 선 구비 예정 at 2022.06.22 요청 to 정승화 책임/러시아 법인 / - Case2: RUCloudPrdComdR101 메모리 에러(correctable memory error) 발생 / => RUCloudPrdComdR101 CCS-DB호스트로 마이그레이션 가능한 호스트 없음 / => (예정) VM Down time (서비스 영향도) 확인하여 서비스 담당자와 확인하여 진행.	O
22년	6월	Global	1센터	ALL	진행중		MongoDB 업무 이관 / 업무 인수인계 체크리스트 / (완료) 몽고디비 인수인계 회의 (2/28) / (완료) 몽고디비 인수인계에 필요한 체크리스트 전달 (3/2) / (완료) 문서 부분 전달 (3/10) / (완료) 몽고디비 인수인계에 필요한 추가 체크리스트 전달 (3/11) / (완료) 몽고디비 인수인계회의 및 인수인계 (3/21) / (완료) 몽고디비 인수인계회의 및 인수인계 (4/5) / (완료) 몽고디비 인수인계회의 및 인수인계 (5/17) / (진행 중) 체크리스트 :: 총 30개 중 21개 진행, 다른 부분은 작업을 하는 경우 같이 진행하기로 함.	O
22년	6월	Global	1센터	ALL	진행중		자원 회수 ::: 리소스 부족으로 인한 자원 확보 방안 / 운영계를 대상으로 자원이 부족한 리전 선별 (신 KR, CN, EU, RU 총 4개 리전) / 실 사용률에 비해 리소스가 과다하게 할당된 VM에 대해 scale-down 진행 / ==> 최근 한달간 OS레벨에서 VM 리소스 사용률을 조사 (avg, peak) - 완료:KR,CN,RU,EU / ==> 자원 회수 VM 대상 선별 진행 중 (해외 : 현지 법인 / 내수 : 카클라우드인프라개발팀 문규태 연구원 / ==> 자원 회수 진행 중: KR, RU, EU,CN / ==> 자원 회수 1차 진행중: EU,CN / ==> 자원 회수 1차 완료 : KR (담당자 요청으로 연기된 건들은 일정 수립 후 추후 진행 예정), RU(담당자 확인 불가, DB 제외) / ==> 자원 회수 2차 진행중: RU(담당자 확인 불가, DB, ES VM 회수 by HAER)	O
22년	6월	etc		etc	진행중		지어로빌딩 8층 모니터링 구성 / 모니터 : 4대 ( 디비: 2개, 제2센터: 2개) / PC : 4대 (구매) 필요	O
22년	6월	Global	1센터	ALL	진행중		On-site Support (현장지원서비스) 및 유지보수 서비스 이슈 (==> 장애 해결 장기화) / 비 표준화 되어 있고, 물리적 장애 시 지원 체계 부재한 사이트 존재 (예, 의왕) / 사용중 장비/소프트웨어 유지보수 계약 미체결로 per call 기반 case 존재	O
22년	6월	KR	1	PRD	진행중		물리적 장애 지원 체계 부재 / 물리적 장애(케이블 접촉불량, LED 확인, GBIC 모듈교체 등) 지원이 서비스 범위에서 누락되어 장애 해결 불가 / ==> (미정) 벤더/IDC 담당자 모두 지원 범위 외 회신 – 장애 대응 불가 / ==> 차주 벤더사 엔지니어 출장 복귀 후 RnR 회의 후 회신 예정 / ==> T1 기술 이관 전 지원 체계 확인 요청 메일 전송(06/02) - 카클라우드인프라개발팀 / 문규태 연구원 / ==> SPK(이정윤 매니저), 카클라우드인프라개발팀(문규태 연구원) 요청 현황 / - H/W Fault로 인한 RMA, 케이스오픈 = SPK 지원(공사 작업) / - 긴급 상황은 IDC 상주 외부인원에게 요청(거부 시 카클라우드인프라개발팀 → HAE 클라우드구축운영팀 → 의왕 IDC 상주인원 전달) / - 긴급도가 낮은 건들은 COC에서 센터로 출장하여 대응 검토요청 / ==> COC 현장 지원 RNR 확인 필요 / 물리적 장애 현황 / CDO (2건) / 1) KR-BIG Compute-Ari-9 Ethernet50/1 Port CRC에러 증가 (22/01/04) / · 영향도 : 패킷 에러로 인한 회선 품질 저하 및 재전송 요청 증가 / 2) KR-BIG rndObjPrdFedSL-A 2/3 Port ↔ RndCloudBL-B Ethernet 14 Port 간 Link down (22/01/04) / · 영향도 : Port-Channel(이중화) 구성으로 서비스 영향은 없으나 해당 구간 80G → 40G 대역폭으로 운영 / · rndObjPrdFedSL-A 계정 정보 확인 필요(로그인 불가) / · 조치방안 : 케이블 및 GBIC모듈 점검 및 교체, 계정 점검 / CCS (6건) / 1) KRCloud-STG-SP-01 SSH접속 불가 / · 영향도 : 해당장비 점검 불가 / · 조치방안 : 장비 Console 접속하여 점검 필요 / 2) KRCloud-STG-SL-Storage-R1-02 / · Power Offline / · 영향도 : Power 이중화로 영향없음 / · 조치방안 : 케이블, 전원 장비점검 선행 후 엔지니어 점검 / 3) KRCloudSTG-IPMI-R1B Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음 / 4) KRCloudSTG-Bl-R1-B Ethernet38 ↔ krcloudstgnetapp-ctrl-B (e3b) Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음 / 5) KRCloudPRD-SL-R13-01 Ethernet4 ↔ krcloudprdcomdr1304_p1p2 Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음 / 6) KRCloud-PRD-SL-R18-01 Ethernet13 ↔ krcloudprdcomdR1813_p1p2 Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음	O
22년	6월	KR	2	PRD	진행중		물리적 장애 지원 체계 부재 / 물리적 장애(케이블 접촉불량, LED 확인, GBIC 모듈교체 등) 지원이 서비스 범위에서 누락되어 장애 해결 불가 / ==> (미정) 벤더/IDC 담당자 모두 지원 범위 외 회신 – 장애 대응 불가 / ==> 차주 벤더사 엔지니어 출장 복귀 후 RnR 회의 후 회신 예정 / ==> T1 기술 이관 전 지원 체계 확인 요청 메일 전송(06/02) - 카클라우드인프라개발팀 / 문규태 연구원 / ==> SPK(이정윤 매니저), 카클라우드인프라개발팀(문규태 연구원) 요청 현황 / - H/W Fault로 인한 RMA, 케이스오픈 = SPK 지원(공사 작업) / - 긴급 상황은 IDC 상주 외부인원에게 요청(거부 시 카클라우드인프라개발팀 → HAE 클라우드구축운영팀 → 의왕 IDC 상주인원 전달) / - 긴급도가 낮은 건들은 COC에서 센터로 출장하여 대응 검토요청 / ==> COC 현장 지원 RNR 확인 필요 / 물리적 장애 현황 / CDO (2건) / 1) KR-BIG Compute-Ari-9 Ethernet50/1 Port CRC에러 증가 (22/01/04) / · 영향도 : 패킷 에러로 인한 회선 품질 저하 및 재전송 요청 증가 / 2) KR-BIG rndObjPrdFedSL-A 2/3 Port ↔ RndCloudBL-B Ethernet 14 Port 간 Link down (22/01/04) / · 영향도 : Port-Channel(이중화) 구성으로 서비스 영향은 없으나 해당 구간 80G → 40G 대역폭으로 운영 / · rndObjPrdFedSL-A 계정 정보 확인 필요(로그인 불가) / · 조치방안 : 케이블 및 GBIC모듈 점검 및 교체, 계정 점검 / CCS (6건) / 1) KRCloud-STG-SP-01 SSH접속 불가 / · 영향도 : 해당장비 점검 불가 / · 조치방안 : 장비 Console 접속하여 점검 필요 / 2) KRCloud-STG-SL-Storage-R1-02 / · Power Offline / · 영향도 : Power 이중화로 영향없음 / · 조치방안 : 케이블, 전원 장비점검 선행 후 엔지니어 점검 / 3) KRCloudSTG-IPMI-R1B Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음 / 4) KRCloudSTG-Bl-R1-B Ethernet38 ↔ krcloudstgnetapp-ctrl-B (e3b) Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음 / 5) KRCloudPRD-SL-R13-01 Ethernet4 ↔ krcloudprdcomdr1304_p1p2 Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음 / 6) KRCloud-PRD-SL-R18-01 Ethernet13 ↔ krcloudprdcomdR1813_p1p2 Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음	O
22년	6월	KR	1	PRD	진행중		서비스 이중화 정기 점검 / (요청) 리스트에 서비스명 및 서비스 오너 (연락처 포함) 작성 / ==> (완료) 신/구A10 및 F5 리스트 작성 / ==> (완료) 서비스별 호스트(설치일자)/Rack 정보 추가 / ==> (HAE 진행 필요) 리스트에 서비스명 및 서비스 오너 (연락처 포함) 작성	O
22년	6월	KR	2	PRD	진행중		서비스 이중화 정기 점검 / (요청) 리스트에 서비스명 및 서비스 오너 (연락처 포함) 작성 / ==> (완료) 신/구A10 및 F5 리스트 작성 / ==> (완료) 서비스별 호스트(설치일자)/Rack 정보 추가 / ==> (HAE 진행 필요) 리스트에 서비스명 및 서비스 오너 (연락처 포함) 작성	O
22년	6월	Global	1센터	PRD	진행중		ALL BM zabbix, 운영계 ALL VM zabbix 연동 / 싱가폴 VM Zabbix, BM Zabbix와 ALL Zabbix의 연동 필요 (장애 문자 수신) / (완료)버전 불일치로 국내 및 해외 All baremetal, All Zabbix 버전 업데이트(현재 버전: 5.0.4) / (완료) VM 장애 발생 시 VM owner에게 알람 통지 기능 부재 / ==> (완료) SMS연동 필요하여 주간회의에서 진행 요청 (01/13~ , to: 오정완 책임) / ==> (완료) 연동 작업을 위한 버전 v5 업그레이드 작업(3/28, to: 오정완 책임) / (예정) ALL BM Zabbix와 싱가폴 BM Zabbix 연동 (to: 오정완책임) / ==> Zabbix Proxy 문제로 데이터가 수집이 안되는 이슈 발생(SG/NA), 조치중(to: 오정완책임) / 각 권역별 자빅스 → 국내 SMS 서버 연동 (CCS플랫폼팀 내용 확인 중)	O
22년	6월	SG		PRD	진행중		ALL BM zabbix, 운영계 ALL VM zabbix 연동 / 싱가폴 VM Zabbix, BM Zabbix와 ALL Zabbix의 연동 필요 (장애 문자 수신) / (완료)버전 불일치로 국내 및 해외 All baremetal, All Zabbix 버전 업데이트(현재 버전: 5.0.4) / (완료) VM 장애 발생 시 VM owner에게 알람 통지 기능 부재 / ==> (완료) SMS연동 필요하여 주간회의에서 진행 요청 (01/13~ , to: 오정완 책임) / ==> (완료) 연동 작업을 위한 버전 v5 업그레이드 작업(3/28, to: 오정완 책임) / (예정) ALL BM Zabbix와 싱가폴 BM Zabbix 연동 (to: 오정완책임) / ==> Zabbix Proxy 문제로 데이터가 수집이 안되는 이슈 발생(SG/NA), 조치중(to: 오정완책임) / 각 권역별 자빅스 → 국내 SMS 서버 연동 (CCS플랫폼팀 내용 확인 중)	O
22년	6월	EU	1센터	PRD	진행중		방화벽 IPS/FW 분리 및 IPSEC VPN 적용 요청 (→ 추가 요청 시 대응) / CCS 클라우드 내 AWS와 IPSECVPN 연동 요청 / ==>(완료) 2140모델에 IPS+FW+IPSECVPN 수용 가능한지 점검 완료 (03/03) / ==>IPSECVPN 기능 수용가능하나 사용 시 CPU리소스 70%이상 사용 예상, 엔지니어와 IPSECVPN연동 스케쥴링 중 / ==> 리소스는 IPSECVPN연동 시 80%가까이 사용될 것으로 예상되는것으로 확인 / CCS 클라우드 방화벽 IPSECVPN 연동 시 공인IP 구성 필요 / ==> 공인IP구성 시 기존에 방화벽에 사설IP로 구성되어있는 인터페이스 설정을 변경해야 함 (네트워크 아키텍처 변경 필요) / ==> 유럽법인, 윤영진 팀장님과 회의(03/15) 하였으나 네트워크 아키텍처 변경에 담당자 필요 (COC 운영범위 외) / IPS분리, IPSECVPN 사용기능을 위한 네트워크 디자인 안 메일 발송 (문규태 연구원 => 양성현책임, 유럽법인 강남식 책임) / 문규태 연구원, 유럽법인 미팅 진행 (04/13) / ==> (단기) CISCO 2140 방화벽에서 IPS기능 분리 후 IPSECVPN 연동 (카클라우드 인프라 개발팀, COC, 업체) / ==> (장기) 방화벽/IPS 상위 장비 선정 (HAEE) / 방화벽/IPS 분리작업에 대한 방화벽 엔지니어 구성 의견 전달 (04/20) / 방화벽/IPS 분리작업에 대한 미팅 with 유럽 법인 (05/04) / → 이테크 쪽으로 분리 작업 요청 진행 중 by 강남식 부장/유럽법인 / (완료) 방화벽/IPS 분리작업 추가 미팅 : 출장,일정,인력 관련 (05/27) / IPS 분리구성안 수립 중 (여기호 책임, 장광훈 책임, 양성현 책임)	O	O
22년	6월	EU	1센터	PRD	진행중		유럽 CISCO 방화벽 FMC 버그 & FW-B 다운 발생/원인 분석중 & CPU 리소스 부족 / [ Cisco 방화벽 FMC버그 ] / 1. EU FW FMC disk usage critical alert (Disk Management 비정상 작동으로 /Volume사용량 100%발생) 2022/5/23 / → Cisco 케이스 오픈, Disk Management 재기동, FMC 프로세스 재기동, FMC /volume사용량 임계치 수동 설정 by Cisco→ 해당 Disk Management 해소 후 파생된 이슈 발생중. / 2. EU FW 트래픽 인입 모니터링 페이지 비정상 작동 (EU FW 트래픽 인입 로그 확인불가) 2022/5/23 / → Disk full 이슈 해소 후, 트래픽 인입 확인하는 기능 Disable 발생. / 3. EU FW FMC Process Status alert / → Cisco 케이스 오픈, FMC 프로세스 재기동 - 이슈 해소되지 않음. / → FMC 리부팅 후 새로운 이슈 발생, log와 TS파일을 토대로 원인 분석 진행 중 / 4. EU FW FMC Syslog diable - 보안 부서 확인 요청. / → Disk full 이슈 해소 후, Syslog기능 disable 확인됨. / → Syslog config 변경 발생하여, Cisco 케이스 오픈 / => (완료) FMC DB rebuilding, FMC 서버 재시작, FMC OS 업그레이드로 해소 완료 / [ Cisco 방화벽 CPU 리소스 부족 ] / - Cisco 방화벽 CPU 리소스 사용률 80%초과 / → (완료) 트래픽 사용 높은 policy pre-filter적용 - zabbix / → (완료) 트래픽 사용 높은 policy pre-filter적용 - 차량 IP 대역→ GIS 2022.06.21 / [ Cisco 방화벽 FW-B 다운 발생/원인분석중 ] / - 2022.06.17,18일 동일 시간에 FW-B HA 헬스 경고 이벤트와 Failover 이력 로그 확인됨. / + SNMP서버에서 FW-B 인터페이스 다운 발생 / → Cisco Tech 케이스 오픈되어 원인 분석중.	O
22년	6월	EU	1센터	PRD	진행중		F5 펌웨어 업그레이드 / F5 BIG-IP 제품군에 대한 iControl REST 취약점(CVE-2022-1388)에 의해 펌웨어 업그레이드 필요 / 대상장비(총 7대) / ==> (내수 운영계) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 / 2대 / ==> (내수 검증계) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 / 2대 / ==> (SG) SG-LB01.nw.h53.io, SG-LB02.nw.h53.io / 2대 / ==> (EU) WAF(host-10-115-186-40) / (내수 운영계) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 펌웨어 업그레이드 예정 (6/9목 00시) / - 작업영향도 / ==> 장비 Active-Active 이중화 구성 / ==> 각 장비 1회씩 재기동 필요 / ==> 재기동 시 세션 끊긴 발생(수초이내 순단 발생) / 조치경과 / ==> (완료) 검증계 KRCloud-STG-L7-01, KRCloud-STG-L7-02 펌웨어 업그레이드 완료 - 5/31화 / ==> (완료) 내수 운영계 CM 승인 - 06/03금 / ==> (완료) KR 펌웨어 업그레이드 작업(엔지니어 방문) - 06/09목 00시 / ==> (완료) (SG) SG-LB01.nw.h53.io, SG-LB02.nw.h53.io / 2대 펌웨어 업그레이드 예정 (06/23 23시) . ==> (예정) (EU) WAF 펌웨어 업그레이드 예정 07/12 KST 10:00	O	O
22년	6월	CN		STG	진행중		클라우드 플랫폼(opentsack) 보안 설정 현황 확인 요청 / 중국 GCS시스템에 대한 인터넷 보안등급 최종평가에서 클라우드 플랫폼(openstack)에 관련된 보안 설정 현황 확인 요청	O	O
22년	6월	CN		PRD	진행중		클라우드 플랫폼(opentsack) 보안 설정 현황 확인 요청 / 중국 GCS시스템에 대한 인터넷 보안등급 최종평가에서 클라우드 플랫폼(openstack)에 관련된 보안 설정 현황 확인 요청	O	O
22년	6월	RU		PRD	진행중		러시아 CCS 운영계 Rescue노드 필요 / => 러시아 CCS 운영계 Rescue노드 미존재 & 호스트 RMA - HOST/VM다운 타임 필요 / RUCloudPrdComdR101 메모리 에러(correctable memory error) 발생 / => RUCloudPrdComdR101 CCS-DB호스트로 마이그레이션 가능한 호스트 없음 / => (일정 조율중) VM Down time (서비스 영향도) 확인하여 서비스 담당자와 확인하여 진행.	O	O

## NA_6월
년도	월	리전	AZ	테넌트	진행상태	성패	Description	주간	월간	연간
22년	1월	SG		PRD	완료	성공	(SG 리전) H53 모니터링 이관 (2021.10.03) / ==> 메뉴일 갱신 본 및 추가 자료 수신 (11.10) 및 기술 검토 완료(12/7) / ==> (완료) 모니터링/알람 등록 확인 (12/24) 및 서비스 개시 (1/3~)	O	O
22년	1월	Global		ALL	완료	성공	(전체) 자원확보 요청 / (완료) 리전/AZ별 2022.12월 시점 필요 용량 추정하여, 자원 확보 요청 메일 발송(1/18) / -. 대상 : 운영계 & 현재자원이슈 존재 AZ	O
22년	1월	SG		PRD	완료	성공	(SG) DB 이중화 미구성 / 이중화 구성 위한 Heartbeat 전용 네트워크 구성 미비로 작업 중단 (SGCLOUD-55, 61, 62, 64, 65) / ==> COC 및 벤더사 실테스트 결과 HB 네트워크 별도 구성 및 DB VM 동일 렉 사용 필요성 확인 (1/10~11) / ==> 카클라우드인프라개발팀에서 HB 네트워크용 IP대역 할당 (1/10) / ==> 미들웨어기술팀 검토 후 HB 네트워크 구성 요청 (1/12) / ==> sgccsprd 프로젝트에 HB 네트워크 구성 완료 (1/14) / ==> (SG)인도네시아 운영계 DB 4세트 이중화 구성완료 (1/14) / ==> (SG)인도네시아 운영계 DB 4세트 MCCS 정식 라이센스 발급 및 적용 완료 (1/17) / Note) auccsprd, sinccsprd, sgccscommon 프로젝트에도 HB 네트워크 구성 필요	O	O
22년	1월	CN		STG	완료	성공	(CN) 검증계 UCS 유지보수 계약 미진행 / 검증계 UCS issue host 2대는 part 교체 진행 완료 / => 정식으로 유지보수 계약된것이 아니라 per-call로 외부업체 지원되어 진행완료. (per call)	O	O
22년	2월	EU		PRD	완료	성공	(EU) 방화벽 Capa 부족으로 인한 방화벽 장비 교체 / (방화벽) 출퇴근 시간 방화벽 CPU 100% 도달로 서비스 지연 발생하였고, 서비스 정상화를 우선으로 하여 IPS 기능 최소화 운영 및 LOGGING Disable 상태로 운영 중 (8/20~9/24 조치 및 서비스 안정화) / ==> (완료) 장비 Scale-up 필요 (유럽에 리소스 부족 근거자료 전달, Cisco korea + Etechsystem 분석 하였으나 리소스 부족 해결 불가 상태) / ==> (완료) 장비 마이그레이션 작업은 COC 서비스 범위 외로 현대정보보호센터 로 안내, 요청자료 취합 후 전달 (1/4, to:양성현 책임) / ==> (계획)현대정보보호센터 주관으로 (2023년: 팔로알토 장비로 재선정하여) 장비 교체 작업 준비 중 (COC담당자: 정종인, 이시형) / ==> (완료) 현지팀과 Workload 경감을 위한 여러 조치를 취하고 있으나 효과 미미(또는 없음) / ==> (완료)EU HW peak time 서비스 장애 발생으로 시스코2130→ 2140모델로 2/21교체	O	O
22년	3월	SG		STG	완료	성공	(SG) 싱가폴 검증계 테넌트 신규 생성 요청 / sgcloud에 싱가폴 리전을 위한 싱가폴 검증계 테넌트 신규 생성 필요 / ==> 싱가폴 검증계 테넌트 생성 완료 / LB, FW 등 기반작업 필요 / ==> 01/13 주간회의에서 확인 요청 ( to 김준석 책임) / ==> (완료) sinccsstg 일반 vm 생성 정상화, sinccsstg 프로젝트 생성 / ==> (완료) sinccsstg 프로젝트에서 사용가능한 F5 LB 기본설정 => 이한선 책임연구원	O	O
22년	3월	SG		STG	완료	성공	(SG 리전) 검증계 Zabbix 구성 / Metrics 정보 수집 목적 (요청 to 김준석 책임) / sgcommon 영역에 VM생성 완료 / (진행) Zabbix 설치 요청 (1/20~, to: 오정완 책임) / ==> (완료) zabbix 구성, VM ↔ Zabbix 방화벽 정책 오픈 완료 (2/9) / ==> (완료) 데이터 수집 zabbix 대상 테넌트 전달 및 테넌트 <-> 자빅스 서버 방화벽 오픈 완료(2/11) / ==> (대기중) zabbix 구성 완료 회신 from:오정완 책임 / ==> 오정완 책임님에게 완료여부 재문의 메일 발송 (2/23) / SG STG VM Zabbix 구성 완료 / ==> 기 생성된 VM에 Zabbix agent 설치 필요 / ==> Deployvm(관리VM)에서 검증계 VM으로 ansible 사용 불가로 방화벽 정책 오픈 (2/28) / ==> 검증계 VM에 ansible 이용하여 Zabbix agent 설치 / ==> 검증계 VM중 운영계 Zabbix Server와 연동된 VM들 대상으로 검증계 Zabbix Server로 재연동 / (완료)SG STG VM대상 Zabbix agent연동	O	O
22년	3월	KR	1	PRD	완료	성공	(내수) HP서버 점기 점검 관련 계약 내용 확인 / 벤더 확인 사항으로 HP 점검 시 EU, NA 리전에서만 정기 점검 업무 지원 계약 되어 있는 상황. / 내수 및 Bigdata HP 서버들의 경우 정기 점검 제외(RMA 및 벤더 파트 교체 업무 만 지원) / ==> 벤더 정기 점검 관련 계약 확인 필요 함. / 벤더 게약 확인 결과 내수 및 Bigdata 정기 점검 2분기 부터 진행하기로 함.	O
22년	3월	Global		ALL	완료	성공	(공통) CCS Tier 1 기술 업무 이관 / 업무 인수인계 체크리스트 / => topic1 - 신규 테넌트 네트워크 필요 시 프로세스와 설정대상 장비 정리 요청 / => topic2 - 리전별 Server Ratio(Hyper-Threading/OpenstackNova conf)적용 기준 정리 요청 / (완료) 1차 인수인계 ::: 3/14~18 10am 인수인계 미팅 / (완료) 2차 인수인계 ::: 3월 30일 10am	O	O
22년	3월	EU		PRD	완료	성공	(EU) 방화벽 이슈로 예외 처리된(제외되었던) 기능 원상 복구 (적용) / (완료) 2140모델 교체 후 서비스 안정화 모니터링 및 disable 기능 순차적으로 원복 조율 중 (logging - 22일, ips - 2월 23일/3월 2일) / (예정) prefilter 적용 여부 추후 결정 필요	O	O
22년	4월	Global		PRD	완료	성공	(모니터링) Zabbix 모니터링 항목 조정 / (이슈) 중요도 무관하게 너무 많은 알람 수신으로 모니터링 집중도 저하 / (개선 안) : 자빅스 모니터링 개선/조정 방안 / ==> (요약) DISK 사용율 80%, 디스크 I/O 60% 초과는 GuestVM 오너만 받게 조정 (Daily 발송) / (적용 및 모니터링) : RU/EU/NA/CN/KR 완료 / 모니터링 개선 효과(Disk 사용율, 디스크 I/O 수신얼럿 기준) / 내수 => 95% 감소 / 해외 => 60% 감소	O	O
22년	4월	KR	1	PRD	완료	성공	(KR) CCS 내부서버팜 백본 2대 SSD read only 이슈 (by 이윤지책임/IaaS팀) / (이슈) 신규 컨피그 적용후 저장 안됨 이슈로 펌웨어 업그레이드 작업 진행 (by 이윤지책임/IaaS팀) / 작업일정 : 4/2토 00:00 - 04:00 / 서비스 영향도 : High / 대상 장비 : CCS내부 서버팜 백본 2대(Cisco 93180YC) / 클라우드운영센터 작업: / UW-KRTMS-CGN-A/B의 경우 백본 1호기 재부팅 전 Manual fail-over 진행 완료 / CCS 서비스 영향 받는 장비 목록 (11Set) 모니터링 및 상태 점검 완료 / 1. UW-KRTMS-CGN-A/B(단일회선) / 2. KRCloud-PRD-BL-01/02 / 3. UW-KRTMS_GIS_Service_1/2 / 4. UW-TMS-GIS-MGMT2 / 5. UW-KRTMS-MGMT-01/02 / 6. UW-KRTMS-PRD-IPMI4F0504-A/B / 7. UW-KRTMS-CORE-MGMT1/2 / 8. KRCloud-STG-BL-R1-01/02(단일회선) / 9. tmscoreadmin01/02 => UW-TMS-CORE-Service1/2 (검증계 admin서버) / 10. tmscorectrl0/1/2 => UW-TMS-CORE-Service1/2 (검증계 ctrl서버) / 11. UCS-FI-6248A/B	O
22년	4월	CN		STG	완료	성공	(CN) 검증계 디지털카키2.0 제공 / 검증계 쿠버네티스환경 디지털키2 제공을 위해 VM생성, 쿠버네티스 설치 필요 / => 중국 검증계 ceph 스토리지 이슈로 etcd 클러스터 구성 불가 / 대안으로 중국 운영계 클라우드에 검증계 클러스터 설치 요청 / => 검증계 목적의 서비스들을 운영계에 올리는것은 적합하지 않다고 안내 to 문규태 연구원 / => 운영계로 VM생성 확정 by문규태 연구원 / (완료) 제네시스 존으로 VM생성 / ==> (완료) 미니포탈 GCS-DB존 추가 필요 (김준석 책임) / (완료) k8s 클러스터 생성	O	O
22년	4월	NA		PRD	완료	성공	(NA) Trident 표준 프로세스 정립 및 운영 이관 / 북미 운영계 서비스허브를 위한 Trident 영역 도입 / 표준 Trident 정책 및 프로세스 정립, COC 운영자 교육 요청 => 안진희 책임 / 현재 서비스허브 Trident 미사용 중이며 마닐라 NAS형태로 제공되어 사용중 / ==> Trident 제공 이후 이관 필요 / ==> 2월 28일까지 인수인계 예정 (안진희 책임) / E-techsystem 지원받아 Netapp에 Trident 제공하기위한 기반 설정 완료 (01/27) / ==> Trident Data 통신을 위한 Interface 설정, 계정설정 완료 / (완료) Trident 테스트를 위한 K8S Cluster 생성 / (완료)K8S설치를 위한 내수 방화벽 오픈 (to: 안주림 책임) / (완료) 업무 인수인계 22.03까지 예정 (안진희 책임) / ==> 테스트 진행중 (안진희 책임) / (완료) Trident 테스트에 필요한 openstack, netapp 기반 추가 설정 완료 후 전달 (04/05) / (완료) 표준 프로세스 정립 및 테스트 완료,trident 요청 시 제공방안 인수인계 (04/11)	O	O
22년	4월	Global		PRD	완료	성공	(공통) 운영 DB 실태 파악 ::: (COC 설치/구성 아닌) 운영계 DB 서버 44 개 발견 / (이슈) 기본 설치와 형상이 달라서 운용 스크립트 적용시 어려움 / ==> 총 44개 / 41개::: 서비스 운영 중 / 3개::: 프로세스 동작 중이나, 실제 서비스 안함 / ==> 3개 서버 모두 담당자가 모르는 서버이며, DB down시 영향도를 알 수없어 현 상태 유지하도록 함. / (요청) 표준 설치 준수(COC 에 요청 필요) / 참고: CCS 디비 현황, 추세(#ofDBs)	O	O
22년	4월	KR	2	PRD	완료	성공	(내수) 상암 센터 운영 업무 이관 / 업무 인수인계 체크리스트 / (완료) 데이터센터 구축 이관 범위 및 체크리스트 공유 (3/2) / (완료) 현기차 Follow-up / (완료) 체크리스트 내용 회신 후 COC 검토 / (완료) 체크리스트 검토 및 2센터 모니터링 부분 인수인계 / (완료) 인프라, 플랫폼 영역 업무인수인계 완료 (04/19~20) / (완료) 인수인계 받은 내용 확인 진행, 접속테스트 (04/20~22) / (완료) 4/25월 상암2센터 정식 운영	O	O
22년	5월	KR	1	PRD	완료	성공	(KR) LB [A10(5840) → F5]이관 / '22년 운영계 A10(5840) → F5 LB 이관 현황 관리(총 70건) / (04/07일 기준) / 총 70건 : 이관완료(회수완료) / A10 상단 네트워크 차단 / (완료) A10장비와 연결된 UW-KRTMS-BB, KR-PRD-Cloud-BL 인터페이스 shutdown 진행(5/2) / (참고) 서비스모니터링 구성 / [F5 dashboard] http://10.12.60.34:3000/d/ixuLyos7k/kr-lb-f5?orgId=1 / [A10(5840) dashboard] http://10.12.60.34:3000/d/eSP0Uoy7z/kr-lb-a10?orgId=1	O	O
22년	5월	KR	2	PRD	완료	성공	(KR) LB [A10(5840) → F5]이관 / '22년 운영계 A10(5840) → F5 LB 이관 현황 관리(총 70건) / (04/07일 기준) / 총 70건 : 이관완료(회수완료) / A10 상단 네트워크 차단 / (완료) A10장비와 연결된 UW-KRTMS-BB, KR-PRD-Cloud-BL 인터페이스 shutdown 진행(5/2) / (참고) 서비스모니터링 구성 / [F5 dashboard] http://10.12.60.34:3000/d/ixuLyos7k/kr-lb-f5?orgId=1 / [A10(5840) dashboard] http://10.12.60.34:3000/d/eSP0Uoy7z/kr-lb-a10?orgId=1	O	O
22년	5월	EU		PRD	완료	성공	(EU) dbsafer 서비스 운영 업무 이관 / db safer 는 eu 리전만 COC 에서 관리 중. 2019년에 임시적으로 COC 로 넘어왔는데, 타 리전과 동일하게 업체에서 관리 및 운영 요청 / DB Safer 서비스 COC 운영 종료 (April 30, 2022) / 22년 4월 30일까지 보안외주 계약 및 업무이관이 진행될 수 있도록 유럽법인과 업무 추진하기로 함 (담당: 정용훈 매니저/차량IT보안TFT) / 관련 메일: RE_ [Notification] EU 리전 dbsafer 서비스 운영 종료 건.eml / 차량보안TFT팀 정용훈 매니저에게 COC 업무종료 관련 메일 발송 (04/06) / 메일 회신이 없어 리마인드 메일 발송 (04/13) / (완료) 인수인계 자료 전달 (to 정용훈 매니저)	O
22년	5월	EU		STG	완료	성공	(EU) dbsafer 서비스 운영 업무 이관 / db safer 는 eu 리전만 COC 에서 관리 중. 2019년에 임시적으로 COC 로 넘어왔는데, 타 리전과 동일하게 업체에서 관리 및 운영 요청 / DB Safer 서비스 COC 운영 종료 (April 30, 2022) / 22년 4월 30일까지 보안외주 계약 및 업무이관이 진행될 수 있도록 유럽법인과 업무 추진하기로 함 (담당: 정용훈 매니저/차량IT보안TFT) / 관련 메일: RE_ [Notification] EU 리전 dbsafer 서비스 운영 종료 건.eml / 차량보안TFT팀 정용훈 매니저에게 COC 업무종료 관련 메일 발송 (04/06) / 메일 회신이 없어 리마인드 메일 발송 (04/13) / (완료) 인수인계 자료 전달 (to 정용훈 매니저)	O
22년	5월	SG		PRD	완료	성공	(SG) HB 네트워크 구성 요청 / 기존 구성 완료된 sgccsprd 테넌트와 동일하게 auccsprd, sinccsprd, sgccscommon 테넌트에도 DB이중화용 HB네트워크 구성 요청 (메일발송 02/08, from: COC to: HAE/HMKC 담당자) : 현기차 문규태연구원에게 요청한 상태이고 문규태연구원으로부터 response 를 받지 못한 상태 / 업무 이관 후, 클라우드운영센터 작업 예정 / 싱가폴 클라우드 기술영역 양성현 책임으로부터 싱가폴 프로젝트 진행과정에서 지원한 기술영역에 대해서는 운영센터로 인수인계는 완료 되었으나 현대차 담당자의 기술영역 인수인계는 스케쥴링 진행 중 (정경학 책임연구원) / (진행) 호주 운영계 DB HB네트워크 구성 / => (완료) DB HB 네트워크에 사용될 IP Range와 VLAN 정보 확인, 작업계획서 작성 완료(04/11, to: 이한선 책임) / => (예정) 5월중 작업 진행 / >> (완료) 싱가폴 클라우드 호주 운영계 품확으로 인해 일정 연기(문규태연구원, 정경학 책임연구원과 논의 완료 ) / >> (완료) DB HB네트워크 추가반영 작업 진행 예정 (5월11일 KST 23시 구성 완료)	O	O
22년	5월	SG		ALL	완료	성공	업무 인수인계 / 업무 인수인계 체크리스트 / (완료) 오픈스택 (김준석 책임) ::: 3/18 / (완료) 네트워크 추가 세션 (양성현 책임) ::: 4/5 10am / (완료) admin노드 내의 kvm 업무 인수인계 with 김준석 책임 (4/28 KST 13:30) / (완료) 스토리지 인수인계 / ==> 스토리지 자료 수신 (from 이상영 책임)	O	O
22년	5월	NA		PRD	완료	성공	kma빅데이터 클러스터 운영 이관 / (완료) 북미 KMA bigdata 프로젝트 산출물 COC로 전달 (04/20) / (완료) NA Bigdata OS Upgrade 작업 인수인계 (4/28) / (진행중) 산출물 검토 및 접근 테스트 (04/20~) / (완료) 산출물 및 구성변경 사항에 대해서 리뷰 미팅 요청 (완료)	O
22년	5월	KR	2	STG	완료	성공	F5 BIG-IP 취약점(CVE-2022-1388) 대응 펌웨어 업그레이드 / 2) KRCloud-STG-L7-01, KRCloud-STG-L7-02 / - 영향도: 장비 Active-Active 이중화로 영향없음. / - 조치내용: / ==> 검증계 장비 CM 승인 완료 - (05/27) / ==> 펌웨어 업그레이드 작업 완료 - (05/31 12:00) / ==> 특이사항 없이 작업 마무리 되었고 안세진 책임에게 검증계 SBS 쪽 확인 요청했으며 이상없음 답변 받음.	O	O
22년	6월	KR	2	PRD	완료	성공	F5 BIG-IP 취약점(CVE-2022-1388) 대응 펌웨어 업그레이드 / BIG-IP 제품군에 대한 iControl REST 취약점에 의해 펌웨어 업그레이드 진행 / 대상 장비 현황 / 1) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 / - 영향도: 장비 Active-Active 이중화로 영향없음. / - 조치내용: / ==> 운영계 장비 CM 승인 예정( 작업날짜: 06/09(목) 00시) / ==> 운영계 작업 완료	O	O
22년	6월	CN		PRD	완료	성공	중국 CCS 운영계 스토리지 증설 필요 / => CN PRD CCS 스토리지 사용률 95%초과 & 신규 VM생성 불가 / → 스토리지 사용 현황 중국 법인(홍성두,김석근,전승훈 책임)으로 공유 및 data 삭제 요청 / → 대상 Volume list 전달 완료 to HAE / → (완료) snapshot 제거(현재 삭제 가능한 스냅샷 없음) / → 사용률이 비교적 낮은 Gen_SAS 스토리지로 볼륨 마이그레이션 제안 to 중국법인 / ( ※ 볼륨 마이그레이션은 VM 다운 타임 발생 ) / => (6/16 완료) 미사용 VM 회수. ex,ccscndatapocosp01, ccscndatapocp01,02 (current: 77%)	O
22년	6월	CN		PRD	완료	성공	중국 운영계 SSD 스토리지 사용률 94%초과 & 신규 VM생성 불가 / 중국 운영계 Gen SSD 94%초과 / => 삭제 가능한 스냅샷 존재하지 않음. ( ※ SSD스토리지는 ironic서버용으로 구매되어 초기 구성부터 스냅샷 적용 되어있지 않음 ) / => 볼륨 마이그레이션으로 사용률 약 5% 감소(current:87%). ( ※ ccscnomsdbp01 볼륨 SSD->SAS로 마이그레이션/ Only,서비스 다운이 없는 볼륨 대상 (2022/6/16 진행완료) / ※ 90% 사용량 재 도달시, 솔루션 2: ccscnomsdbp01(강욱 과장, 전승훈 책임) CCS DB 볼륨 SSD->SAS로 마이그레이션 (VM다운 필요)	O
22년	6월	Global	1센터	ALL	완료	성공	Openstack NetApp Cinder 사용 전체 컴퓨터 서버 파라메터 적용 / [Storage IP] (Vserver 3) is greater than the maximum number of in-flight requests allowed (128). / 당 메시지는 NFS 세션당 처리 가능한 NFS rpc slot table 이 128개 까지 인데 클라이언트에서 한번에 너무 많은 IO Request 가 인입되어 발생되는 메시지 입니다. / RHEL 6.3 버전 이후부터는 slot table 값의 default 가 16 에서 2로 변경되었고, 최대 65536 까지 상황에 따라 유동적으로 관리된다고 합니다. (확인결과 CensOS 도 동일합니다.) / slot table 의 값은 유동적으로 관리되나 아래 파라메터로 고정할 수 있고, sunrpc.tcp_slot_table_entries = 2 slot table 의 최대 값은 아래 파라메터로 설정할 수 있다고 합니다. / 현재값 sunrpc.tcp_max_slot_table_entries = 65536 수정 필요 값 sunrpc.tcp_max_slot_table_entries = 128 / Target : 글로벌 클라우드 전체 컴퓨트 서버에 / 방법은 두가지라고 합니다. / 1. 아래 방법으로 파일 적용 후 리부팅 / echo "options sunrpc tcp_max_slot_table_entries=128" >> /etc/modprobe.d/sunrpc.conf / 2. 아래 방법으로 파일 적용 및 sysctl 에 적용 후 해당 클라이언트의 전체 NFS 볼륨 재마운트 / echo "options sunrpc tcp_max_slot_table_entries=128" >> /etc/modprobe.d/sunrpc.conf / sysctl -w sunrpc tcp_max_slot_table_entries=128 (추후 적용 예정)	O
22년	6월	NA	1센터	STG	완료	성공	CCS 2.0 RnR & 운영 업무 이관 / 업무 인수인계 체크리스트 / (완료) 데이터센터 구축 계획 공유 받음 (3/2) / (완료) RnR 1차 미팅	O	O
22년	6월	NA	1센터	PRD	완료	성공	CCS 2.0 RnR & 운영 업무 이관 / 업무 인수인계 체크리스트 / (완료) 데이터센터 구축 계획 공유 받음 (3/2) / (완료) RnR 1차 미팅	O	O
22년	6월	SG		PRD	완료	성공	F5 펌웨어 업그레이드 / F5 BIG-IP 제품군에 대한 iControl REST 취약점(CVE-2022-1388)에 의해 펌웨어 업그레이드 필요 / 대상장비(총 7대) / ==> (내수 운영계) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 / 2대 / ==> (내수 검증계) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 / 2대 / ==> (SG) SG-LB01.nw.h53.io, SG-LB02.nw.h53.io / 2대 / ==> (EU) WAF(host-10-115-186-40) / (내수 운영계) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 펌웨어 업그레이드 예정 (6/9목 00시) / - 작업영향도 / ==> 장비 Active-Active 이중화 구성 / ==> 각 장비 1회씩 재기동 필요 / ==> 재기동 시 세션 끊긴 발생(수초이내 순단 발생) / 조치경과 / ==> (완료) 검증계 KRCloud-STG-L7-01, KRCloud-STG-L7-02 펌웨어 업그레이드 완료 - 5/31화 / ==> (완료) 내수 운영계 CM 승인 - 06/03금 / ==> (완료) KR 펌웨어 업그레이드 작업(엔지니어 방문) - 06/09목 00시 / ==> (완료) (SG) SG-LB01.nw.h53.io, SG-LB02.nw.h53.io / 2대 펌웨어 업그레이드 완료 (06/23 23시)	O	O
22년	6월	Global	1센터	ALL	완료	성공	Dell Tech support 파일 업로드 불가 ==> Workaround 로 해결 / Dell support site - tech file업로드 불가(보안) / Dell engineer mail - 전송한 첨부파일 오픈 불가 / => 공식적인 루트로 RMA불가. / => 담당 보안팀 확인중 - 지정 담당자 확인되지 않고 있음. / : 원희종 차장님 → 김현수 책임님 → 천범영 차장 / 이상욱 사원 → 이상선 과장 → 확인 필요 / => (임시조치) 메일 첨부시 확장자 변경하여 보내면 전달가능	O
22년	6월	SG		STG	완료	실패	싱가폴 검증계 라이브 마이그레이션 불가 / 싱가폴 검증계 기 도입 서버와 신규도입 서버간 VM 라이브마이그레이션 불가 / ==> 두 장비간 CPU Feature Flag중 MPX flag missmatch로 인해 라이브마이그레이션 불가 / (원인분석)기 도입된 서버에 nova.conf 튜닝 필요 / ==> Custom CPU mode, CPU model 설정 후 VM 하드리붓 필요 / (완료) 검증계 호스트에 nova.conf 설정 반영, 작업계획서 작성 / (예정) 변경된 nova.conf파일 적용을 위한 nova-compute 컨테이너 재기동 / - 작업은 HOST에만 적용됨. / - VM은 리빌딩(하드 리붓) 발생되어야 적용되는 건으로 운영상 pre-configure적용하고 작업성/이슈 (으)로 발생하는 VM적용대상이 늘어가는 방향성.	O
22년	6월	KR	1	PRD	진행중		신운영계 자원 확보 방안 / (이슈) Spine Port 부족으로, Super Spine 구성 예정으로, 필요 장비 발주 (구성 목표: 22년 6월) / 신운영계 KR_Cloud_NVMe 80% 초과 / 신검증계 Netapp 스토리지 증설 필요 / 내수 신금정계 NVME_data 90% 초과 / → 미사용 볼륨 및 스냅샷 제거 작업 후 86%로 변경 하였으나 볼륨 증설 필요 / → 신검증계 추가 자원 생성 불가 상태 / (이슈) Spine Port 부족으로, Super Spine 구성 예정으로, 필요 장비 발주 (구성 목표: 22년 6월) / 신운영계 KR_Cloud_NVMe 80% 초과	O
22년	6월	CN		PRD	진행중		중국 CCS 운영계 SAS, Gen SSD 스토리지 증설 필요 / => 중국 운영계 스토리지 CCS, GCS, SSD 중 CN PRD CCS,SSD 신규 VM생성 불가 / 중국 운영계 CCS SAS 90%초과 / 중국 운영계 Gen SSD 90%초과 / → 스토리지 사용 현황 중국 법인(홍성두,김석근,전승훈 책임)으로 공유 및 data 삭제 요청 / → 대상 Volume list 전달 완료 to HAE / (상세 내용 확인중) 6~7월 중국 운영계 스토리지 증설 예정	O
22년	6월	CN		STG	진행중		중국 CCS 검증계 Memory자원 증설 필요 / => 중국 CCS 검증계 신규 VM생성 불가 / 중국 검증계 가용메모리 부족, VM생성 중단 / => 평균 메모리 사용률 98~98%	O
22년	6월	EU		PRD	진행중		유럽 CCS 운영계 CPU자원 증설 필요 / => 유럽 CCS,CCS-DB 운영계 호스트 CPU 사용률 85%초과 & 신규 VM생성 불가 / 유럽 운영계 서버 CCS,CCS-DB,GCS,GCS-DB 중 EU PRD CCS,CCS-DB 신규 VM생성 불가 / 유럽 CCS 운영계 CPU 사용률 85% 초과 / 유럽 CCS-DB 운영계 CPU 사용률 89% 초과 / 유럽 CCS 운영계 현지 물리적 증설 진행중(by HAE)	O
22년	6월	EU		PRD	진행중		유럽 CCS 운영계 SAS 스토리지 증설 필요 / => 유럽 운영계 스토리지 SAS 사용률 89% 초과 & CCS,GCS 신규 VM생성 불가 / 유럽 운영계 스토리지 CCS/GCS, DB 중 EU PRD CCS/GCS 신규 VM생성 불가 / 유럽 CCS 운영계 SAS 사용률 89% 초과 / → 스토리지 사용 현황 유럽 법인(이원희,강남식,이준원 책임)으로 공유 및 data 삭제 요청 / → vcrm data이관중 (1주/1TB) 소요 / → 스토리지 이관동안 사용률 증가는 snapshot삭제로 임시 해소중 / (6/9 완료) 스토리지 Snapshot 주기 최소화 : 2week 7days → 4days / 6월 말까지 유럽 운영계 스토리지 증설 발주 목표 / - SAS Type SSD-150TB 증설 예정	O
22년	6월	RU		PRD	진행중		러시아 CCS 운영계 CPU 자원 증설 필요 / => 러시아 CCS 운영계 호스트 CPU 사용률 118% & 신규 VM생성 불가 & 호스트 RMA 다운 타임으로 진행 예정 & Rescue노드 미존재 / CPU 평균 사용량 초과로, 신규 vm 생성 요청 중단 / 임시해소 방안 / - 자원 회수 대상 조사하여 CPU자원 효율화 진행 중. / (완료) Mobility VM 회수 151% → 139%로 감소 _2022.02월 기준 / (완료) RU PRD VM 1차 회수 139% → 118%로 감소 _2022.06월 기준 / (진행중) RU PRD VM 2차 회수 (대상: 담당자 확인 불가 VM, DB 회수) / (요청) CCS자원 사용중인 ES자원 이동 필요. (to ES)(박지훈 책임께 회수 진행 요청) / (Current) 러시아 증설 계획 없음. / ps,러시아↔ 미국 부문별 제재(sectoral sanction) 상태. / 러시아 CCS운영계 Rescue노드 미존재 / RUCloudPrdComdR101 메모리 에러(correctable memory error) 발생 / => RUCloudPrdComdR101 CCS-DB호스트로 마이그레이션 가능한 호스트 없음 / => (예정) VM Down time (서비스 영향도) 확인하여 서비스 담당자와 확인하여 진행.	O
22년	6월	RU		STG	진행중		Dell Technologies Corporation 물리 RMA지원 불가 / => (예정) Dell 호스트 여분 Memory 6ea 구매 / Dell Technologies Corporation does not ship goods and spare part for Russian users. / - Case1: RucloudSTGcomdr104 메모리 에러(correctable memory error) 발생 / => RucloudSTGcomdr104 라이브 마이그레이션 진행 완료(다른 서버로 이동 완료) / => (완료)벤더사 권고로 5/18 서버 재부팅 진행(correctable memory error 서버 재부팅으로 해소 가능)하였으나, 비정상 상태 알람 재발생 / => (불가) Memory relocation 해소 후 진행 안될시 마더보드 교체 필요하나, 물리 RMA불가 상태 / => (완료) Memory relocation 진행 at 2022.05.25 18:00~19:00(KST), 12:00~13:00 (MSK) / => Memory relocation 후에도 동일한 문제 발생. / => (대기) 로컬 벤더사로 일부 부품 구매가 가능하여, 부품 구매 가능하여 배송대기 중 (5~6주 소요) / ps,러시아↔ 미국 부문별 제재(sectoral sanction) 상태. / => (예정) 메모리 여분 확보 - Dell 호스트 여분 Memory 6ea, 선 구비 예정 at 2022.06.22 요청 to 정승화 책임/러시아 법인 / - Case2: RUCloudPrdComdR101 메모리 에러(correctable memory error) 발생 / => RUCloudPrdComdR101 CCS-DB호스트로 마이그레이션 가능한 호스트 없음 / => (예정) VM Down time (서비스 영향도) 확인하여 서비스 담당자와 확인하여 진행.	O
22년	6월	RU		PRD	진행중		Dell Technologies Corporation 물리 RMA지원 불가 / => (예정) Dell 호스트 여분 Memory 6ea 구매 / Dell Technologies Corporation does not ship goods and spare part for Russian users. / - Case1: RucloudSTGcomdr104 메모리 에러(correctable memory error) 발생 / => RucloudSTGcomdr104 라이브 마이그레이션 진행 완료(다른 서버로 이동 완료) / => (완료)벤더사 권고로 5/18 서버 재부팅 진행(correctable memory error 서버 재부팅으로 해소 가능)하였으나, 비정상 상태 알람 재발생 / => (불가) Memory relocation 해소 후 진행 안될시 마더보드 교체 필요하나, 물리 RMA불가 상태 / => (완료) Memory relocation 진행 at 2022.05.25 18:00~19:00(KST), 12:00~13:00 (MSK) / => Memory relocation 후에도 동일한 문제 발생. / => (대기) 로컬 벤더사로 일부 부품 구매가 가능하여, 부품 구매 가능하여 배송대기 중 (5~6주 소요) / ps,러시아↔ 미국 부문별 제재(sectoral sanction) 상태. / => (예정) 메모리 여분 확보 - Dell 호스트 여분 Memory 6ea, 선 구비 예정 at 2022.06.22 요청 to 정승화 책임/러시아 법인 / - Case2: RUCloudPrdComdR101 메모리 에러(correctable memory error) 발생 / => RUCloudPrdComdR101 CCS-DB호스트로 마이그레이션 가능한 호스트 없음 / => (예정) VM Down time (서비스 영향도) 확인하여 서비스 담당자와 확인하여 진행.	O
22년	6월	Global	1센터	ALL	진행중		MongoDB 업무 이관 / 업무 인수인계 체크리스트 / (완료) 몽고디비 인수인계 회의 (2/28) / (완료) 몽고디비 인수인계에 필요한 체크리스트 전달 (3/2) / (완료) 문서 부분 전달 (3/10) / (완료) 몽고디비 인수인계에 필요한 추가 체크리스트 전달 (3/11) / (완료) 몽고디비 인수인계회의 및 인수인계 (3/21) / (완료) 몽고디비 인수인계회의 및 인수인계 (4/5) / (완료) 몽고디비 인수인계회의 및 인수인계 (5/17) / (진행 중) 체크리스트 :: 총 30개 중 21개 진행, 다른 부분은 작업을 하는 경우 같이 진행하기로 함.	O
22년	6월	etc		etc	진행중		지어로빌딩 8층 모니터링 구성 / 모니터 : 4대 ( 디비: 2개, 제2센터: 2개) / PC : 4대 (구매) 필요	O
22년	6월	Global	1센터	ALL	진행중		On-site Support (현장지원서비스) 및 유지보수 서비스 이슈 (==> 장애 해결 장기화) / 비 표준화 되어 있고, 물리적 장애 시 지원 체계 부재한 사이트 존재 (예, 의왕) / 사용중 장비/소프트웨어 유지보수 계약 미체결로 per call 기반 case 존재	O
22년	6월	KR	1	PRD	진행중		물리적 장애 지원 체계 부재 / 물리적 장애(케이블 접촉불량, LED 확인, GBIC 모듈교체 등) 지원이 서비스 범위에서 누락되어 장애 해결 불가 / ==> (미정) 벤더/IDC 담당자 모두 지원 범위 외 회신 – 장애 대응 불가 / ==> 차주 벤더사 엔지니어 출장 복귀 후 RnR 회의 후 회신 예정 / ==> T1 기술 이관 전 지원 체계 확인 요청 메일 전송(06/02) - 카클라우드인프라개발팀 / 문규태 연구원 / ==> SPK(이정윤 매니저), 카클라우드인프라개발팀(문규태 연구원) 요청 현황 / - H/W Fault로 인한 RMA, 케이스오픈 = SPK 지원(공사 작업) / - 긴급 상황은 IDC 상주 외부인원에게 요청(거부 시 카클라우드인프라개발팀 → HAE 클라우드구축운영팀 → 의왕 IDC 상주인원 전달) / - 긴급도가 낮은 건들은 COC에서 센터로 출장하여 대응 검토요청 / ==> COC 현장 지원 RNR 확인 필요 / 물리적 장애 현황 / CDO (2건) / 1) KR-BIG Compute-Ari-9 Ethernet50/1 Port CRC에러 증가 (22/01/04) / · 영향도 : 패킷 에러로 인한 회선 품질 저하 및 재전송 요청 증가 / 2) KR-BIG rndObjPrdFedSL-A 2/3 Port ↔ RndCloudBL-B Ethernet 14 Port 간 Link down (22/01/04) / · 영향도 : Port-Channel(이중화) 구성으로 서비스 영향은 없으나 해당 구간 80G → 40G 대역폭으로 운영 / · rndObjPrdFedSL-A 계정 정보 확인 필요(로그인 불가) / · 조치방안 : 케이블 및 GBIC모듈 점검 및 교체, 계정 점검 / CCS (6건) / 1) KRCloud-STG-SP-01 SSH접속 불가 / · 영향도 : 해당장비 점검 불가 / · 조치방안 : 장비 Console 접속하여 점검 필요 / 2) KRCloud-STG-SL-Storage-R1-02 / · Power Offline / · 영향도 : Power 이중화로 영향없음 / · 조치방안 : 케이블, 전원 장비점검 선행 후 엔지니어 점검 / 3) KRCloudSTG-IPMI-R1B Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음 / 4) KRCloudSTG-Bl-R1-B Ethernet38 ↔ krcloudstgnetapp-ctrl-B (e3b) Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음 / 5) KRCloudPRD-SL-R13-01 Ethernet4 ↔ krcloudprdcomdr1304_p1p2 Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음 / 6) KRCloud-PRD-SL-R18-01 Ethernet13 ↔ krcloudprdcomdR1813_p1p2 Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음	O
22년	6월	KR	2	PRD	진행중		물리적 장애 지원 체계 부재 / 물리적 장애(케이블 접촉불량, LED 확인, GBIC 모듈교체 등) 지원이 서비스 범위에서 누락되어 장애 해결 불가 / ==> (미정) 벤더/IDC 담당자 모두 지원 범위 외 회신 – 장애 대응 불가 / ==> 차주 벤더사 엔지니어 출장 복귀 후 RnR 회의 후 회신 예정 / ==> T1 기술 이관 전 지원 체계 확인 요청 메일 전송(06/02) - 카클라우드인프라개발팀 / 문규태 연구원 / ==> SPK(이정윤 매니저), 카클라우드인프라개발팀(문규태 연구원) 요청 현황 / - H/W Fault로 인한 RMA, 케이스오픈 = SPK 지원(공사 작업) / - 긴급 상황은 IDC 상주 외부인원에게 요청(거부 시 카클라우드인프라개발팀 → HAE 클라우드구축운영팀 → 의왕 IDC 상주인원 전달) / - 긴급도가 낮은 건들은 COC에서 센터로 출장하여 대응 검토요청 / ==> COC 현장 지원 RNR 확인 필요 / 물리적 장애 현황 / CDO (2건) / 1) KR-BIG Compute-Ari-9 Ethernet50/1 Port CRC에러 증가 (22/01/04) / · 영향도 : 패킷 에러로 인한 회선 품질 저하 및 재전송 요청 증가 / 2) KR-BIG rndObjPrdFedSL-A 2/3 Port ↔ RndCloudBL-B Ethernet 14 Port 간 Link down (22/01/04) / · 영향도 : Port-Channel(이중화) 구성으로 서비스 영향은 없으나 해당 구간 80G → 40G 대역폭으로 운영 / · rndObjPrdFedSL-A 계정 정보 확인 필요(로그인 불가) / · 조치방안 : 케이블 및 GBIC모듈 점검 및 교체, 계정 점검 / CCS (6건) / 1) KRCloud-STG-SP-01 SSH접속 불가 / · 영향도 : 해당장비 점검 불가 / · 조치방안 : 장비 Console 접속하여 점검 필요 / 2) KRCloud-STG-SL-Storage-R1-02 / · Power Offline / · 영향도 : Power 이중화로 영향없음 / · 조치방안 : 케이블, 전원 장비점검 선행 후 엔지니어 점검 / 3) KRCloudSTG-IPMI-R1B Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음 / 4) KRCloudSTG-Bl-R1-B Ethernet38 ↔ krcloudstgnetapp-ctrl-B (e3b) Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음 / 5) KRCloudPRD-SL-R13-01 Ethernet4 ↔ krcloudprdcomdr1304_p1p2 Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음 / 6) KRCloud-PRD-SL-R18-01 Ethernet13 ↔ krcloudprdcomdR1813_p1p2 Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음	O
22년	6월	KR	1	PRD	진행중		서비스 이중화 정기 점검 / (요청) 리스트에 서비스명 및 서비스 오너 (연락처 포함) 작성 / ==> (완료) 신/구A10 및 F5 리스트 작성 / ==> (완료) 서비스별 호스트(설치일자)/Rack 정보 추가 / ==> (HAE 진행 필요) 리스트에 서비스명 및 서비스 오너 (연락처 포함) 작성	O
22년	6월	KR	2	PRD	진행중		서비스 이중화 정기 점검 / (요청) 리스트에 서비스명 및 서비스 오너 (연락처 포함) 작성 / ==> (완료) 신/구A10 및 F5 리스트 작성 / ==> (완료) 서비스별 호스트(설치일자)/Rack 정보 추가 / ==> (HAE 진행 필요) 리스트에 서비스명 및 서비스 오너 (연락처 포함) 작성	O
22년	6월	Global	1센터	PRD	진행중		ALL BM zabbix, 운영계 ALL VM zabbix 연동 / 싱가폴 VM Zabbix, BM Zabbix와 ALL Zabbix의 연동 필요 (장애 문자 수신) / (완료)버전 불일치로 국내 및 해외 All baremetal, All Zabbix 버전 업데이트(현재 버전: 5.0.4) / (완료) VM 장애 발생 시 VM owner에게 알람 통지 기능 부재 / ==> (완료) SMS연동 필요하여 주간회의에서 진행 요청 (01/13~ , to: 오정완 책임) / ==> (완료) 연동 작업을 위한 버전 v5 업그레이드 작업(3/28, to: 오정완 책임) / (예정) ALL BM Zabbix와 싱가폴 BM Zabbix 연동 (to: 오정완책임) / ==> Zabbix Proxy 문제로 데이터가 수집이 안되는 이슈 발생(SG/NA), 조치중(to: 오정완책임) / 각 권역별 자빅스 → 국내 SMS 서버 연동 (CCS플랫폼팀 내용 확인 중)	O
22년	6월	SG		PRD	진행중		ALL BM zabbix, 운영계 ALL VM zabbix 연동 / 싱가폴 VM Zabbix, BM Zabbix와 ALL Zabbix의 연동 필요 (장애 문자 수신) / (완료)버전 불일치로 국내 및 해외 All baremetal, All Zabbix 버전 업데이트(현재 버전: 5.0.4) / (완료) VM 장애 발생 시 VM owner에게 알람 통지 기능 부재 / ==> (완료) SMS연동 필요하여 주간회의에서 진행 요청 (01/13~ , to: 오정완 책임) / ==> (완료) 연동 작업을 위한 버전 v5 업그레이드 작업(3/28, to: 오정완 책임) / (예정) ALL BM Zabbix와 싱가폴 BM Zabbix 연동 (to: 오정완책임) / ==> Zabbix Proxy 문제로 데이터가 수집이 안되는 이슈 발생(SG/NA), 조치중(to: 오정완책임) / 각 권역별 자빅스 → 국내 SMS 서버 연동 (CCS플랫폼팀 내용 확인 중)	O
22년	6월	EU		PRD	진행중		방화벽 IPS/FW 분리 및 IPSEC VPN 적용 요청 (→ 추가 요청 시 대응) / CCS 클라우드 내 AWS와 IPSECVPN 연동 요청 / ==>(완료) 2140모델에 IPS+FW+IPSECVPN 수용 가능한지 점검 완료 (03/03) / ==>IPSECVPN 기능 수용가능하나 사용 시 CPU리소스 70%이상 사용 예상, 엔지니어와 IPSECVPN연동 스케쥴링 중 / ==> 리소스는 IPSECVPN연동 시 80%가까이 사용될 것으로 예상되는것으로 확인 / CCS 클라우드 방화벽 IPSECVPN 연동 시 공인IP 구성 필요 / ==> 공인IP구성 시 기존에 방화벽에 사설IP로 구성되어있는 인터페이스 설정을 변경해야 함 (네트워크 아키텍처 변경 필요) / ==> 유럽법인, 윤영진 팀장님과 회의(03/15) 하였으나 네트워크 아키텍처 변경에 담당자 필요 (COC 운영범위 외) / IPS분리, IPSECVPN 사용기능을 위한 네트워크 디자인 안 메일 발송 (문규태 연구원 => 양성현책임, 유럽법인 강남식 책임) / 문규태 연구원, 유럽법인 미팅 진행 (04/13) / ==> (단기) CISCO 2140 방화벽에서 IPS기능 분리 후 IPSECVPN 연동 (카클라우드 인프라 개발팀, COC, 업체) / ==> (장기) 방화벽/IPS 상위 장비 선정 (HAEE) / 방화벽/IPS 분리작업에 대한 방화벽 엔지니어 구성 의견 전달 (04/20) / 방화벽/IPS 분리작업에 대한 미팅 with 유럽 법인 (05/04) / → 이테크 쪽으로 분리 작업 요청 진행 중 by 강남식 부장/유럽법인 / (완료) 방화벽/IPS 분리작업 추가 미팅 : 출장,일정,인력 관련 (05/27) / IPS 분리구성안 수립 중 (여기호 책임, 장광훈 책임, 양성현 책임)	O	O
22년	6월	EU		PRD	진행중		유럽 CISCO 방화벽 FMC 버그 & FW-B 다운 발생/원인 분석중 & CPU 리소스 부족 / [ Cisco 방화벽 FMC버그 ] / 1. EU FW FMC disk usage critical alert (Disk Management 비정상 작동으로 /Volume사용량 100%발생) 2022/5/23 / → Cisco 케이스 오픈, Disk Management 재기동, FMC 프로세스 재기동, FMC /volume사용량 임계치 수동 설정 by Cisco→ 해당 Disk Management 해소 후 파생된 이슈 발생중. / 2. EU FW 트래픽 인입 모니터링 페이지 비정상 작동 (EU FW 트래픽 인입 로그 확인불가) 2022/5/23 / → Disk full 이슈 해소 후, 트래픽 인입 확인하는 기능 Disable 발생. / 3. EU FW FMC Process Status alert / → Cisco 케이스 오픈, FMC 프로세스 재기동 - 이슈 해소되지 않음. / → FMC 리부팅 후 새로운 이슈 발생, log와 TS파일을 토대로 원인 분석 진행 중 / 4. EU FW FMC Syslog diable - 보안 부서 확인 요청. / → Disk full 이슈 해소 후, Syslog기능 disable 확인됨. / → Syslog config 변경 발생하여, Cisco 케이스 오픈 / => (완료) FMC DB rebuilding, FMC 서버 재시작, FMC OS 업그레이드로 해소 완료 / [ Cisco 방화벽 CPU 리소스 부족 ] / - Cisco 방화벽 CPU 리소스 사용률 80%초과 / → (완료) 트래픽 사용 높은 policy pre-filter적용 - zabbix / → (완료) 트래픽 사용 높은 policy pre-filter적용 - 차량 IP 대역→ GIS 2022.06.21 / [ Cisco 방화벽 FW-B 다운 발생/원인분석중 ] / - 2022.06.17,18일 동일 시간에 FW-B HA 헬스 경고 이벤트와 Failover 이력 로그 확인됨. / + SNMP서버에서 FW-B 인터페이스 다운 발생 / → Cisco Tech 케이스 오픈되어 원인 분석중.	O
22년	6월	EU		PRD	진행중		F5 펌웨어 업그레이드 / F5 BIG-IP 제품군에 대한 iControl REST 취약점(CVE-2022-1388)에 의해 펌웨어 업그레이드 필요 / 대상장비(총 7대) / ==> (내수 운영계) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 / 2대 / ==> (내수 검증계) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 / 2대 / ==> (SG) SG-LB01.nw.h53.io, SG-LB02.nw.h53.io / 2대 / ==> (EU) WAF(host-10-115-186-40) / (내수 운영계) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 펌웨어 업그레이드 예정 (6/9목 00시) / - 작업영향도 / ==> 장비 Active-Active 이중화 구성 / ==> 각 장비 1회씩 재기동 필요 / ==> 재기동 시 세션 끊긴 발생(수초이내 순단 발생) / 조치경과 / ==> (완료) 검증계 KRCloud-STG-L7-01, KRCloud-STG-L7-02 펌웨어 업그레이드 완료 - 5/31화 / ==> (완료) 내수 운영계 CM 승인 - 06/03금 / ==> (완료) KR 펌웨어 업그레이드 작업(엔지니어 방문) - 06/09목 00시 / ==> (완료) (SG) SG-LB01.nw.h53.io, SG-LB02.nw.h53.io / 2대 펌웨어 업그레이드 예정 (06/23 23시) . ==> (예정) (EU) WAF 펌웨어 업그레이드 예정 07/12 KST 10:00	O	O
22년	6월	CN		STG	진행중		클라우드 플랫폼(opentsack) 보안 설정 현황 확인 요청 / 중국 GCS시스템에 대한 인터넷 보안등급 최종평가에서 클라우드 플랫폼(openstack)에 관련된 보안 설정 현황 확인 요청	O	O
22년	6월	CN		PRD	진행중		클라우드 플랫폼(opentsack) 보안 설정 현황 확인 요청 / 중국 GCS시스템에 대한 인터넷 보안등급 최종평가에서 클라우드 플랫폼(openstack)에 관련된 보안 설정 현황 확인 요청	O	O
22년	6월	RU		PRD	진행중		러시아 CCS 운영계 Rescue노드 필요 / => 러시아 CCS 운영계 Rescue노드 미존재 & 호스트 RMA - HOST/VM다운 타임 필요 / RUCloudPrdComdR101 메모리 에러(correctable memory error) 발생 / => RUCloudPrdComdR101 CCS-DB호스트로 마이그레이션 가능한 호스트 없음 / => (일정 조율중) VM Down time (서비스 영향도) 확인하여 서비스 담당자와 확인하여 진행.	O	O

## SG_6월
년도	월	리전	AZ	테넌트	진행상태	성패	Description	주간	월간	연간
22년	1월	SG		PRD	완료	성공	(SG 리전) H53 모니터링 이관 (2021.10.03) / ==> 메뉴일 갱신 본 및 추가 자료 수신 (11.10) 및 기술 검토 완료(12/7) / ==> (완료) 모니터링/알람 등록 확인 (12/24) 및 서비스 개시 (1/3~)	O	O
22년	1월	Global		ALL	완료	성공	(전체) 자원확보 요청 / (완료) 리전/AZ별 2022.12월 시점 필요 용량 추정하여, 자원 확보 요청 메일 발송(1/18) / -. 대상 : 운영계 & 현재자원이슈 존재 AZ	O
22년	1월	SG		PRD	완료	성공	(SG) DB 이중화 미구성 / 이중화 구성 위한 Heartbeat 전용 네트워크 구성 미비로 작업 중단 (SGCLOUD-55, 61, 62, 64, 65) / ==> COC 및 벤더사 실테스트 결과 HB 네트워크 별도 구성 및 DB VM 동일 렉 사용 필요성 확인 (1/10~11) / ==> 카클라우드인프라개발팀에서 HB 네트워크용 IP대역 할당 (1/10) / ==> 미들웨어기술팀 검토 후 HB 네트워크 구성 요청 (1/12) / ==> sgccsprd 프로젝트에 HB 네트워크 구성 완료 (1/14) / ==> (SG)인도네시아 운영계 DB 4세트 이중화 구성완료 (1/14) / ==> (SG)인도네시아 운영계 DB 4세트 MCCS 정식 라이센스 발급 및 적용 완료 (1/17) / Note) auccsprd, sinccsprd, sgccscommon 프로젝트에도 HB 네트워크 구성 필요	O	O
22년	1월	CN		STG	완료	성공	(CN) 검증계 UCS 유지보수 계약 미진행 / 검증계 UCS issue host 2대는 part 교체 진행 완료 / => 정식으로 유지보수 계약된것이 아니라 per-call로 외부업체 지원되어 진행완료. (per call)	O	O
22년	2월	EU		PRD	완료	성공	(EU) 방화벽 Capa 부족으로 인한 방화벽 장비 교체 / (방화벽) 출퇴근 시간 방화벽 CPU 100% 도달로 서비스 지연 발생하였고, 서비스 정상화를 우선으로 하여 IPS 기능 최소화 운영 및 LOGGING Disable 상태로 운영 중 (8/20~9/24 조치 및 서비스 안정화) / ==> (완료) 장비 Scale-up 필요 (유럽에 리소스 부족 근거자료 전달, Cisco korea + Etechsystem 분석 하였으나 리소스 부족 해결 불가 상태) / ==> (완료) 장비 마이그레이션 작업은 COC 서비스 범위 외로 현대정보보호센터 로 안내, 요청자료 취합 후 전달 (1/4, to:양성현 책임) / ==> (계획)현대정보보호센터 주관으로 (2023년: 팔로알토 장비로 재선정하여) 장비 교체 작업 준비 중 (COC담당자: 정종인, 이시형) / ==> (완료) 현지팀과 Workload 경감을 위한 여러 조치를 취하고 있으나 효과 미미(또는 없음) / ==> (완료)EU HW peak time 서비스 장애 발생으로 시스코2130→ 2140모델로 2/21교체	O	O
22년	3월	SG		STG	완료	성공	(SG) 싱가폴 검증계 테넌트 신규 생성 요청 / sgcloud에 싱가폴 리전을 위한 싱가폴 검증계 테넌트 신규 생성 필요 / ==> 싱가폴 검증계 테넌트 생성 완료 / LB, FW 등 기반작업 필요 / ==> 01/13 주간회의에서 확인 요청 ( to 김준석 책임) / ==> (완료) sinccsstg 일반 vm 생성 정상화, sinccsstg 프로젝트 생성 / ==> (완료) sinccsstg 프로젝트에서 사용가능한 F5 LB 기본설정 => 이한선 책임연구원	O	O
22년	3월	SG		STG	완료	성공	(SG 리전) 검증계 Zabbix 구성 / Metrics 정보 수집 목적 (요청 to 김준석 책임) / sgcommon 영역에 VM생성 완료 / (진행) Zabbix 설치 요청 (1/20~, to: 오정완 책임) / ==> (완료) zabbix 구성, VM ↔ Zabbix 방화벽 정책 오픈 완료 (2/9) / ==> (완료) 데이터 수집 zabbix 대상 테넌트 전달 및 테넌트 <-> 자빅스 서버 방화벽 오픈 완료(2/11) / ==> (대기중) zabbix 구성 완료 회신 from:오정완 책임 / ==> 오정완 책임님에게 완료여부 재문의 메일 발송 (2/23) / SG STG VM Zabbix 구성 완료 / ==> 기 생성된 VM에 Zabbix agent 설치 필요 / ==> Deployvm(관리VM)에서 검증계 VM으로 ansible 사용 불가로 방화벽 정책 오픈 (2/28) / ==> 검증계 VM에 ansible 이용하여 Zabbix agent 설치 / ==> 검증계 VM중 운영계 Zabbix Server와 연동된 VM들 대상으로 검증계 Zabbix Server로 재연동 / (완료)SG STG VM대상 Zabbix agent연동	O	O
22년	3월	KR	1	PRD	완료	성공	(내수) HP서버 점기 점검 관련 계약 내용 확인 / 벤더 확인 사항으로 HP 점검 시 EU, NA 리전에서만 정기 점검 업무 지원 계약 되어 있는 상황. / 내수 및 Bigdata HP 서버들의 경우 정기 점검 제외(RMA 및 벤더 파트 교체 업무 만 지원) / ==> 벤더 정기 점검 관련 계약 확인 필요 함. / 벤더 게약 확인 결과 내수 및 Bigdata 정기 점검 2분기 부터 진행하기로 함.	O
22년	3월	Global		ALL	완료	성공	(공통) CCS Tier 1 기술 업무 이관 / 업무 인수인계 체크리스트 / => topic1 - 신규 테넌트 네트워크 필요 시 프로세스와 설정대상 장비 정리 요청 / => topic2 - 리전별 Server Ratio(Hyper-Threading/OpenstackNova conf)적용 기준 정리 요청 / (완료) 1차 인수인계 ::: 3/14~18 10am 인수인계 미팅 / (완료) 2차 인수인계 ::: 3월 30일 10am	O	O
22년	3월	EU		PRD	완료	성공	(EU) 방화벽 이슈로 예외 처리된(제외되었던) 기능 원상 복구 (적용) / (완료) 2140모델 교체 후 서비스 안정화 모니터링 및 disable 기능 순차적으로 원복 조율 중 (logging - 22일, ips - 2월 23일/3월 2일) / (예정) prefilter 적용 여부 추후 결정 필요	O	O
22년	4월	Global		PRD	완료	성공	(모니터링) Zabbix 모니터링 항목 조정 / (이슈) 중요도 무관하게 너무 많은 알람 수신으로 모니터링 집중도 저하 / (개선 안) : 자빅스 모니터링 개선/조정 방안 / ==> (요약) DISK 사용율 80%, 디스크 I/O 60% 초과는 GuestVM 오너만 받게 조정 (Daily 발송) / (적용 및 모니터링) : RU/EU/NA/CN/KR 완료 / 모니터링 개선 효과(Disk 사용율, 디스크 I/O 수신얼럿 기준) / 내수 => 95% 감소 / 해외 => 60% 감소	O	O
22년	4월	KR	1	PRD	완료	성공	(KR) CCS 내부서버팜 백본 2대 SSD read only 이슈 (by 이윤지책임/IaaS팀) / (이슈) 신규 컨피그 적용후 저장 안됨 이슈로 펌웨어 업그레이드 작업 진행 (by 이윤지책임/IaaS팀) / 작업일정 : 4/2토 00:00 - 04:00 / 서비스 영향도 : High / 대상 장비 : CCS내부 서버팜 백본 2대(Cisco 93180YC) / 클라우드운영센터 작업: / UW-KRTMS-CGN-A/B의 경우 백본 1호기 재부팅 전 Manual fail-over 진행 완료 / CCS 서비스 영향 받는 장비 목록 (11Set) 모니터링 및 상태 점검 완료 / 1. UW-KRTMS-CGN-A/B(단일회선) / 2. KRCloud-PRD-BL-01/02 / 3. UW-KRTMS_GIS_Service_1/2 / 4. UW-TMS-GIS-MGMT2 / 5. UW-KRTMS-MGMT-01/02 / 6. UW-KRTMS-PRD-IPMI4F0504-A/B / 7. UW-KRTMS-CORE-MGMT1/2 / 8. KRCloud-STG-BL-R1-01/02(단일회선) / 9. tmscoreadmin01/02 => UW-TMS-CORE-Service1/2 (검증계 admin서버) / 10. tmscorectrl0/1/2 => UW-TMS-CORE-Service1/2 (검증계 ctrl서버) / 11. UCS-FI-6248A/B	O
22년	4월	CN		STG	완료	성공	(CN) 검증계 디지털카키2.0 제공 / 검증계 쿠버네티스환경 디지털키2 제공을 위해 VM생성, 쿠버네티스 설치 필요 / => 중국 검증계 ceph 스토리지 이슈로 etcd 클러스터 구성 불가 / 대안으로 중국 운영계 클라우드에 검증계 클러스터 설치 요청 / => 검증계 목적의 서비스들을 운영계에 올리는것은 적합하지 않다고 안내 to 문규태 연구원 / => 운영계로 VM생성 확정 by문규태 연구원 / (완료) 제네시스 존으로 VM생성 / ==> (완료) 미니포탈 GCS-DB존 추가 필요 (김준석 책임) / (완료) k8s 클러스터 생성	O	O
22년	4월	NA		PRD	완료	성공	(NA) Trident 표준 프로세스 정립 및 운영 이관 / 북미 운영계 서비스허브를 위한 Trident 영역 도입 / 표준 Trident 정책 및 프로세스 정립, COC 운영자 교육 요청 => 안진희 책임 / 현재 서비스허브 Trident 미사용 중이며 마닐라 NAS형태로 제공되어 사용중 / ==> Trident 제공 이후 이관 필요 / ==> 2월 28일까지 인수인계 예정 (안진희 책임) / E-techsystem 지원받아 Netapp에 Trident 제공하기위한 기반 설정 완료 (01/27) / ==> Trident Data 통신을 위한 Interface 설정, 계정설정 완료 / (완료) Trident 테스트를 위한 K8S Cluster 생성 / (완료)K8S설치를 위한 내수 방화벽 오픈 (to: 안주림 책임) / (완료) 업무 인수인계 22.03까지 예정 (안진희 책임) / ==> 테스트 진행중 (안진희 책임) / (완료) Trident 테스트에 필요한 openstack, netapp 기반 추가 설정 완료 후 전달 (04/05) / (완료) 표준 프로세스 정립 및 테스트 완료,trident 요청 시 제공방안 인수인계 (04/11)	O	O
22년	4월	Global		PRD	완료	성공	(공통) 운영 DB 실태 파악 ::: (COC 설치/구성 아닌) 운영계 DB 서버 44 개 발견 / (이슈) 기본 설치와 형상이 달라서 운용 스크립트 적용시 어려움 / ==> 총 44개 / 41개::: 서비스 운영 중 / 3개::: 프로세스 동작 중이나, 실제 서비스 안함 / ==> 3개 서버 모두 담당자가 모르는 서버이며, DB down시 영향도를 알 수없어 현 상태 유지하도록 함. / (요청) 표준 설치 준수(COC 에 요청 필요) / 참고: CCS 디비 현황, 추세(#ofDBs)	O	O
22년	4월	KR	2	PRD	완료	성공	(내수) 상암 센터 운영 업무 이관 / 업무 인수인계 체크리스트 / (완료) 데이터센터 구축 이관 범위 및 체크리스트 공유 (3/2) / (완료) 현기차 Follow-up / (완료) 체크리스트 내용 회신 후 COC 검토 / (완료) 체크리스트 검토 및 2센터 모니터링 부분 인수인계 / (완료) 인프라, 플랫폼 영역 업무인수인계 완료 (04/19~20) / (완료) 인수인계 받은 내용 확인 진행, 접속테스트 (04/20~22) / (완료) 4/25월 상암2센터 정식 운영	O	O
22년	5월	KR	1	PRD	완료	성공	(KR) LB [A10(5840) → F5]이관 / '22년 운영계 A10(5840) → F5 LB 이관 현황 관리(총 70건) / (04/07일 기준) / 총 70건 : 이관완료(회수완료) / A10 상단 네트워크 차단 / (완료) A10장비와 연결된 UW-KRTMS-BB, KR-PRD-Cloud-BL 인터페이스 shutdown 진행(5/2) / (참고) 서비스모니터링 구성 / [F5 dashboard] http://10.12.60.34:3000/d/ixuLyos7k/kr-lb-f5?orgId=1 / [A10(5840) dashboard] http://10.12.60.34:3000/d/eSP0Uoy7z/kr-lb-a10?orgId=1	O	O
22년	5월	KR	2	PRD	완료	성공	(KR) LB [A10(5840) → F5]이관 / '22년 운영계 A10(5840) → F5 LB 이관 현황 관리(총 70건) / (04/07일 기준) / 총 70건 : 이관완료(회수완료) / A10 상단 네트워크 차단 / (완료) A10장비와 연결된 UW-KRTMS-BB, KR-PRD-Cloud-BL 인터페이스 shutdown 진행(5/2) / (참고) 서비스모니터링 구성 / [F5 dashboard] http://10.12.60.34:3000/d/ixuLyos7k/kr-lb-f5?orgId=1 / [A10(5840) dashboard] http://10.12.60.34:3000/d/eSP0Uoy7z/kr-lb-a10?orgId=1	O	O
22년	5월	EU		PRD	완료	성공	(EU) dbsafer 서비스 운영 업무 이관 / db safer 는 eu 리전만 COC 에서 관리 중. 2019년에 임시적으로 COC 로 넘어왔는데, 타 리전과 동일하게 업체에서 관리 및 운영 요청 / DB Safer 서비스 COC 운영 종료 (April 30, 2022) / 22년 4월 30일까지 보안외주 계약 및 업무이관이 진행될 수 있도록 유럽법인과 업무 추진하기로 함 (담당: 정용훈 매니저/차량IT보안TFT) / 관련 메일: RE_ [Notification] EU 리전 dbsafer 서비스 운영 종료 건.eml / 차량보안TFT팀 정용훈 매니저에게 COC 업무종료 관련 메일 발송 (04/06) / 메일 회신이 없어 리마인드 메일 발송 (04/13) / (완료) 인수인계 자료 전달 (to 정용훈 매니저)	O
22년	5월	EU		STG	완료	성공	(EU) dbsafer 서비스 운영 업무 이관 / db safer 는 eu 리전만 COC 에서 관리 중. 2019년에 임시적으로 COC 로 넘어왔는데, 타 리전과 동일하게 업체에서 관리 및 운영 요청 / DB Safer 서비스 COC 운영 종료 (April 30, 2022) / 22년 4월 30일까지 보안외주 계약 및 업무이관이 진행될 수 있도록 유럽법인과 업무 추진하기로 함 (담당: 정용훈 매니저/차량IT보안TFT) / 관련 메일: RE_ [Notification] EU 리전 dbsafer 서비스 운영 종료 건.eml / 차량보안TFT팀 정용훈 매니저에게 COC 업무종료 관련 메일 발송 (04/06) / 메일 회신이 없어 리마인드 메일 발송 (04/13) / (완료) 인수인계 자료 전달 (to 정용훈 매니저)	O
22년	5월	SG		PRD	완료	성공	(SG) HB 네트워크 구성 요청 / 기존 구성 완료된 sgccsprd 테넌트와 동일하게 auccsprd, sinccsprd, sgccscommon 테넌트에도 DB이중화용 HB네트워크 구성 요청 (메일발송 02/08, from: COC to: HAE/HMKC 담당자) : 현기차 문규태연구원에게 요청한 상태이고 문규태연구원으로부터 response 를 받지 못한 상태 / 업무 이관 후, 클라우드운영센터 작업 예정 / 싱가폴 클라우드 기술영역 양성현 책임으로부터 싱가폴 프로젝트 진행과정에서 지원한 기술영역에 대해서는 운영센터로 인수인계는 완료 되었으나 현대차 담당자의 기술영역 인수인계는 스케쥴링 진행 중 (정경학 책임연구원) / (진행) 호주 운영계 DB HB네트워크 구성 / => (완료) DB HB 네트워크에 사용될 IP Range와 VLAN 정보 확인, 작업계획서 작성 완료(04/11, to: 이한선 책임) / => (예정) 5월중 작업 진행 / >> (완료) 싱가폴 클라우드 호주 운영계 품확으로 인해 일정 연기(문규태연구원, 정경학 책임연구원과 논의 완료 ) / >> (완료) DB HB네트워크 추가반영 작업 진행 예정 (5월11일 KST 23시 구성 완료)	O	O
22년	5월	SG		ALL	완료	성공	업무 인수인계 / 업무 인수인계 체크리스트 / (완료) 오픈스택 (김준석 책임) ::: 3/18 / (완료) 네트워크 추가 세션 (양성현 책임) ::: 4/5 10am / (완료) admin노드 내의 kvm 업무 인수인계 with 김준석 책임 (4/28 KST 13:30) / (완료) 스토리지 인수인계 / ==> 스토리지 자료 수신 (from 이상영 책임)	O	O
22년	5월	NA		PRD	완료	성공	kma빅데이터 클러스터 운영 이관 / (완료) 북미 KMA bigdata 프로젝트 산출물 COC로 전달 (04/20) / (완료) NA Bigdata OS Upgrade 작업 인수인계 (4/28) / (진행중) 산출물 검토 및 접근 테스트 (04/20~) / (완료) 산출물 및 구성변경 사항에 대해서 리뷰 미팅 요청 (완료)	O
22년	5월	KR	2	STG	완료	성공	F5 BIG-IP 취약점(CVE-2022-1388) 대응 펌웨어 업그레이드 / 2) KRCloud-STG-L7-01, KRCloud-STG-L7-02 / - 영향도: 장비 Active-Active 이중화로 영향없음. / - 조치내용: / ==> 검증계 장비 CM 승인 완료 - (05/27) / ==> 펌웨어 업그레이드 작업 완료 - (05/31 12:00) / ==> 특이사항 없이 작업 마무리 되었고 안세진 책임에게 검증계 SBS 쪽 확인 요청했으며 이상없음 답변 받음.	O	O
22년	6월	KR	2	PRD	완료	성공	F5 BIG-IP 취약점(CVE-2022-1388) 대응 펌웨어 업그레이드 / BIG-IP 제품군에 대한 iControl REST 취약점에 의해 펌웨어 업그레이드 진행 / 대상 장비 현황 / 1) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 / - 영향도: 장비 Active-Active 이중화로 영향없음. / - 조치내용: / ==> 운영계 장비 CM 승인 예정( 작업날짜: 06/09(목) 00시) / ==> 운영계 작업 완료	O	O
22년	6월	CN		PRD	완료	성공	중국 CCS 운영계 스토리지 증설 필요 / => CN PRD CCS 스토리지 사용률 95%초과 & 신규 VM생성 불가 / → 스토리지 사용 현황 중국 법인(홍성두,김석근,전승훈 책임)으로 공유 및 data 삭제 요청 / → 대상 Volume list 전달 완료 to HAE / → (완료) snapshot 제거(현재 삭제 가능한 스냅샷 없음) / → 사용률이 비교적 낮은 Gen_SAS 스토리지로 볼륨 마이그레이션 제안 to 중국법인 / ( ※ 볼륨 마이그레이션은 VM 다운 타임 발생 ) / => (6/16 완료) 미사용 VM 회수. ex,ccscndatapocosp01, ccscndatapocp01,02 (current: 77%)	O
22년	6월	CN		PRD	완료	성공	중국 운영계 SSD 스토리지 사용률 94%초과 & 신규 VM생성 불가 / 중국 운영계 Gen SSD 94%초과 / => 삭제 가능한 스냅샷 존재하지 않음. ( ※ SSD스토리지는 ironic서버용으로 구매되어 초기 구성부터 스냅샷 적용 되어있지 않음 ) / => 볼륨 마이그레이션으로 사용률 약 5% 감소(current:87%). ( ※ ccscnomsdbp01 볼륨 SSD->SAS로 마이그레이션/ Only,서비스 다운이 없는 볼륨 대상 (2022/6/16 진행완료) / ※ 90% 사용량 재 도달시, 솔루션 2: ccscnomsdbp01(강욱 과장, 전승훈 책임) CCS DB 볼륨 SSD->SAS로 마이그레이션 (VM다운 필요)	O
22년	6월	Global	1센터	ALL	완료	성공	Openstack NetApp Cinder 사용 전체 컴퓨터 서버 파라메터 적용 / [Storage IP] (Vserver 3) is greater than the maximum number of in-flight requests allowed (128). / 당 메시지는 NFS 세션당 처리 가능한 NFS rpc slot table 이 128개 까지 인데 클라이언트에서 한번에 너무 많은 IO Request 가 인입되어 발생되는 메시지 입니다. / RHEL 6.3 버전 이후부터는 slot table 값의 default 가 16 에서 2로 변경되었고, 최대 65536 까지 상황에 따라 유동적으로 관리된다고 합니다. (확인결과 CensOS 도 동일합니다.) / slot table 의 값은 유동적으로 관리되나 아래 파라메터로 고정할 수 있고, sunrpc.tcp_slot_table_entries = 2 slot table 의 최대 값은 아래 파라메터로 설정할 수 있다고 합니다. / 현재값 sunrpc.tcp_max_slot_table_entries = 65536 수정 필요 값 sunrpc.tcp_max_slot_table_entries = 128 / Target : 글로벌 클라우드 전체 컴퓨트 서버에 / 방법은 두가지라고 합니다. / 1. 아래 방법으로 파일 적용 후 리부팅 / echo "options sunrpc tcp_max_slot_table_entries=128" >> /etc/modprobe.d/sunrpc.conf / 2. 아래 방법으로 파일 적용 및 sysctl 에 적용 후 해당 클라이언트의 전체 NFS 볼륨 재마운트 / echo "options sunrpc tcp_max_slot_table_entries=128" >> /etc/modprobe.d/sunrpc.conf / sysctl -w sunrpc tcp_max_slot_table_entries=128 (추후 적용 예정)	O
22년	6월	NA		STG	완료	성공	CCS 2.0 RnR & 운영 업무 이관 / 업무 인수인계 체크리스트 / (완료) 데이터센터 구축 계획 공유 받음 (3/2) / (완료) RnR 1차 미팅	O	O
22년	6월	NA		PRD	완료	성공	CCS 2.0 RnR & 운영 업무 이관 / 업무 인수인계 체크리스트 / (완료) 데이터센터 구축 계획 공유 받음 (3/2) / (완료) RnR 1차 미팅	O	O
22년	6월	SG	1센터	PRD	완료	성공	F5 펌웨어 업그레이드 / F5 BIG-IP 제품군에 대한 iControl REST 취약점(CVE-2022-1388)에 의해 펌웨어 업그레이드 필요 / 대상장비(총 7대) / ==> (내수 운영계) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 / 2대 / ==> (내수 검증계) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 / 2대 / ==> (SG) SG-LB01.nw.h53.io, SG-LB02.nw.h53.io / 2대 / ==> (EU) WAF(host-10-115-186-40) / (내수 운영계) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 펌웨어 업그레이드 예정 (6/9목 00시) / - 작업영향도 / ==> 장비 Active-Active 이중화 구성 / ==> 각 장비 1회씩 재기동 필요 / ==> 재기동 시 세션 끊긴 발생(수초이내 순단 발생) / 조치경과 / ==> (완료) 검증계 KRCloud-STG-L7-01, KRCloud-STG-L7-02 펌웨어 업그레이드 완료 - 5/31화 / ==> (완료) 내수 운영계 CM 승인 - 06/03금 / ==> (완료) KR 펌웨어 업그레이드 작업(엔지니어 방문) - 06/09목 00시 / ==> (완료) (SG) SG-LB01.nw.h53.io, SG-LB02.nw.h53.io / 2대 펌웨어 업그레이드 완료 (06/23 23시)	O	O
22년	6월	Global	1센터	ALL	완료	성공	Dell Tech support 파일 업로드 불가 ==> Workaround 로 해결 / Dell support site - tech file업로드 불가(보안) / Dell engineer mail - 전송한 첨부파일 오픈 불가 / => 공식적인 루트로 RMA불가. / => 담당 보안팀 확인중 - 지정 담당자 확인되지 않고 있음. / : 원희종 차장님 → 김현수 책임님 → 천범영 차장 / 이상욱 사원 → 이상선 과장 → 확인 필요 / => (임시조치) 메일 첨부시 확장자 변경하여 보내면 전달가능	O
22년	6월	SG	1센터	STG	완료	실패	싱가폴 검증계 라이브 마이그레이션 불가 / 싱가폴 검증계 기 도입 서버와 신규도입 서버간 VM 라이브마이그레이션 불가 / ==> 두 장비간 CPU Feature Flag중 MPX flag missmatch로 인해 라이브마이그레이션 불가 / (원인분석)기 도입된 서버에 nova.conf 튜닝 필요 / ==> Custom CPU mode, CPU model 설정 후 VM 하드리붓 필요 / (완료) 검증계 호스트에 nova.conf 설정 반영, 작업계획서 작성 / (예정) 변경된 nova.conf파일 적용을 위한 nova-compute 컨테이너 재기동 / - 작업은 HOST에만 적용됨. / - VM은 리빌딩(하드 리붓) 발생되어야 적용되는 건으로 운영상 pre-configure적용하고 작업성/이슈 (으)로 발생하는 VM적용대상이 늘어가는 방향성.	O
22년	6월	KR	1	PRD	진행중		신운영계 자원 확보 방안 / (이슈) Spine Port 부족으로, Super Spine 구성 예정으로, 필요 장비 발주 (구성 목표: 22년 6월) / 신운영계 KR_Cloud_NVMe 80% 초과 / 신검증계 Netapp 스토리지 증설 필요 / 내수 신금정계 NVME_data 90% 초과 / → 미사용 볼륨 및 스냅샷 제거 작업 후 86%로 변경 하였으나 볼륨 증설 필요 / → 신검증계 추가 자원 생성 불가 상태 / (이슈) Spine Port 부족으로, Super Spine 구성 예정으로, 필요 장비 발주 (구성 목표: 22년 6월) / 신운영계 KR_Cloud_NVMe 80% 초과	O
22년	6월	CN		PRD	진행중		중국 CCS 운영계 SAS, Gen SSD 스토리지 증설 필요 / => 중국 운영계 스토리지 CCS, GCS, SSD 중 CN PRD CCS,SSD 신규 VM생성 불가 / 중국 운영계 CCS SAS 90%초과 / 중국 운영계 Gen SSD 90%초과 / → 스토리지 사용 현황 중국 법인(홍성두,김석근,전승훈 책임)으로 공유 및 data 삭제 요청 / → 대상 Volume list 전달 완료 to HAE / (상세 내용 확인중) 6~7월 중국 운영계 스토리지 증설 예정	O
22년	6월	CN		STG	진행중		중국 CCS 검증계 Memory자원 증설 필요 / => 중국 CCS 검증계 신규 VM생성 불가 / 중국 검증계 가용메모리 부족, VM생성 중단 / => 평균 메모리 사용률 98~98%	O
22년	6월	EU		PRD	진행중		유럽 CCS 운영계 CPU자원 증설 필요 / => 유럽 CCS,CCS-DB 운영계 호스트 CPU 사용률 85%초과 & 신규 VM생성 불가 / 유럽 운영계 서버 CCS,CCS-DB,GCS,GCS-DB 중 EU PRD CCS,CCS-DB 신규 VM생성 불가 / 유럽 CCS 운영계 CPU 사용률 85% 초과 / 유럽 CCS-DB 운영계 CPU 사용률 89% 초과 / 유럽 CCS 운영계 현지 물리적 증설 진행중(by HAE)	O
22년	6월	EU		PRD	진행중		유럽 CCS 운영계 SAS 스토리지 증설 필요 / => 유럽 운영계 스토리지 SAS 사용률 89% 초과 & CCS,GCS 신규 VM생성 불가 / 유럽 운영계 스토리지 CCS/GCS, DB 중 EU PRD CCS/GCS 신규 VM생성 불가 / 유럽 CCS 운영계 SAS 사용률 89% 초과 / → 스토리지 사용 현황 유럽 법인(이원희,강남식,이준원 책임)으로 공유 및 data 삭제 요청 / → vcrm data이관중 (1주/1TB) 소요 / → 스토리지 이관동안 사용률 증가는 snapshot삭제로 임시 해소중 / (6/9 완료) 스토리지 Snapshot 주기 최소화 : 2week 7days → 4days / 6월 말까지 유럽 운영계 스토리지 증설 발주 목표 / - SAS Type SSD-150TB 증설 예정	O
22년	6월	RU		PRD	진행중		러시아 CCS 운영계 CPU 자원 증설 필요 / => 러시아 CCS 운영계 호스트 CPU 사용률 118% & 신규 VM생성 불가 & 호스트 RMA 다운 타임으로 진행 예정 & Rescue노드 미존재 / CPU 평균 사용량 초과로, 신규 vm 생성 요청 중단 / 임시해소 방안 / - 자원 회수 대상 조사하여 CPU자원 효율화 진행 중. / (완료) Mobility VM 회수 151% → 139%로 감소 _2022.02월 기준 / (완료) RU PRD VM 1차 회수 139% → 118%로 감소 _2022.06월 기준 / (진행중) RU PRD VM 2차 회수 (대상: 담당자 확인 불가 VM, DB 회수) / (요청) CCS자원 사용중인 ES자원 이동 필요. (to ES)(박지훈 책임께 회수 진행 요청) / (Current) 러시아 증설 계획 없음. / ps,러시아↔ 미국 부문별 제재(sectoral sanction) 상태. / 러시아 CCS운영계 Rescue노드 미존재 / RUCloudPrdComdR101 메모리 에러(correctable memory error) 발생 / => RUCloudPrdComdR101 CCS-DB호스트로 마이그레이션 가능한 호스트 없음 / => (예정) VM Down time (서비스 영향도) 확인하여 서비스 담당자와 확인하여 진행.	O
22년	6월	RU		STG	진행중		Dell Technologies Corporation 물리 RMA지원 불가 / => (예정) Dell 호스트 여분 Memory 6ea 구매 / Dell Technologies Corporation does not ship goods and spare part for Russian users. / - Case1: RucloudSTGcomdr104 메모리 에러(correctable memory error) 발생 / => RucloudSTGcomdr104 라이브 마이그레이션 진행 완료(다른 서버로 이동 완료) / => (완료)벤더사 권고로 5/18 서버 재부팅 진행(correctable memory error 서버 재부팅으로 해소 가능)하였으나, 비정상 상태 알람 재발생 / => (불가) Memory relocation 해소 후 진행 안될시 마더보드 교체 필요하나, 물리 RMA불가 상태 / => (완료) Memory relocation 진행 at 2022.05.25 18:00~19:00(KST), 12:00~13:00 (MSK) / => Memory relocation 후에도 동일한 문제 발생. / => (대기) 로컬 벤더사로 일부 부품 구매가 가능하여, 부품 구매 가능하여 배송대기 중 (5~6주 소요) / ps,러시아↔ 미국 부문별 제재(sectoral sanction) 상태. / => (예정) 메모리 여분 확보 - Dell 호스트 여분 Memory 6ea, 선 구비 예정 at 2022.06.22 요청 to 정승화 책임/러시아 법인 / - Case2: RUCloudPrdComdR101 메모리 에러(correctable memory error) 발생 / => RUCloudPrdComdR101 CCS-DB호스트로 마이그레이션 가능한 호스트 없음 / => (예정) VM Down time (서비스 영향도) 확인하여 서비스 담당자와 확인하여 진행.	O
22년	6월	RU		PRD	진행중		Dell Technologies Corporation 물리 RMA지원 불가 / => (예정) Dell 호스트 여분 Memory 6ea 구매 / Dell Technologies Corporation does not ship goods and spare part for Russian users. / - Case1: RucloudSTGcomdr104 메모리 에러(correctable memory error) 발생 / => RucloudSTGcomdr104 라이브 마이그레이션 진행 완료(다른 서버로 이동 완료) / => (완료)벤더사 권고로 5/18 서버 재부팅 진행(correctable memory error 서버 재부팅으로 해소 가능)하였으나, 비정상 상태 알람 재발생 / => (불가) Memory relocation 해소 후 진행 안될시 마더보드 교체 필요하나, 물리 RMA불가 상태 / => (완료) Memory relocation 진행 at 2022.05.25 18:00~19:00(KST), 12:00~13:00 (MSK) / => Memory relocation 후에도 동일한 문제 발생. / => (대기) 로컬 벤더사로 일부 부품 구매가 가능하여, 부품 구매 가능하여 배송대기 중 (5~6주 소요) / ps,러시아↔ 미국 부문별 제재(sectoral sanction) 상태. / => (예정) 메모리 여분 확보 - Dell 호스트 여분 Memory 6ea, 선 구비 예정 at 2022.06.22 요청 to 정승화 책임/러시아 법인 / - Case2: RUCloudPrdComdR101 메모리 에러(correctable memory error) 발생 / => RUCloudPrdComdR101 CCS-DB호스트로 마이그레이션 가능한 호스트 없음 / => (예정) VM Down time (서비스 영향도) 확인하여 서비스 담당자와 확인하여 진행.	O
22년	6월	Global	1센터	ALL	진행중		MongoDB 업무 이관 / 업무 인수인계 체크리스트 / (완료) 몽고디비 인수인계 회의 (2/28) / (완료) 몽고디비 인수인계에 필요한 체크리스트 전달 (3/2) / (완료) 문서 부분 전달 (3/10) / (완료) 몽고디비 인수인계에 필요한 추가 체크리스트 전달 (3/11) / (완료) 몽고디비 인수인계회의 및 인수인계 (3/21) / (완료) 몽고디비 인수인계회의 및 인수인계 (4/5) / (완료) 몽고디비 인수인계회의 및 인수인계 (5/17) / (진행 중) 체크리스트 :: 총 30개 중 21개 진행, 다른 부분은 작업을 하는 경우 같이 진행하기로 함.	O
22년	6월	etc		etc	진행중		지어로빌딩 8층 모니터링 구성 / 모니터 : 4대 ( 디비: 2개, 제2센터: 2개) / PC : 4대 (구매) 필요	O
22년	6월	Global	1센터	ALL	진행중		On-site Support (현장지원서비스) 및 유지보수 서비스 이슈 (==> 장애 해결 장기화) / 비 표준화 되어 있고, 물리적 장애 시 지원 체계 부재한 사이트 존재 (예, 의왕) / 사용중 장비/소프트웨어 유지보수 계약 미체결로 per call 기반 case 존재	O
22년	6월	KR	1	PRD	진행중		물리적 장애 지원 체계 부재 / 물리적 장애(케이블 접촉불량, LED 확인, GBIC 모듈교체 등) 지원이 서비스 범위에서 누락되어 장애 해결 불가 / ==> (미정) 벤더/IDC 담당자 모두 지원 범위 외 회신 – 장애 대응 불가 / ==> 차주 벤더사 엔지니어 출장 복귀 후 RnR 회의 후 회신 예정 / ==> T1 기술 이관 전 지원 체계 확인 요청 메일 전송(06/02) - 카클라우드인프라개발팀 / 문규태 연구원 / ==> SPK(이정윤 매니저), 카클라우드인프라개발팀(문규태 연구원) 요청 현황 / - H/W Fault로 인한 RMA, 케이스오픈 = SPK 지원(공사 작업) / - 긴급 상황은 IDC 상주 외부인원에게 요청(거부 시 카클라우드인프라개발팀 → HAE 클라우드구축운영팀 → 의왕 IDC 상주인원 전달) / - 긴급도가 낮은 건들은 COC에서 센터로 출장하여 대응 검토요청 / ==> COC 현장 지원 RNR 확인 필요 / 물리적 장애 현황 / CDO (2건) / 1) KR-BIG Compute-Ari-9 Ethernet50/1 Port CRC에러 증가 (22/01/04) / · 영향도 : 패킷 에러로 인한 회선 품질 저하 및 재전송 요청 증가 / 2) KR-BIG rndObjPrdFedSL-A 2/3 Port ↔ RndCloudBL-B Ethernet 14 Port 간 Link down (22/01/04) / · 영향도 : Port-Channel(이중화) 구성으로 서비스 영향은 없으나 해당 구간 80G → 40G 대역폭으로 운영 / · rndObjPrdFedSL-A 계정 정보 확인 필요(로그인 불가) / · 조치방안 : 케이블 및 GBIC모듈 점검 및 교체, 계정 점검 / CCS (6건) / 1) KRCloud-STG-SP-01 SSH접속 불가 / · 영향도 : 해당장비 점검 불가 / · 조치방안 : 장비 Console 접속하여 점검 필요 / 2) KRCloud-STG-SL-Storage-R1-02 / · Power Offline / · 영향도 : Power 이중화로 영향없음 / · 조치방안 : 케이블, 전원 장비점검 선행 후 엔지니어 점검 / 3) KRCloudSTG-IPMI-R1B Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음 / 4) KRCloudSTG-Bl-R1-B Ethernet38 ↔ krcloudstgnetapp-ctrl-B (e3b) Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음 / 5) KRCloudPRD-SL-R13-01 Ethernet4 ↔ krcloudprdcomdr1304_p1p2 Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음 / 6) KRCloud-PRD-SL-R18-01 Ethernet13 ↔ krcloudprdcomdR1813_p1p2 Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음	O
22년	6월	KR	2	PRD	진행중		물리적 장애 지원 체계 부재 / 물리적 장애(케이블 접촉불량, LED 확인, GBIC 모듈교체 등) 지원이 서비스 범위에서 누락되어 장애 해결 불가 / ==> (미정) 벤더/IDC 담당자 모두 지원 범위 외 회신 – 장애 대응 불가 / ==> 차주 벤더사 엔지니어 출장 복귀 후 RnR 회의 후 회신 예정 / ==> T1 기술 이관 전 지원 체계 확인 요청 메일 전송(06/02) - 카클라우드인프라개발팀 / 문규태 연구원 / ==> SPK(이정윤 매니저), 카클라우드인프라개발팀(문규태 연구원) 요청 현황 / - H/W Fault로 인한 RMA, 케이스오픈 = SPK 지원(공사 작업) / - 긴급 상황은 IDC 상주 외부인원에게 요청(거부 시 카클라우드인프라개발팀 → HAE 클라우드구축운영팀 → 의왕 IDC 상주인원 전달) / - 긴급도가 낮은 건들은 COC에서 센터로 출장하여 대응 검토요청 / ==> COC 현장 지원 RNR 확인 필요 / 물리적 장애 현황 / CDO (2건) / 1) KR-BIG Compute-Ari-9 Ethernet50/1 Port CRC에러 증가 (22/01/04) / · 영향도 : 패킷 에러로 인한 회선 품질 저하 및 재전송 요청 증가 / 2) KR-BIG rndObjPrdFedSL-A 2/3 Port ↔ RndCloudBL-B Ethernet 14 Port 간 Link down (22/01/04) / · 영향도 : Port-Channel(이중화) 구성으로 서비스 영향은 없으나 해당 구간 80G → 40G 대역폭으로 운영 / · rndObjPrdFedSL-A 계정 정보 확인 필요(로그인 불가) / · 조치방안 : 케이블 및 GBIC모듈 점검 및 교체, 계정 점검 / CCS (6건) / 1) KRCloud-STG-SP-01 SSH접속 불가 / · 영향도 : 해당장비 점검 불가 / · 조치방안 : 장비 Console 접속하여 점검 필요 / 2) KRCloud-STG-SL-Storage-R1-02 / · Power Offline / · 영향도 : Power 이중화로 영향없음 / · 조치방안 : 케이블, 전원 장비점검 선행 후 엔지니어 점검 / 3) KRCloudSTG-IPMI-R1B Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음 / 4) KRCloudSTG-Bl-R1-B Ethernet38 ↔ krcloudstgnetapp-ctrl-B (e3b) Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음 / 5) KRCloudPRD-SL-R13-01 Ethernet4 ↔ krcloudprdcomdr1304_p1p2 Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음 / 6) KRCloud-PRD-SL-R18-01 Ethernet13 ↔ krcloudprdcomdR1813_p1p2 Link down / · 영향도 : 회선 이중화로 서비스 영향없음	O
22년	6월	KR	1	PRD	진행중		서비스 이중화 정기 점검 / (요청) 리스트에 서비스명 및 서비스 오너 (연락처 포함) 작성 / ==> (완료) 신/구A10 및 F5 리스트 작성 / ==> (완료) 서비스별 호스트(설치일자)/Rack 정보 추가 / ==> (HAE 진행 필요) 리스트에 서비스명 및 서비스 오너 (연락처 포함) 작성	O
22년	6월	KR	2	PRD	진행중		서비스 이중화 정기 점검 / (요청) 리스트에 서비스명 및 서비스 오너 (연락처 포함) 작성 / ==> (완료) 신/구A10 및 F5 리스트 작성 / ==> (완료) 서비스별 호스트(설치일자)/Rack 정보 추가 / ==> (HAE 진행 필요) 리스트에 서비스명 및 서비스 오너 (연락처 포함) 작성	O
22년	6월	Global	1센터	PRD	진행중		ALL BM zabbix, 운영계 ALL VM zabbix 연동 / 싱가폴 VM Zabbix, BM Zabbix와 ALL Zabbix의 연동 필요 (장애 문자 수신) / (완료)버전 불일치로 국내 및 해외 All baremetal, All Zabbix 버전 업데이트(현재 버전: 5.0.4) / (완료) VM 장애 발생 시 VM owner에게 알람 통지 기능 부재 / ==> (완료) SMS연동 필요하여 주간회의에서 진행 요청 (01/13~ , to: 오정완 책임) / ==> (완료) 연동 작업을 위한 버전 v5 업그레이드 작업(3/28, to: 오정완 책임) / (예정) ALL BM Zabbix와 싱가폴 BM Zabbix 연동 (to: 오정완책임) / ==> Zabbix Proxy 문제로 데이터가 수집이 안되는 이슈 발생(SG/NA), 조치중(to: 오정완책임) / 각 권역별 자빅스 → 국내 SMS 서버 연동 (CCS플랫폼팀 내용 확인 중)	O
22년	6월	EU		PRD	진행중		방화벽 IPS/FW 분리 및 IPSEC VPN 적용 요청 (→ 추가 요청 시 대응) / CCS 클라우드 내 AWS와 IPSECVPN 연동 요청 / ==>(완료) 2140모델에 IPS+FW+IPSECVPN 수용 가능한지 점검 완료 (03/03) / ==>IPSECVPN 기능 수용가능하나 사용 시 CPU리소스 70%이상 사용 예상, 엔지니어와 IPSECVPN연동 스케쥴링 중 / ==> 리소스는 IPSECVPN연동 시 80%가까이 사용될 것으로 예상되는것으로 확인 / CCS 클라우드 방화벽 IPSECVPN 연동 시 공인IP 구성 필요 / ==> 공인IP구성 시 기존에 방화벽에 사설IP로 구성되어있는 인터페이스 설정을 변경해야 함 (네트워크 아키텍처 변경 필요) / ==> 유럽법인, 윤영진 팀장님과 회의(03/15) 하였으나 네트워크 아키텍처 변경에 담당자 필요 (COC 운영범위 외) / IPS분리, IPSECVPN 사용기능을 위한 네트워크 디자인 안 메일 발송 (문규태 연구원 => 양성현책임, 유럽법인 강남식 책임) / 문규태 연구원, 유럽법인 미팅 진행 (04/13) / ==> (단기) CISCO 2140 방화벽에서 IPS기능 분리 후 IPSECVPN 연동 (카클라우드 인프라 개발팀, COC, 업체) / ==> (장기) 방화벽/IPS 상위 장비 선정 (HAEE) / 방화벽/IPS 분리작업에 대한 방화벽 엔지니어 구성 의견 전달 (04/20) / 방화벽/IPS 분리작업에 대한 미팅 with 유럽 법인 (05/04) / → 이테크 쪽으로 분리 작업 요청 진행 중 by 강남식 부장/유럽법인 / (완료) 방화벽/IPS 분리작업 추가 미팅 : 출장,일정,인력 관련 (05/27) / IPS 분리구성안 수립 중 (여기호 책임, 장광훈 책임, 양성현 책임)	O	O
22년	6월	EU		PRD	진행중		유럽 CISCO 방화벽 FMC 버그 & FW-B 다운 발생/원인 분석중 & CPU 리소스 부족 / [ Cisco 방화벽 FMC버그 ] / 1. EU FW FMC disk usage critical alert (Disk Management 비정상 작동으로 /Volume사용량 100%발생) 2022/5/23 / → Cisco 케이스 오픈, Disk Management 재기동, FMC 프로세스 재기동, FMC /volume사용량 임계치 수동 설정 by Cisco→ 해당 Disk Management 해소 후 파생된 이슈 발생중. / 2. EU FW 트래픽 인입 모니터링 페이지 비정상 작동 (EU FW 트래픽 인입 로그 확인불가) 2022/5/23 / → Disk full 이슈 해소 후, 트래픽 인입 확인하는 기능 Disable 발생. / 3. EU FW FMC Process Status alert / → Cisco 케이스 오픈, FMC 프로세스 재기동 - 이슈 해소되지 않음. / → FMC 리부팅 후 새로운 이슈 발생, log와 TS파일을 토대로 원인 분석 진행 중 / 4. EU FW FMC Syslog diable - 보안 부서 확인 요청. / → Disk full 이슈 해소 후, Syslog기능 disable 확인됨. / → Syslog config 변경 발생하여, Cisco 케이스 오픈 / => (완료) FMC DB rebuilding, FMC 서버 재시작, FMC OS 업그레이드로 해소 완료 / [ Cisco 방화벽 CPU 리소스 부족 ] / - Cisco 방화벽 CPU 리소스 사용률 80%초과 / → (완료) 트래픽 사용 높은 policy pre-filter적용 - zabbix / → (완료) 트래픽 사용 높은 policy pre-filter적용 - 차량 IP 대역→ GIS 2022.06.21 / [ Cisco 방화벽 FW-B 다운 발생/원인분석중 ] / - 2022.06.17,18일 동일 시간에 FW-B HA 헬스 경고 이벤트와 Failover 이력 로그 확인됨. / + SNMP서버에서 FW-B 인터페이스 다운 발생 / → Cisco Tech 케이스 오픈되어 원인 분석중.	O
22년	6월	EU		PRD	진행중		F5 펌웨어 업그레이드 / F5 BIG-IP 제품군에 대한 iControl REST 취약점(CVE-2022-1388)에 의해 펌웨어 업그레이드 필요 / 대상장비(총 7대) / ==> (내수 운영계) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 / 2대 / ==> (내수 검증계) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 / 2대 / ==> (SG) SG-LB01.nw.h53.io, SG-LB02.nw.h53.io / 2대 / ==> (EU) WAF(host-10-115-186-40) / (내수 운영계) KRCloud-PRD-L7-01, KRCloud-PRD-L7-02 펌웨어 업그레이드 예정 (6/9목 00시) / - 작업영향도 / ==> 장비 Active-Active 이중화 구성 / ==> 각 장비 1회씩 재기동 필요 / ==> 재기동 시 세션 끊긴 발생(수초이내 순단 발생) / 조치경과 / ==> (완료) 검증계 KRCloud-STG-L7-01, KRCloud-STG-L7-02 펌웨어 업그레이드 완료 - 5/31화 / ==> (완료) 내수 운영계 CM 승인 - 06/03금 / ==> (완료) KR 펌웨어 업그레이드 작업(엔지니어 방문) - 06/09목 00시 / ==> (완료) (SG) SG-LB01.nw.h53.io, SG-LB02.nw.h53.io / 2대 펌웨어 업그레이드 예정 (06/23 23시) . ==> (예정) (EU) WAF 펌웨어 업그레이드 예정 07/12 KST 10:00	O	O
22년	6월	CN		STG	진행중		클라우드 플랫폼(opentsack) 보안 설정 현황 확인 요청 / 중국 GCS시스템에 대한 인터넷 보안등급 최종평가에서 클라우드 플랫폼(openstack)에 관련된 보안 설정 현황 확인 요청	O	O
22년	6월	CN		PRD	진행중		클라우드 플랫폼(opentsack) 보안 설정 현황 확인 요청 / 중국 GCS시스템에 대한 인터넷 보안등급 최종평가에서 클라우드 플랫폼(openstack)에 관련된 보안 설정 현황 확인 요청	O	O
22년	6월	RU		PRD	진행중		러시아 CCS 운영계 Rescue노드 필요 / => 러시아 CCS 운영계 Rescue노드 미존재 & 호스트 RMA - HOST/VM다운 타임 필요 / RUCloudPrdComdR101 메모리 에러(correctable memory error) 발생 / => RUCloudPrdComdR101 CCS-DB호스트로 마이그레이션 가능한 호스트 없음 / => (일정 조율중) VM Down time (서비스 영향도) 확인하여 서비스 담당자와 확인하여 진행.	O	O