## 6월집계
년도	월	리전	AZ	테넌트	진행상태	성패	상태	작업_Title	시작일_Date	완료일	배경_및_작업내용	비고
2022	1월	SG	1	STG	완료	성공	sg-stg-com-d-0103-10.sg.hcloud.io	sg-stg-com-d-0103-10.sg.hcloud.io Memory Error log 발생	2022-01-11	2022-01-19	Uncorrectable multi-bit error. / RMA / → VM 마이그레이션 작업 진행 완료 : MEM 64GB DB 마이그레이션 완료 / → RMA Case Opened / → 파트교체 완료
2022	1월	SG	1	PRD	완료	성공	SG-LB02 interface error count 증가	SG-LB02 interface error 개선	2022-01-18	2022-01-19	SG-LB02 interface 2.2 error count 지속적으로 증가 / => bm zabbix에서 알람 발생 / interface 2.2 status는 down이나 error count만 증가하고 있음 / F5 TAC Caseopen 진행 하였으나 SFP Gbic이 Thrid parthy gbic으로 확인되어 정확한 원인분석 불가 / bluezen 컨택 후 미사용 Gbic 제거 후 모니터링 중
2022	1월	SG	1	PRD	완료	성공	SG BM Zabbix	SG BM Zabbix 대상 서버 추가	2022-01-18~	2022-01-24	싱가폴 BM zabbix HW장비 모니터링 대상 추가 / => BL, SP, SL, Netapp, F5, FW, Servers IPMI 수집 설정 / => Snmp community 설정 반영
2022	1월	RU	1	PRD	완료	성공	러시아 글로벌 회선 작업	한국 ↔ 러시아 글로벌 회선 장애 발생	2022.01.05	2022.01.05	01/15 저녁 7시경 러시아 클라우드 HW장비 Down 알람 발생 / => 확인결과 러시아 글로벌 회선작업 진행, 관리망 접속 불가 / CCS 서비스장애 발생되지 않음 / 각 해외법인 작업 시 운영센터로 업무공유 될 수 있게 프로세스 강화 필요, 월간보고에 관련내용과 컨텍포인트 전달 예정
2022	1월	RU	1	PRD	완료	성공	RU IPMI 스크립트 오류	RU IPMI 스크립트 오류	2022-01-01	2022.01.24	RU PRD deploy 서버(10.107.17.24)에 대해 RU IPMI Switch UDP 포트 623 허용하여 해결 됨
2022	1월	NA	1	PRD	완료	성공	DR,PRD - FAS9000 스토리지 Battery 센서 오작동 (01/06 KST 2PM 업그레이드 완료)	DR,PRD - FAS9000 스토리지 BMC 업그레이드	2021.12.28 / 2021.12.31	2022.01.06	12월 28일 경, NA_Cloud_DR_FAS9000 장비 node02 의 리부팅 발생 / → BMC 측의 센서 오작동으로 발생됨. / 12월 31일 node01 에서 Battery 센서 오작동으로 인한 Autosupport 발송 / 조치 방안: DR 스토리지, 운영 스토리지 BMC 업그레이드 (서비스 영향도 없음 ,01/06 KST 2PM )	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/NACLOUD-1115";"NACLOUD-1115 - 북미 클라우드 FAS9000 PRD,DR 스토리지 BMC 업데이트 필요 완료")
2022	1월	NA	1	PRD	완료	성공	운영계 ctrl 3대,sdn 3대 완료	Dell iDRAC,BIOS 업그레이드 운영계 ctrl 3대,sdn 3대	2020년 9월~	2022.01.05	Dell iDRAC 4.20.20.20 이전 버전 - 보안 취약점 개선 / (간혹 BIOS와 iDrac 버전의 차이가 많이 날 경우 BIOS 와 iDrac 간의 통신 오류가 발생 되기도 하여, 벤더사로 부터 iDrac Upgrade 시 BIOS Upgrade 진행 권장 받음) / NA 운영계 Dell서버 / iDrac/BIOS 업그레이드 / (라이브마이그레이션 이슈 해소를 위한) VM 재부팅 / NA 운영계 / - Rescue node 2대 사용 가능 / - Controller node * 3EA / - SDN node * 3EA / => KST 2021.1.5 3PM 완료	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/NACLOUD-1099";"NACLOUD-1099 - PRD_ctrl,sdn's iDrac/BIOS 업그레이드 완료")
2022	1월	NA	1	PRD	완료	성공	nacloudprdcomd603 Warning state	nacloudprdcomd603 Drive Error log 발생	2021.11.03	2022.01.05	Drive 1 is removed/installed in/from drive bay1. / RMA / → Warranty 보증 북미로 이전 필요 (완료) / 호스트 내의 VM 라이브 마이그레이션(완료) / RMA Case opened / → Warranty 를 NA로 이관 완료 (12/20), RMA 스케쥴링 진행 예정 / → iDrac 리붓 이후, 정상 상태 확인됨 / → 1주일간 모니터링(정상)	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/NACLOUD-1077";"NACLOUD-1077 - nacloudprdcomd603 - SYSTEM HAS WARNING ISSUES 완료")
2022	1월	NA	1	PRD	완료	성공	nacloudprdcomd801 Critical state	nacloudprdcomd801 Hardware Error log 발생	2021.12.03	2022.01.05	Unable to access Front LED Panel because of hardware error condition / RMA → Warranty 보증 북미로 이전 필요 (완료) / 호스트 내의 VM 라이브 마이그레이션(완료) / RMA / → Warranty 를 NA로 이관 완료 (12/20) / → Case opened / → iDrac 리붓 이후, 정상 상태 확인됨 / → 1주일간 모니터링(정상)	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/NACLOUD-1083";"NACLOUD-1083 - nacloudprdcomd801 in Critical Statue 완료")
2022	1월	NA	1	STG	완료	성공	nacloudstgcomd406 Critical state	nacloudstgcomd406 Memory Error log 발생	2021.11.18	2022.01.24	Uncorrectable multi-bit error. / RMA / → Warranty 보증이 한국으로 되어 있어, IaaS기술팀으로 내용 확인 요청 / => 박지현 책임에게 리마인드메일 발송 (12/07) / → 호스트 내의 VM 라이브 마이그레이션 12/01 완료(2대) / → RMA Case opened / → Warranty 를 NA로 이관 완료 (12/20) / → Case opened / → Memory 에러로 교체 필요. (1/5 예정 취소됨) / → 데이터 센터의 Mail room&Security front desk 에서 코로나 발생하여 1/18까지 봉쇄된 상태 (일정 재조율 예정) / → Jan 24th 5pm(PT) 완료
2022	1월	NA	1	STG	완료	성공	nacloudstgcomh312	nacloudstgcomh312 Memory Error log/Server reboot 발생	2022-01-10	2022.01.24	Uncorrectable multi-bit error. (PROC 2 DIMM 5) / VM Started and Migrated to rescue node / RMA Case opened / 데이터 센터의 Mail room&Security front desk 에서 코로나 발생하여 1/18까지 봉쇄된 상태 (일정 재조율 예정) / → Jan 24th 5pm(PT) 완료	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/NACLOUD-1128";"NACLOUD-1128 - nacloudstgcomh312.nacloud Host rebooteted due a memory issue 완료")
2022	1월	KR	1	PRD	완료	성공	krcloudprdcomdr1403 리부팅	Multibit Memory 에러로 인한 재부팅	2021-01-02	2021-01-02	krcloudprdcomdr1403 메모리 장애로 리부팅 발생 / Evacution 진행 / 1/4 13:30분 메모리 교체 완료	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/KRCLOUD-3998";"KRCLOUD-3998 - krcloudprdcomdr1403 - Memory issue 완료")
2022	1월	KR	1	PRD	완료	성공	ccskrecorprg01~04 장애 지원	VM생성, 용도변경, 자빅스 모니터링 등록	2021-12-31	2021-12-31	LB 10.11.73.21:8080 서비스 트래픽 급증으로 LB 분배 상황 확인 요청 및 상태 점검 / 신규VM 증설 (4대요청하였으나 자원 부족으로 2대 증설) / - ccskrecorprgp05(10.11.67.146) / - ccskrecorprgp06(10.11.67.148) / GIS운영계 VM 용도 변경 및 자빅스 모니터링 항목 변경 / 변경대상VM(기존) / 변경VM / ccskrrprgp086.krcloud (10.11.64.228) ccskrrprgp07_10.11.64.228 / ccskrrprgp087.krcloud (10.11.64.229) ccskrrprgp08_10.11.64.229 / ccskrrprgp088.krcloud (10.11.64.230) ccskrrprgp09_10.11.64.230 / ccskrrprgp089.krcloud (10.11.64.231) / ccskrrprgp10_10.11.64.231 / LB에 신규증설 VM 및 용도변경 VM Member 추가	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/KRCLOUD-4004";"KRCLOUD-4004 - ccskecorprg01~04 사용량 급증 으로 인한 LB 분배 확인요청건 완료 / KRCLOUD-4005 - GIS LB 지원요청_1231 완료 / KRCLOUD-4006 - 국내 GIS 운영계 VM서버 증설 요청 건 완료 / KRCLOUD-4007 - 국내 GIS 운영계 NAS 권한 요청 건 완료 / KRCLO
2022	1월	KR	1	PRD	완료	성공	Pivotal healthwatch 1번 VM 기동 불가	서버 reboot 이후 OS 볼륨 이상으로 정상기동 불가	2022-01-21~	2022-01-26	VM 이중화로 서비스 영향도는 없음 / openstack상 OS 볼륨 정보가 꼬여있어 pivotal-openstack 연결 과정에서 잘못된 정보를 인식해 VM recreate 불가 / openstack volume 정보 재 갱신 후 이슈 해결
2022	1월	EU	1	PRD	완료	성공	IPMI 점검 스크립트 사용 불가	IPMI 점검 스크립트 불가능 개선	2022-01-01	2022-01-12	IPMI 점검 스크립트 사용불가능 한 리전에 대해 개선 / → EU : 방화벽에서 IPMI 대역대 차단 (HEAE 방화벽, 클라우드 방화벽) : 조치완료 / NA : 서버 신규 증설에 따른 점검스크립트 대상 업데이트 완료
2022	1월	NA	1	PRD	완료	성공	Diagnostic test 완료 (Pass)	검증계 EUCloudStgComc05 재부팅 발생	2021-07-30	2022.01.06	Case open 진행 결과 H/W Fault 관련 내용은 확인되지 않음 / Diagnostic test 진행 권고 받음 / 호스트 재부팅 필요, 검증계 Migration 자원 리소스 부족 / → Rescue노드 존재 하지않아 PAAS존으로 마이그레이션 후 진행예정 / → HOST 비우는 작업 - 완료, Diagnostic test 완료 (Pass), Zone에 편입 예정	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/EUCLOUD-1113";"EUCLOUD-1113 - eucloudstgcomc05.eucloud ping failed 완료")
2022	1월	EU	1	STG	완료	성공	Diagnostic test 완료 (Pass)	검증계 EUCloudStgComc05 재부팅 발생	2021-07-30	2022.01.06	Case open 진행 결과 H/W Fault 관련 내용은 확인되지 않음 / Diagnostic test 진행 권고 받음 / 호스트 재부팅 필요, 검증계 Migration 자원 리소스 부족 / → Rescue노드 존재 하지않아 PAAS존으로 마이그레이션 후 진행예정 / → HOST 비우는 작업 - 완료, Diagnostic test 완료 (Pass), Zone에 편입 예정	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/EUCLOUD-1113";"EUCLOUD-1113 - eucloudstgcomc05.eucloud ping failed 완료")
2022	1월	EU	1	STG	완료	성공	eucloudstgcomc05.eucloud Re-location 완료	eucloudstgcomc18 → eucloudstgcomc05 라이브 마이그레이션	2022-01-13	2022-01-14	Case open 진행 결과 H/W Fault 관련 내용은 확인되지 않아 Diagnostic test 진행 / → Diagnostic(H/W 정밀 테스트) 테스트 결과, 모두 PASSED로 확인되어 케이스 종료 / 기존에 eucloudstgcomc18 HOST에 위치하여 있던 VM을 eucloudstgcomc05로 라이브 마이그레이션 / → KST 2022-01-14 AM 10:00 작업 완료
2022	1월	CN	1	STG	완료	성공	검증계 cncloudstgcomc01 Error log 발생 / Storage Controller 에러 로그	cncloudstgcomc01.cntms Raid 카드 교체	2021-06-11	2022.01.06	지주사에서 자체 서버 유지보수 하고있는 업체에 건당으로 지불 후 RMA 진행 / HOST 비우는 작업 - 01/05 완료, 01/06 메모리 교체 완료 / VM 재배치 완료
2022	1월	CN	1	PRD	완료	성공	CCS FAS8200 SAS Disk Failed	CCS FAS8200 SAS Disk 교체	2022-01-12	2022-01-17	현지 엔지니어 방문하여, Disk 교체 완료 후 이테크시스템 모지석 차장이 원격으로 정상 작동 확인
2022	2월	NA	1	PRD	완료	성공	Netapp 메모리 파트 교체 진행 예정	NA_CLOUD_PRD_AFF800_01 AutoSupport Alert발생	2022-02-08	2022-02-15	DIMM-11번 이슈로 인한 파트 교체 / PT Feb. 14 10PM / KST 2/15 오후3시 (완료)	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/NACLOUD-1179";"NACLOUD-1179 - NA_CLOUD_PRD_AFF800_01 모니터링 완료 / Ahmed, 임예슬 매니저")
2022	2월	EU	1	PRD	완료	성공	EUCloudPrdBL-B 재부팅 발생	EUCloudPrdBL-B 재부팅 벤더사 문의	2021-02-01	2021-02-14	스위치 리부팅 - due to kernel panic / 현상: 스위치 모니터링 툴인 watchdog이 소프트웨어와 하드웨어간의 통신의 문제가 확인되어 자동 리부팅 됨. / 현 상황: / - watchdog이 발생한 후, 벤더사 분석하였으나 발생원인 확인되지 않음. / - 일주일간 모니터링 후,watchdog reboot 재발생시 하드웨어 이슈로 판단하여 RMA 진행 예정. / - 모니터링 기간동안 동일 이슈 발생하지 않아 케이스 종료됨.	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/EUCLOUD-1724";"EUCLOUD-1724 - EUCloudPrdBL-B | Switch reboot 완료 / Ahmed, 임예슬 매니저")
2022	2월	EU	1	PRD	완료	성공	EUTMS-FW HA Failure발생	EUTMS-FW HA Failure발생으로 HA재가동으로 정상화	2022-02-14	2022-02-14	EUTMS-FW HA Failure발생. / Failover 로그중, "Inspection engine in other unit has failed due to snort and disk failure"확인됨. / 방화벽 1호기 Disk 에러발생하여 1호기 HA가 다운. / 버그현상으로 Disk 문제는 없는 상태에서 디스크 에러 발생된 건으로 벤더사 케이스 오픈됨.	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/EUCLOUD-1777";"EUCLOUD-1777 - EU FW HA Failure 완료 / 임예슬, 남원우 매니저")
2022	2월	EU	1	PRD	완료	성공	EU BM Zabbix	일부 아이템 수집데이터 누락 발생	2021-11-15	2022-02-14	유럽 회선 증설 후 BM Zabbix에서 SNMP 수집중인 데이터 일부 누락 발생 / => 원인 : 장비 전송속도가 빠를경우 32bit SNMP 사용시 데이터 누락 발생하는 이슈 존재 / => 64bit SNMP를 적용한 아이템을 생성하여 테스트한 결과 정상 수집 되는 것을 확인됨 (01/25) / => 수정된 템플릿 적용 완료(2/14)	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/EUCLOUD-1490";"EUCLOUD-1490 - EU Local BM - EU All BM 수집 자료 부족 완료 / 정진호 매니저")
2022	2월	EU	1	PRD	완료	성공	EU DB CPU steal time 발생	CPU증설 후 steal time 발생	2022-02-02	2022-02-15	DB VM을 증설하며 1대의 VM이 호스트의 CPU를 100% 사용 (72core) / 물리호스트와 VM간 CPU경합 발생 / 쿼리 튜닝을 통해 CPU 사용률을 감소시킴, steal time 알람도 더 이상 발생하지 않는 것 확인 / 추후 서비스별로 DB분리 필요	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/EUCLOUD-1722";"EUCLOUD-1722 - ccseudbp01 steal time 발생 완료 / 정진호 매니저")
2022	2월	EU	1	PRD	완료	성공	eucloudprdcomd307.eucloud	eucloudprdcomd307.eucloud rebooted	2022-02-18	2022-02-18	cpu resting error ,crash log ladvd enabled ,Disable ladvd	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/EUCLOUD-1811";"EUCLOUD-1811 - eucloudprdcomd307.eucloud rebooted 완료 / Ahmed")
2022	2월	EU	1	PRD	완료	성공	방화벽 서비스 장애	EU FW-A, FW-B 리소스 부족	2022-02-11	2022-02-21	유럽 방화벽 Cisco Firepower 2130장비 IPS CPU 리소스 부족으로 서비스 지연 장애 발생 / → 장애 시 CPU 사용률 99%~100%로 / → zabbix ping fail 및 sbs, mcp, gis서비스 지연 발생 / 방화벽 기능 최소화 적용 하였으나 리소스 자원 개선되지 않음 / → 로깅 disable, IPS rule 정책 최소화, 일부 사용률 높은 서비스 IPS disable (tomtom, aws연동 구간, 차량↔ sbs구간 등) / → 개선되지 않아 유럽 peak time시 sbs서비스 재기동, 방화벽 fail-over 진행하여 커넥션 정리 등 단발성 조치 진행 / (한국시간 23시 ~ 02시 상황 지속 발생) / 신규 방화벽 cisco 2140장비로 교체 완료
2022	3월	SG	1	PRD	완료	성공	IPMI 점검 스크립트 사용 불가	IPMI 점검 스크립트 불가능 개선	2022-01-01	2022-03-01	SG : 서버 신규 증설에 따른 점검스크립트 대상 업데이트 완료 / → SG : 인도팀 deploy 접근 불가 : 1월 28일 안으로 방화벽 오픈 해주겠다는 답변 받음 / 그 외 리전은 IPMI 점검 스크립트 정상 작동 확인 완료 / 인도팀 SG deploy 방화벽 오픈 확인 답변 대기중 => 오픈 완료했다고 전달 받음 / 인도팀 SG deploy 아직 접속 불가로, 방화벽 확인요청 예정 / 현재 SG deploy SSL VPN 실행해야 접근이 가능하여, 인도팀 => SSL VPN URL 방화벽 오픈 신청 예정 / SG Firewall에서 방화벽 오픈 후 접속 가능, 스크립트 동작 확인 완료	이시형 매니저
2022	3월	SG	1	STG	완료	성공	SG STG Zabbix agent 설치 및 연동	SG STG Zabbix 구성 후 Agent 연동	2022-03-10	2022-03-15	싱가폴 검증계 Zabbix Server 설치 완료 (오정완 책임) / 기 생성된 VM대상으로 Zabbix Agent 설치 진행중 ( ansible 사용을 위한 방화벽 정책 허용 완료 ) / => zabbix agent 설치 진행 중 / 기존 STG VM중 PRD Zabbbix에 연동된 VM대상 Zabbix Server target IP 변경 필요 / => 완료	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/SGCLOUD-465";"SGCLOUD-465 - 싱가폴 zabbix server 생성요청 완료 / 우전성/Ahmed")
2022	3월	RU	1	PRD	완료	성공	RU FW Commit 실패	정책 추가 후 Commit 시 실패	2021-11-12	2022-03-17	방화벽 정책 추가 후 적용(Commit) 버튼 클릭 시 간헐적으로 Fail 발생 / 문제 발생 시 Roll-Back 후 적용하면 되지만 적용 정책이 많은 경우 작업에 어려움이 있음 / RU Paloalto 방화벽은 유지 보수 계약이 되어 있지 않아 문제 해결이 어려움 / 01/10 RU CLOUD FW의 경우 On site 유지보수 개념이 없어 HAER 인프라팀이 밴더사 가이드 받아 직접 실행 / 케이스오픈 진행 예정 / 러시아 법인 담당자에게 이슈사항 전달 완료, 일정 조율 중 / 해당 이슈 내용 정리하여 메일 정승화 책임에게 전달 되었으나 방화벽 엔지니어에게 내용 전달이 누락되어 2022.02.16. 리마인드 메일 전송 / 어플리케이션 버전 8542-7288 로 업데이트 및 설치 하여 조치 완료되었습니다. 재 발생이 안되도록, 새 어플리케이션 설치를 방지하기 위해 다이나믹 업데이트를 비활성화 하였습니다.	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/RUCLOUD-522";"RUCLOUD-522 - RUCLOUD FW PRD/STG Commit Fail 완료 / Ahmed")
2022	3월	NA	1	STG	완료	성공	팔로알토 방화벽8.1.x 버전 EOS	Paloalto FW OS 업그레이드 / 8.1.x → 9.1.12	2022-02-09	(완료) NA STG - KST 2/16 3PM / (완료) NA PRD - KST 2/24 3PM	팔로알토 방화벽 8.1.x 버전 EOS로 인한 OS업그레이드 / 8.1.x → 9.1.12 버전 업그레이드 / Name IP AS-IS PAN-OS TO-BE PAN-OS / NaCloudStgFW-A / NaCloudStgFW-B / NaCloudPrdFW-A / NaCloudPrdFW-B / 10.119.99.130 / 10.119.99.131 / 10.119.99.70 / 10.119.99.71 / PAN-OS 8.1.20 / PAN-OS 8.1.20 / PAN-OS 8.1.18 / PAN-OS 8.1.18 / PAN-OS 9.1.12 / PAN-OS 9.1.12 / PAN-OS 9.1.12 / PAN-OS 9.1.12
2022	3월	NA	1	PRD	완료	성공	팔로알토 방화벽8.1.x 버전 EOS	Paloalto FW OS 업그레이드 / 8.1.x → 9.1.12	2022-02-09	(완료) NA STG - KST 2/16 3PM / (완료) NA PRD - KST 2/24 3PM	팔로알토 방화벽 8.1.x 버전 EOS로 인한 OS업그레이드 / 8.1.x → 9.1.12 버전 업그레이드 / Name IP AS-IS PAN-OS TO-BE PAN-OS / NaCloudStgFW-A / NaCloudStgFW-B / NaCloudPrdFW-A / NaCloudPrdFW-B / 10.119.99.130 / 10.119.99.131 / 10.119.99.70 / 10.119.99.71 / PAN-OS 8.1.20 / PAN-OS 8.1.20 / PAN-OS 8.1.18 / PAN-OS 8.1.18 / PAN-OS 9.1.12 / PAN-OS 9.1.12 / PAN-OS 9.1.12 / PAN-OS 9.1.12
2022	3월	NA	1	STG	완료	성공	nacloudstglcomd02 Fan issues	nacloudstglcomd02 fan replacement schedule	2022-02-24	2022-03-04	VM live migration to rescue Node : Completed. / -Fan replacement : In Progress / 교체 완료	Ahmed
2022	3월	NA	1	PRD	완료	성공	운영계 Dell 서버 / iDRAC v4.22.0.0버전 업그레이드	Dell iDRAC 4.20.20.20 이전 버전 - 보안 취약점 개선 / (간혹 BIOS와 iDrac 버전의 차이가 많이 날 경우 BIOS 와 iDrac 간의 통신 오류가 발생 되기도 하여, 벤더사로 부터 iDrac Upgrade 시 BIOS Upgrade 진행 권장 받음) / NA 운영계 Dell서버 / iDrac to v4.22.0.0/BIOS to v2.8.2 업그레이드 / (라이브마이그레이션 이슈 해소를 위한) VM 재부팅	2020년 9월	2022-03-23	NA 운영계 / - Rescue node 2대 사용 가능 / - 완료 / - Compute node * 18EA / - Controller node * 3EA / - SDN node * 3EA / - Admin node * 2EA	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/NACLOUD-574";"NACLOUD-574 - Dell node Bios & idrac upgrade 완료 / NACLOUD-715 - nacloudprdlcomd12 마이그레이션 to original host 완료 / NACLOUD-984 - PRD_adm's iDrac/BIOS 업그레이드 완료 / NACLOUD-1099 - PRD_ctrl,sdn's iDrac
2022	3월	NA	1	PRD	완료	성공	nacloudprdcomd512 물리서버 다운 상태	nacloudprdcomd512	2022-02-27	2022-03-26	서버 다운으로 VM evacuation 진행. (완료) / Dell Case 오픈(완료) / IPMI(iDrac)에서는 서버가 up으로 나타나지만, 물리서버는 다운 상태. / 1) IDC에서 물리적으로 장비 다운 후, 부팅 시도하였으나 다운 상태. / 2) 파워 케이블 재장착 및 부팅시도 하였으나 다운 상태. / 장애 원인 파악이 되지 않아, 현장 분석 필요. / → 이슈: Onsite Diagnostic 지원은 구매되지 않아 Dell의 IDC현장(On site Support) 분석지원 불가 / → 방안: 물리장비 분석을 위한 IDC현장 지원(장비 해체 및 확인) 필요(Dell의 유선 안내지원 됨) / → 진행상황: / - Communication with HAEA (Charlie Kim , Michael Choi is on progress ), yet HAEA did not assign someone to support / - Onsite Diagnostic extension need to be added to the current warranty.	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/NACLOUD-1229";"NACLOUD-1229 - nacloudprdcomd512 got ping fail 완료")
2022	3월	EU	1	PRD	완료	성공	방화벽 교체	EU Cisco Firepower 2130장비 교체	2022-02-21	2022-03-02	유럽 방화벽 cisco firepower 2130장비를 cicso firepower 2140장비로 교체 예정 / → PM : 보안서비스팀 변혜성 책임 / 이슈사항 / → Cisco Firepower 2140 현지 중고 구매 장비로서 Cisco case 지원은 가능하나 기술지원 체계 준비되지 않음 / → 변혜성 책임이 한국 파트너사 통해 기술지원 가능여부 확인 중. (장애 시 원인분석, 트러블 슈팅 등 필요) / → Cisco Firepower 2140장비 파트너사 유지보수 계약 필요. (기술지원 체계 필요) / 일정 / → 한국시간 2월 21일 ~ 22일 중 진행하는 것으로 스케쥴링 조율 중 / → 한국시간 2월 21일 교체 완료 / 모니터링 / 방화벽 교체 후 Peak 시간 CPU사용률 60% / → disable 해두었던 기능 원복 진행중 / logging (22일 완료), IPS (23일~24일 일부 완료), pre-filter(추후 스케쥴 예정) / IPS enable 원복 진행 완료 (3월 2일)	우전성 매니저, 정종인 매니저
2022	3월	CN	1	STG	완료	성공	팔로알토 방화벽8.1.x 버전 EOS	Paloalto FW OS 업그레이드 / 8.1.18 → 9.1.12	2022-03-03	CN PRD/STG FW - A,B 업그레이드 : (진행중)KST 3월 1일 01시 / => OS업그레이드 중 GlobalProtect agent 관련 버그로 인해 업그레이드 중단 / 후속일정 진행완료 : KST 3월 3일 23시 / Name IP AS-IS PAN-OS TO-BE PAN-OS / CNCloudPrd/StgFW-A / CNCloudPrd/StgFW-B / 10.109.161.18 / 10.109.161.19 / PAN-OS 8.1.18 / PAN-OS 8.1.18 / PAN-OS 9.1.12 / PAN-OS 9.1.12	팔로알토 방화벽 8.1.x 버전 EOS로 인한 OS업그레이드 / 8.1.x → 9.1.12 버전 업그레이드	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/CNCLOUD-1804";"CNCLOUD-1804 - CN Paloalto FW Upgrade 완료 / CN : 임예슬 매니저")
2022	3월	CN	1	PRD	완료	성공	팔로알토 방화벽8.1.x 버전 EOS	Paloalto FW OS 업그레이드 / 8.1.18 → 9.1.12	2022-03-03	CN PRD/STG FW - A,B 업그레이드 : (진행중)KST 3월 1일 01시 / => OS업그레이드 중 GlobalProtect agent 관련 버그로 인해 업그레이드 중단 / 후속일정 진행완료 : KST 3월 3일 23시 / Name IP AS-IS PAN-OS TO-BE PAN-OS / CNCloudPrd/StgFW-A / CNCloudPrd/StgFW-B / 10.109.161.18 / 10.109.161.19 / PAN-OS 8.1.18 / PAN-OS 8.1.18 / PAN-OS 9.1.12 / PAN-OS 9.1.12	팔로알토 방화벽 8.1.x 버전 EOS로 인한 OS업그레이드 / 8.1.x → 9.1.12 버전 업그레이드	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/CNCLOUD-1804";"CNCLOUD-1804 - CN Paloalto FW Upgrade 완료 / CN : 임예슬 매니저")
2022	3월	CN	1	STG	완료	성공	중국 검증계 k8s etcd 이슈	중국 검증계 rancher 서버 비정상 동작	2022-03-04	2022-03-10	CN STG 클라우드 내 Rancher 서비스 배포 후 ETCD 에러 발생 / 중국 검증계는 ceph스토리지 사용중으로 etcd를 clustering 하기위해서는 100ms로 health-check가 필요하나 / 현재 300~500ms이상으로 지연 발생 / 상용 스토리지 구매 혹은 etcd 튜닝 필요	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/CNCLOUD-1831";"CNCLOUD-1831 - 중국 검증계 오픈스택 점검 요청 완료 / 우전성/Ahmed")
2022	4월	SG	1	STG	완료	성공	SG STG CPU Feature 이슈	신규 도입 호스트 라이브마이그레이션 불가	2022-02-28		싱가폴 기존 호스트와 신규 도입 호스트 간 VM라이브 마이그레이션 불가 / => 기존 서버와 신규도입 서버간 CPU Feature missmatch / Tear2에서 라이브마이그레이션 가능여부 및 튜닝 테스트 완료 / nova.conf에 custom cpu 설정 반영 후 vm 재부팅 필요 / => 서비스에 영향이 있을 수 있으므로 추후 스케쥴링 후 작업 예정	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/SGCLOUD-606";"SGCLOUD-606 - 싱가폴 검증계 라이브마이그레이션 안되는 이슈 완료 / 양영우/이근호")
2022	4월	SG	1	PRD	완료	성공	NetApp Disk Fail	NetApp - sg-prd-storage-n-0201 스토리지에 SSD 1개가 Fault	2022-04-04	2022-04-07	NetApp - sg-prd-storage-n-0201 스토리지에 SSD 1개가 Fault 되어 교체가 필요합니다. / Request replacement 4월 7일 오후 14시 SG local time.	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/SGCLOUD-765";"SGCLOUD-765 - 싱가폴 클라우드 netapp DISK Fail 완료 / Ahmed")
2022	4월	RU	1	STG	완료	성공	팔로알토 방화벽 OS 업그레이드 / (완료) RU STG FW *2ea / (완료) RU PRD FW *2ea	팔로알토 방화벽 OS 업그레이드	2022/02/09 ~	2022/03/29 RU STG 완료 / 2022/04/07 RU PRD 완료	글로벌 팔로알토 방화벽 8.1.x 버전 EOS로 인한 OS업그레이드 / => 8.1.x → 9.1.12 버전 업그레이드 / RU / - 러시아 법인(정승화 책임)으로 작업 요청 메일 전달. (2/16일 리마인드) / - 러시아 법인에서 팔로알토 support사이트를 통한 Firmware 파일 다운 불가로, Firmware 다운 경로 확인(완료) / 현지법인 지원을 위한 RU계정 생성 및 방화벽 오픈 완료 / 03/29 KST 01:30 RU STG FW OS 10.0.9 업그레이드 완료 / => 요청한 OS버전 9.1.12 아닌 버전으로 업그레이드 됨. (당시 현장 엔지니어 서비스 공급업체 권장 버전(10.0.9)으로 업그레이드 됨) / => 글로벌/운영계 Paloalto OS버전 동일화를 위해 9.1.12 로 재요청. / 03/29 KST 18:20 RU STG FW OS 9.1.12로 다운그레이드 완료 / RU PRD FW OS버전 업그레이드(일정 조율중) / => 러시아 법인에서 생산법인과 판매법인 담당자들과 일정 협의 후 진행예정 / RU PRD FW OS 버전 업그레이드 완료 (04/07)	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/RUCLOUD-603";"RUCLOUD-603 - RU Paloalto FW Upgrade 완료 / 이시형 매니저")
2022	4월	RU	1	PRD	완료	성공	팔로알토 방화벽 OS 업그레이드 / (완료) RU STG FW *2ea / (완료) RU PRD FW *2ea	팔로알토 방화벽 OS 업그레이드	2022/02/09 ~	2022/03/29 RU STG 완료 / 2022/04/07 RU PRD 완료	글로벌 팔로알토 방화벽 8.1.x 버전 EOS로 인한 OS업그레이드 / => 8.1.x → 9.1.12 버전 업그레이드 / RU / - 러시아 법인(정승화 책임)으로 작업 요청 메일 전달. (2/16일 리마인드) / - 러시아 법인에서 팔로알토 support사이트를 통한 Firmware 파일 다운 불가로, Firmware 다운 경로 확인(완료) / 현지법인 지원을 위한 RU계정 생성 및 방화벽 오픈 완료 / 03/29 KST 01:30 RU STG FW OS 10.0.9 업그레이드 완료 / => 요청한 OS버전 9.1.12 아닌 버전으로 업그레이드 됨. (당시 현장 엔지니어 서비스 공급업체 권장 버전(10.0.9)으로 업그레이드 됨) / => 글로벌/운영계 Paloalto OS버전 동일화를 위해 9.1.12 로 재요청. / 03/29 KST 18:20 RU STG FW OS 9.1.12로 다운그레이드 완료 / RU PRD FW OS버전 업그레이드(일정 조율중) / => 러시아 법인에서 생산법인과 판매법인 담당자들과 일정 협의 후 진행예정 / RU PRD FW OS 버전 업그레이드 완료 (04/07)	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/RUCLOUD-603";"RUCLOUD-603 - RU Paloalto FW Upgrade 완료 / 이시형 매니저")
2022	4월	NA	1	PRD	완료	성공	nacloudprdcomd512 물리서버 다운 상태	nacloudprdcomd512	2022-02-27	2022-03-26	서버 다운으로 VM evacuation 진행. (완료) / Dell Case 오픈(완료) / IPMI(iDrac)에서는 서버가 up으로 나타나지만, 물리서버는 다운 상태. / 1) IDC에서 물리적으로 장비 다운 후, 부팅 시도하였으나 다운 상태. / 2) 파워 케이블 재장착 및 부팅시도 하였으나 다운 상태. / 장애 원인 파악이 되지 않아, 현장 분석 필요. / → 이슈: Onsite Diagnostic 지원은 구매되지 않아 Dell의 IDC현장(On site Support) 분석지원 불가 / → 방안: 물리장비 분석을 위한 IDC현장 지원(장비 해체 및 확인) 필요(Dell의 유선 안내지원 됨) / → 진행상황: / - Communication with HAEA (Charlie Kim , Michael Choi is on progress ), yet HAEA did not assign someone to support / - Onsite Diagnostic extension need to be added to the current warranty.	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/NACLOUD-1229";"NACLOUD-1229 - nacloudprdcomd512 got ping fail 완료")
2022	4월	NA	1	STG	완료	성공	NA STG A10 Pool count limit	NA STG A10 Pool count limit	03월 24일	2022-04-05	NA Stg a10 pool limit reached / → Need to extend the limit to a higher number . this need rebooting the devices. / → NA Stg a10 reboot (completed : kst 4/5 2pm)	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/NACLOUD-1280";"NACLOUD-1280 - STG A10 Pool limit 문제로 신규 server-group 생성 불가 완료 / Ahmed")
2022	4월	NA	1	STG	완료	성공	CCS PRD/STG INT Network IP shortage	CCS PRD/STG INT Network 추가	2022/04/13 STG / 2022/04/15 PRD	2022/04/13 STG / 2022/04/15 PRD	For STG, We used a reserved subnet.(There was no routing to be added from HAEA side) / For PRD , we got the subnet to use from HAEA network team. Binding add routing in HAEA side.(No further action on our side)	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/NACLOUD-1327";"NACLOUD-1327 - NA STG int NETWORK 10.112.212.0 add 완료 / NACLOUD-1328 - NA STG A10 interface add for network 10.112.212.0 완료 / NACLOUD-1333 - Add Network for NA PRD Internal 완료 / NACLOUD-1335
2022	4월	NA	1	PRD	완료	성공	CCS PRD/STG INT Network IP shortage	CCS PRD/STG INT Network 추가	2022/04/13 STG / 2022/04/15 PRD	2022/04/13 STG / 2022/04/15 PRD	For STG, We used a reserved subnet.(There was no routing to be added from HAEA side) / For PRD , we got the subnet to use from HAEA network team. Binding add routing in HAEA side.(No further action on our side)	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/NACLOUD-1327";"NACLOUD-1327 - NA STG int NETWORK 10.112.212.0 add 완료 / NACLOUD-1328 - NA STG A10 interface add for network 10.112.212.0 완료 / NACLOUD-1333 - Add Network for NA PRD Internal 완료 / NACLOUD-1335
2022	4월	KR	1	PRD	완료	성공	서비스허브 노드 내 filebeat 이슈	disk 사용률 급증문제 해소	2022-04-27	2022-04-27	KR-svchub 클러스터에서 daemonset 형식으로 사용되던 filebeat에서 disk 사용률 급증 / => df 로 보이는 사용률과 du로 보여지는 디스크 사용률의 차이 발생 / filebeat에서 deleted된 file을 열고있어서 문제 발생 / => 박재균 책임연구원에게 filebeat close_timout 가이드 후 조치 완료	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/KRCLOUD-4764";"KRCLOUD-4764 - 상암 SVCHUB 운영계 클러스터 디스크 사용량 확인 요청 완료")
2022	4월	KR	2	PRD	완료	성공	상암 → 의왕 통신 일시 장애	상암 → 의왕 통신에 필요한 SNAT IP 추가	2022-04-25	2022-04-26	상암2센터로 서비스 이관 후 매일 낮 12시에 mcp서비스 실패율 발생 / => 낮 12시, 시동중인 차량으로부터 mcp서비스 호출 받음. / => 일시적으로 트래픽 급증 현상 발생 / 상암 2센터 내 VM이 의왕센터 통신 시 VPX(LB)에서 SNAT가 발생 됨 / => SNAT에서 사용되는 IP Pool이 1개라 nat 불가 발생 / => NAT IP 1개에서 6개로 증설 후 정상화
2022	4월	EU	1	PRD	완료	성공	MCP, GIS 서비스 장애 발생	EU GIS, MCP서비스 간헐적 장애 발생	2022-04-06	2022-04-07	유럽 운영계 GIS MCP 서비스가 peak 시간에 주기적으로 트래픽 끊김 현상과 튐 현상 발생 / => LB에서는 특이로그 확인되지 않았음 / MCP VM, LB에서 각각 TCPDUMP로 분석 예정 (04/06 14:00~) / MCP SBS VM에서 응답을 주지않는것으로 분석되어 어플리케이션 점검 및 개선 예정	우전성
2022	4월	EU	1	PRD	완료	성공	EU 방화벽 OS 업그레이드 / (version. 7.0.1.1)	EU 방화벽 모니터링 수집을 위한 OS업그레이드 / ( version 6.6.5 => 7.0.1.1 )	2022/04/08~	04월 21일	방화벽 모니터링 수집을 위한 OS업그레이드 필요 / 4/19 EU FW FMC(관리서버) OS업그레이드 완료 / => 방화벽 FMC OS 메이저버전 업그레이드 설치 3h소요됨 , / => 방화벽 FMC OS 마이너버전 업그레이드 설치 3h소요됨 / => (이슈) FMC OS 업그레이드 후, deployment실패하며 순단 발생으로 케이스 오픈. / (완료) 4/21 EU FW -A,B OS업그레이드 & deployment 실패 조치 / (완료) OS 업그레이드 완료 후 모니터링 / (추가 팔로우 예정) EU 방화벽 모니터링 수집	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/EUCLOUD-2059";"EUCLOUD-2059 - EU FW OS Upgrade 6.6.5 to 7.0.1.1 완료")
2022	4월	EU	1	PRD	완료	성공	EU 방화벽 SF Health Monitor Alert 발생	EU 방화벽 SF Health Monitor Alert 발생	2022/02/09~	04월 21일	유럽 방화벽 fmc에서 어제 5시 30분부터 5분마다 알람 메일이 발송되어, 벤더사에 원인분석 요청 메일 발송 하였음. / 현재 6.6.4 버전에서 시스템 자체 인증서 방식 변경으로 오류가 발생하고 됨. / 6.6.5 이상 버전으로 업그레이드 시 해결 됨으로 답변 받음. / 현 방화벽 버전이 6.6.5 버전이라 재문의하여 업그레이드 재권고 받음. / (예정) 7.0.1 최신 버전으로 업그레이드 / => 방화벽 리소스 안정화 이후 업그레이드 예정 / 현재 작업계획서 검토중이며, 일정 조율 예정. / (완료) EU Firewall OS Upgrade (FMC업그레이드만 진행) / (CET) 04/19 00:00~06:00, (KST) 04/19 07:00 ~ 13:00 / => EU Firewall FMC(관리서버) Upgrade 완료 후 Deploy 하는 과정에 Deployment fail 되면서 FW 순단 발생. / - deploy 재시도시 순단 발생 가능성이 있어 deploy 중단 상태. / - (해소방안) 방화벽 정책 설정 변경 및 Save 후 Deployment 재 시도 / (완료) EU Firewall OS Upgrade / (CET) 04/21 00:00~06:00, (KST) 04/21 07:00 ~ 13:00 / - (완료) 4/21 EU FW deployment 실패 조치 / (완료) OS 업그레이드 완료 후 모니터링 중 / (완료) 업그레이드 이후 해당 Alert 조치	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/EUCLOUD-1751";"EUCLOUD-1751 - EU 방화벽 fmc 알람 완료 / 이시형 매니저")
2022	4월	CN	1	PRD	완료	성공	CCS PRD INT Network 생성불가	CCS PRD INT Network 추가	2022-03-04	2022-04-08	CN CCS PRD INT Network 포트 자원 없음 / => CN CCS PRD INT대역 LB생성 및 VM생성 불가 / => CN CCS PRD INT대역 추가 요청 3/4 (to 김준석 책임) / COC로 업무이관 됨 4/1. / => CCS PRD INT Network 추가 IP대역 요청 (to 박성훈 책임) / 중국 법인으로부터 할당받은 대역대를 네트워크 추가, LB 영역 추가 완료 / => Vm테스트 생성 완료	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/CNCLOUD-1910";"CNCLOUD-1910 - 중국 디지털키2 운영계 관리웹 LB 생성 요청 완료 / CNCLOUD-1773 - VM 신규 추가 요청（공식적 환경） 완료 / Ahmed")
2022	4월	CN	1	PRD	완료	성공	Completed	CN Netapp OS 9.5 to 9.7P18 version	2022-02-28	2022-04-19	Report자료 수집 Rest API 버전이 낮아 일부 기능 미작동 / 글로벌 리전 Netapp api버전 표준화 / => CN Netapp OS 9.5 to 9.7P18 version Upgrade	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/CNCLOUD-1832";"CNCLOUD-1832 - CN Netapp OS 9.5 to 9.7P18 version Upgrade 완료")
2022	5월	SG	1	STG	완료	성공	(완료) Sgcloud Admin서버 3대 Raid 재구성	Sgcloud Admin서버 3대 Raid 재구성 (디스크 확장)	2022-04-01	2022-04-28	SGcloud의 Admin서버 디스크 확장으로 Disk Raid 재구성 필요 / => 4월 28일 오후 1시 30분 롤링으로 재구성 예정 / => Admin서버 내 VM 서비스 정상 유무 확인 지원	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/SGCLOUD-747";"SGCLOUD-747 - 싱가포르 Admin Node 레이드 구성 관련 서비스 확인 지원 요청의 건 완료 / 문규태, 이상영 / 우전성, 임예슬")
2022	5월	SG	1	PRD	완료	성공	호주 운영계 DB HB네트워크 구성	AU PRD DB HB네트워크 구성	2022-04-11	2022-05-11	호주 운영계 DB에서 HB네트워크 구성 필요 / DB HB네트워크 구성에 필요한 Network pool과 VLAN 의사결정 필요 / => 이한선 책임연구원에게 확인요청 메일 발송 (04/11) / 신규 VLAN 설정 시 모든 Rack의 compute node에 VLAN설정 필요 / => kolla reconfiguration과 neutron-linuxbridge container 재기동 필요 / => 재기동으로 인한 서비스 다운타임은 없음 / 정경학 책임, 문규태 연구원과 확인결과 호주 운영게 품확 이후에 진행요청 받음 / => 5월 11일 KST 23시 진행 완료	우전성
2022	5월	SG	1	PRD	완료	성공	=HYPERLINK("http://sg-prd-com-d-0205-14.sg.hcloud.io/";"sg-prd-com-d-0205-14.sg.hcloud.io - System status is in critical state")	Memory 알람 발생으로 RMA	2022-05-06	2022-05-20	The system memory has faced an uncorrectable multi-bit memory errors in the non-execution path of a memory device at the location DIMM_A6. / RMA 케이스 오픈 / Dell Tech Memeroy replacement completed
2022	5월	NA	1	PRD	완료	성공	(완료) Faulty 디스크 교체	nacloudbackup01 디스크 폴트	2022-04-25	2022-04-29	디스크 에러 로그 발생 / - SEAGATE Disk could not be initialized. / - The RAID has one offline disk and is in a partially degraded state. / Netbackup(Veritax) RMA 오픈 / - (원인) 디스크폴트 발생하여 레이드 컨트롤러가 디스크 리빌딩 중으로 Warning알람 발생 / - (완료) 디스크 리빌딩이 끝난 후 디스크 교체	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/NACLOUD-1355";"NACLOUD-1355 - Alerts for Appliance nacloudbackup01 완료")
2022	5월	NA	1	STG	완료	성공	nacloudstgcomd315 / IPMI 정상접근 가능, / 호스트 상태 정상	nacloudstgcomd315 마더보드 교체	04월 22일	05월 11일	nacloudstgcomd315 다운 발생 및 IPMI 접근불가 / VM migration 진행 완료 / RMA 케이스 오픈 / → 마더보드 교체	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/NACLOUD-1346";"NACLOUD-1346 - nacloudstgcomd315 nacloudstgcomd315: Unavailable by ICMP ping 완료")
2022	5월	NA	1	STG	완료	성공	nacloudstgcomd314 nic1 port 2 down	nacloudstgcomd314 nic1 port 2 down (NA_Cloud_STG_SL_01 Ethernet 44) down	2022-05-17	2022-05-18	Requesting HAEA to physically check the cable. / Cable was replaced by HAEA(Sean)	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/NACLOUD-1399";"NACLOUD-1399 - nacloudstgcomd314 SV port 2 status is down 완료")
2022	5월	NA	1	STG	완료	성공	Host CPU Temperature 70°C 이상 상승	CPU Temperature 70°C 이상 상승	2022-05-18	2022-05-26	nacloudstgwcomd03(CCS), nacloudprdlcomd13(ES) Host CPU 온도 70°C 이상 상승 알림 발생 / Fan RPM standard로 적용되어 있어 Fan speed 변경 완료
2022	5월	NA	1	PRD	완료	성공	Host CPU Temperature 70°C 이상 상승	CPU Temperature 70°C 이상 상승	2022-05-18	2022-05-26	nacloudstgwcomd03(CCS), nacloudprdlcomd13(ES) Host CPU 온도 70°C 이상 상승 알림 발생 / Fan RPM standard로 적용되어 있어 Fan speed 변경 완료
2022	5월	NA	1	PRD	완료	성공	PDU Power setting on RACK 17	Change the setting on DELL Servers on Rack ROW17	2022-05-24	2022-05-18	The Power distribution between UPS A and B had a big gap in difference . / Changed the primary power source in DELL servers to use both UPS A, and B equally.
2022	5월	KR	2	PRD	완료	성공	(완료) 서비스허브 노드 내 filebeat 이슈	서비스허브 노드 내 filebeat 이슈	2022-04-27	2022-04-27	KR-svchub 클러스터에서 daemonset 형식으로 사용되던 filebeat에서 disk 사용률 급증 / => df 로 보이는 사용률과 du로 보여지는 디스크 사용률의 차이 발생 / filebeat에서 deleted된 file을 열고있어서 문제 발생 / => 박재균 책임연구원에게 filebeat close_timout 가이드 후 조치 완료
2022	5월	IN	1	PRD	완료	성공	NCloudPrdSP-A/B interlink is Down(ethernet 64)	NCloudPrdSP-A/B interlink ethernet 64 down	2022-05-17		- ethernet 64 of both NCloudPrdSP-A/B is down , Opened RMA. / New SFP was sent and replaced the faulty one.
2022	5월	EU	1	PRD	완료	성공	(완료) DB Safer 이관	DB Safer 이관	2022-04-06	2022-04-30	COC에서 EU DBsafer 운영종료일이 4월 30일로 계획됨에 따라 업무이관 준비 / => 차량보안TFT팀 정용훈 매니저에게 인수인계 관련 메일 발송 / 메일 회신에 답이 없어 리마인드 메일 발송 (04/13) / 리마인드 메일 발송 (04/20) / (완료) 인수인계 자료 전달 (to 정용훈 매니저)	우전성
2022	5월	CN	1	PRD	완료	성공	CN PRD Storage(netapp FAS8200 장비) Disk 1EA Fault	CN PRD Storage(netapp FAS8200 장비) 1EA Faulty 디스크 교체	2022-05-01	2022-05-06	Netapp FAS8200 장비 Disk 1EA Fault 발생 / Disk 교체를 위해 일정 조율 / - 중국 법인에 엔지니어 방문 일정 조율 메일 발송_(5/2, 5/3, 5/4) / - 디스크 교체 완료(5/6)	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/CNCLOUD-2002";"CNCLOUD-2002 - 중국 CCS FAS8200 스토리지 Disk Fault 발생 완료 / 이시형")
2022	6월	NA	1	PRD	완료	성공	NA Canada Migration to Car Cloud(Dev Env)	Both Bluelink, Gen and kiaconnect dev are migrated from AT&T data Center to Car Cloud .	2022-04-01	2022-06-08	-VM setUP . / -LB with cert SetUp. / -NAT changing (HAEA) SetUP. / -Internal(External ) DNS change.(Hyundai/KIA Canada) / -Test and validation.	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/NACLOUD-1432";"NACLOUD-1432")
2022	6월	EU	1	PRD	완료	성공	Completed / / EU FW FMC disk usage critical alert	디스크 관리 프로세스 Drain 임계치 값 80%이하로 수동 적용 / (by Cisco TAC 엔지니어)	2022-05-23	2022-05-23	EU FW FMC 의 일부 디스크(/Volume) 사용량 100%확인됨 / Cisco Case 오픈 / → (이슈) 디스크 사용량 임계치 확인하는 디스크 관리 프로세스 비정상 작동 / - 정상의 경우, 디스크 사용량 90% 임계치 초과 시 자동으로 Old 데이터를 삭제하여 공간 확보 / → (해소) 디스크 관리 프로세스 Drain 임계치 값 80%이하로 수동 적용 by Cisco TAC 엔지니어	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/EUCLOUD-2285";"EUCLOUD-2285 - EU FW FMC disk usage critical alert 완료")
2022	6월	EU	1	PRD	완료	성공	EU Cisco Firewall Process Status 알람 발생	데이터 상관 장치 프로세스 에러 발생	2022-05-19	2022-06-08	2022/05/19에 발생한 FMC management Disk 100% 버그 발생에 따른 데이터 상관 장치 프로세스가 종료되었다는 Process Status 알람이 지속적으로 발생 / 해당 이슈 사항 벤더사 엔지니어를 통해 원인 파악중 → Cisco TAC에서 FMC관리 서버의 이벤트 처리 및 DB 동작에 원인이 있는 것으로 파악되어 DB Rebuild 진행 → 작업 이후 알람 발생되지 않고 있음	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/EUCLOUD-2285";"EUCLOUD-2285 - EU FW FMC disk usage critical alert 완료 / EUCLOUD-2286 - EU FW FMC Process Status alert(5 minute cycle) 완료")
2022	6월	EU	1	PRD	완료	성공	EU Cisco Firewall FMC 모니터링 이슈	SYSLOG 수신 불가	2022-05-19	2022-06-08	2022/05/19에 발생한 FMC management Disk 100% 버그 발생에 따른 SYSLOG 수신 기능 비활성화 발생. / 해당 이슈 사항 벤더사 엔지니어를 통해 원인 분석 / → config 문제로 확인 되었으며, 방화벽 정책의 각 각 룰 마다 logging 탭의 syslog 탭의 서버체크가 되어 있지않아 발생. / → 방화벽 시스로그 적용하여 정상 작동 확인되면 정상화 진행 예정 / → syslog config 변경된 원인 파악중 / Cisco TAC에서 FMC관리 서버의 이벤트 처리 및 DB 동작에 원인이 있는 것으로 파악되어 DB Rebuild 진행 → 작업 이후 Estreamer를 통해 스플렁크 서버로 SYSLOG 정상 전송중	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/EUCLOUD-2285";"EUCLOUD-2285 - EU FW FMC disk usage critical alert 완료 / EUCLOUD-2292 - [HMG MSS / HME CCS] EUTMS-FW-A (10.115.184.27) SYSLOG 미수신 발생 확인 요청 완료")
2022	6월	EU	1	PRD	완료	성공	EU Cisco Firewall 트래픽 실시간 모니터링 불가 이슈	트래픽 인입 모니터링 페이지 비정상 작동	2022-05-19	2022-06-08	2022/05/19에 발생한 FMC management Disk 100% 버그 발생 이후 에러 발생 / → EU 방화벽 트래픽 인입 확인하는 모니터링 페이지가 error상태로 사용불가→ Cisco TAC에서 FMC관리 서버의 이벤트 처리 및 DB 동작에 원인이 있는 것으로 파악되어 DB Rebuild 진행 → 작업 이후 방화벽 이벤트 정상적으로 조회 가능	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/EUCLOUD-2285";"EUCLOUD-2285 - EU FW FMC disk usage critical alert 완료")
2022	6월	EU	1	PRD	완료	성공	FMC 서버 Disk Usage Full 이슈	Disk 사용량 100% 발생	2022-06-10	2022-06-11	EU Cisco FMC Server에서 Disk Usage Full 이슈 발생 / 이전과 동일하게 disk full알람에서 FMC재부팅 진행한 결과로, Monet이라는 DB 프로세스에서 Crash 발생 되어 해당 이슈 발생 / Disk 이슈 발생으로 인해 이전에 있던 Process status 알람 지속적으로 수신, SYSLOG 수신 불가, 트래픽 인입 모니터링 페이지 비정상 작동 등의 원인 발생 / 디스크 수동 삭제 및 DB 프로세스 Re-Bulid 하더라도 근본적인 버그 히팅 문제를 해결할 수 없어 Cisco TAC 권고로 06/11일자에 바로 OS 업그레이드 진행(서비스 영향도 X) / 7.0.1.1 → 7.0.2(권고) 버전으로 업그레이드 진행하였으며, 작업 이후 모든 이슈 해소 / 1~2 주 정도 Disk 사용량 모니터링 권장	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/EUCLOUD-2369";"EUCLOUD-2369 - EU FW FMC disk usage critical alert 진행중")
2022	6월	CN	1	PRD	완료	성공	중국 CCS FAS8200 스토리지 Disk Fault	중국 CCS FAS8200 스토리지 faulty Disk 교체	2022-05-02	2022-05-06	중국 CCS FAS8200 스토리지 Disk Fault발생 / (완료) 중국 CCS FAS8200 스토리지 faulty Disk 교체	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/CNCLOUD-2002";"CNCLOUD-2002 - 중국 CCS FAS8200 스토리지 Disk Fault 발생 완료")
2022	6월	CN	1	STG	완료	실패	STG Memory 자원 증설 필요	CN STG VM 생성	2022-01-04		중국 검증계 가용메모리 부족, VM생성 중단 / => 평균 메모리 사용률 98~98% / 검증계 호스트 증설 계획 필요	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/CNCLOUD-1705";"Pending / CNCLOUD-1705 - 중국 제네시스 DKC 2 검증계 자원 요청 건 완료")
2022	6월	CN	1	PRD	완료	실패	CN PRD Gen-SSD 스토리지 사용률 high / 신규 VM생성 불가 / 중국 운영계 스토리지 CCS SSD 95%초과	중국 CCS 운영계 Gen SSD 스토리지 증설 필요	2022-04-16		중국 운영계 Gen SSD 94%초과 / → (완료) ccscnomsdbp01 CCS DB 볼륨 SSD->SAS로 마이그레이션 (서비스 다운이 없는 볼륨만 대상으로 진행) / => 85%로 사용량 감소. / → Gen_SSD사용률이 90% 도달시 (ccscnomsdbp01)VM다운 타임이 필요한 볼륨마이그레이션 고려되어야 함.
2022	6월	KR	1	STG	완료	성공	내수 신검증계 Netapp 스토리지 사용량 증가	KRCloudStgNetapp_NVME Free Size on aggr_node01_NVMe_data less than 10%	2022-06-15		신검증계 Netapp 스토리지 자원 사용량 증가 발생 / NVME Free Size on aggr_node01_NVMe_data less than 10% 발생 / 스냅샷 및 미사용 볼륨 삭제 진행 (80% 까지 용량 확보) / 스냅샷 삭제 이후에도 꾸준히 사용량 증가 / ccskrvcrmfiledbnps013 ~ 020 데이터 볼륨 사용량 급증 확인 (데이터 볼륨 5TB) / ccskrvcrmfiledbnps013 ~ 016 데이터 볼륨 SAS, SATA로 긴급 변경 후 데이터 볼륨 삭제 진행 / 현재 자원 사용량 85% → 신검증계 VM 생성 중단	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/KRCLOUD-5028";"KRCLOUD-5028 - ccskrrprgdbp02.krcloud db connect 체크 OPEN")
2022	6월	SG	1	PRD	완료	성공	쿠버네티스 플랫폼 모니터링 구성	프로메테우스 설치, 그라파나 연동	2022/05/16 ~	2022-06-16	쿠버네티스 플랫폼 모니터링, 알람수신 체계 구성 / => 운영/검증계 쿠버네티스 장애 인지하기 위함 / 제2센터 : 허블그라파나에 연동, 그 외 허블 그라파나가 없는 리전의 경우 Rancher Local 클러스터에 그라파나 구성 후 연동	김의현 / 우전성
2022	6월	NA	1	PRD	완료	성공	쿠버네티스 플랫폼 모니터링 구성	프로메테우스 설치, 그라파나 연동	2022/05/16 ~	2022-06-16	쿠버네티스 플랫폼 모니터링, 알람수신 체계 구성 / => 운영/검증계 쿠버네티스 장애 인지하기 위함 / 제2센터 : 허블그라파나에 연동, 그 외 허블 그라파나가 없는 리전의 경우 Rancher Local 클러스터에 그라파나 구성 후 연동	김의현 / 우전성
2022	6월	KR	1	PRD	완료	성공	쿠버네티스 플랫폼 모니터링 구성	프로메테우스 설치, 그라파나 연동	2022/05/16 ~	2022-06-16	쿠버네티스 플랫폼 모니터링, 알람수신 체계 구성 / => 운영/검증계 쿠버네티스 장애 인지하기 위함 / 제2센터 : 허블그라파나에 연동, 그 외 허블 그라파나가 없는 리전의 경우 Rancher Local 클러스터에 그라파나 구성 후 연동	김의현 / 우전성
2022	6월	KR	2	PRD	완료	성공	쿠버네티스 플랫폼 모니터링 구성	프로메테우스 설치, 그라파나 연동	2022/05/16 ~	2022-06-16	쿠버네티스 플랫폼 모니터링, 알람수신 체계 구성 / => 운영/검증계 쿠버네티스 장애 인지하기 위함 / 제2센터 : 허블그라파나에 연동, 그 외 허블 그라파나가 없는 리전의 경우 Rancher Local 클러스터에 그라파나 구성 후 연동	김의현 / 우전성
2022	6월	EU	1	PRD	완료	성공	쿠버네티스 플랫폼 모니터링 구성	프로메테우스 설치, 그라파나 연동	2022/05/16 ~	2022-06-16	쿠버네티스 플랫폼 모니터링, 알람수신 체계 구성 / => 운영/검증계 쿠버네티스 장애 인지하기 위함 / 제2센터 : 허블그라파나에 연동, 그 외 허블 그라파나가 없는 리전의 경우 Rancher Local 클러스터에 그라파나 구성 후 연동	김의현 / 우전성
2022	6월	CN	1	PRD	진행중		Not Proceed / WAF 도입 구성 변경	CN CCS WAF 도입 구성 요청	2022-03-18	Not Completed	중국 CCS/ESC를 위한 WAF 장비 도입 / → 중국 보안담당자로 부터 To-Be 아키텍처 전달 받았으나 구성상 이슈가 있다고 판단되어 확인요청 중 / → 보안솔루션의 아키텍처 변경건으로 차량보안TFT팀과 현대정보보호센터 담당자에게 확인요청 전달 후 진행상황 없음
2022	6월	CN	1	PRD	진행중		쿠버네티스 플랫폼 모니터링 구성	프로메테우스 설치, 그라파나 연동	2022/05/16 ~		쿠버네티스 플랫폼 모니터링, 알람수신 체계 구성 / => 운영/검증계 쿠버네티스 장애 인지하기 위함 / 제2센터 : 허블그라파나에 연동, 그 외 허블 그라파나가 없는 리전의 경우 Rancher Local 클러스터에 그라파나 구성 후 연동	김의현 / 우전성
2022	6월	KR	1	PRD	진행중		음성처리시스템 메모리 증설	음성처리시스템 메모리 증설	2022/05/17~18		음성처리시스템 Ironic 서버 50대 메모리 증설 예정 / => IDC 출입 필요 / => 128 GB → 384GB / 50대 증설 완료(1대 보드 이슈 발생) / => krcloudprdcomdr1307.krcloud 해당 호스트 5번 슬롯 불량확인 / => 5, 6 슬롯 제외한 7, 8번 슬롯에 증설 완료 / => 추가 일정 확인 후 메인보드 교체 예정	우전성, 정종인, 심명보 매니저 / 박재민 연구원(현대차),박수현 책임(오토에버)
2022	6월	KR	2	PRD	진행중		PaaS포탈 Vm생성 이슈	PaaS포탈 Vm생성 이슈	2022-05-24		PaaS포탈을 이용하여 쿠버네티스 클러스터 생성 시 비정상적으로 다수 VM 생성 / => openstack에서 VM은 정상적으로 생성 되었으나 Rancher와 통신이 비정상적으로 보임 / => 워커/마스터 노드에서 도커 엔진까지는 정상 설치, 이후 렌처와 통신 문제 / Rancher에서는 VM이 정상적으로 프로비저닝이 안된것으로 보여지며 PaaS포탈에서는 10분 뒤 비정상적으로 완료된것으로 보고 VM 재생성 / => openstack에서 너무 많은 Vm이 생성되고 있음. / SUSE로 케이스 오픈 및 재현 테스트 진행중 ( 05/24, 안진희 책임)	우전성, 장재봉
2022	6월	KR	1	PRD	진행중		NAS볼륨 확장	서비스허브 gen3 서비스 장애	2022-04-26		Gen3에서 사용하는 NAS용량 full로 서비스 장애 발생 / => PaaS포탈에서 생성된 SC는 모든 클러스터가 공용으로 사용하는 NAS볼륨 / => 특정 서비스에서 데이터를 과도하게 저장하게 되면, 해당 NAS를 사용하는 서비스들 전면 장애 / 10TB => 30TB 증설 완료 / => 서비스 정상화 / NAS볼륨 모니터링 구성, 알람설정 완료 (COC) / => 임계치 80% 사용률 모니터링 진행 중	정종인, 장재봉
2022	6월	RU	1	PRD	진행중		PRD CPU 자원 증설 필요	RU PRD VM 생성	2021-08-06		운영계 (RU-CCS-LINUX) - CPU 자원 부족 / => CPU 평균 사용량 120% 초과로, 신규 vm 생성 요청 중단 / => 자원 회수 대상 조사하여 CPU자원 효율화 진행 중. / => CCS자원 사용중인 ES자원 이동 필요. (by ES)	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/RUCLOUD-465";"Pending / RUCLOUD-465 - 러시아 검증계, 운영계 신규 Host 검토 완료 / RUCLOUD-672 - Virtual Machine for 오토에버 러시아 법인 OPEN")
2022	6월	RU	1	STG	진행중		Dell Technologies Corporation 물리 RMA 지원 불가	RucloudSTGcomdr104 메모리 에러	2022-05-13		메모리 에러(correctable memory error) 발생 / => (완료) RucloudSTGcomdr104 라이브 마이그레이션 진행 완료(다른 서버로 이동 완료) / => (완료) 벤더사 권고로 5/18 서버 재부팅 진행(correctable memory error 서버 재부팅으로 해소 가능)하였으나, 비정상 상태 알람 재발생 / => (불가) Memory relocation 해소 후 진행 안될시 마더보드 교체 필요하나, 물리 RMA불가 상태 / => (완료) Memory relocation 진행 at 2022.05.25 18:00~19:00(KST), 12:00~13:00 (MSK) / => (예정) Memory relocation 후에도 동일한 문제 발생, 현지 벤더사를 통해 메모리 공급 받아 교체 예정 (1~2주 소요)	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/RUCLOUD-674";"RUCLOUD-674 - RUCloudStgComdR104 Memory Problem 진행중")
2022	6월	RU	1	PRD	진행중		Dell Technologies Corporation 물리 RMA 지원 불가	RucloudPRDcomdr101 메모리 에러	2022-06-06		메모리 에러(correctable memory error) 발생 / RUCloudPrdComdR101 마이그레이션 가능한 (여유자원 가용) 호스트 없음. / (예정) VM Down time (서비스 영향도) 확인하여 서비스 담당자와 확인하여 진행.	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/RUCLOUD-694";"RUCLOUD-694 - System status is in crirtical state : rucloudprdcomdr101.rucloud OPEN")
2022	6월	NA	1	PRD	진행중		NaCloudPrdcomd815 NIC Slot3 Port1 Down	NaCloudPrdcomd815 NIC Slot3 Port1 Down	2022-05-20		NIC Slot 3 to be replaced on 2022/05/26
2022	6월	KR	1	PRD	진행중		ccskrccspgtcdbp01 넥센타 라이센스 만료로 백업볼륨 이슈 발생	DB VM ccskrccspgtcdbp 백업볼륨 히타치 오브젝트 스토리지로 이관	2022-04-14		넥센타 라이센스 및 유지보수계약만료로 인해 해당 백업볼륨 장애시 지원 불가 / 히타치 오브젝트 스토리지 사용가능 확인(문규태 연구원) / (요청)이관작업에 필요한 계정정보 및 네임스페이스 정보(to 박순렬책임) / → 위 정보 전달받음(04/18)	채한길
2022	6월	EU	1	PRD	진행중		(6월 예정)WAF OS Upgrade	WAF OS Upgrade	2022-05-13		F5 빅IP(BIG-IP)의 취약점 from 보안관제팀 / (완료)임시 조치: F5에서 권고된 방안인 외부IP로 매니지먼트 IP로 접근 불가하도록 Block / (6월 예정) WAF OS Upgrade :v14.1.4.4 to v14.1.4.6이상 / :취약점 외 Bug등 확인 완료후, 업그레이드 예정 / (현 Runing상태의 policy 백업으로 ncurity자체 테스트)	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/EUCLOUD-2247";"EUCLOUD-2247 - [보안동향] F5의 빅IP 취약점, 파괴형 공격 위해 적극 익스플로잇 돼 완료 / EUCLOUD-2248 - EU (WAF) OS Upgrade OPEN")
2022	6월	EU	1	PRD	진행중		EU-FW IPSECVPN 구성 요청	EU-FW IPSECVPN 구성 요청	2022-02-25		EU CLOUD내 SBS와 AWS통신 필요 / => IPSECVPN 터널링 구성 요청 / Cisco 2140 FW장비에 IPSEC VPN 기능 수용가능한지 리소스 점검, 분석 예정 / => KST 3월 3일 00시 / 이테크시스템 엔지니어 점검 결과 IPSEC 연동은 가능하나 CPU사용률이 70%~80%까지 올라갈 것으로 추정 / IPSECVPN 구성을 위해 방화벽 네트워크 IP 설계를 다시 해야하는 이슈 발생. / => 유럽 법인, 윤영진 팀장과 회의 (03/15), 문규태 연구원과 회의 및 박재욱 연구원에게 메일 발송(03/16) / CCS클라우드 내 IPSECVPN 사용을 위한 개선안 진행 중 (문규태 연구원) / 문규태연구원, 유럽법인 담당자 와 관련회의 진행 (04/12) / => 유휴 2130 방화벽을 IPS장비로 용도변경 완료 후 2140방화벽에 IPSEC VPN 연동 예정 / (단기) EU방화벽, IPS 분리 후 IPSECVPN 구성 / (장기) EU방화벽/IPS 상위 장비 선택 => 팔로알토 or 시스코 등 장비 선정 / 유럽 시스코방화벽 방화벽/IPS 분리작업건 엔지니어 의견 전달 (04/20) / => TAP장비 필요유무, 제약사항 등 / (미팅 예정) 방화벽/IPS 분리작업에 대한 미팅 with 유럽 법인 (05/04)	우전성
2022	6월	CN	1	PRD	진행중		운영계 VM 라이브마이그레이션 불가	VM 마이그레이션 실패	2021-08-01		중국 운영계 compute 서버 중 bios 2.8.2 버전의 VM에서 2.2.11, 2.2.10, 2.6.4, 2.11.2 / compute 서버로 마이그레이션 불가 / CPU feature가 달라 마이그레이션 불가능 / Bios 업그레이드가 필요함 / nova.conf에서 custom 설정으로 조치가능한지 확인 필요 / ==> 김준석 책임에게 요청(2021.08). / COC로 업무이관(2022.04)되어 COC확인 예정.	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/CNCLOUD-1405";"CNCLOUD-1405 - cncloudprdcomdr101.cntms System status is in critical state 완료 / 우전성 매니저")
2022	6월	EU	1	PRD	진행중		유럽 CCS 운영계 SAS(FAS8200) 사용률 92%초과	ccseuvcrmp01,02_data_backup 회수	2022-04-28		vcrm 데이터 복구 지원 -> backup 볼륨 총 2TB증설 / 유럽 CCS 운영계 SAS(FAS8200) 사용률 92%초과 / => (단기 작업) ccseuvcrmp01,02_data_backup 회수 / => (단기 작업) ccseuvcrmp01,02_data local disk로 이관 진행중 / → 1주/1TB 이관 가능 / → 스토리지 이관 속도가 느려, 매주 유럽 CCS 운영계 SAS 스냅샷 삭제 / => 모니터링 및 디스크 이관 관련 회의 예정 with 유럽 법인 / => (장기 개선 필요)PRD Netapp 증설 필요 (약 2달 소요 예정 by 이원희 책임)	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/EUCLOUD-2153";"EUCLOUD-2153 - 유럽 CCS 운영계 SAS(FAS8200) 사용률 92%초과 완료 / EUCLOUD-1985 - VCRM data recovery 완료")
2022	6월	CN	1	STG	진행중		중국 검증계 UCS 유지보수 계약 대기중		2021-06-11		중국 검증계 UCS 유지보수 계약 만료 (2021.4.30까지) / 중국 법인에서 계약 연장 진행 중 / 08/18 유지보수 계약 되지않음. / 08/20 유지보수 계약 되지않음. / 중국 법인에서 계약 연장 진행 중 / 11/16 유지보수 계약 되지않음 / 22년 01/06 유지보수 계약 되지 않음 (per-call 계약이 된 것인지, 장애 시 대응수준 확인 필요)	=HYPERLINK("https://cody-ims.autoever.com/browse/CNCLOUD-1334";"CNCLOUD-1334 - cncloudstgComC01 - Storage controller Error log 완료")
2022	6월	KR	1	STG	진행중		내수 신검증계 Netapp 스토리지 사용량 증가	NVME Free Size on aggr_node01_NVMe_data less than 10% 발생	2022-06-15		스냅샷 및 미사용 / 볼륨 삭제 진행

## 전체_요약
테넌트	PRD

리전	개수 : 진행상태
EU	21
NA	17
KR	12
CN	10
SG	7
RU	6
IN	1
총합계	74

테넌트	PRD

개수 : 진행상태	리전
월	CN	EU	IN	KR	NA	RU	SG	총합계	월별 건수
1월	1	1		3	5	2	2	14
2월		6			1			7
3월	1	1			3	1	1	7
4월	2	3		2	2	1	1	11
5월	1	1	1	1	3		2	9
6월	5	9		6	3	2	1	26
총합계	10	21	1	12	17	6	7	74

테넌트	(다중 항목)

개수 : 리전	성패
리전	성공	실패
CN	6	1
EU	18					리전 별 성패 / 1월~6월
IN	1
KR	8
NA	16
RU	4
SG	7
총합계	60	1

## 요약_KR1
테넌트	PRD
AZ	1

개수 : 진행상태		월
리전	진행상태	6월	총합계
KR		2	2
	완료	1	1
	진행중	1	1
총합계		2	2

테넌트	PRD
AZ	1

개수 : 진행상태	리전
월	KR	총합계
6월	2	2
총합계	2	2					KR

테넌트	(다중 항목)
AZ	1

개수 : 리전	리전	성패
	NA		NA 요약
월	성공	실패
1월	5		5
2월	1		1
3월	3		3
4월	2		2
5월	3		3
6월	2		2
총합계	16		16

## 요약_KR2
테넌트	PRD
AZ	2

개수 : 진행상태		월
리전	진행상태	6월	총합계
KR		1	1
	완료	1	1
총합계		1	1

테넌트	PRD
AZ	2

개수 : 진행상태	리전
월	KR	총합계
5월	1	1
6월	1	1					KR
총합계	2	2

테넌트	(다중 항목)
AZ	2

개수 : 리전	리전	성패
	KR		KR 요약
월	성공	실패
4월	1		1
5월	1		1
6월	1		1
총합계	3		3

## 요약_NA
테넌트	PRD

개수 : 진행상태		월
리전	진행상태	6월	총합계
NA		3	3
	완료	2	2
	진행중	1	1
총합계		3	3

테넌트	PRD

개수 : 진행상태	리전
월	NA	총합계
5월	3	3
6월	3	3
총합계	6	6

테넌트	(다중 항목)

개수 : 리전	리전	성패
	NA		NA 요약
월	성공	실패
1월	5		5
2월	1		1
3월	3		3
4월	2		2
5월	3		3
6월	2		2
총합계	16		16

## 요약_EU
개수 : 진행상태		월
리전	진행상태	6월	총합계
EU		9	9
	완료	6	6
	진행중	3	3
총합계		9	9

테넌트	PRD

개수 : 진행상태	리전
월	EU	총합계
1월	1	1
2월	6	6
3월	1	1
4월	3	3
5월	1	1
6월	9	9
총합계	21	21

테넌트	(다중 항목)

개수 : 리전	리전	성패
	EU		EU 요약
월	성공	실패
5월	1		1
6월	6		6
총합계	7		7

## 요약_CN
테넌트	PRD

개수 : 진행상태		월
리전	진행상태	6월	총합계
CN		5	5
	완료	2	2
	진행중	3	3
총합계		5	5

테넌트	PRD

개수 : 진행상태	리전
월	CN	총합계
5월	1	1
6월	5	5
총합계	6	6

테넌트	(모두)

개수 : 리전	리전	성패
	CN		CN 요약	총합계
월	성공	실패
1월	2		2	2
3월	3		3	3
4월	2		2	2
5월	1		1	1
6월	1	2	3	3
총합계	9	2	11	11

## 요약_RU
테넌트	PRD

개수 : 진행상태		월
리전	진행상태	6월	총합계
RU		2	2
	진행중	2	2
총합계		2	2

테넌트	PRD

개수 : 진행상태	리전
월	RU	총합계
6월	2	2					RU 월별 건수
총합계	2	2

테넌트	(모두)

개수 : 리전	리전	성패
	RU	RU 요약	총합계
월	성공
1월	2	2	2
3월	1	1	1
4월	2	2	2
총합계	5	5	5

						RU 성패

## 요약_SG
테넌트	PRD

개수 : 진행상태		월
리전	진행상태	6월	총합계
SG		1	1
	완료	1	1
총합계		1	1

테넌트	PRD

개수 : 진행상태	리전
월	SG	총합계
5월	2	2					SG 월별 건수
6월	1	1
총합계	3	3

테넌트	(모두)

개수 : 리전	리전	성패
	SG	SG 요약	총합계
월	성공
1월	3	3	3
3월	2	2	2
4월	2	2	2
5월	3	3	3
6월	1	1	1
총합계	11	11	11					SG 성패

## 월별_IN
테넌트	PRD
						5월 건수
개수 : 진행상태		월
리전	진행상태	5월	총합계
IN		1	1
	완료	1	1
총합계		1	1

테넌트	PRD

개수 : 진행상태	리전
월	IN	총합계
5월	1	1					IN 월별 건수
총합계	1	1

테넌트	(모두)

개수 : 리전	리전	성패
	IN	IN 요약	총합계
월	성공
5월	1	1	1
총합계	1	1	1

						IN 성패